## Sheet1
Product Baseline
v1.00.00
v1.01.00
v1.02.00
v1.00.01
v1.00.02
v1.00.03
merge
v1.01.01
v1.01.02
v1.01.03
v1.02.01
v1.02.02
v1.02.03
merge
Customer A
Customer B
Customer C
v1.03.00
merge
v1.00.04
v1.03.00

## 项目研发进展报告
Product Line | Project Name | Kick Off Date | Project Background | Milestone | Project Owner | Team Size | Status | Plan for Next Week (2017/07/31- 2017/08/04) | Issue&Actions | Comment | Wind-up Date
Other | US_D820+D200 | 2016-08-26 | 美国方面计划推出D820,但是该产品没有对应的英文版本程序。 经过部门间的协商，由海外应用开发部负责修改一个英文的版本。 该项目具体内容是，升级D200为中英文双语版本。 | M1：开发包首次发布时间：2016//10/29 M2：SIT完成时间： 2016//11/12 变更后 2016//11/23 M3：产品发布与递交时间：2016//11/12 变更后 2016//11/23 | 武磊 | 2 | ---------------------2016/11/14-2016/11/18： 等待测试反馈 ---------------------2016/11/07-2016/11/11： ---------------------2016/10/31-2016/11/4： ---------------------2016/10/24-2016/10/28： ---------------------2016/10/17-2016/10/21： --------------------- |  |  | 结项（停止）：Hold：根据客户要求，暂且将项目Hold On，后续根据对方需求变化，随时进行变更。 | Hold on
| KH_BOC_GAS | 2017-05-22 | 项目名称： KH_BOC_GAS 项目类型：外部客户项目 - 柬埔寨金边中行 项目描述：柬埔寨金边中行想要基于PAX曾经为澳门中行GAS后台开发的应用，进行部分需求的修改和测试后进行使用。 项目应用由两部分组成：母POS注Key应用、传统交易应用。 项目机型：S80、S90 | M1：开发包首次发布时间：2017/5/26 M2：SIT完成时间： 2017/6/29 变更到： 2017/8/14 M3：产品发布与递交时间：2017/6/30 变更到： 2017/8/15 | 刘凯 | 2 | 2017/07/31-2017/08/04: ----------------------2017/07/24-2017/07/28: ----------------------2017/07/17-2017/07/21:修复代码Review过程中发现的问题。 ----------------------2017/07/10-2017/07/14: ----------------------2017/07/03-2017/07/07: ----------------------2017/06/12-2017/06/23: ----------------------2017/06/05-2017/06/09: ----------------------2017/05/29-2017/06/02: -----------------------2017/05/22-2017/05/26: 客户在测试后反馈部分问题，已于本周修复完毕，发布给客户进行测试。 ----------------------- |  |  | 项目延期：2017/7/12 : M2&M3变更-----中行方面一直未能提供稳定有效的测试后台，VISA与Unionpay测试案例无法顺利执行，正在进一步沟通，发布时间延迟。
| DK_GoAppified_VoucherCard | 2017-05-25 | VoucherCard 是一个与MobilePay 同级别的子应用。使用场景为，与miniPos子应用配合使用，miniPos子应用获取货物价格，通过MainApp传递给VoucherCard子应用，顾客通过M1卡拍卡，终端检查卡片的有效性并对卡片进行扣费，VoucherCard子应用通过http协议与后台通讯，联机检验卡片的合法性，并将结果反馈给MainApp。 如果成功，交易完成。 | M1：开发包首次发布时间：2017/6/7 M2：SIT完成时间： 2017/6/14 M3：UAT完成时间： 2017/6/23 M4：产品发布与递交时间：待定 | 周虹 | 2 | 2017/06/26-2017/06/30: ----------------------2017/06/12-2017/06/23: ----------------------2017/06/05-2017/06/09:1.UI部分完成 2.mifare卡操作部分完成（自测通过，之后会根据客户出的新文档做出相应的修改） 3.VoucherCard子应用与后台之间的https协议通信部分完成（自测通过） 4.程序的逻辑部分完成 5.与mainapp的集成，代码部分完成90%（部分数据结构有疑问），需要相关人员提供mainapp并进行集成测试。1.UI部分完成 2.mifare卡操作部分完成（自测通过，之后会根据客户出的新文档做出相应的修改） 3.VoucherCard子应用与后台之间的https协议通信部分完成（自测通过） 4.程序的逻辑部分完成 5.与mainapp的集成，代码部分完成90%（部分数据结构有疑问），需要相关人员提供mainapp并进行集成测试。 ----------------------2017/05/29-2017/06/02: -----------------------2017/05/22-2017/05/26:1.UI部分完成80% 2.VoucherCard子应用与后台之间的https协议报文的数据解析：完成%85，由于后台原因，还不能返回正常的结果； 3.M1卡操作完成40% ----------------------- |  |  | 结项转维护 | 2017-06-23
| BR_RedeFlex | 2017-06-19 | RedeFlex D200项目是在2015年的RedeFlex项目上面的延续。 本次RedeFlex D200项目将会采用带实体键盘的D200，换句话说，设备发生了变化，所以我们需要针对新机器重新进行测试。 项目源码最后版本是 v20150918_final. 更多项目背景，请参考 “虞淙巴西出差报告” | M1：开发包首次发布时间：2017/6/23 M2：SIT完成时间： 2017/6/30 M3：产品发布与递交时间：待定 | 张丹 | 2 | 2017/07/31-2017/08/04:处理GSM模块相关issues: a.将新的CSD流程加入到源码中 b.优化线程threadGetInfo c.实现接口OsCSDCheck和OsCSDLogout d.重构操作/dev/mux1的接口open/send/recv ----------------------2017/07/24-2017/07/28: ----------------------2017/07/17-2017/07/21: ----------------------2017/07/10-2017/07/14: 1. implement APIs about WIFI and Printer modules 2. fix bugs which robert reported about WIFI and Printer modules ----------------------2017/07/03-2017/07/07: ----------------------2017/06/26-2017/06/30: ----------------------2017/06/12-2017/06/23:1.do some modification about requirements "setting network info structures for GPRS" and "GPRS fall back to CSD". 2.release a version. ----------------------
| Android_PaxPay | 2017-06-26 | 背景：应用研发部早期为了展会演示POS终端的扫二维码支付功能，开发了一个PaxPay应用。它支持支付宝和微信支付的主扫和被扫功能，同时还有撤销、退款、查询、打印等辅助功能。目前，公司计划将该业务推向海外，该项目的重构任务历史地落到了海外应用部肩上。 范围：旧项目因为成型时间非常早，项目目标仅为了展会展示，其使用的Android技术和Pax内部SDK的版本明显落后。因此，PaxPay项目的重构包含以下任务：1、国际化、多分辨率支持。2、使用最新的Neptune架构替换原先的直接操作SP硬件的方式。3、使用或参照EDC Template对PaxPay支持的交易类型和管理功能进行重构、封装。 | M1: 完成所有交易流程：2017年8月4日 M2：完成所有管理功能：2017年8月18日 M3：完善UI、国际化、多屏幕适配，修复Bug：2017年9月1日 M4：开发包首次发布时间：2017年9月8日 M5：SIT完成时间：2017年9月30日 M6：产品发布与递交时间：2017年10月18日 | 黄木华 | 4 | 2017/07/31-2017/08/04:1、完成“收款码”联调测试。 2、完成“联机交易查询”的联调测试。 3、完成“签退”交易流程。 4、完成第一个Milestone ----------------------2017/07/24-2017/07/28:第一个milestone ----------------------2017/07/17-2017/07/21:1、完成“扫一扫”交易流程，可成功支付。 2、”收款码”交易流程已完成交易结果页面，差最后的与后台联调。 3、“撤销”和“退款”交易流程已完成流程框架，差最后的与后台联调。 4、完成“打印最后一笔”和“打印任意一笔”交易。 ----------------------2017/07/10-2017/07/14:1、完成系统参数设置各个Tab的开发，在各交易逻辑中可关联这些设置的参数。 2、已用ORMLite方式实现交易最核心的TransData表 ----------------------2017/07/03-2017/07/07: ----------------------2017/06/26-2017/06/30:截止6月30日，小组已花一周半时间进行技术预研，逐渐熟悉业务、PaxPay旧代码、以及EDC Template开发流程。 ----------------------2017/06/12-2017/06/23: ---------------------- | 1、继续联调“结算”交易流程；开启第二个里程碑。 2、完成剩余所有和打印相关的交易以及功能。 3、完成“密码管理”开发调试。 4、完成“交易查询”等系统管理功能。 | 事件记录： 1、王 重洋 计划离职，将未完成的工作任务“结算”和“签退”紧急转教给周虹 2、本周最后一个工作日 04 Aug 2017 是PaxPay重构项目的第一个里程碑，截止8月4日已经实现预定的目标，实现菜单首页所有交易的功能开发。因只有各种交易功能，管理功能没有全部实现，因此不发布可供测试的内部版本。 3、下周 07 Aug 2017 起将开启第二个里程碑。
| RU_INPASS_SP20V4 | 2017-07-01 | 项目名称： RU_INPASS_SP20V4 项目类型：客户需求-为俄罗斯INPAS客户在实现PED及非接功能，保证PIN的安全传输； 项目描述：俄罗斯INPAS客户需要在SP20V4h 开发出有关安全传输PIN功能，上位机终端保存正式交易密钥和与下位机通讯安全传输密钥，下位机得到PIN后，安全传给上位机，上位机通过密钥置换得到正式PINBLOCK并传给主机；此外下位机还需要实现非接功能。 因此项目分两部分： 上位机需要提供DEMO程序 SP20V4 实现有关PED功能+非接功能 项目机型：Sxx(上位机) SP20V4 | M0：项目启动时间：2017-07-01 M1：开发包首次发布时间： 2017-08-18 M2：SIT完成时间：2017-08-25 M3：产品发布与递交时间：2017-08-30 | 杨丽君 | 3 | 2017/07/31-2017/08/04: ----------------------2017/07/24-2017/07/28: ----------------------
| PAX_EMV_DEMO(A) | 2017-05-09 | Pax为android终端提供的专门用于EMV 芯片及非接功能的程序，目标支持EMV芯片卡，paywave, paypass, expresspay, Dpas, qPboc等非接卡功能。 项目分成多个阶段： 实现PayWave, paypass功能； 合并EMV芯片卡功能 增加expresspay功能 增加qPboc功能 增加DPas功能 | M1：开发包首次发布时间 ： 阶段 1：2017-06-14 阶段 2 ：2017-07-04 M2：SIT完成时间： 阶段 1：2017-06-14 阶段 2 ：2017-07-14 M3：产品发布与递交时间： 阶段 1：2017-06-14 阶段 2 ：2017-07-14 | 杨丽君 | 3 | 2017/07/31-2017/08/04: ----------------------
| PH_TLE_LIB(M) | 2017-02-27 | 项目名称： PH_TLE_LIB 项目类型：客户需求-菲律宾客户实现安全报文组包及加密功能的动态库 项目描述：菲律宾客户需要PAX协助开发有关安全报文重组，基于KMS系统实现DUKPT密钥下载及加密功能动态库，以便客户用于自己的应用程序开发。 项目机型：Sxx终端 | M0：项目启动时间：2017-02-27 M1：开发包首次发布时间 2017-03-15 M2：SIT完成时间： 2017-03-15 M3：产品发布与递交时间： 2017-03-20 | 杨丽君 |  | 2017/07/24-2017/07/28: ---------------------- |  |  | 结项：此项目已完成，并提交给客户自行维护 | 2017-03-20
| TW_AIRLINK_EDCAPI |  | 项目名称： TW_AIRLINK_EDCAPI 项目类型：外部客户项目 - 台湾Airlink 项目描述：為了配合台灣客戶AirLink公司實現POS收銀機與EDC信用卡機之間的溝通，現需開發Windows平台下動態鏈接庫接口（EDC API），以DLL的形式提供，以便實現EDC信用卡機端、POS AP、OLTP Client三端交易鏈接和消息傳輸。 EDC API主要需求功能如下： 1、需實現doSale()、doVoid()、doRefund()、doOffline()、doSettle()等接口給POS AP調用，并通過參數或者函數返回具體交易數據或結果。 2、根據類似於《國泰世華_XXX_ECR_規格_0.2.docx》的RS232協議文檔組Request包送與信用卡機（S300）響應讀卡，信用卡機讀卡返回TLV Data包送回EDC AP。 3、EDC API解析TLV Data包并根據《OLTP_API_v1.5.docx》文檔協議組XML格式Request包送OLTP端，OLTP會將XML數據傳遞給IMS分流平台（IMS由Airlink開發），分流平台會根據對接後台的不同，生成和解析對應的ISO8583報文，再將交易結果以XML格式回傳。 4、EDC API解析Response包并组成交易记录和交易结果返回给POS AP。 5、EDC API通过RS232档案传输协议实现TMS参数下载。 6、EDC API通过RS232档案传输协议实现信用卡机AP下载更新。 （注：使用檔案傳輸協議將相關參數和AP應用下載到EDC信用卡方式，初步確定是由操作員通過文件拷貝，將參數和信用卡機應用拷貝到收銀機上，再由EDC API讀取對應的文件，對信用卡機進行更新。） 项目机型：S300 |  | 朱榛塬 | 2 | 2017/07/31-2017/08/04: ----------------------2017/07/24-2017/07/28: ----------------------2017/07/17-2017/07/21: ----------------------2017/07/10-2017/07/14: ----------------------2017/07/03-2017/07/07: ----------------------2017/06/26-2017/06/30: ----------------------2017/06/26-2017/06/30: ----------------------
| DK_GoAppified_MiniPOS | 2017-05-08 | MiniPOS项目是GoAppified系列中的另一个子应用。 该子应用的定位是一个mini型的POS（ECR），目前用于餐饮行业。 终端首先从后台下载一个JSON的产品目录，目录包含商品的名称，id，价格。 同时该产品目录还定义了界面显示的层级关系。通过解析该目录，应用要生产一个餐单。 购物时，只需要在界面上点击产品的名称，就可以把该产品放入购物车中，选择完成后，MiniPOS应用会把价格汇总并传递给支付应用（主应用）。支付应用完成支付后，会从后台得到一个Order ID并再传给MiniPOS进行打包上送后台。 该项目使用的机型是：S920 | M1：开发包首次发布时间，2017/5/12 M2：预计第一次迭代包发布时间， 2017/5/19 M3：SIT完成时间， 2017/5/26 变更到： 2017/6/23 M4：UAT完成时间 2017/6/2 变更到： 2017/6/30 M4：产品发布与递交时间 2017/6/30 | 谢欢 | 3 | 2017/07/10-2017/07/14: ----------------------2017/07/03-2017/07/07: ----------------------2017/06/26-2017/06/30: ----------------------2017/06/12-2017/06/23: ----------------------2017/06/05-2017/06/09: ----------------------2017/05/29-2017/06/02: -----------------------2017/05/22-2017/05/26: -----------------------2017/05/15-2017/05/19: -----------------------2017/05/01-2017/05/05:1.菜单相关的数据构建完成 2.主菜单初版完成 ----------------------- |  |  | 结项转维护：2017/6/30 产品已经上线，现已经转为维护状态 | 2017-06-30
| RUS_Inpas_Verifone+S200 | 2017-02-21 | 该项目的背景是，S200作为外置PINPAD设备，同时支持非接与签名功能，连接客户的Verifone上位机，对其起到功能扩充的作用。 在Confluence上创建该项目时，此项目的第一阶段已经上线。目前进行的是第二阶段，为该程序增加新功能。 | M1：第一次发包时间 2017/3/24 M2：SIT完成时间：因为没有相关卡片，交由客户进行测试 M3：产品发布与递交时间：以客户测试结果为准 | 虞淙 | 2 | 2017/02/27-2017/03/03: handled the following issues and released a version. 1. AddAidList ERR twice (A0 00 00 06 58 10 10, A0 00 00 06 58 20 10) 2. Change code to set user defined EMV_APPLIST.Clss_PreProcInfo.ucKernType parameter instead of KERNTYPE_DEF It needs to support other payment system (Russian MIR A000000658) as KERNTYPE_MC. 3. Support remote update software for S200. 4. Transaction executes, but Result tag 95 “00 80 00 80 00” different app version. It is not good. 5. Support JCB J/Speedy 1.3 -----------------------2017/02/13-2017/02/24:handled the following issues and released a version. 1. AddAidList ERR twice (A0 00 00 06 58 10 10, A0 00 00 06 58 20 10) 2. Change code to set user defined EMV_APPLIST.Clss_PreProcInfo.ucKernType parameter instead of KERNTYPE_DEF It needs to support other payment system (Russian MIR A000000658) as KERNTYPE_MC. 3. Support remote update software for S200. 4. Transaction executes, but Result tag 95 “00 80 00 80 00” different app version. It is not good. 5. Support JCB J/Speedy 1.3 ----------------------- |  |  | 项目结项：该项目已经于2017/5/12 通过客户确认，正式转入维护阶段 | 2017-05-12
| DK_GoAppified_Ordrestyring | 2017-02-21 | Ordrestyring 是一个与MobilePay 同级别的子应用。使用场景为，通过invoice number来进行支付。 商户在主应用中输入invoice number后，先查询invoice的状态，根据invoice的支付情况来进行下一步的操作。如果后台反馈该笔invoice没有支付，则通过MainApp再来进行相应金额的支付交易。 如果已经支付了，那么交易完成。 | M1：开发包首次发布时间 2017/2/26 M2：SIT完成时间：2017/3/3 M3：产品发布与递交时间：待定 | 虞淙 | 3 | 2017/03/06-2017/03/10:完成了Ordrestyring与mainapp的集成与测试 -----------------------2017/02/27-2017/03/03: 1.完成了Ordrestyring交易流程界面 2.完成了Ordrestyring子应用与后台之间的https协议报文的传输与数据解析 3.完成了MainApp与Ordrestring子应用之间的交互协议接口，尚未与MainApp之间进行调试。 发送给了客户一个demo。 -----------------------2017/02/20-2017/02/24:1.Ordrestyring交易流程界面完成了70%； 2.Ordrestyring子应用与后台之间的https协议报文的数据解析：代码完成，但未测试； 3.MainApp与Ordrestring子应用之间的交互协议：子模块基本完成，但还未加到Ordrestyring子应用代码里面。 ----------------------- |  |  | 转入维护：该项目已于 20170310 转入维护，版本号为：v1.00.01_20170310 | 2017-03-10
| EDC_Template JP_MS_PAY | 2016/7/8 恢复：2017/3/1 | 此项目是Merchant Support 为日本市场开发的新系统，在新系统实现POSNAVI项目中的所有功能： 从Merchant Support 官网上了解到,Merchant Support 已经开始在日本推广微信支付.支持微信支付能扩大POS机应用的场景. 项目目前使用的机型是:S90,S80 根据客户的需求，分为两个阶段来实现: 一阶段目标: 1.密钥下载和流程 2.签到 3.参数下载(系统,应用,字库,参数, 20160706新增需求:需要下载卡号以及商户配置参数,对应是否支持分期,奖金等支付方式) 4.Sale/VOID/REFOUND 交易 5.Installment/Revolving/Bonus/Twice支付方式 6.手动输入和验证消费交易 7.完成REPRINT/Setting/维护功能 8.完成批结算功能（批结算和参数查询报文合并） 9.微信支付以及UI流程 10.日语支持 二阶段目标: 1.加入EMV交易 2.同种支付方式还需要支持多种不同的支付样式 3.20160706新增需求:需要在刷/插卡后判断卡片和商户所支持的支付方式,在显示对应的支付方式列表 | M1：开发包首次发布时间：2016/8/12 M2：SIT完成时间： 2016/8/26 恢复后： 2017/3/31 变更后 2017/4/21 M3：产品发布与递交时间：2016/9/30 恢复后： 2017/6/17 变更后 2017/7/28 | 黄志刚 | 4 | 2017/07/10-2017/07/14: 最终上线版本(v1.00.00_20170704)已经跟客户确认. 目前客户提供的投产日期是2017/07/18. 以后该项目进入维护阶段. ----------------------2017/07/03-2017/07/07:当前项目进入最后验收阶段, 本周的工作内容有: 1.签到增加获取后台返回的批次号和流水号的功能. - JMP-60 2.新增一个文件FTPINFO.DAT 用于保存终端的ftp更新文件信息 避免在更新应用的时候清除参数数据 而导致ftp 文件信息丢失的问题. - JMP-61 ----------------------2017/06/26-2017/06/30:sprint = "v1.00.00_20170616" 还未正式上线, 目前MS客户那边状态是开始投产测试阶段。 还没有大批量的发机器. 只是找了一小部分商户先试用过程. 后续终端这边还可能需要增加几个需求, 另外由于武汉那边负责的交易系统新增的需求 预计需要开发大半个月, 所以项目上线预计又得延期3周. ----------------------2017/06/12-2017/06/23:sprint = sprint = "v1.00.00_20170616" 1.修复小票打印error code为空的问题. 2.修改交易打印后小票取纸提示 3.修改不设idle时间时不显示LOGK界面 4. 多次失败和成功只打印最后一次的小票还存在问题, 修复. 5. 客户部署最终上线机房, 协助客户进行各个功能的测试, 回答和 解决过程中出现的问题."v1.00.00_20170616" 1. ftp更新通讯类错误也要进行重试, 并且重试出错一直到更新结束最后一分钟才打印错误小票. 2. 调整SIM卡激活时间, 有1个小时调整为4个小时 3. 接收机制调整, 第一次接收只接收两个字节, 兼容后台只返回一次报文的情况. 4. 统一参数更新时间判断条件, 精确到分钟. 5. 优化对最后一次失败小票打印的判断条件. ----------------------2017/06/05-2017/06/09:sprint = "v1.00.00_20170616" 解决编译时MpConvertToSo接口没有定义的问题. 解决使用动态库编译后又出现的sscanf库函数和errno变量没有定义的问题. 修复锁屏的时候不会自动进行批结算和参数更新的问题. 调整小票打印机制, 多次失败和成功只打印最后一次的小票. 修复非自动结算后不会触发参数更新的问题. ----------------------2017/05/29-2017/06/02:sprint = "v1.00.00_20170616" 目前总的状态的开发基本完成, 等待武汉交易系统准备好后台进行调试和测试. 1.修复大文件下载ssl返回包太大错误. 2.修复ssl下载文件以后再发的第一个命令会多出很多内容的问题. 3.调试好3G通讯ftp+ssl 下载文件的功能。 4.修复锁屏的时候不能进行批结算和参数更新的问题. 待测试. 5.修复3G通讯第一次连接时间超过60秒的问题. 待测试. 6. 优化ftp下载部分代码以及下载流程, 如下载多个文件的情况下也只连接一次. 7.增加FTP下载控制以及下载后的处理(重启后自动签到). 8.增加3种类型FTP下载结果打印(连接出错, 异常终止, 更新成功 ) 9. 修复MS客户反馈的问题(1.打印没纸的时候显示和流程调整, 2.自动更新端口调整, 使用TMSPORT所对应的值), -----------------------2017/05/22-2017/05/26:sprint = "v1.00.00_20170616" JMP-51 初步开发好ftp+ssl功能. 与ftp服务器后台连调ssl登陆以及文件下载功能, 该功能已经 基本实现. JMP-47 修复重启后如果设置自动锁屏才需要输入开机密码,否则不用输入密码. -----------------------2017/05/15-2017/05/19:sprint = "v1.00.00_20170616" 1.JMP-48密钥下载新增一组TDK， 调试成功. 2.JMP-49 开发以及和中心调试通过PAN 和磁道加密. -----------------------2017/05/08-2017/05/12:和客户沟通和确认最终需要增加的需求以及实现方式. -----------------------2017/05/01-2017/05/05:客户正在测试和整理需求.本周没有更新. -----------------------2017/04/24-2017/04/28:目前项目的状态是已经进行了一次正式测试,测试合格. sprint = "v1.00.00_20170421” 1.修复JMP-44,JMP-45,JMP-46 需求以及问题. 2.协助客户测试,目前已经通过客户内侧以及第一次正式测试. -----------------------2017/04/17-2017/04/21:sprint = "v1.00.00_20170421” 修复MS客户反馈的问题,发布Debug Release版本. JMP-34,JMP-35,JMP-36,JMP-37,JMP-38,JMP-39,JMP-40, JMP-41,JMP-42,JMP-43. -----------------------2017/04/10-2017/04/14: sprint = "v1.00.00_20170421” 修复MS客户第一轮测试反馈问题,包括: JMP-18, JMP-26, JMP-27, JMP-28, JMP-30, JMP-29, JMP-32, JMP-31。 -----------------------2017/04/05-2017/04/07:当前项目处于SIT中.本周终端更新的内容有: 1.JMP-18 小票打印部分改变方案, 终端这边新增了41域 用于获取后台返回的打印error message信息. -----------------------2017/03/27-2017/04/01:sprint = ”v1.00.00_20170331“ 协助客户测试交易以及FTP参数下载功能. -----------------------2017/03/20-2017/03/24:sprint = ”v1.00.00_20170331“ 1.完成新增需求JMP-21,JMP-23,JMP-24,JMP-25. 2.修复bug JMP-22. -----------------------2017/03/13-2017/03/17:sprint = ”v1.00.00_20170331“ 1.协助测试,由于商务上没有沟通好, 出现的问题和需求开发优先级降低. 这周并没有修复问题. -----------------------2017/03/06-2017/03/10:sprint = ”v1.00.00_20170331“ 1.协助交易系统调试交易报文,本周 交易报文接口又有修改. 2.修复JMP-8,JMP-15,JMP-16,JMP-17 JMP-19,JMP-20. -----------------------2017/02/27-2017/03/03: 重新启动. 新建sprint “v1.00.00_20170331” 并修复里面大部分issues问题. -----------------------2016/11/14-2016/11/18： 目前项目处于暂停状态. 项目暂停原因: 1.交易系统开发仍未完成. 2.日本客户需求人员不足,并且还需要处理其他项目的需求（据我了解的情况,目前日本那边还有一个交易系统A,这个交易系统A开发了两年,到目前为止还未投产,JP_MS_AY项目的优先级现在低于交易系统A). ---------------------2016/11/07-2016/11/11： 等待MS客户测试结果和交易系统开发完成. ---------------------2016/10/31-2016/11/4： 等待MS客户测试结果和交易系统开发完成. ---------------------2016/10/24-2016/10/28： 当前状态等待MS客户测试结果, 终端确认的需求都已开发完成. 武汉交易系统开发未完成. ---------------------2016/10/17-2016/10/21： 当前状态等待MS客户测试结果. ---------------------2016/10/10-2016/10/14： 目前状态等待武汉交易系统开发完成和需求确认清楚. 经过连续几天对merchant support相关人物的咨询, 13号重新发布了一个程序给客户测试. ---------------------2016/9/26 - 2016/9/30：本周完成的开发内容有: 1.IC卡advice报文调通. 2.调通银联密码加密. ---------------------2016/9/19 - 2016/9/23：目前处于联调阶段, 本周完成的开发内容有: 1.明确3/4 IC卡交易流程,完成IC卡交易所有编码工作和1/2 IC卡交易联调. 2.完成银联卡交易流程和报文联调.. ----------------------2016/9/12 - 2016/9/16： 找出IC卡交易中的问题, IC卡交易能够成功. ----------------------2016/9/5 - 2016/9/9：初步完成了联机认证,IC结果通知,IC建议报文调试.目前交易不能成功,还需要调试. ----------------------2016/8/29 - 2016/9/2： 目前改项目进度比较缓慢. 本周完成了预授权和卡检查交易报文调试. 并正式发布了一个应用给日本客户测试. ----------------------2016/8/22 - 2016/8/26：1.IC卡交易流程基本确定,与武汉系统开发人员调试好IC卡联机报文,但是武汉那边和后台调试没有做好,我们这边没有实际的回复数据,无法进行后续调试. 2.预授权和卡检查武汉交易系统已经做好,但是修改了一部分报文,我们这边也需要修改报文才能继续调试. 3.微信部分进行了优化, 目前正在内部测试中. ----------------------2016/8/15 - 2016/8/19：项目目前处于内部测试状态. 新需求IC卡流程和报文格式正在确认当中. 初步新增了预授权和卡检查两种交易,还未调试.交易系统后台那边还没做好,小票内容没确定. 修复并优化了内部测试提出的bug,批结算打印多个日期的小票的时候出现的问题. -----------------------2016/8/8 - 2016/8/12： 联调完成整个参数自动更新功能，修复自测试中发现的问题. 发布第一个用于内部测试的程序版本 -------------------------2016/8/1 - 2016/8/5：基本完成JP_MS_PAY项目原始需求,但是目前Merchant Support 在开发过程中逐步增加了一些新的需求, 例如 1.不同卡公司和商户的交易权限和参数控制, 2.原来准备在第二期实现的支持EMV芯片卡功能,现在也需要在上线前做好. |  |  | 结项转维护：19 Jul 2017 : 项目结项:项目于 14 Jul 2017 正式结项, 产品已经正式发布给客户, 并已经确认首次上线版本为V1.00.00_20170704. | 2016/11/28暂停 2017/7/14
| EDC_Template MY_UOB_REV_CitiBank(P) | 2016-09-25 | 此子项目为马来西亚Revenue公司的收单行业务系统下的CitiBank子应用，其主要作用是进行外卡交易，如Master Card, VISA, 及CitiBank的积分卡业务等，支持EMV芯片卡功能，支持非接功能。 此应用与Manager+Revenue程序配合使用。 | M1：开发包首次发布时间：2016//11/10 M2：SIT完成时间： 2016//11/30 M3：产品发布与递交时间：2017/3/22 M4：UAT测试完成时间： 2017/4/14 | 杨冉冉 | 4 | 2017/07/10-2017/07/14: ----------------------2017/07/03-2017/07/07: ----------------------2017/06/26-2017/06/30: ----------------------2017/06/12-2017/06/23: ----------------------2017/05/29-2017/06/02: -----------------------2017/05/22-2017/05/26: -----------------------2017/05/15-2017/05/19: -----------------------2017/05/08-2017/05/12: -----------------------2017/04/17-2017/04/21: -----------------------2017/04/10-2017/04/14:1.协助客户测试，分析解决测试中遇到问题 2. 修复v1.00.00_20170323版本bug -----------------------2017/04/05-2017/04/07: -----------------------2017/03/27-2017/04/01: -----------------------2017/03/20-2017/03/24: 1.同客户沟通测试中遇到问题及修复V1.00.00_20170314版本bug. -----------------------2017/03/06-2017/03/10:1.Loyalty Settlement功能及EPP功能开发调试. 2.UI Enhancement。 -----------------------2017/02/27-2017/03/03: 1.完成Loyalty Parameters download module开发. 2.Refactor Citibank source code, remove unnecessary logs,macro. -----------------------2017/02/20-2017/02/24:1. 完成Full Redemption,Partial Redemption交易. 2. 开发Loyalty Parameters download功能（还未完成） -----------------------2017/02/13-2017/02/17:1. 完成Full Redemption,Partial Redemption交易开发. _______________________2017/02/06-2017/02/10: 1.修正Master off us卡出现的"Mac not equal" bug. 2.根据Revenue给出的receipt sample, 生成receipt image. 3.编码实现Loyalty Enquiry(已完成)及Full Redemption(未完成)两种交易 _______________________2017/01/16-2017/01/20: 1.配合citibank测试contact & contactless交易，修正测试出的bug. 2.同Revenue沟通loyalty point每个功能模块交易流程，确定每个子功能报文格式. 3.研究Revenue提供的ERM后台文档,完善终端的Receipt upload功能. _______________________2017/01/09-2017/01/13： --------------------- |  |  | 结项转维护：2017/7/17：需求已经开发完毕，客户验收OK, 项目结项，现转入维护阶段。 | 2017-07-17
| EasyGo_EDC_Template | 2016-07-14 | Before, the EDC Template application is not easy to modify because of the sticky coupling, business processes are mixed with view, storage, and a lot of workarounds for different requests & limitations. This EasyGo EDC Template is for reducing the coupling of the source code, and remove some custom features, make the source code easy to read and modify. | M1：开发包首次发布时间：2016//10/13 M1:Sale sample (S920, WIFI, mag) 2016//11/04 M2:management features： summary， report， transactions list 2016//11/11 M3:EMV, CLSS support 2016//11/23 M4:Support Void, Refund, settlement, reversal transaction, and parameter control, GPRS 2017//2/24 M5：SIT完成时间： M6：产品发布与递交时间 | 林宏彬 | 7 | 2017/03/06-2017/03/10: -----------------------2017/02/27-2017/03/03: passed test -----------------------2017/02/20-2017/02/24:passed test -----------------------2017/02/13-2017/02/17:fixed bugs _______________________2017/02/06-2017/02/10: testing, (delayed) _______________________ 2017/01/09-2017/01/13： release an internal version to test ---------------------2017/1/2-2017/1/6: working on sprint 1.00.00_20170112 ----------------------- |  |  | 转维护
EDC | HK_GlobalPay(P) | 2016//11/23 | 此项香港Global Payment的收单业务系统，它集成亚太多个地区针对外卡EDC业务的共享平台终端，支持插卡，刷卡，拍卡，支持DCC汇率查询转换功能，支持各地区个性化需求； 项目由原Monitor系统上迁移到Prolin系统上，为以后项目的开发奠定基础； | M1：开发包首次发布时间：2016//12/30 M2：SIT完成时间： 2017//1/13 变更为： 暂停 M3：产品发布与递交时间：2017//2/24 变更为: 暂停 | 黄志刚 | 5 | 2017/06/05-2017/06/09: ----------------------2017/05/29-2017/06/02: 修复客户反馈的bug, 并发布v1.00.00_20170601版本_____________________ 2017/03/06-2017/03/10: -----------------------2017/02/27-2017/03/03: 目前内部测试基本没问题，项目目前处于暂停，等待有需求时候在继续测试 -----------------------2017/02/20-2017/02/24:测试和修复GLOBALPAYP-12,并发布Release测试版本 -----------------------2017/02/13-2017/02/17:正在内部测试,目前还没有反馈问题 _______________________2017/02/06-2017/02/10:正在内部测试,目前还没有反馈问题 _______________________2017/01/16-2017/01/20: 目前处理SIT阶段,已经发布内部测试版本. 自测试和修复GLOBALPAYP-10和GLOBALPAYP-11. _______________________2017/01/09-2017/01/13：1、解决内置拍卡交易问题，并测试成功 2、解决ECR部分问题，并测试成功 3、测试交易、功能部分，并测试成功 ---------------------2017/01/02-2017/01/06:解决DCC的sale交易问题，以及关闭DCC的sale交易问题，并测试成功 ______________________ 2016/12/26-2016/12/30：1、做连接真实后台交易 2、解决pos终端能连上商家的ssl后台却不能收到后台的报文回复的问题 |  |  | 转维护
| PH_InfoServe_NationLink | 2016-12-28 | The project is about the immediate and massive deployment of PAX POS terminals in the Philippines. The objective is to grab or develop a significant market share in the fastest possible time levering the Nationlink Network’s and Bancnet’s present and future financial institutions subscribers that have hundreds of thousands of client merchants under them. Nationlink (through Infoserve System Corp.) has been tasked to service most of the financial institutions’ merchants POS requirements. The Philippine market today represents 200,000 un-served merchants- probably 100,000 counter-top POS and 100,000 mobile POS. This is just today’s un-served market. The market will still grow as the economy expands and the government thrust for cash-less payments gets traction. The joint project with PAX will follow a multi-phase approach with bias towards immediate deployment for magnetic stripe + PIN transactions for ATM/Debit cards. The project can be phased as follows: 1.Magnetic Strip + PIN (Sales); 2.EMV Chip + PIN (Sales); 3.Cash-Out POS (ATM); 4.Credit Card; 5.Contact-less payments; 6.Other Payment Services; | M1：开发包首次发布时间：2017/1/11 M2：SIT完成时间： 2017/1/13 变更到： 2017/1/22 M3：Debug发布与递交时间：2017/1/16 变更到： 2017/1/22 M4：第二次Debug时间： 2017/3/2 | 刘凯 | 3 | 2017/04/10-2017/04/14: -----------------------2017/04/05-2017/04/07: 根据客户反馈调试Card BIN问题 -----------------------2017/03/06-2017/03/10:等待客户反馈结果。客户本周用该程序向其客户进行展示，结果未反馈。 -----------------------2017/02/27-2017/03/03: 客户反馈D210上的程序测试结果满意，准备将新应用安装在S80和S800上进行进一步测试。TMS和KMS目前仍然没有商务谈判结果。 -----------------------2017/02/20-2017/02/24:等待客户进行反馈。 -----------------------2017/02/13-2017/02/17:发布新版本给客户进行测试，安装在D210上邮寄给客户。 _______________________2017/02/06-2017/02/10:根据客户反馈对显示、单据进行调整。 _______________________2017/01/16-2017/01/20:1、 接入客户真实后台，测试LOGON出现问题； 2、 客户文档更新，要求LOGON交易增加11域，并修改了53域，根据新需求修改上送报文，完成LOGON功能； 3、 打印单据拍照发给客户看，根据反馈信息修改单据，修改LOGO、增加MERCHANT ADDR2、删除BASE及TIPS并在程序中屏蔽TIPS输入模块、删除签名、修改申明，还剩增大TOTAL金额字体一项需求未完成； 4、 由于没有真实卡片测试，要求客户提供测试卡号以及第卡片的第二磁道信息进行测试，所以目前无法进行SALE交易及BALANCE交易测试，不过在PDA上测试通过。 _______________________2017/01/09-2017/01/13：1、 接入客户真实后台，测试LOGON出现问题； 2、 客户文档更新，要求LOGON交易增加11域，并修改了53域，根据新需求修改上送报文，完成LOGON功能； 3、 打印单据拍照发给客户看，根据反馈信息修改单据，修改LOGO、增加MERCHANT ADDR2、删除BASE及TIPS并在程序中屏蔽TIPS输入模块、删除签名、修改申明，还剩增大TOTAL金额字体一项需求未完成； 4、 由于没有真实卡片测试，要求客户提供测试卡号以及第卡片的第二磁道信息进行测试，所以目前无法进行SALE交易及BALANCE交易测试，不过在PDA上测试通过。 ---------------------2017/01/02-2017/01/06: 修改主界面及菜单界面。 暂时隐藏不需要的部分功能。 正在实现各交易的流程和报文。 与客户沟通获取测试后台。 |  |  | 转入维护：2017/4/14 : 因客户进展反馈很少，考虑将项目转入维护，后续以BUG的形式来处理客户反馈的问题。 | 2017-04-14
| Android_EDC_Template | 2016-11-25 | Android 智能POS 从2017年开始将在海外逐步推广。该项目是基于Android 平台的支付应用模板，支持了原来海外EDC模板的主要功能。 | M1：Based on the PaxUpStd, and change it with EDC business logic, like remove the logon/logout, support multi-acquirers, do the translation, etc. 2017//1/16 M2：Support Paywave, Paypass. 2017/5/17 M3：Parameter download and key injection. (planning, need to discuss with STOS team) 2017/5/27 | 林宏斌 | 12 | 2017/05/29-2017/06/02: -----------------------2017/05/22-2017/05/26: testing -----------------------2017/05/15-2017/05/19:testing -----------------------2017/05/08-2017/05/12: testing -----------------------2017/05/01-2017/05/05:sprint 1.00.00_20170517 -----------------------2017/04/24-2017/04/28:sprint 1.00.00_20170517 -----------------------2017/04/17-2017/04/21: sprint 1.00.00_20170510 -----------------------2017/04/10-2017/04/14:release v1.00.00_20170414 -----------------------2017/04/05-2017/04/07: test v1.00.00_20170405 -----------------------2017/03/27-2017/04/01:doing test for sprint 1.00.00_20170322 -----------------------2017/03/20-2017/03/24:1.各自搭建Android studio环境和项目工程. 2.熟悉第一阶段各自负责的需求. -----------------------2017/03/13-2017/03/17:doing test for sprint 1.00.00_20170321 -----------------------2017/03/06-2017/03/10:work on sprint 1.00.00_20170321 -----------------------2017/02/27-2017/03/03: doing some research -----------------------2017/02/20-2017/02/24:testing -----------------------2017/02/13-2017/02/17:start sprint 1.00.00_20170224 _______________________2017/02/06-2017/02/10:Testing _______________________2017/01/09-2017/01/13：working on sprint 1.00.00_20170116 ---------------------2017/01/02-2017/01/06: ______________________ 2016/12/26-2016/12/30：orking on sprint 1.00.00_20170116 | release |  | 上线转维护：V1.00.00_20170526 | 2017-05-26
| ID_SmartWeb_BNI | 2017-02-06 | 印度尼西亚 代理商 SmartWeb 希望能在2017年初开始销售Android A920机型。 客户希望他们开发的原应用–基于Monitor开发的BNI项目 的功能，可以在A920上面实现。 BNI是印度尼西亚一家最大的银行，原Monitor的应用由SmartWeb基于EDC模板开始和维护至今。 | M1：开发包首次发布时间：2017/3/17 M2：SIT完成时间： 2017/3/30 M3：产品发布与递交时间：2017/3/31 变更到： 2017/5/31 | 刘凯 | 5 | 2017/05/29-2017/06/02:客户长时间未反馈测试结果，项目转入维护阶段。 -----------------------2017/05/22-2017/05/26: -----------------------2017/05/15-2017/05/19:完成Neptun Lite + JEMV的代码合并。 移除PAX STORE，目前PAX STORE与Neptune Lite有冲突，会导致程序崩溃。 PAX STORE预计在下周会发布与Neptune Lite兼容，并实现终端状态实施检测功能的版本。 已经发布给客户进行测试。 -----------------------2017/05/08-2017/05/12:在A920C上完成USB/串口通信方式的实现。但在A920上进行测试时发现，USB的COMM口只会在连接后才显示，所以更改实现方法，使用单例模式，在启动时及推出设置界面时检查通信方式，若为UART方式，则执行USB连接。 EDC于V1.00.00_20170516版本中完成了Neptune Lite + JEMV的实现，已经将BNI项目与该版本EDC进行合并。 -----------------------2017/05/01-2017/05/05: -----------------------2017/04/24-2017/04/28: 完成交易部分的代码合并，客户提出添加USB通信功能以便与PC端模拟后台进行调试。 -----------------------2017/04/17-2017/04/21: 完成 5 issues ， 下周发布给客户进行验证。 -----------------------2017/04/10-2017/04/14: 完成 5 issues ， 下周发布给客户进行验证。 -----------------------2017/04/05-2017/04/07: 01 Apr 2017 发布新版本源码给客户，本周与客户沟通进行进行测试，调试TLE功能。 -----------------------2017/03/27-2017/04/01: -----------------------2017/03/20-2017/03/24: -----------------------2017/03/13-2017/03/17: -----------------------2017/03/06-2017/03/10:1.进行代码合并，并将源码提供给客户进行参考，客户讲以此为基础开发BRI项目。 -----------------------2017/02/27-2017/03/03: 1.修改Reversal和Refund交易报文。 2.正在修改Settlement和Batch upload报文及流程。 3.优化TLE部分功能，增加相关UI。 4.增加通过卡BIN对应不同NII的处理。 -----------------------2017/02/20-2017/02/24:1、完成LTMKDownload功能：报文组包发送，后台返回报文解析； 2、完成LTWKDownload功能：报文组包发送，后台返回报文解析； 3、完成TLED（57域）的报文组包、解析，完成PDA模拟后台测试； 4、完成以上过程中相关参数的保存，配置； -----------------------2017/02/13-2017/02/17:项目开发中，完成部分交易调整，完成部分KEK-SAM卡交互操作。 _______________________2017/02/06-2017/02/10:项目于 07 Feb 2017 正式启动 _______________________ |  |  | 转入维护：2017/6/2: 客户长时间未反馈测试结果，源码已经递交客户，该项目转入维护状态。 | 2017-06-02
EDC | HK_GlobalPay_Phase4 | 2017-02-13 | 2017年开始Phase4的开发，系统将会支持Multi IPP，银联间联的进一步开发，菲律宾BPI的支持等其它一些功能的改进。 | M1：开发包首次发布时间 :2017/6/16 M2：SIT完成时间：2017/6/30 M3：产品发布与递交时间: 2017/6/30 变更到： 2017/7/30 | 李庆超 | 1+3 | 2017/07/31-2017/08/04: ----------------------2017/07/24-2017/07/28: ----------------------2017/07/17-2017/07/21:Phase4 完成项目整体测试。 ----------------------2017/07/10-2017/07/14:Phase4 测试GP提供的测试case,完成间联TIP ADJ功能的完整测试。 ----------------------2017/07/03-2017/07/07: Phase4 修改ECR返回的问题，因为有些返回终端无法捕捉到，所以终端对无法捕捉到的交易返回，ECR会返回“PROCESS FAILED” Phase4 修改TCP/IP、3G、GPRS通信非SSL加密的MSG HEADER，增加1:INCLUDE, 2:EXCULDE，可通过收单行参数修改。 Phase4 删去ENV参数：CTXNLM，COFFLMT，CCVMLMT，ODCVLMT这四个参数。 Phase4 ECR通信设置，添加波特率：38400. Phase3 和客户一起调试解决Sri Lanka数据加密的问题，等待客户的回复。 ----------------------2017/06/26-2017/06/30: ----------------------2017/06/12-2017/06/23: ----------------------2017/06/05-2017/06/09: ----------------------2017/05/29-2017/06/02:完成GP Phase4间联外置非接添加，并测试Sale交易成功。 -----------------------2017/05/22-2017/05/26: -----------------------2017/05/15-2017/05/19: -----------------------2017/05/08-2017/05/12: -----------------------2017/05/01-2017/05/05: -----------------------2017/04/24-2017/04/28: -----------------------2017/04/17-2017/04/21: -----------------------2017/04/10-2017/04/14:完成Phase4 DCC Verbal Offering Flow的开发及测试。 进行Phase4 间联TIP ADJUST交易的测试。 进行Phase4 间联Card switch logic的开发。 -----------------------2017/04/05-2017/04/07:Phase4 Indirect CUP，暂停间联QPBOC开发，等EMV组完成在EDC模板添加QPBOC模块后继续开发。 Phase4 DCC YES/NO开发，去香港讨论DCC的新需求，并进行开发。 -----------------------2017/03/27-2017/04/01:进行Phase4 Indirect CUP的开发，正在进行TIP ADJUST的开发。 -----------------------2017/03/20-2017/03/24:sprint = "V1.01.0000_20161230" 1.将CHB和DSB两个间联的密钥下载部分(RSA,TMK,TPK)调试通过. 2.HK_EDC_MAIN 间联交接给谢欢负责, 交代清楚项目相关情况. 3.DBS项目需求分析. -----------------------2017/03/13-2017/03/17:Phase4 Indirect CUP的开发，实现AUTH/PERAUTH交易需要TC-UPLOAD需求。 -----------------------2017/03/06-2017/03/10: Phase4 Multi IPP功能的开发和自测已完成，已提交香港同事测试。 Phase4 Indirect CUP的开发正在进行。 -----------------------2017/02/27-2017/03/03: Phase3 马来西亚AMEX处于客户测试阶段。 Phase3 Sri Lanka AMEX，客户提出可能是测试卡的问题，但没有给出明确的解决方案。 Phase4的Multi IPP的交易流程，收据打印已完成，需完成与Multi IPP交易对应的void, refund等交易的改动。 -----------------------2017/02/20-2017/02/24: Phase4 开发Multi IPP功能。
| MY_UOB_REV_OCBC(P) | 2017-04-15 | 此子项目为马来西亚Revenue公司的收单行业务系统下的OCBC子应用， 支持Master及VISA卡的接触及非接交易。 此应用与Manager+Revenue程序配合使用。 | M1：开发包首次发布时间 :2017/6/26 M2：SIT完成时间：2017/7/21 M3：产品发布与递交时间: 2017/7/30 M4：UAT测试时间：2017/8/11 | 杨冉冉 | 3 | 2017/07/31-2017/08/04: ----------------------2017/07/24-2017/07/28: ----------------------2017/07/17-2017/07/21: ----------------------2017/07/10-2017/07/14: ----------------------2017/07/03-2017/07/07: ----------------------2017/06/26-2017/06/30: ----------------------2017/06/12-2017/06/23:发布v1.00.00_20170620版本.使用OCBC测试卡测试交易,后台返错误码58(Transaction not permitted to terminal), 尚不清楚原因，需要后台支援(目前对接客户休假中) ----------------------2017/06/05-2017/06/09:1.实现installment,tc upload, settlement及batch upload交易 ----------------------2017/05/29-2017/06/02: 1.协助客户测试TLE-连HSM inject TMK 功能(目前TMK已经成功inject) 2.实现installment交易(还未完成） -----------------------2017/05/22-2017/05/26:1.修正测试出现的bug 2.测试并实现PreAuth,Void, Reversal交易。 -----------------------2017/05/15-2017/05/19: 1.完成OCBC TLE功能，包括： a.TMK download(Revenue HSM TMK and OCBC HSM TMK) b.Logon下载session key and pin key c.Data Decryption and Encryption. 2.完成Sale/Refund交易调整(未联机测试). -----------------------2017/05/08-2017/05/12:1.从D200移植到Q80, 2.调试OCBC TLE功能(目前已调通TMK下载，logon及57域加密功能，MAC计算还有问题，待解决)。 -----------------------
| UKR_PrivateBank EDC_Standalong | 2017-05-29 | 该项目来自乌克兰PrivateBank。 采用的机型为：D200-GPRS（prolin） 项目基于EDC模板进行开发，报文采用的是传统的ISO8583协议。 开发范围描述如下： 1) successful treatment of transactions by credit card with visa PayWave protocol 2) successful treatment of transactions by credit card with MasterCard PayPas protocol 3) learn to record into device DUKPT keys automatically 4) carry out the integration with the bank processing center for all types of card products 第一阶段实现的交易有4种：sale, revers, refund, cancel. 其他功能，客户要求D200作为母POS 进行DUKPT 秘钥注入功能。 开发点描述如下： 1.调整并测试SSL通讯支持 2.调整并测试SALE,REVERSAL,VOID,REFUND通讯报文 3.添加母POS注入DUKPT给目标POS,同客户商量添加新的域放置KSN 4.调试paywave交易流程，调试paypass交易流程。 5.同客户后台工作人员，测试相关交易。 | M1：开发包首次发布时间 :2017/6/23 M2：SIT完成时间：2017/6/30 M3：UAT完成时间：2017/6/7 M4：产品发布与递交时间: 2017/7/7 | 涂小强 | 1 | 2017/07/10-2017/07/14: ----------------------2017/07/03-2017/07/07: ----------------------2017/06/26-2017/06/30: ----------------------2017/06/12-2017/06/23:1.用客户寄送的测试卡，测试本次添加的所有交易，并同Maksim做确认。 2.解决交易后台返回96错误码的问题。 3.发布debug版本给客户测试。 ---------------------- |  |  | 结项转维护：2017/07/07:该项目已提交给客户，结项，转入维护。 | 2017-07-07
| Android_ECR_Template | 2017-06-26 | ECR方案从2017年开始将在海外逐步推广，该项目是基于Android_EDC模板对上位机进行开发，支持与MPOS通讯和EDC部分功能。 | M1：开发包首次发布时间 :2017/8/26 M2：SIT完成时间：2017/9/22 M3：产品发布与递交时间: 2017/9/29 | 赖翌 | 3 | 2017/07/31-2017/08/04:项目开发中，与UI小组讨论界面设计， 修改交易流程 ----------------------2017/07/24-2017/07/28:项目开发中，移除输PIN逻辑，修复 相关BUG ----------------------2017/07/17-2017/07/21:项目开发中，增加init逻辑，适配E500 和E820，自测所有交易类型 ----------------------2017/07/10-2017/07/14:项目开发中，已完成sale大部分功能 ----------------------2017/07/03-2017/07/07: ----------------------2017/06/26-2017/06/30: ---------------------- | 根据UI小组提供的原型修改界面
| Q80_Normal(P) | 2017/3/1 2017/7/1 | 该项目为KNET的新项目. 以Normal版的程序为基础开发的Q80应用程序.目前应用还在测试阶段。 M1 第一阶段：由于客户购买了一批Q80机器，他们提出需要推出Q80上的应用，主要是开发适配Q80的应用。测试原有的传统交易流程，非接流程，自测试并配合客户测试人员，解决出现的bugs。 M2 第二阶段：由于客户想要推广NFC支付，需要修改交易流程，另外配合他们其他的新需求，并解决他们提出的程序bugs。 | M0：第一阶段开发包发布时间:2017/4/21 M1：第二阶段开发包发布时间: 2017/7/31 M2：SIT完成时间: 2017/7/31 | 刘富鹏 | 1 | 2017/07/31-2017/08/04: ----------------------2017/07/24-2017/07/28:由于客户在忙于其他项目的测试，本项目估计需要等客户回复，现场开发支持 ---------------------- |  |  |  | 2017-04-26
| KW_Knet_E-Stamp(P) | 2017/3/1 2017/7/1 | 项目是KNET 给Kuwait政府部门做的一个项目. 今后所有的政府部门将不会使用现金进行交易. 流程: 1. generation, POS发送普通的sale报文到KNET服务器. 当该笔交易approve之后, 再发送generation报文到stamp服务器(目前只有INNOVA, TELPIN). 生成一个二维码. 也就是这里所说的stamp. 2. activation, 当完成generation之后. 可以拿着这个二维码来消费. POS会扫描这个二维码, 然后判断这个stamp是从那个服务器批准的. 然后发送相印的activation报文到服务器. 完成activation. 第二阶段: KNET自己做了一个stamp的后台服务器.增加了自己的报文, 所以现在他们有TELEPIN , INNOVA , KNET 3个stamp服务器. 根据KNET的描述, 他们自己的STAMP服务器目前还没有完全完成, 所以我们可能要需要配合他们的后台, 之后会有一些小的改动, 并且他们的服务器完成之后大概还需要在小范围的测试.然后在调整. 这整个过程所需要的时间大概是一年. | M0：第一阶段开发包发布时间:2017/7/31 M1：第二阶段开发包发布时间: 2017/7/31 M2：SIT完成时间: 2017/7/31 | 刘富鹏 | 1 | 2017/07/31-2017/08/04: ----------------------2017/07/24-2017/07/28: 编码阶段基本结束, 等待客户的测试结果 ----------------------2017/07/17-2017/07/21:编码阶段基本结束, 等待客户的测试结果 ----------------------2017/07/10-2017/07/14:按照客户的需求, 正在开发中.... |  |  |  | 2017-04-01
| UKR_PrivateBank KeyInject(P) | 2017-05-29 | 项目立项背景及范围概述 该项目来自乌克兰PrivateBank。 采用的机型为：D200-GPRS（prolin） 开发范围描述如下： 客户要求D200作为母POS 进行DUKPT 秘钥注入功能。配合EDC_Standalong项目使用。 | M1：开发包首次发布时间 :2017/6/26 M2：SIT完成时间：2017/6/30 M3：产品发布与递交时间: 2017/7/7 | 涂小强 | 1 | 2017/07/10-2017/07/14: ----------------------2017/07/03-2017/07/07: ----------------------2017/06/26-2017/06/30: ----------------------2017/06/12-2017/06/23:1.由于增加了DUKPT，与客户沟通修改报文结构，并测试相关交易。 2.和客户的开发人员，检查做联机交易输入PIN后，后台回复96的错误。 3.催客户寄送测试相关卡片 ---------------------- |  |  | 结项转维护：2017-07-07:该项目已提交客户 ，结项，转入维护。 | 2017-07-07
| HK_FDMS_BASE24 | 2017-03-06 | 项目名称： HK_FDMS_BASE24 项目类型：外部客户项目 项目描述：香港FirstData Merchant Solutions的Base24 India Swith间联后台POS端程序。 主要功能如下： 1.支持VISA, MasterCard, CUP, JCB, SCB-Private Label Cards。 2.支持Paywave, Paypass, QuickPass, J/Speedy。 3.支持磁条卡刷卡、手输卡号、芯片卡插卡、非接卡拍卡交易。 4.多种交易见需求文档。 5.Others: DCC, 母POS注Key, TMS等。 项目机型：Android机型， 目前目标机型为 A920 | M1：开发包首次发布时间 :2017/5/19 M2：SIT完成时间：2017/6/13 M3：产品发布与递交时间: 2017/6/30 M2: 合并 标准EDC 5月的最新代码（因为EMV库有变化）： 2017/6/13 | 林钊 | 6 | 2017/07/10-2017/07/14: ----------------------2017/07/03-2017/07/07: ----------------------2017/06/26-2017/06/30: ----------------------2017/06/12-2017/06/23: ----------------------2017/06/05-2017/06/09:代码合并已完成 并 自测通过 ----------------------2017/05/29-2017/06/02:合并代码，大概完成50% -----------------------2017/05/22-2017/05/26: -----------------------2017/05/15-2017/05/19:发布M1版本 -----------------------2017/05/08-2017/05/12:已完成MOTO系列的7个交易 quasi cash 和 cashadvance 流程基本走通 -----------------------2017/05/01-2017/05/05:1.fix EDC手输卡号bug 2.logon 完成 3. MOTO sales 完成 -----------------------2017/04/24-2017/04/28:adjust tip、 TMK download 、 key_exchange交易的8583部分已完成 inquiry logic 完成，8583部分正在进行 TMK download 的logic部分完成 增加LogUtils 优化 -----------------------2017/04/17-2017/04/21:sales, offline sales, void, refund 交易的8583部分已完成 合并nepture lite 版本的EDC 到BASE24项目中 preauth completion offline交易完成 preauth completion cancellation 交易完成 -----------------------2017/04/10-2017/04/14:DCC交易 调通 nstallment交易调通 PRE-AUTH COMPLETION 调通 inquiry logic调通，8583 正在弄 moto sales 增加了数据库的表 PRE-AUTH COMPLETION CANCEL 8583正在弄 -----------------------2017/04/05-2017/04/07: DCC交易功能，installment_8583组报文，余额查询交易，preauth completion交易正在进行中 |  |  | 结项转维护：该项目由于客户原因已经结项，转入维护。 2017/07/18 | 2017-07-18
MPOS | PAX_EASYLINK_FULL | 2017-05-10 | The original MPOS solution provides a set of commands with slight granularity which make it difficult for application in upper device (like Android/IOS Windows device) to use. So the purpose of this specification for EasyLink solution is to design an optimization program structure with better extendibility and provide a set of commands with larger granularity to improve the interaction efficiency and allow quick and easy integration with customized applications in upper device. For prolin platform. | M1：开发包首次发布时间 :2017/6/16 变更到： 2017/7/3 M2：SIT完成时间：2017/7/28 M3：产品发布与递交时间: 2017/7/31 | 张园 | 5 | 2017/07/31-2017/08/04: ----------------------2017/07/24-2017/07/28: 跟进、修复 测试过程中的问题；（ 黄 武平, 黄 剑, 张 园） IOS SDK 更新：ShowPage接口增加返回数据的处理； 禤 剀锋 IOS + D200 测试： 禤 剀锋 a. 已测试内容：showPage, fileDownload 接口； b. 部分测试内容：startTransaction, completeTransaction 接口，MSR 交易 c. 未测试内容：交易部分 EMV, PAYPASS, PAYWAVE, AE 毛 小夫 本周 忙于Android EDC 测试，EASYLINK (Android + D200 )测试未进行； ----------------------2017/07/17-2017/07/21: ----------------------2017/07/10-2017/07/14: 解决 JIRA sprint EL_FULL_v1.00.00_20170714 issues； 去掉 PDK ，使用 Prolin OS API 替换； 发布 v1.00.00_20170714 测试版本； ----------------------2017/07/03-2017/07/07: ----------------------2017/06/26-2017/06/30: ShowPage 接口返回数据的解析； 检测物理连接断开； 更新UI； 更新WIFI 解决cppcheck 问题； ----------------------2017/06/12-2017/06/23: ----------------------2017/06/05-2017/06/09: ----------------------2017/05/29-2017/06/02: -----------------------2017/05/22-2017/05/26: 增加 PayPass 处理流程； 修复 BLE 蓝牙配对的问题； 实现 requestCard 接口； 完善UI 接口； 完善参数管理接口； 增加母POS 注KEY 接口； 增加 WIFI, USB 通讯接口； 完成与上位机接口解析、调用、响应，以及联调； 增加AE CLSS 解析处理； -----------------------2017/05/15-2017/05/19: -----------------------2017/05/08-2017/05/12:完成EMV, CLSS XML 解析； 增加USB, BT 通讯； 增加UI 接口； 增加MSR, EMV, PayWave 处理流程； 增加封装层； ----------------------- |  |  | 项目变更：2017/7/3 : M1 变更 — 未能预估到PDK 存在多个功能不满足、及部分接口存在错误，以及更新代码审核过程中发现的问题；
| PAX_EASYLINK_IOS_SDK | 2016-07-08 |  | M1：设计完成时间： 2016//7/18 M2：开发包首次发布时间：2016//9/14 手机端SDK发布时间：2016//9/14 M3：SIT完成时间： 2016//11/1 变更后 2017/1/13 M4：产品发布与递交时间：2016//11/5 变更后 2017/4/28 | 张园 | 11 | 2017/06/05-2017/06/09: ----------------------2017/05/29-2017/06/02: -----------------------2017/05/22-2017/05/26: -----------------------2017/05/15-2017/05/19: -----------------------2017/05/08-2017/05/12: -----------------------2017/05/01-2017/05/05: -----------------------2017/04/24-2017/04/28: -----------------------2017/04/17-2017/04/21:EASYLINK LITE V1.00.00 评审、总结 EASYLINK FULL 接口设计； 更新Android, IOS SDK 接口； -----------------------2017/02/13-2017/02/17: _______________________2017/02/06-2017/02/10: _______________________2017/01/16-2017/01/20: _______________________2017/01/09-2017/01/13： ---------------------2017/01/02-2017/01/06: _______________________2016/12/26-2016/12/30：Fix bugs for contactless EMV and key injection by Master POS; Release a debug version for Key Injection; Run contactless EMV test cases; Write operation manual for key injection. |  |  | 转维护 | 2017-04-27
| PAX_EASYLINK_Android_SDK | 2016-07-08 |  | M1：设计完成时间： 2016//7/18 M2：开发包首次发布时间：2016//9/14 手机端SDK发布时间：2016//9/14 M3：SIT完成时间： 2016//11/1 变更后 2017/1/13 M4：产品发布与递交时间：2016//11/5 变更后 2017/4/28 | 张园 | 11 | 2017/06/05-2017/06/09: ----------------------2017/05/29-2017/06/02: -----------------------2017/05/22-2017/05/26: -----------------------2017/05/15-2017/05/19: -----------------------2017/05/08-2017/05/12: -----------------------2017/05/01-2017/05/05: -----------------------2017/04/24-2017/04/28: -----------------------2017/04/17-2017/04/21:EASYLINK LITE V1.00.00 评审、总结 EASYLINK FULL 接口设计； 更新Android, IOS SDK 接口； -----------------------2017/02/13-2017/02/17: _______________________2017/02/06-2017/02/10: _______________________2017/01/16-2017/01/20: _______________________2017/01/09-2017/01/13： ---------------------2017/01/02-2017/01/06: _______________________2016/12/26-2016/12/30：Fix bugs for contactless EMV and key injection by Master POS; Release a debug version for Key Injection; Run contactless EMV test cases; Write operation manual for key injection. |  |  | 转维护 | 2017-04-27
| PAX_KEY_INJECT | 2016-07-08 |  | M1：设计完成时间： 2016//7/18 M2：开发包首次发布时间：2016//9/14 手机端SDK发布时间：2016//9/14 M3：SIT完成时间： 2016//11/1 变更后 2017/1/13 M4：产品发布与递交时间：2016//11/5 变更后 2017/4/28 | 张园 |  |  |  |  | 转维护 | 2017-04-27
| PAX_EASYLINK_TransDemo_IOS | 2016-07-08 |  | M1：设计完成时间： 2016//7/18 M2：开发包首次发布时间：2016//9/14 手机端SDK发布时间：2016//9/14 M3：SIT完成时间： 2016//11/1 变更后 2017/1/13 M4：产品发布与递交时间：2016//11/5 变更后 2017/4/28 | 张园 |  |  |  |  | 转维护 | 2017-04-27
| PAX_EASYLINK_TransDemo_IOS | 2016-07-08 |  | M1：设计完成时间： 2016//7/18 M2：开发包首次发布时间：2016//9/14 手机端SDK发布时间：2016//9/14 M3：SIT完成时间： 2016//11/1 变更后 2017/1/13 M4：产品发布与递交时间：2016//11/5 变更后 2017/4/28 | 张园 |  |  |  |  | 转维护 | 2017-04-27
| PAX_LINK | 2016-07-08 |  | M1：设计完成时间： 2016//7/18 M2：开发包首次发布时间：2016//9/14 手机端SDK发布时间：2016//9/14 M3：SIT完成时间： 2016//11/1 变更后 2017/1/13 M4：产品发布与递交时间：2016//11/5 变更后 2017/4/28 | 张园 |  |  |  |  | 转维护 | 2017-04-27
| PAX_EASYLINK_LITE | 2016-07-08 | The original MPOS solution provides a set of commands with slight granularity which make it difficult for application in upper device (like Android/IOS Windows device) to use. So the purpose of this specification for EasyLink solution is to design an optimization program structure with better extendibility and provide a set of commands with larger granularity to improve the interaction efficiency and allow quick and easy integration with customized applications in upper device. | M1：设计完成时间： 2016//7/18 M2：开发包首次发布时间：2016//9/14 手机端SDK发布时间：2016//9/14 M3：SIT完成时间： 2016//11/1 变更后 2017/1/13 M4：产品发布与递交时间：2016//11/5 变更后 2017/4/28 | 张园 | 11 | 2017/06/05-2017/06/09: ----------------------2017/05/29-2017/06/02: -----------------------2017/05/22-2017/05/26: -----------------------2017/05/15-2017/05/19: -----------------------2017/05/08-2017/05/12: -----------------------2017/05/01-2017/05/05: -----------------------2017/04/24-2017/04/28: -----------------------2017/04/17-2017/04/21:EASYLINK LITE V1.00.00 评审、总结 EASYLINK FULL 接口设计； 更新Android, IOS SDK 接口； -----------------------2017/02/13-2017/02/17: _______________________2017/02/06-2017/02/10: _______________________2017/01/16-2017/01/20: _______________________2017/01/09-2017/01/13： ---------------------2017/01/02-2017/01/06: _______________________2016/12/26-2016/12/30：Fix bugs for contactless EMV and key injection by Master POS; Release a debug version for Key Injection; Run contactless EMV test cases; Write operation manual for key injection. |  |  | 转维护 | 2017-04-27
| Ezetap_PAX_MPOS_D180 | 2017-02-09 | 此项目是印度Ezetap 客户的MPOS 项目，基于原先 PAX_MPOS_D180 项目v2.00.02 版本开发，增加Ezetap 注KEY等需求； | M1：开发包首次发布时间：2016/2/9 M2：SIT完成时间： 2016/2/13 M3：产品发布与递交时间：2016/2/14 | 张园 | 3 | 已结项转入维护 |  |  | 结项转维护,已发布V2.00.03_20170214banb | 2017-02-24
KMS | PAX_RKI_SO(M+) | 2016-11-18 | RKI是公司自主的远程密钥下载系统，Prolin上有系统菜单和程序调用两种方式调用远程下载，实现了和RKIS后台的连接和下载。Monitor上没有类似功能，但客户一般要求POS终端支持远程密钥下载。 基于以上原因，公司决定在Monitor的系统上参考Prolin的方式实现RKI终端远程密钥下载模块，填补Monitor不支持RKI远程密钥下载的空白。 | M1：开发包首次发布时间：2016//11/25 M2：SIT完成时间： 2016//12/15 M3：产品发布与递交时间：2016//12/16 | 杨丽君 | 5 | 2017/01/02-2017/01/06: _______________________2016/12/26-2016/12/30：完成迁移，以应用层动态库的方式提供。 |  |  | 转入维护：2017.1.13转入维护 | 2017-01-13
UPI | HK_GP_CUP | 2016-07-13 | 本项是根据GP需要在海外银联间联基础版本程序分支出来的，支持刷卡，插卡，拍卡功能，其中拍卡方式支持内置及外接R50拍卡； POS端程序： PAX_UPI_CUP 外置非接读卡时，R50端程序： PAX_UPI_CUP_R50 支持外置非接功能已经通过BCTC认证的机型： S60+R50 : 支持外置非接，BCTC证书有效期至 21.May.2017; S80+R50 : 支持外置非接，BCTC证书有效期至 16.May.2017; 支持内置非接功能需要过BCTC检测的机型：S90, S80； | M1：开发包首次发布时间：2016/8/5 M2：SIT完成时间： 2017/2/20 M3：产品发布与递交时间：2017/3/1 | 刘凯 | 4+2 | 2017/06/05-2017/06/09: ----------------------2017/05/29-2017/06/02: -----------------------2017/05/22-2017/05/26: -----------------------2017/05/15-2017/05/19: -----------------------2017/05/08-2017/05/12: -----------------------2017/05/01-2017/05/05: -----------------------2017/04/24-2017/04/28: ----------------------- 2017/02/27-2017/03/03: 仍在等待 认证完成。 -----------------------2017/02/20-2017/02/24:已完成GP港澳区认证，海外区认证案例已完成，海外区需要等待银联检测报告才能通过认证,时间待定。 -----------------------2017/02/13-2017/02/17:已完成GP港澳区认证，海外区认证案例已完成，海外区需要等待银联检测报告才能通过认证,时间待定。 _______________________2017/02/06-2017/02/10: _______________________ |  |  | 转维护 | 2017-03-01
| TH_OCGT_CUP | 2017-02-16 | 本项目是泰国Oriental City Group项目,基于海外银联直联基础版本程序分支出来，支持刷卡，插卡，拍卡功能，条码优惠券支付.支持内置非接功能 POS端程序：TH_OCGT_CUP 机型：S90 + 1D | M1：开发包首次发布时间 2017/2/28 M2：SIT完成时间： 2017/2/28 M3：产品发布与递交时间： 2017/2/28 | 朱榛塬 | 5 | 2017/03/20-2017/03/24:1、优化了MENU菜单的调整（OCGT-4）需求。 2、优化了消费打单前不需要签名显示确认界面（OCGT-5）需求。 3、发布了新版本V1.00.00_20170324版本给客户测试。 -----------------------2017/03/13-2017/03/17:1、客户反馈新增需求OCGT-1、OCGT-2、OCGT-3已经测试通过，优化完成。 2、客户提出测试后台提出了OCGT-4、OCGT-5这个两个需求，要求优化。 -----------------------2017/03/06-2017/03/10: -----------------------2017/02/27-2017/03/03: -----------------------2017/02/20-2017/02/24:1、已完成对新增需求OCGT-1（终端接收处理host返回的Filed 6,10,51）的开发。 2、已完成对新增需求OCGT-2（设置参数开关Print Rate控制打印）的开发。 3、已完成对新增需求OCGT-3（消费和撤销交易单据打印Billing Currency information）的开发。 由于间联后台系统无法正常返回数据到POS端，所以上面三个新增需求还未进行测试。 ----------------------- |  |  | 转入维护20170309首次发布版本V1.00.00_20170309给客户测试。-------------------首发版本延迟说明：COUPON交易支持需求插入，但客户后续需求不够明确，COUPON交易需求待定，影响初期需求版本的发布时间。 | 2017-03-09
| PAX_Android_UPI_Template | 2017/3/6(1) 2017/7/12(2) | 项目名称： PAX_Android_UPI 项目类型：内部项目 项目描述：Android机型海外银联直联模板程序。 基于APPT（补充版本号）模板进行开发。 经与PAX HK商讨，从长远来看间联会取代直联，但现阶段由于许多银行后台仍未完成间联改造，短时间内无法切换到直联。而且部分银行在使用quickpass时仍在进行直联，所以有必要在Android机型实现海外银联直联模板，以备满足各银行仍存在的直联需求。 主要功能如下： ...... 项目机型：Android机型， 目前目标机型为 A920 二期开发需求: 1. 支持银联扫码交易(包括优惠劵相关内容), 2. EEMV 迁移到JEMV(包括接触式和非接触式). 3. 非接交易中汇率转换的实现. 4. 调整参数更新部分内容, 实现参数文件下载并解析. 5. Review 提出的问题 - 交易保存失败后续处理. 6. 加入代码混淆 7. 优化SonarQube扫描出来的问题以及重复率过高的问题. 项目机型：Android机型， 目前目标机型为 A920 | M1：开发包首次发布时间 2017/5/26 M2：SIT完成时间： 2017/6/30 M3：产品发布与递交时间： 待定 二期： M1：开发包首次发布时间 2017/8/25 M2：SIT完成时间： 2017/9/15 M3：产品发布与递交时间： 待定 | 黄志刚 | 6 | 2017/07/31-2017/08/04:该项目目前处于开发阶段, 本周完成的工作有: 1.JEMV非接普通交易和余额查询自测试通过, 电子现金相关非接交易 还存在问题,正在调试中. 2. 扫描优惠劵交易包括撤销交易都已经成功, 后续需要确认扫码交易 是作为单独的交易入口还是一种寻卡方式, 并调试好EMV二维码交易流程. ----------------------2017/07/24-2017/07/28:该项目目前处于开发阶段, 本周完成的工作有: 1.JEMV IC卡部分已经基本移植和自测完成.开始 进行非接部分移植. 2. 扫码优惠劵需求正常流程以及小票开发完成, 剩下 异常的情况需要处理, 如撤销,冲正, 有可能需要发两次报文. ----------------------2017/07/17-2017/07/21:该项目目前处于开发阶段, 本周完成的工作有: 初步移植JEMV, sale插卡交易能够成功. 优惠卷部分需求报文调试完成, 目前优惠卷 核销流程以及小票打印正在开发中. ----------------------2017/07/10-2017/07/14:sprint = ”v1.00.00_20170915“ 完成代码混淆需求 ANDROIDUPI-64. 扫码交易以及JEMV迁移工作正在进行中 ----------------------2017/07/03-2017/07/07: ----------------------2017/06/26-2017/06/30:sprint = “v1.00.00_20170630" 1.一期需求基本测试通过. 整理Confluence和JIRA上的issue和开发计划. 2. 测试组正在写测试报告, 拿到测试报告后正式完结一期需求的开发. ----------------------2017/06/12-2017/06/23:sprint =sprint = “v1.00.00_20170630" 合并APPT_0609版本相关重大更新和优化. 修复离线调整测试出现的问题. 修复结算小票显示和打印不区分内外卡的功能. “v1.00.00_20170630" 内部测试反馈问题基本修复, 发布第二个内部测试版本程序. ----------------------2017/06/05-2017/06/09:sprint = “v1.00.00_20170630" 1.修复了大部分目前内部测试中发现的问题, 已经修复的issue有: ANDROIDUPI-46， ANDROIDUPI-45， ANDROIDUPI-47， ANDROIDUPI-50， ANDROIDUPI-52， ANDROIDUPI-53， ANDROIDUPI-54， ANDROIDUPI-55， ANDROIDUPI-58， ANDROIDUPI-59 2. 合并参数更新相关代码到项目中(Appstore目前已经发布更新的测试版的包, 不会出现冲突). ----------------------2017/05/29-2017/06/02: -----------------------2017/05/22-2017/05/26:sprint = “v1.00.00_20170531" 1.新加的文件中增加版权信息. 2.修复一些参数设置中出现中文, 并且默认设置无效的问题. 3.系统参数和交易参数整理以及实现. 4.增加并调试好分期交易以及相关打印,总计功能. 5.调整应用图标以及界面, 发布一个初步的版本. -----------------------2017/05/15-2017/05/19:sprint = “v1.00.00_20170531" 1.新增参数更新相关库和代码,但是由于与Neptune2.0有冲突,故暂时从项目代码中移除. 2.增加Recurring Sale以及Recurring Void 交易. 3.新增QPS业务.修复离线上送不成功的问题. 4.优化APPlist 列表显示,使用扩展列表. 5.修改好一部分中文key问题. 6.项目迁移到Neptune Lite2.0平台上. 7.新增分期交易业务, 目前还未测试. -----------------------2017/05/08-2017/05/12:sprint = “v1.00.00_20170512" 1.优化所有EMV result process流程, 删除掉程序中没有用到的EcLoad相关代码以及关闭Qr相关交易入口. 2.修复currency 变更可能导致交易出现的问题, 3.确认移除BINB,BINC以及picc parameter下载, 修复ic script upload以及offline上次的问题. 4.增加并调试好MO/TO相关8个交易. 5.增加余额查询以及Recurring交易. 6.初步调整好QPS流程. -----------------------2017/05/01-2017/05/05:sprint = “v1.00.00_20170512" 1.完成新列表View的创建和优化. 2.初步增加MOTO交易列表以及MOTO sale交易. 3.完成交易小票打印格式的调整. 4.Currency setting增加强制结算功能。 5. 更正emv参数、交易查询和小票打印货币类型与所选货币不一致的问题。 -----------------------2017/04/24-2017/04/28:解决作为子应用R50无法返回到主应用，R50卡在寻卡界面问题 修复bug已发布新的版本给香港测试。开发Coupon Redeem功能 -----------------------2017/04/17-2017/04/21: -----------------------2017/04/10-2017/04/14: -----------------------2017/04/05-2017/04/07: -----------------------2017/03/27-2017/04/01: -----------------------2017/03/20-2017/03/24:修复PU-40，PU-41问题对应用外置非接进行优化，并Debug Release V1.01.03_20170314版本给香港测试 -----------------------2017/03/13-2017/03/17:修复PU-40，PU-41问题对应用外置非接进行优化，并Debug Release V1.01.03_20170314版本给香港测试 -----------------------2017/04/24-2017/04/28:sprint = “v1.00.00_20170428" 完成预授权5个交易,refund, reversal, E-cash交易调试. 完成android多语言支持. 完成print Detail和priint total小票调整. -----------------------2017/04/17-2017/04/21:sprint = “v1.00.00_20170428" 1.v1.00.00_20170414计划除APP list外全部开发完成. 2.能够从银联测试后台下载TMK并进行签到. 3.增加多语言支持.修复一些由于多语言导致的问题. 4.使用交易查询替代规范上的打印菜单.并调整打印的小票. -----------------------2017/04/10-2017/04/14:sprint = “v1.00.00_20170414" 1.完成第一阶段所有任务. 2.第二阶段计划任务完成的ANDROIDUPI-10，ANDROIDUPI-11，ANDROIDUPI-12 ANDROIDUPI-14，ANDROIDUPI-15. 3.召开项目组第二阶段开发总结会议，制定好第三阶段开发计划. -----------------------2017/04/05-2017/04/07: 1.完成issue ANDROIDUPI-6,ANDROIDUPI-4 第一阶段任务基本完成. 2.开始开发第二阶段任务. -----------------------2017/03/27-2017/04/01:sprint = "v1.00.00_20170331“ 1.ANDROIDUPI-1，ANDROIDUPI-2,ANDROIDUPI-3，ANDROIDUPI-9需求开发完成. 2.其余第一阶段需求约完成60%> 3.制定第二阶段开发计划v1.00.00_20170414 -----------------------2017/03/20-2017/03/24:1.各自搭建Android studio环境和项目工程. 2.熟悉第一阶段各自负责的需求. -----------------------2017/03/13-2017/03/17:这周项目Kickoff,制定了该项目的开发计划并 在Confluence上更新了相关Design文档和管理计划. -----------------------2017/03/06-2017/03/10: -----------------------2017/02/27-2017/03/03: ----------------------- |  |  | 2017/7/12：一期需求的开发和内部测试已经完成, 现启动二期开发计划. | 2017/6/30(1)
| US_UPI_COUPON | 2017-05-22 | 项目名称： US_UPI_COUPON 项目类型：外部客户项目 - 银联国际信息部 项目描述：跨境营销平台是银联国际致力于打造四方模式开展营销活动的创新平台， 平台自身对优惠券进行管理， 通过流量入口机构的精准推送将境外银联卡优惠使用信息提供给目标持卡人的同时，为境外商户带来新增的消费力。 为适应跨境营销平台的业务拓展需要， 现为开展银联国际跨境营销平台互联网业务的终端提供接口改造要求。 主要功能如下： 互联网终端与跨境营销平台的请求报文采用 HTTP 表单 Post 方式提交。 终端主密钥下载、终端签到的请求与响应报文只包含一个参数：data（数据域）， 该域按照 json 格式填写。 优惠券核销、 优惠券撤销、 交易结果查询的请求与响应报文均包含三个参数： header（报文头域）、 data（数据域）和 signature（签名域）。其中 header 域和 data 域按照 json 格式填写。 项目机型：Android机型， 目前目标机型为 A920 | M1：开发包首次发布时间 2017/6/2 变更到： 2017/6/9 M2：SIT完成时间： 2017/6/30 M3：产品发布与递交时间： 2017/7/1 | 王衍卿 | 4 | 2017/07/10-2017/07/14: ----------------------2017/07/03-2017/07/07: ----------------------2017/06/26-2017/06/30:增加代码混淆。增加撤销未得到明确结果的处理机制。修复PAX STORE参数推送偶现不成功问题。更改部分图标。 5 issues ----------------------2017/06/12-2017/06/23:到银联国际办公司进行应用演示，沟通项目需求，于本周实现完毕，提交测试。 4 issues ----------------------2017/06/05-2017/06/09: ----------------------2017/05/29-2017/06/02: -----------------------2017/05/22-2017/05/26: 实现HTTP + JSON通信方式，与银联联调相关报文。目前已经调通TMK下载、Logon交易、优惠券核销交易报文。 -----------------------2017/05/15-2017/05/19: ----------------------- |  |  | 结项转维护：12 Jul 2017 更新：与银联国际沟通，得知目前该项目已经发布到银联国际的生产环境中，将在法国巴黎的巴黎河谷购物村进行试运行。即日起，该项目状态切换为上线，转入维护阶段。 | 2017-07-12
| PAX_EasyGo_UPI | 2017-03-01 | 此项目是基于EasyGo平台下的通用版CUP程序，是兼容Monitor和Prolin平台的终端系统，支持当前所有海外银联基本功能，是基础版本。 | M1：开发包首次发布时间 2017/4/10 M2：SIT完成时间： 2017/4/24 变更到： 2017/8/11 M3：产品发布与递交时间： 待定 | 杨盛辉 | 2 | 2017/07/31-2017/08/04: ----------------------2017/07/24-2017/07/28: ----------------------2017/07/17-2017/07/21: ----------------------2017/07/10-2017/07/14: ----------------------2017/07/03-2017/07/07: ----------------------2017/06/26-2017/06/30: ----------------------2017/06/12-2017/06/23: ----------------------2017/06/05-2017/06/09:1.查找解决在空闲休眠过程中应用崩溃 2.修复使用LAN通讯无法使用静态IP 3.更新ADK层和EUI库 ----------------------2017/05/29-2017/06/02: -----------------------2017/05/22-2017/05/26: -----------------------2017/05/15-2017/05/19: -----------------------2017/05/08-2017/05/12: -----------------------2017/05/01-2017/05/05: -----------------------2017/04/24-2017/04/28: -----------------------2017/04/17-2017/04/21: 该项目处于开发阶段： 1.解决了开机启动主界面刷卡插卡无反应问题 2.完成了各个交易开关的功能测试，完善了开关在各个交易流程的实现以及测试 3.完成应用货币小数位数切换功能，应用货币输入显示打印处理 4.脱机电子现金余额查询，联机余额查询交易货币类型和金额位数的显示 5.完成了后期代码的整合和基本测试，初始版本待发布 -----------------------2017/04/10-2017/04/14:该项目现处于开发阶段： 1.开发完成小费模块（随金额上送+调整） 2.完成自动签退功能和脱机上送模式（联机上送和结算上送） 3.完成了离线查余额以及联机查余额功能 4.完成了撤销类输PIN开发和使用卡开关对各个流程的优化调整以及测试 -----------------------2017/04/05-2017/04/07:该项目现处于开发阶段： 1.完成了交易详细打单XML的调整设置，对原有的空白交易详细打印进行了优化。 2.增加了打印参数单了LAN、GPRS、CDMA等的信息相关打印项，优化不必要的打印现。 3.结算调整以及其他功能菜单中功能的优化。 4.完成脱机消费交易凭单打印调整收单行和发卡行查找显示 5.小费（随机金额上送+调整）模块处理 6.对代码进行整合 -----------------------2017/03/27-2017/04/01:该项目现处于开发阶段： 1.完成闪付脱机汇率处理模块和脱机上送报文处理 2.分期交易功能报文调整和打印调整模块 -----------------------2017/03/20-2017/03/24:该项目现处于开发阶段： 1.完成消费交易单据调整 2.完成消费交易EMV流程，实现非接Quickpass处理 -----------------------2017/03/13-2017/03/17:该项目现处于开发阶段： 1.完成签到模块 2.完成预授权类交易 3.对界面显示和打印单据进行调整 |  |  | 项目变更：2017/7/14 M2变更，因安卓项目介入人员调配，计划进行变更
KMS | HU_TRSYS_RKI(A) | 2017-04-19 | 匈牙利代理Tr-sys的客户VIVA，提出了需要PAX的终端出厂即预装证书和私钥的功能。供VIVA在应用层调用，实现对接VIVA的Remote Key Inject 系统的功能。 需要PAX的终端出厂即预装私钥及证书的功能。这部分功能需要在工厂产线上注入，因此需要开发应用给工厂，供工厂在产线上注入私钥及证书。 工厂注入KEY POS 沿用原Monitor 终端；、 此项目仅开发一个Android终端上用于下载私钥及证书的应用程序； | M1：开发包首次发布时间 2017/6/1 M2：SIT完成时间： 2017/6/9 M3：产品发布与递交时间： 2017/6/10 | 杨丽君 | 4 | 2017/06/05-2017/06/09: ----------------------2017/05/29-2017/06/02: -----------------------2017/05/22-2017/05/26: -----------------------2017/05/15-2017/05/19: -----------------------2017/05/08-2017/05/12: -----------------------2017/05/01-2017/05/05: -----------------------2017/04/24-2017/04/28:配合客户间联后台进行收单行终端应用测试，支持客户解决相关测试案例问题 ----------------------- 2017/04/17-2017/04/21: ----------------------- |  |  | 转维护 | 2017-05-12
Note on F5: ken.w: 2016/10/17在confluence中立项 HOLD项目原因：根据客户要求，暂且将项目Hold On，后续根据对方需求变化，随时进行变更。
Note on F6: ken.w: 2017/7/12: M2&M3变更-----中行方面一直未能提供稳定有效的测试后台，VISA与Unionpay测试案例无法顺利执行，正在进一步沟通，发布时间延迟。
Note on F14: ken.w: 19 Jun 2017 : M3 1st changed-----因为客户的需求不断变更和扩张，导致SIT完成时间被推迟。 19 Jun 2017 ： M4 1st changed-----同上，SIT的推迟导致UAT被推迟。 30 Jun 2017 产品已经上线，现已经转为维护状态
Note on F15: ken.w: 项目结项：该项目已经于2017/5/12 通过客户确认，正式转入维护阶段
Note on F17: ken.w: 项目暂停周期：2016.11.28-2017.3.1 2016/8/19：发布项目阶段维护计划V1.00.00_20160826 2016/8/15：发布开发包V1.00.00_20160812 2016/8/26： M2&M3变更-----交易系统开发人员为了兼容IC卡交易报文和预售权,卡检查交易,修改了部分报文,导致原来准备发布的应用不能使用,预计调试好预售权和卡检查交易后再发布. 2016/10/11: M3变更----- 交易系统后续新增的需求现在还未开发完成, 需等待交易系统确认和完成新需求的开发后,终端软件才能继续开发下去(另外确定上线后客户采购生产环境的流程预计也需要1个月的时间). 2017/03/01: M2变更----- 该项目目前目前重新启动,一期削减了一些需求,并提出了一些新的需求.预计4月份之前完成内测. 2017/04/10 M2&M3变更-----MS客户测试时间延后, 于4月10号给出第一轮测试结果,预计4月21日前完成第二轮集成测试,6月份发布产品. 2017/0705 M3变更----- 终端程序客户测试基本完成, 但是由于客户又增加两个小需求,终端需要重新再测试一下, 交易系统增加了一些需求,预计需要3周左右的时间开发, 故项目递交时间预计往后推迟3周. 19 Jul 2017 : 项目结项:项目于 14 Jul 2017 正式结项, 产品已经正式发布给客户, 并已经确认首次上线版本为V1.00.00_20170704.
Note on F19: ken.w: 2016.8.4发布V1.00.00_20160811计划; 2016.11.18:Plan V1.00.00_20161111 is completed 2016.10.18 M1-M6变更-------前期准备不足，开发人员经验不足， 开发进度缓慢。 2016.11.18 M2，M3变更-----EUI 不支持一些界面， 需要workaround解决， 导致延期。 2016.11.18 M3-M6变更------M3 阶段只支持EMV， 完成后优先级调低， HOLD。 2016.12.19 M4变更 ----- 优化界面及交互，Resume。 2016.12.27 M5-M7变更 ------ M4完成， Hold.
Note on F20: ken.w: 项目暂停：2017/03/07: M2&M3变更----- 由于该项目目前并没有上线的需求,并且测试不方便.故现在将该项目暂停,待以后有需要使用的时候再重新启动.
Note on F21: ken.w: 2017/3/14 update: 等待客户测试结果及商务谈判结果。 2017/4/14 : 因客户进展反馈很少，考虑将项目转入维护，后续以BUG的形式来处理客户反馈的问题。
Note on F22: ken.w: 2017/05/16 : M2&M3变更-----新需求增加， 所依赖的平台、库不稳定， 导致M2,M2推迟。
Note on F23: ken.w: 项目延期__________________2017/4/14 : M3变更 ----- 因后台不稳定及客户无法提供测试卡，需要与客户合作联调应用。时间暂定为 2017/4/30 。
Note on F24: ken.w: (由于客户推迟提交测试计划，推迟到7月完成)(change)
Note on F26: ken.w: 2017/07/07:该项目已提交给客户，结项，转入维护。
Note on F30: ken.w: 2017-07-07:该项目已提交客户 ，结项，转入维护。
Note on F31: ken.w: 2017/05/18 : M2&M3变更 ------- 由于客户接口人基本没回答我们 M1 阶段开发中提出的问题，而且没有提供测试环境（这个过程中也联络了对接销售，做了多方面的努力，依然无果），所以无法给测试组进行有效测试，因此原定 M2 阶段的测试计划暂时搁浅，改为合并代码。
Note on F32: ken.w: 03 Jul 2017 : M1 变更 — 未能预估到PDK 存在多个功能不满足、及部分接口存在错误，以及更新代码审核过程中发现的问题；
Note on F33: ken.w: 已内部发布：v1.00.00_20160914（LITE） v1.00.00_20160915（Android/IOS) 2016//11/7 ： M3&M4变更-----因项目前期文件操作、XML解析、UI模块工作量评估不足，导致联调、测试被推迟. 2016/12/1:v1.05.00_20161104版本已上线发布，项目结项转入维护 2017/2/23: 暂停，因要处理展会Android Demo，项目优先级被调低，M3 & M4 均被推迟
Note on F34: ken.w: 已内部发布：v1.00.00_20160914（LITE） v1.00.00_20160915（Android/IOS) 2016//11/7 ： M3&M4变更-----因项目前期文件操作、XML解析、UI模块工作量评估不足，导致联调、测试被推迟. 2016/12/1:v1.05.00_20161104版本已上线发布，项目结项转入维护 2017/2/23: 暂停，因要处理展会Android Demo，项目优先级被调低，M3 & M4 均被推迟
Note on F39: ken.w: 已内部发布：v1.00.00_20160914（LITE） v1.00.00_20160915（Android/IOS) 2016//11/7 ： M3&M4变更-----因项目前期文件操作、XML解析、UI模块工作量评估不足，导致联调、测试被推迟. 2016/12/1:v1.05.00_20161104版本已上线发布，项目结项转入维护 2017/2/23: 暂停，因要处理展会Android Demo，项目优先级被调低，M3 & M4 均被推迟
Note on F41: ken.w: 2017.1.13发布上线包：v1.00.00_20170111
Note on F43: ken.w: 20170309首次发布版本V1.00.00_20170309给客户测试。 首发版本延迟说明：COUPON交易支持需求插入，但客户后续需求不够明确，COUPON交易需求待定，影响初期需求版本的发布时间。
Note on F45: ken.w: 项目变更：2017/6/6 : M1变更 ------ 因银联后台也处于开发阶段，项目初期银联国际要求配合后台进行调试与测试，所以项目初期就进行了大量联调测试工作。目前与后台通信已经测试完毕，流程部分的处理延后，所以开发包首次发布时间推迟。 12 Jul 2017 更新：与银联国际沟通，得知目前该项目已经发布到银联国际的生产环境中，将在法国巴黎的巴黎河谷购物村进行试运行。即日起，该项目状态切换为上线，转入维护阶段。
Note on F46: ken.w: 12 Jun 2017 由于其他项目的介入，项目优先降低。更新ADK层库解决静态IP通信失败问题。变更SIT完成时间 14 Jul 2017 M2变更，因安卓项目介入人员调配，计划进行变更

## Android (hidden)
3. Android/IOS 项目研发进展报告
项目名称 | 项目状态 | 本周计划 (2014/4/14-2014/4/18) | 负责人 | 备注
百付通 | 接口设计完成 驱动编码完成, 测试代码完成部分 web插件接口输入输出验证完成 native与JS plugin 已调通8个接口 | 继续接口联调 | 郭庆锐/涂钦魁
海外统一平台 | 已有一套，需要根据D180的新接口定义作修改 | 输出 IOS 版本SDK | 涂钦魁
尤恩 | Android 按现有接口需求开发完成 IOS 尚未开发 | 输出 IOS 版本SDK | 王绍林/涂钦魁
android/iOS驱动框架 | 定义需求范围 完成总体设计 | Android 详细设计 | 涂钦魁/王绍林
一生活 | 水电煤支付流程已完成. 尚有部分遗留问题: 1. 初始化时偶尔崩溃; 2. PED输密弹窗偶尔弹不出 | 暂无 | 郭庆锐 | 1. 杭州未重现. 要求客户提供相关log 2. 很难重现,尚未确认是APP的问题还是底层的问题.
卡友 | 已提供 KDBManager(20140328).rar (D180/android/iOS/windows) | 暂无 | 涂钦魁
中银卡司 | 已提供 iOS: PaxMPosManager.framework(20140318).zip android: PaxMPosManager(20140318).jar | 暂无 | 涂钦魁 | 尚未得到任何反馈
银商MPOS | Android已提交 PaxMPosDriver_V20140404.jar 银商已经集成驱动到客户端，测试环境下交易已经成功 IOS 已提交 PaxMPosDirver_iOS(20140403).zip, 银商尚未集成驱动到客户端,目前银商测试已暂停,何时恢复测试待通知 | 暂无 | 王绍林/涂钦魁 | 银商暂停
项目名称 | 项目状态 | 本周计划 | 负责人 | 备注
(2014/4/21-2014/4/25)
百付通 | 除了EMV接口外其他接口已调通 | 完成与设备接口的调试. | 郭庆锐
| ------------------------------------- | 集成联机功能
native与JS plugin 已调通8个接口
-------------------------------------
接口设计完成
驱动编码完成, 测试代码完成部分
web插件接口输入输出验证完成
海外统一平台 | iOS base版本 V1.00.00_20140418 released | 发布android base版本(20140423). | 涂钦魁
| 提供iOS版本demo程序 V1.1.4_20140418(t) | 添加 P2PE 相关功能
android/iOS驱动框架 | 初步完成 Android 详细设计, 待review | Review android设计,整理相关文档代码并输出初始版本 | 涂钦魁/王绍林
----------------------------------
定义需求范围
完成总体设计
尤恩 | 重新设计android接口,提供 android PaxMPosManager_V20140416, 并通过测试 | 暂无 | 王绍林/涂钦魁
提供 iOS PaxMPosManager_V20140417, 并通过测试
--------------------------------
Android 按现有接口需求开发完成
一生活 | 1. PED输密弹窗偶尔弹不出的问题交由研发跟踪处理 | 跟踪初始化时应用崩溃的问题 | 郭庆锐
---------------------------
水电煤支付流程已完成.
尚有部分遗留问题:
1. 初始化时偶尔崩溃;
2. PED输密弹窗偶尔弹不出
卡友 | 修正windows库名称问题,重新生成 KDBManager.dll (20140415) | 暂无 | 涂钦魁
---------------------------------------------
已提供 KDBManager(20140328).rar (D180/android/iOS/windows)
中银卡司 | 已提供 iOS: PaxMPosManager.framework(20140318).zip | 暂无 | 涂钦魁 | 已基本稳定
android: PaxMPosManager(20140318).jar
银商MPOS | Android已提交 PaxMPosDriver_V20140404.jar | 暂无 | 王绍林/涂钦魁 | 银商停止各厂商自有驱动模式,改成统一驱动直接与厂商MPOS对接
银商已经集成驱动到客户端，测试环境下交易已经成功
IOS 已提交 PaxMPosDirver_iOS(20140403).zip,
银商尚未集成驱动到客户端,目前银商测试已暂停,何时恢复测试待通知
项目名称 | 项目状态 | 本周计划 | 负责人 | 备注
百付通 | 除了EMV接口外其他接口已调通 | 接口调试. | 郭庆锐 | 由于D180端EMV及android端联机功能尚在开发,将继续根据上海项目进度择机联调
| ------------------------------------- | 集成联机功能
native与JS plugin 已调通8个接口
-------------------------------------
接口设计完成
驱动编码完成, 测试代码完成部分
web插件接口输入输出验证完成
海外统一平台 |  | 添加 P2PE 功能 (android/iOS) | 涂钦魁
发布android base版本(V1.00.00_20140423).
针对P2PE作相应修改
------------------------------------
iOS base版本 V1.00.00_20140418 released
提供iOS版本demo程序 V1.1.4_20140418(t)
android/iOS驱动框架 | 发布 V1.00.00_20140425(android) | 暂无 | 涂钦魁/王绍林 | D180端需要相应程序对接测试
----------------------------------
初步完成 Android 详细设计, 待review
----------------------------------
定义需求范围
完成总体设计
尤恩 | 重新设计android接口,提供 android PaxMPosManager_V20140416, 并通过测试 | 暂无 | 王绍林/涂钦魁
提供 iOS PaxMPosManager_V20140417, 并通过测试
--------------------------------
Android 按现有接口需求开发完成
一生活 | 针对多应用TLK冲突的问题作了修改 | 调试新改动 | 郭庆锐
协助研发复现输密不弹窗的问题.
---------------------------
1. 已解决应用崩溃的问题
2. PED输密弹窗偶尔弹不出的问题交由研发跟踪处理
---------------------------
水电煤支付流程已完成.
尚有部分遗留问题:
1. 初始化时偶尔崩溃;
2. PED输密弹窗偶尔弹不出
卡友 | 修正windows库名称问题,重新生成 KDBManager.dll (20140415) | 暂无 | 涂钦魁
---------------------------------------------
已提供 KDBManager(20140328).rar (D180/android/iOS/windows)
中银卡司 | 已提供 iOS: PaxMPosManager.framework(20140318).zip | 暂无 | 涂钦魁 | 已基本稳定
android: PaxMPosManager(20140318).jar
银商MPOS | Android已提交 PaxMPosDriver_V20140404.jar | 暂无 | 王绍林/涂钦魁 | 银商停止各厂商自有驱动模式,改成统一驱动直接与厂商MPOS对接
银商已经集成驱动到客户端，测试环境下交易已经成功
IOS 已提交 PaxMPosDirver_iOS(20140403).zip,
银商尚未集成驱动到客户端,目前银商测试已暂停,何时恢复测试待通知
百付通 | 已集成联机功能. 完成测试代码. | 必要时协助 | 郭庆锐 | 已将相关代码和测试应用交给应用开发同事. 同事可以独立进行 应用与设备,后台的联调. 插件开发必要时给予协助
-------------------------------------
除了EMV接口外其他接口已调通
-------------------------------------
native与JS plugin 已调通8个接口
-------------------------------------
接口设计完成
驱动编码完成, 测试代码完成部分
web插件接口输入输出验证完成
海外统一平台 | 添加 P2PE 功能 (android/iOS) | 发布支持P2PE的 android/iOS 版本 (20140509) | 涂钦魁
------------------------------------
发布android base版本(V1.00.00_20140423).
针对P2PE作相应修改
------------------------------------
iOS base版本 V1.00.00_20140418 released
提供iOS版本demo程序 V1.1.4_20140418(t)
android/iOS驱动框架 | 发布 V1.00.00_20140425(android) | 增加示例接口.细化文档. | 涂钦魁/王绍林
----------------------------------
初步完成 Android 详细设计, 待review
----------------------------------
定义需求范围
完成总体设计
尤恩 | 重新设计android接口,提供 android PaxMPosManager_V20140416, 并通过测试 | 暂无 | 王绍林/涂钦魁
提供 iOS PaxMPosManager_V20140417, 并通过测试
--------------------------------
Android 按现有接口需求开发完成
一生活 |  | 跟踪处理上海办同事测试出的APP问题 | 郭庆锐
完成针对之前修改的测试
---------------------------
针对多应用TLK冲突的问题作了修改
协助研发复现输密不弹窗的问题.
---------------------------
1. 已解决应用崩溃的问题
2. PED输密弹窗偶尔弹不出的问题交由研发跟踪处理
---------------------------
水电煤支付流程已完成.
尚有部分遗留问题:
1. 初始化时偶尔崩溃;
2. PED输密弹窗偶尔弹不出
卡友 | 对客户android app 写wk不成功的问题提供支持 | 暂无 | 涂钦魁
---------------------------------------------
修正windows库名称问题,重新生成 KDBManager.dll (20140415)
---------------------------------------------
已提供 KDBManager(20140328).rar (D180/android/iOS/windows)
中银卡司 | 已提供 iOS: PaxMPosManager.framework(20140318).zip | 与中银卡司/D200应用开发确认D200应用更新接口需求 | 涂钦魁
android: PaxMPosManager(20140318).jar
银商MPOS | Android已提交 PaxMPosDriver_V20140404.jar | 暂无 | 王绍林/涂钦魁 | 银商停止各厂商自有驱动模式,改成统一驱动直接与厂商MPOS对接
银商已经集成驱动到客户端，测试环境下交易已经成功
IOS 已提交 PaxMPosDirver_iOS(20140403).zip,
银商尚未集成驱动到客户端,目前银商测试已暂停,何时恢复测试待通知
项目名称 | 项目状态 | 本周计划 | 负责人 | 备注
(2014/5/12-2014/5/16)
百付通 | 已集成联机功能. 完成测试代码. | 必要时协助 | 郭庆锐 | 已将相关代码和测试应用交给上海同事.
-------------------------------------
除了EMV接口外其他接口已调通
-------------------------------------
native与JS plugin 已调通8个接口
-------------------------------------
接口设计完成
驱动编码完成, 测试代码完成部分
web插件接口输入输出验证完成
海外统一平台 | 发布支持P2PE的 android/iOS 版本 (20140511) | 暂无 | 涂钦魁 | 原定发布20140509由于上海D800项目延迟
------------------------------------
添加 P2PE 功能 (android/iOS)
------------------------------------
发布android base版本(V1.00.00_20140423).
针对P2PE作相应修改
------------------------------------
iOS base版本 V1.00.00_20140418 released
提供iOS版本demo程序 V1.1.4_20140418(t)
android/iOS驱动框架 | 发布 V1.00.00_20140425(android) | 暂无 | 涂钦魁/王绍林 | 由于上海D800项目延迟
----------------------------------
初步完成 Android 详细设计, 待review
----------------------------------
定义需求范围
完成总体设计
尤恩 | 重新设计android接口,提供 android PaxMPosManager_V20140416, 并通过测试 | 暂无 | 王绍林/涂钦魁
提供 iOS PaxMPosManager_V20140417, 并通过测试
--------------------------------
Android 按现有接口需求开发完成
一生活 |  | 处理APP相关问题 | 郭庆锐 | 调整UI,增加功能,调试程序
完成针对之前修改的测试
---------------------------
针对多应用TLK冲突的问题作了修改
协助研发复现输密不弹窗的问题.
---------------------------
1. 已解决应用崩溃的问题
2. PED输密弹窗偶尔弹不出的问题交由研发跟踪处理
---------------------------
水电煤支付流程已完成.
尚有部分遗留问题:
1. 初始化时偶尔崩溃;
2. PED输密弹窗偶尔弹不出
卡友 | 对客户android app 写wk不成功的问题提供支持 | 暂无 | 涂钦魁
---------------------------------------------
修正windows库名称问题,重新生成 KDBManager.dll (20140415)
---------------------------------------------
已提供 KDBManager(20140328).rar (D180/android/iOS/windows)
中银卡司 | 与中银卡司/D200应用开发确认D200应用更新接口需求,并将接口文档发给了D200应用开发人员 | 暂无 | 涂钦魁
-------------------------------------------
已提供 iOS: PaxMPosManager.framework(20140318).zip
android: PaxMPosManager(20140318).jar
银商MPOS | Android已提交 PaxMPosDriver_V20140404.jar | 暂无 | 王绍林/涂钦魁 | 银商停止各厂商自有驱动模式,改成统一驱动直接与厂商MPOS对接
银商已经集成驱动到客户端，测试环境下交易已经成功
IOS 已提交 PaxMPosDirver_iOS(20140403).zip,
银商尚未集成驱动到客户端,目前银商测试已暂停,何时恢复测试待通知
3. Android/IOS 项目研发进展报告
项目名称 | 项目状态 | 本周计划 | 负责人 | 备注
(2014/5/19-2014/5/23)
百付通 | 已集成联机功能. 完成测试代码. | 增加EMV相关插件功能 | 郭庆锐
-------------------------------------
除了EMV接口外其他接口已调通
-------------------------------------
native与JS plugin 已调通8个接口
-------------------------------------
接口设计完成
驱动编码完成, 测试代码完成部分
web插件接口输入输出验证完成
海外统一平台 | 发布支持P2PE的 android/iOS 版本 (20140511) | paypass/paywave接口设计 | 涂钦魁
------------------------------------
添加 P2PE 功能 (android/iOS)
------------------------------------
发布android base版本(V1.00.00_20140423).
针对P2PE作相应修改
------------------------------------
iOS base版本 V1.00.00_20140418 released
提供iOS版本demo程序 V1.1.4_20140418(t)
android/iOS驱动框架 | 发布 V1.00.00_20140425(android) | 暂无 | 涂钦魁/王绍林 | suspended
----------------------------------
初步完成 Android 详细设计, 待review
----------------------------------
定义需求范围
完成总体设计
尤恩 | 重新设计android接口,提供 android PaxMPosManager_V20140416, 并通过测试 | 暂无 | 王绍林/涂钦魁
提供 iOS PaxMPosManager_V20140417, 并通过测试
--------------------------------
Android 按现有接口需求开发完成
一生活 | 搜集需求,完善功能,调整UI. | 处理APP遗留问题:配置等通过DB存储,敏感数据加密存储等, 以及后续客户可能提出的调整. | 王绍林 | D800移交给 王绍林 负责
--------------------------
完成针对之前修改的测试
---------------------------
针对多应用TLK冲突的问题作了修改
协助研发复现输密不弹窗的问题.
---------------------------
1. 已解决应用崩溃的问题
2. PED输密弹窗偶尔弹不出的问题交由研发跟踪处理
---------------------------
水电煤支付流程已完成.
尚有部分遗留问题:
1. 初始化时偶尔崩溃;
2. PED输密弹窗偶尔弹不出
卡友 | 对客户android app 写wk不成功的问题提供支持 | 处理客户测试过程中提出的问题 | 涂钦魁
---------------------------------------------
修正windows库名称问题,重新生成 KDBManager.dll (20140415)
---------------------------------------------
已提供 KDBManager(20140328).rar (D180/android/iOS/windows)
中银卡司 | 与中银卡司/D200应用开发确认D200应用更新接口需求,并将接口文档发给了D200应用开发人员 | 提供支持应用更新接口的android库 | 涂钦魁
-------------------------------------------
已提供 iOS: PaxMPosManager.framework(20140318).zip
android: PaxMPosManager(20140318).jar
银商MPOS | Android已提交 PaxMPosDriver_V20140404.jar | 暂无 | 王绍林/涂钦魁 | 银商停止各厂商自有驱动模式,改成统一驱动直接与厂商MPOS对接
银商已经集成驱动到客户端，测试环境下交易已经成功
IOS 已提交 PaxMPosDirver_iOS(20140403).zip,
银商尚未集成驱动到客户端,目前银商测试已暂停,何时恢复测试待通知
3. Android/IOS 项目研发进展报告
项目名称 | 项目状态 | 本周计划 | 负责人 | 备注
(2014/5/26-2014/5/30)
百付通 | 整合native api与web plugin; | 调试新的通讯协议. | 郭庆锐
| 实现新的通讯协议 | 配合测试交易流程
-------------------------------------
已集成联机功能. 完成测试代码.
-------------------------------------
除了EMV接口外其他接口已调通
-------------------------------------
native与JS plugin 已调通8个接口
-------------------------------------
接口设计完成
驱动编码完成, 测试代码完成部分
web插件接口输入输出验证完成
海外统一平台 | 增加paypass/paywave接口,输出: | paypass/paywave接口实现 | 涂钦魁
MPosApi接口规范_V1.0.1_20140523.docx)
------------------------------------
发布支持P2PE的 android/iOS 版本 (20140511)
------------------------------------
添加 P2PE 功能 (android/iOS)
------------------------------------
发布android base版本(V1.00.00_20140423).
针对P2PE作相应修改
------------------------------------
iOS base版本 V1.00.00_20140418 released
提供iOS版本demo程序 V1.1.4_20140418(t)
android/iOS驱动框架 | 发布 V1.00.00_20140425(android) | 暂无 | 涂钦魁/王绍林 | suspended
----------------------------------
初步完成 Android 详细设计, 待review
----------------------------------
定义需求范围
完成总体设计
尤恩 | 重新设计android接口,提供 android PaxMPosManager_V20140416, 并通过测试 | 暂无 | 王绍林/涂钦魁
提供 iOS PaxMPosManager_V20140417, 并通过测试
--------------------------------
Android 按现有接口需求开发完成
一生活 | 数据全部通过DB存储,敏感数据加密存储 | 报文校验, | 王绍林
| -------------------------- | 完善水电煤参数设置,
| 搜集需求,完善功能,调整UI. | 预付费UI调整
--------------------------
完成针对之前修改的测试
---------------------------
针对多应用TLK冲突的问题作了修改
协助研发复现输密不弹窗的问题.
---------------------------
1. 已解决应用崩溃的问题
2. PED输密弹窗偶尔弹不出的问题交由研发跟踪处理
---------------------------
水电煤支付流程已完成.
尚有部分遗留问题:
1. 初始化时偶尔崩溃;
2. PED输密弹窗偶尔弹不出
卡友 | 针对客户新需求,输出 | 提供 windows 库 | 涂钦魁
接口设计: "开店宝接口设计_V1.0.2_20140524.docx"
接口规范: "开店宝项目接口规范_V1.0.1_20140524.docx"
D180端APP: "KDB_D180_APP_V1.00.01_20140524.bin",
android库: "KDBManager(20140524).jar,
iOS库:"KDBManager(20140524).zip,
---------------------------------------------
对客户android app 写wk不成功的问题提供支持
---------------------------------------------
修正windows库名称问题,重新生成 KDBManager.dll (20140415)
---------------------------------------------
已提供 KDBManager(20140328).rar (D180/android/iOS/windows)
中银卡司 | 支持应用更新,输出: | 暂无 | 涂钦魁
android库: PaxMPosManager(20140523).jar
iOS库: PaxMPosManager.framework(20140524).zip
-------------------------------------------
与中银卡司/D200应用开发确认D200应用更新接口需求,并将接口文档发给了D200应用开发人员
-------------------------------------------
已提供 iOS: PaxMPosManager.framework(20140318).zip
android: PaxMPosManager(20140318).jar
盛炬移动支付 | 未开始 | 暂无 | 王绍林/涂钦魁 | 从接口设计看与原银商MPOS基本一致
银商MPOS | Android已提交 PaxMPosDriver_V20140404.jar | 暂无 | 王绍林/涂钦魁 | 银商停止各厂商自有驱动模式,改成统一驱动直接与厂商MPOS对接
银商已经集成驱动到客户端，测试环境下交易已经成功
IOS 已提交 PaxMPosDirver_iOS(20140403).zip,
银商尚未集成驱动到客户端,目前银商测试已暂停,何时恢复测试待通知
项目名称 | 项目状态 | 本周计划 | 负责人 | 备注
(2014/6/03-2014/6/06)
百付通 | android插件已完成 | 暂无 | 郭庆锐
-------------------------------------
整合native api与web plugin;
实现新的通讯协议
-------------------------------------
已集成联机功能. 完成测试代码.D6
-------------------------------------
除了EMV接口外其他接口已调通
-------------------------------------
native与JS plugin 已调通8个接口
-------------------------------------
接口设计完成
驱动编码完成, 测试代码完成部分
web插件接口输入输出验证完成
海外统一平台 | paypass/paywave接口实现. | 发布支持paypass/paywave接口的 android 库 | 涂钦魁
设计文档更新:
MPosApi接口规范_V1.0.2_20140530.docx
------------------------------------
增加paypass/paywave接口,输出:
MPosApi接口规范_V1.0.1_20140523.docx
------------------------------------
发布支持P2PE的 android/iOS 版本 (20140511)
------------------------------------
添加 P2PE 功能 (android/iOS)
------------------------------------
发布android base版本(V1.00.00_20140423).
针对P2PE作相应修改
------------------------------------
iOS base版本 V1.00.00_20140418 released
提供iOS版本demo程序 V1.1.4_20140418(t)
android/iOS驱动框架 | 发布 V1.00.00_20140425(android) | 暂无 | 涂钦魁/王绍林 | suspended
----------------------------------
初步完成 Android 详细设计, 待review
----------------------------------
定义需求范围
完成总体设计
尤恩 | 重新设计android接口,提供 android PaxMPosManager_V20140416, 并通过测试 | 暂无 | 王绍林/涂钦魁
提供 iOS PaxMPosManager_V20140417, 并通过测试
--------------------------------
Android 按现有接口需求开发完成
一生活 | 报文校验,完善水电煤参数设置,预付费UI调整, | 与客户确认界面及功能,发布版本 | 王绍林
修改BUG
--------------------------
数据全部通过DB存储,敏感数据加密存储
--------------------------
搜集需求,完善功能,调整UI.
--------------------------
完成针对之前修改的测试
---------------------------
针对多应用TLK冲突的问题作了修改
协助研发复现输密不弹窗的问题.
---------------------------
1. 已解决应用崩溃的问题
2. PED输密弹窗偶尔弹不出的问题交由研发跟踪处理
---------------------------
水电煤支付流程已完成.
尚有部分遗留问题:
1. 初始化时偶尔崩溃;
2. PED输密弹窗偶尔弹不出
卡友 | 提供windows库: | 暂无 | 涂钦魁
KDBManager_windows_V1.0.1_20140528
----------------------------------------
针对客户新需求,输出
接口设计: "开店宝接口设计_V1.0.2_20140524.docx"
接口规范: "开店宝项目接口规范_V1.0.1_20140524.docx"
D180端APP: "KDB_D180_APP_V1.00.01_20140524.bin",
android库: "KDBManager(20140524).jar,
iOS库:"KDBManager(20140524).zip,
---------------------------------------------
对客户android app 写wk不成功的问题提供支持
---------------------------------------------
修正windows库名称问题,重新生成 KDBManager.dll (20140415)
---------------------------------------------
已提供 KDBManager(20140328).rar (D180/android/iOS/windows)
中银卡司 | 支持应用更新,输出: | 暂无 | 涂钦魁
android库: PaxMPosManager(20140523).jar
iOS库: PaxMPosManager.framework(20140524).zip
-------------------------------------------
与中银卡司/D200应用开发确认D200应用更新接口需求,并将接口文档发给了D200应用开发人员
-------------------------------------------
已提供 iOS: PaxMPosManager.framework(20140318).zip
android: PaxMPosManager(20140318).jar
盛炬移动支付 | 未开始 | 暂无 | 王绍林/涂钦魁 | 从接口设计看与原银商MPOS基本一致
银商MPOS | Android已提交 PaxMPosDriver_V20140404.jar | 暂无 | 王绍林/涂钦魁 | 银商停止各厂商自有驱动模式,改成统一驱动直接与厂商MPOS对接
银商已经集成驱动到客户端，测试环境下交易已经成功
IOS 已提交 PaxMPosDirver_iOS(20140403).zip,
银商尚未集成驱动到客户端,目前银商测试已暂停,何时恢复测试待通知
项目名称 | 项目状态 | 本周计划 | 负责人 | 备注
(2014/6/09-2014/6/13)
百付通 | android插件已完成 | 暂无 | 郭庆锐
-------------------------------------
整合native api与web plugin;
实现新的通讯协议
-------------------------------------
已集成联机功能. 完成测试代码.D6
-------------------------------------
除了EMV接口外其他接口已调通
-------------------------------------
native与JS plugin 已调通8个接口
-------------------------------------
接口设计完成
驱动编码完成, 测试代码完成部分
web插件接口输入输出验证完成
海外统一平台 | 发布 MposApi(iOS)_V1.0.1_20140605(解决ccv提出来的symbol与其他库冲突的问题) | 发布支持paypass/paywave接口的 android 库 | 涂钦魁
------------------------------------
paypass/paywave接口实现.
设计文档更新:
MPosApi接口规范_V1.0.2_20140530.docx
------------------------------------
增加paypass/paywave接口,输出:
MPosApi接口规范_V1.0.1_20140523.docx
------------------------------------
发布支持P2PE的 android/iOS 版本 (20140511)
------------------------------------
添加 P2PE 功能 (android/iOS)
------------------------------------
发布android base版本(V1.00.00_20140423).
针对P2PE作相应修改
------------------------------------
iOS base版本 V1.00.00_20140418 released
提供iOS版本demo程序 V1.1.4_20140418(t)
android/iOS驱动框架 | 发布 V1.00.00_20140425(android) | 暂无 | 涂钦魁/王绍林 | suspended
----------------------------------
初步完成 Android 详细设计, 待review
----------------------------------
定义需求范围
完成总体设计
尤恩 | 重新设计android接口,提供 android PaxMPosManager_V20140416, 并通过测试 | 暂无 | 王绍林/涂钦魁
提供 iOS PaxMPosManager_V20140417, 并通过测试
--------------------------------
Android 按现有接口需求开发完成
一生活 | 提供给客户 V1.00.00_20140605版本(payment/prepayment/comsecond/oneinterface) | 解决客户及自己测试出来的问题 | 王绍林
--------------------------
报文校验,完善水电煤参数设置,预付费UI调整,
修改BUG
--------------------------
数据全部通过DB存储,敏感数据加密存储
--------------------------
搜集需求,完善功能,调整UI.
--------------------------
完成针对之前修改的测试
---------------------------
针对多应用TLK冲突的问题作了修改
协助研发复现输密不弹窗的问题.
---------------------------
1. 已解决应用崩溃的问题
2. PED输密弹窗偶尔弹不出的问题交由研发跟踪处理
---------------------------
水电煤支付流程已完成.
尚有部分遗留问题:
1. 初始化时偶尔崩溃;
2. PED输密弹窗偶尔弹不出
卡友 | 跟踪显示字符导致D180无响应的问题,交由上海办同事发布新的D180端程序 | 暂无 | 涂钦魁
----------------------------------------
提供windows库:
KDBManager_windows_V1.0.1_20140528
----------------------------------------
针对客户新需求,输出
接口设计: "开店宝接口设计_V1.0.2_20140524.docx"
接口规范: "开店宝项目接口规范_V1.0.1_20140524.docx"
D180端APP: "KDB_D180_APP_V1.00.01_20140524.bin",
android库: "KDBManager(20140524).jar,
iOS库:"KDBManager(20140524).zip,
---------------------------------------------
对客户android app 写wk不成功的问题提供支持
---------------------------------------------
修正windows库名称问题,重新生成 KDBManager.dll (20140415)
---------------------------------------------
已提供 KDBManager(20140328).rar (D180/android/iOS/windows)
中银卡司 | 支持应用更新,输出: | 暂无 | 涂钦魁
android库: PaxMPosManager(20140523).jar
iOS库: PaxMPosManager.framework(20140524).zip
-------------------------------------------
与中银卡司/D200应用开发确认D200应用更新接口需求,并将接口文档发给了D200应用开发人员
-------------------------------------------
已提供 iOS: PaxMPosManager.framework(20140318).zip
android: PaxMPosManager(20140318).jar
盛炬移动支付 | 未开始 | 暂无 | 王绍林/涂钦魁 | 从接口设计看与原银商MPOS基本一致
银商MPOS | Android已提交 PaxMPosDriver_V20140404.jar | 暂无 | 王绍林/涂钦魁 | 银商停止各厂商自有驱动模式,改成统一驱动直接与厂商MPOS对接
银商已经集成驱动到客户端，测试环境下交易已经成功
IOS 已提交 PaxMPosDirver_iOS(20140403).zip,
银商尚未集成驱动到客户端,目前银商测试已暂停,何时恢复测试待通知
项目名称 | 项目状态 | 本周计划 | 负责人 | 备注
(2014/6/16-2014/6/20)
百付通 | android插件已完成 | iOS开发 | 涂钦魁(iOS)/
| ------------------------------------- |  | 郭庆锐(android)
整合native api与web plugin;
实现新的通讯协议
-------------------------------------
已集成联机功能. 完成测试代码.D6
-------------------------------------
除了EMV接口外其他接口已调通
-------------------------------------
native与JS plugin 已调通8个接口
-------------------------------------
接口设计完成
驱动编码完成, 测试代码完成部分
web插件接口输入输出验证完成
海外统一平台 | 发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140610(支持PayPass/PayWave) | 修改bug | 涂钦魁
------------------------------------
发布 MposApi(iOS)_V1.0.1_20140605(解决ccv提出来的symbol与其他库冲突的问题)
------------------------------------
paypass/paywave接口实现.
设计文档更新:
MPosApi接口规范_V1.0.2_20140530.docx
------------------------------------
增加paypass/paywave接口,输出:
MPosApi接口规范_V1.0.1_20140523.docx
------------------------------------
发布支持P2PE的 android/iOS 版本 (20140511)
------------------------------------
添加 P2PE 功能 (android/iOS)
------------------------------------
发布android base版本(V1.00.00_20140423).
针对P2PE作相应修改
------------------------------------
iOS base版本 V1.00.00_20140418 released
提供iOS版本demo程序 V1.1.4_20140418(t)
android/iOS驱动框架 | 发布 V1.00.00_20140425(android) | 暂无 | 涂钦魁/王绍林 | suspended
----------------------------------
初步完成 Android 详细设计, 待review
----------------------------------
定义需求范围
完成总体设计
尤恩 | 重新设计android接口,提供 android PaxMPosManager_V20140416, 并通过测试 | 暂无 | 王绍林/涂钦魁
提供 iOS PaxMPosManager_V20140417, 并通过测试
--------------------------------
Android 按现有接口需求开发完成
一生活 | 修改BUG | 解决客户及自己测试出来的问题 | 王绍林
--------------------------
提供给客户 V1.00.00_20140605版本(payment/prepayment/comsecond/oneinterface)
--------------------------
报文校验,完善水电煤参数设置,预付费UI调整,
修改BUG
--------------------------
数据全部通过DB存储,敏感数据加密存储
--------------------------
搜集需求,完善功能,调整UI.
--------------------------
完成针对之前修改的测试
---------------------------
针对多应用TLK冲突的问题作了修改
协助研发复现输密不弹窗的问题.
---------------------------
1. 已解决应用崩溃的问题
2. PED输密弹窗偶尔弹不出的问题交由研发跟踪处理
---------------------------
水电煤支付流程已完成.
尚有部分遗留问题:
1. 初始化时偶尔崩溃;
2. PED输密弹窗偶尔弹不出
卡友 | 跟踪显示字符导致D180无响应的问题,交由上海办同事发布新的D180端程序 | 暂无 | 涂钦魁
----------------------------------------
提供windows库:
KDBManager_windows_V1.0.1_20140528
----------------------------------------
针对客户新需求,输出
接口设计: "开店宝接口设计_V1.0.2_20140524.docx"
接口规范: "开店宝项目接口规范_V1.0.1_20140524.docx"
D180端APP: "KDB_D180_APP_V1.00.01_20140524.bin",
android库: "KDBManager(20140524).jar,
iOS库:"KDBManager(20140524).zip,
---------------------------------------------
对客户android app 写wk不成功的问题提供支持
---------------------------------------------
修正windows库名称问题,重新生成 KDBManager.dll (20140415)
---------------------------------------------
已提供 KDBManager(20140328).rar (D180/android/iOS/windows)
中银卡司 | 支持应用更新,输出: | 暂无 | 涂钦魁
android库: PaxMPosManager(20140523).jar
iOS库: PaxMPosManager.framework(20140524).zip
-------------------------------------------
与中银卡司/D200应用开发确认D200应用更新接口需求,并将接口文档发给了D200应用开发人员
-------------------------------------------
已提供 iOS: PaxMPosManager.framework(20140318).zip
android: PaxMPosManager(20140318).jar
盛炬移动支付 | 未开始 | 暂无 | 王绍林/涂钦魁 | 从接口设计看与原银商MPOS基本一致
银商MPOS | Android已提交 PaxMPosDriver_V20140404.jar | 暂无 | 王绍林/涂钦魁 | 银商停止各厂商自有驱动模式,改成统一驱动直接与厂商MPOS对接
银商已经集成驱动到客户端，测试环境下交易已经成功
IOS 已提交 PaxMPosDirver_iOS(20140403).zip,
银商尚未集成驱动到客户端,目前银商测试已暂停,何时恢复测试待通知
项目名称 | 项目状态 | 本周计划 | 负责人 | 备注
(2014/6/23-2014/6/27)
百付通 | cordova iOS基本框架调通,BT4.0通讯调通 | iOS: 实现与D180通讯协议 | 涂钦魁(iOS)/
| ------------------------------------- |  | 郭庆锐(android)
android插件已完成
-------------------------------------
整合native api与web plugin;
实现新的通讯协议
-------------------------------------
已集成联机功能. 完成测试代码.D6
-------------------------------------
除了EMV接口外其他接口已调通
-------------------------------------
native与JS plugin 已调通8个接口
-------------------------------------
接口设计完成
驱动编码完成, 测试代码完成部分
web插件接口输入输出验证完成
海外统一平台 | 发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140619(修改bug) | 配合测试及修改问题 | 郭庆锐/涂钦魁
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140610(支持PayPass/PayWave)
------------------------------------
发布 MposApi(iOS)_V1.0.1_20140605(解决ccv提出来的symbol与其他库冲突的问题)
------------------------------------
paypass/paywave接口实现.
设计文档更新:
MPosApi接口规范_V1.0.2_20140530.docx
------------------------------------
增加paypass/paywave接口,输出:
MPosApi接口规范_V1.0.1_20140523.docx
------------------------------------
发布支持P2PE的 android/iOS 版本 (20140511)
------------------------------------
添加 P2PE 功能 (android/iOS)
------------------------------------
发布android base版本(V1.00.00_20140423).
针对P2PE作相应修改
------------------------------------
iOS base版本 V1.00.00_20140418 released
提供iOS版本demo程序 V1.1.4_20140418(t)
android/iOS驱动框架 | 发布 V1.00.00_20140425(android) | 完成D180/D200端与框架的对接的程序 | 郭庆锐/涂钦魁
----------------------------------
初步完成 Android 详细设计, 待review
----------------------------------
定义需求范围
完成总体设计
尤恩 | 重新设计android接口,提供 android PaxMPosManager_V20140416, 并通过测试 | 暂无 | 王绍林/涂钦魁
提供 iOS PaxMPosManager_V20140417, 并通过测试
--------------------------------
Android 按现有接口需求开发完成
一生活 |  | 总结目前D800上的应用设计, | 王绍林
| 装机100台 payment/prepayment(20140618), comsecond/oneinterface(20140617) | 为D800s应用开发作准备.
--------------------------
修改BUG
--------------------------
提供给客户 V1.00.00_20140605版本(payment/prepayment/comsecond/oneinterface)
--------------------------
报文校验,完善水电煤参数设置,预付费UI调整,
修改BUG
--------------------------
数据全部通过DB存储,敏感数据加密存储
--------------------------
搜集需求,完善功能,调整UI.
--------------------------
完成针对之前修改的测试
---------------------------
针对多应用TLK冲突的问题作了修改
协助研发复现输密不弹窗的问题.
---------------------------
1. 已解决应用崩溃的问题
2. PED输密弹窗偶尔弹不出的问题交由研发跟踪处理
---------------------------
水电煤支付流程已完成.
尚有部分遗留问题:
1. 初始化时偶尔崩溃;
2. PED输密弹窗偶尔弹不出
卡友 | 跟踪显示字符导致D180无响应的问题,交由上海办同事发布新的D180端程序 | 暂无 | 涂钦魁
----------------------------------------
提供windows库:
KDBManager_windows_V1.0.1_20140528
----------------------------------------
针对客户新需求,输出
接口设计: "开店宝接口设计_V1.0.2_20140524.docx"
接口规范: "开店宝项目接口规范_V1.0.1_20140524.docx"
D180端APP: "KDB_D180_APP_V1.00.01_20140524.bin",
android库: "KDBManager(20140524).jar,
iOS库:"KDBManager(20140524).zip,
---------------------------------------------
对客户android app 写wk不成功的问题提供支持
---------------------------------------------
修正windows库名称问题,重新生成 KDBManager.dll (20140415)
---------------------------------------------
已提供 KDBManager(20140328).rar (D180/android/iOS/windows)
中银卡司 | 增加客户要求的4个接口 | 暂无 | 郭庆锐/涂钦魁
-------------------------------------------
支持应用更新,输出:
android库: PaxMPosManager(20140523).jar
iOS库: PaxMPosManager.framework(20140524).zip
-------------------------------------------
与中银卡司/D200应用开发确认D200应用更新接口需求,并将接口文档发给了D200应用开发人员
-------------------------------------------
已提供 iOS: PaxMPosManager.framework(20140318).zip
android: PaxMPosManager(20140318).jar
盛炬移动支付 | 未开始 | 暂无 | 王绍林/涂钦魁 | 从接口设计看与原银商MPOS基本一致
银商MPOS | Android已提交 PaxMPosDriver_V20140404.jar | 暂无 | 王绍林/涂钦魁 | 银商停止各厂商自有驱动模式,改成统一驱动直接与厂商MPOS对接
银商已经集成驱动到客户端，测试环境下交易已经成功
IOS 已提交 PaxMPosDirver_iOS(20140403).zip,
银商尚未集成驱动到客户端,目前银商测试已暂停,何时恢复测试待通知
项目名称 | 项目状态 | 本周计划 | 负责人 | 备注
(2014/6/30-2014/7/4)
百付通 | 实现与D180通讯协议 | iOS: 调通本地基本接口 | 涂钦魁(iOS)/
| ------------------------------------- |  | 郭庆锐(android)
cordova iOS基本框架调通,BT4.0通讯调通
-------------------------------------
android插件已完成
-------------------------------------
整合native api与web plugin;
实现新的通讯协议
-------------------------------------
已集成联机功能. 完成测试代码.D6
-------------------------------------
除了EMV接口外其他接口已调通
-------------------------------------
native与JS plugin 已调通8个接口
-------------------------------------
接口设计完成
驱动编码完成, 测试代码完成部分
web插件接口输入输出验证完成
海外统一平台 | 修改文档错误 | 配合测试及修改问题 | 郭庆锐/涂钦魁
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140619(修改bug)
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140610(支持PayPass/PayWave)
------------------------------------
发布 MposApi(iOS)_V1.0.1_20140605(解决ccv提出来的symbol与其他库冲突的问题)
------------------------------------
paypass/paywave接口实现.
设计文档更新:
MPosApi接口规范_V1.0.2_20140530.docx
------------------------------------
增加paypass/paywave接口,输出:
MPosApi接口规范_V1.0.1_20140523.docx
------------------------------------
发布支持P2PE的 android/iOS 版本 (20140511)
------------------------------------
添加 P2PE 功能 (android/iOS)
------------------------------------
发布android base版本(V1.00.00_20140423).
针对P2PE作相应修改
------------------------------------
iOS base版本 V1.00.00_20140418 released
提供iOS版本demo程序 V1.1.4_20140418(t)
android/iOS驱动框架 | 完成D180/D200端与框架的对接的程序 | 暂无 | 郭庆锐/涂钦魁
----------------------------------
发布 V1.00.00_20140425(android)
----------------------------------
初步完成 Android 详细设计, 待review
----------------------------------
定义需求范围
完成总体设计
尤恩 | 重新设计android接口,提供 android PaxMPosManager_V20140416, 并通过测试 | 暂无 | 王绍林/涂钦魁
提供 iOS PaxMPosManager_V20140417, 并通过测试
--------------------------------
Android 按现有接口需求开发完成
一生活 |  | 总结目前D800上的应用设计, | 王绍林 | 7.1~7.4 深圳培训 D800s
| 装机100台 payment/prepayment(20140618), comsecond/oneinterface(20140617) | 为D800s应用开发作准备.
--------------------------
修改BUG
--------------------------
提供给客户 V1.00.00_20140605版本(payment/prepayment/comsecond/oneinterface)
--------------------------
报文校验,完善水电煤参数设置,预付费UI调整,
修改BUG
--------------------------
数据全部通过DB存储,敏感数据加密存储
--------------------------
搜集需求,完善功能,调整UI.
--------------------------
完成针对之前修改的测试
---------------------------
针对多应用TLK冲突的问题作了修改
协助研发复现输密不弹窗的问题.
---------------------------
1. 已解决应用崩溃的问题
2. PED输密弹窗偶尔弹不出的问题交由研发跟踪处理
---------------------------
水电煤支付流程已完成.
尚有部分遗留问题:
1. 初始化时偶尔崩溃;
2. PED输密弹窗偶尔弹不出
卡友 | 跟踪显示字符导致D180无响应的问题,交由上海办同事发布新的D180端程序 | 暂无 | 涂钦魁
----------------------------------------
提供windows库:
KDBManager_windows_V1.0.1_20140528
----------------------------------------
针对客户新需求,输出
接口设计: "开店宝接口设计_V1.0.2_20140524.docx"
接口规范: "开店宝项目接口规范_V1.0.1_20140524.docx"
D180端APP: "KDB_D180_APP_V1.00.01_20140524.bin",
android库: "KDBManager(20140524).jar,
iOS库:"KDBManager(20140524).zip,
---------------------------------------------
对客户android app 写wk不成功的问题提供支持
---------------------------------------------
修正windows库名称问题,重新生成 KDBManager.dll (20140415)
---------------------------------------------
已提供 KDBManager(20140328).rar (D180/android/iOS/windows)
中银卡司 | 增加客户要求的4个接口 | 暂无 | 郭庆锐/涂钦魁
-------------------------------------------
支持应用更新,输出:
android库: PaxMPosManager(20140523).jar
iOS库: PaxMPosManager.framework(20140524).zip
-------------------------------------------
与中银卡司/D200应用开发确认D200应用更新接口需求,并将接口文档发给了D200应用开发人员
-------------------------------------------
已提供 iOS: PaxMPosManager.framework(20140318).zip
android: PaxMPosManager(20140318).jar
盛炬移动支付 | 未开始 | 暂无 | 王绍林/涂钦魁 | 从接口设计看与原银商MPOS基本一致
银商MPOS | Android已提交 PaxMPosDriver_V20140404.jar | 暂无 | 王绍林/涂钦魁 | 银商停止各厂商自有驱动模式,改成统一驱动直接与厂商MPOS对接
银商已经集成驱动到客户端，测试环境下交易已经成功
IOS 已提交 PaxMPosDirver_iOS(20140403).zip,
银商尚未集成驱动到客户端,目前银商测试已暂停,何时恢复测试待通知
项目名称 | 项目状态 | 本周计划 | 负责人 | 备注
(2014/7/7-2014/7/11)
D800-S | D800-S相关培训 | D800-S方案预研 | 王绍林
百付通 | 调通一个本地接口 | iOS: 整理框架,添加配置/错误码等数据模型,添加接口 | 涂钦魁(iOS)/
| ------------------------------------- |  | 郭庆锐(android)
实现与D180通讯协议
-------------------------------------
cordova iOS基本框架调通,BT4.0通讯调通
-------------------------------------
android插件已完成
-------------------------------------
整合native api与web plugin;
实现新的通讯协议
-------------------------------------
已集成联机功能. 完成测试代码.D6
-------------------------------------
除了EMV接口外其他接口已调通
-------------------------------------
native与JS plugin 已调通8个接口
-------------------------------------
接口设计完成
驱动编码完成, 测试代码完成部分
web插件接口输入输出验证完成
海外统一平台 | 修改文档错误 | 发布版本 | 郭庆锐/涂钦魁
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140619(修改bug)
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140610(支持PayPass/PayWave)
------------------------------------
发布 MposApi(iOS)_V1.0.1_20140605(解决ccv提出来的symbol与其他库冲突的问题)
------------------------------------
paypass/paywave接口实现.
设计文档更新:
MPosApi接口规范_V1.0.2_20140530.docx
------------------------------------
增加paypass/paywave接口,输出:
MPosApi接口规范_V1.0.1_20140523.docx
------------------------------------
发布支持P2PE的 android/iOS 版本 (20140511)
------------------------------------
添加 P2PE 功能 (android/iOS)
------------------------------------
发布android base版本(V1.00.00_20140423).
针对P2PE作相应修改
------------------------------------
iOS base版本 V1.00.00_20140418 released
提供iOS版本demo程序 V1.1.4_20140418(t)
android/iOS驱动框架 | 完成D180/D200端与框架的对接的程序 | 暂无 | 郭庆锐/涂钦魁
----------------------------------
发布 V1.00.00_20140425(android)
----------------------------------
初步完成 Android 详细设计, 待review
----------------------------------
定义需求范围
完成总体设计
尤恩 | 重新设计android接口,提供 android PaxMPosManager_V20140416, 并通过测试 | 暂无 | 王绍林/涂钦魁
提供 iOS PaxMPosManager_V20140417, 并通过测试
--------------------------------
Android 按现有接口需求开发完成
一生活 |  | 暂无 | 王绍林
装机100台 payment/prepayment(20140618), comsecond/oneinterface(20140617)
--------------------------
修改BUG
--------------------------
提供给客户 V1.00.00_20140605版本(payment/prepayment/comsecond/oneinterface)
--------------------------
报文校验,完善水电煤参数设置,预付费UI调整,
修改BUG
--------------------------
数据全部通过DB存储,敏感数据加密存储
--------------------------
搜集需求,完善功能,调整UI.
--------------------------
完成针对之前修改的测试
---------------------------
针对多应用TLK冲突的问题作了修改
协助研发复现输密不弹窗的问题.
---------------------------
1. 已解决应用崩溃的问题
2. PED输密弹窗偶尔弹不出的问题交由研发跟踪处理
---------------------------
水电煤支付流程已完成.
尚有部分遗留问题:
1. 初始化时偶尔崩溃;
2. PED输密弹窗偶尔弹不出
卡友 | 跟踪显示字符导致D180无响应的问题,交由上海办同事发布新的D180端程序 | 暂无 | 涂钦魁
----------------------------------------
提供windows库:
KDBManager_windows_V1.0.1_20140528
----------------------------------------
针对客户新需求,输出
接口设计: "开店宝接口设计_V1.0.2_20140524.docx"
接口规范: "开店宝项目接口规范_V1.0.1_20140524.docx"
D180端APP: "KDB_D180_APP_V1.00.01_20140524.bin",
android库: "KDBManager(20140524).jar,
iOS库:"KDBManager(20140524).zip,
---------------------------------------------
对客户android app 写wk不成功的问题提供支持
---------------------------------------------
修正windows库名称问题,重新生成 KDBManager.dll (20140415)
---------------------------------------------
已提供 KDBManager(20140328).rar (D180/android/iOS/windows)
中银卡司 | 增加客户要求的4个接口 | 暂无 | 郭庆锐/涂钦魁
-------------------------------------------
支持应用更新,输出:
android库: PaxMPosManager(20140523).jar
iOS库: PaxMPosManager.framework(20140524).zip
-------------------------------------------
与中银卡司/D200应用开发确认D200应用更新接口需求,并将接口文档发给了D200应用开发人员
-------------------------------------------
已提供 iOS: PaxMPosManager.framework(20140318).zip
android: PaxMPosManager(20140318).jar
盛炬移动支付 |  | android插件开发调试 | 潘友谊/涂钦魁 | 从接口设计看与原银商MPOS基本一致
银商MPOS | Android已提交 PaxMPosDriver_V20140404.jar | 暂无 | 王绍林/涂钦魁 | 银商停止各厂商自有驱动模式,改成统一驱动直接与厂商MPOS对接
银商已经集成驱动到客户端，测试环境下交易已经成功
IOS 已提交 PaxMPosDirver_iOS(20140403).zip,
银商尚未集成驱动到客户端,目前银商测试已暂停,何时恢复测试待通知
项目名称 | 项目状态 | 本周计划 | 负责人 | 备注
(2014/7/14-2014/7/18)
D800-S | D800-S方案预研 | D800-S应用总体设计 | 王绍林
百付通 | 整理框架,添加配置/错误码等数据模型,添加部分接口(与后台通讯部分预留) | iOS: 实现与后台通讯(https) | 涂钦魁(iOS)/
| ------------------------------------- |  | 郭庆锐(android)
调通一个本地接口
-------------------------------------
实现与D180通讯协议
-------------------------------------
cordova iOS基本框架调通,BT4.0通讯调通
-------------------------------------
android插件已完成
-------------------------------------
整合native api与web plugin;
实现新的通讯协议
-------------------------------------
已集成联机功能. 完成测试代码.D6
-------------------------------------
除了EMV接口外其他接口已调通
-------------------------------------
native与JS plugin 已调通8个接口
-------------------------------------
接口设计完成
驱动编码完成, 测试代码完成部分
web插件接口输入输出验证完成
海外统一平台 | 发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140707 | 暂无 | 郭庆锐/涂钦魁
------------------------------------
修改文档错误
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140619(修改bug)
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140610(支持PayPass/PayWave)
------------------------------------
发布 MposApi(iOS)_V1.0.1_20140605(解决ccv提出来的symbol与其他库冲突的问题)
------------------------------------
paypass/paywave接口实现.
设计文档更新:
MPosApi接口规范_V1.0.2_20140530.docx
------------------------------------
增加paypass/paywave接口,输出:
MPosApi接口规范_V1.0.1_20140523.docx
------------------------------------
发布支持P2PE的 android/iOS 版本 (20140511)
------------------------------------
添加 P2PE 功能 (android/iOS)
------------------------------------
发布android base版本(V1.00.00_20140423).
针对P2PE作相应修改
------------------------------------
iOS base版本 V1.00.00_20140418 released
提供iOS版本demo程序 V1.1.4_20140418(t)
android/iOS驱动框架 | 完成D180/D200端与框架的对接的程序 | 暂无 | 郭庆锐/涂钦魁
----------------------------------
发布 V1.00.00_20140425(android)
----------------------------------
初步完成 Android 详细设计, 待review
----------------------------------
定义需求范围
完成总体设计
尤恩 | 重新设计android接口,提供 android PaxMPosManager_V20140416, 并通过测试 | 暂无 | 王绍林/涂钦魁
提供 iOS PaxMPosManager_V20140417, 并通过测试
--------------------------------
Android 按现有接口需求开发完成
一生活 |  | 暂无 | 王绍林
装机100台 payment/prepayment(20140618), comsecond/oneinterface(20140617)
--------------------------
修改BUG
--------------------------
提供给客户 V1.00.00_20140605版本(payment/prepayment/comsecond/oneinterface)
--------------------------
报文校验,完善水电煤参数设置,预付费UI调整,
修改BUG
--------------------------
数据全部通过DB存储,敏感数据加密存储
--------------------------
搜集需求,完善功能,调整UI.
--------------------------
完成针对之前修改的测试
---------------------------
针对多应用TLK冲突的问题作了修改
协助研发复现输密不弹窗的问题.
---------------------------
1. 已解决应用崩溃的问题
2. PED输密弹窗偶尔弹不出的问题交由研发跟踪处理
---------------------------
水电煤支付流程已完成.
尚有部分遗留问题:
1. 初始化时偶尔崩溃;
2. PED输密弹窗偶尔弹不出
卡友 | 跟踪显示字符导致D180无响应的问题,交由上海办同事发布新的D180端程序 | 暂无 | 涂钦魁
----------------------------------------
提供windows库:
KDBManager_windows_V1.0.1_20140528
----------------------------------------
针对客户新需求,输出
接口设计: "开店宝接口设计_V1.0.2_20140524.docx"
接口规范: "开店宝项目接口规范_V1.0.1_20140524.docx"
D180端APP: "KDB_D180_APP_V1.00.01_20140524.bin",
android库: "KDBManager(20140524).jar,
iOS库:"KDBManager(20140524).zip,
---------------------------------------------
对客户android app 写wk不成功的问题提供支持
---------------------------------------------
修正windows库名称问题,重新生成 KDBManager.dll (20140415)
---------------------------------------------
已提供 KDBManager(20140328).rar (D180/android/iOS/windows)
中银卡司 | 增加客户要求的4个接口 | 暂无 | 郭庆锐/涂钦魁
-------------------------------------------
支持应用更新,输出:
android库: PaxMPosManager(20140523).jar
iOS库: PaxMPosManager.framework(20140524).zip
-------------------------------------------
与中银卡司/D200应用开发确认D200应用更新接口需求,并将接口文档发给了D200应用开发人员
-------------------------------------------
已提供 iOS: PaxMPosManager.framework(20140318).zip
android: PaxMPosManager(20140318).jar
盛炬移动支付 | 根据接口完成代码修改 | android插件开发调试 | 潘友谊/涂钦魁 | 从接口设计看与原银商MPOS基本一致
银商MPOS | Android已提交 PaxMPosDriver_V20140404.jar | 暂无 | 王绍林/涂钦魁 | 银商停止各厂商自有驱动模式,改成统一驱动直接与厂商MPOS对接
银商已经集成驱动到客户端，测试环境下交易已经成功
IOS 已提交 PaxMPosDirver_iOS(20140403).zip,
银商尚未集成驱动到客户端,目前银商测试已暂停,何时恢复测试待通知
项目名称 | 项目状态 | 本周计划 | 负责人 | 备注
(2014/7/21-2014/7/25)
D800-S一生活应用移植 | 1. D800的应用管理器， mposapi到paxapi接口移植已完成， 应用管理器可以在D800S运行 | UI调整 | 王绍林/郭庆税/王嘉茜
2. D800的支付应用， mposapi到paxapi移接口植已完成， 支付应用可以在D800S上运行。
3. D800的水电煤应用， mposapi 到 paxapi接口移植已完成， 水电煤应用可以在D800S上运行。
4. D800的预付费卡应用， 该应用移植还未开始。
D800-S标准应用 | D800-S方案预研 | D800-S应用总体设计 | 王绍林 | 暂停
百付通 | 实现与后台通讯代码. 增加接口封装. | iOS: 完成接口封装,同步最新代码,开始测试 | 涂钦魁(iOS)/
| 基于20140616的版本,还差6个接口封装 |  | 郭庆锐(android)
-------------------------------------
整理框架,添加配置/错误码等数据模型,添加部分接口(与后台通讯部分预留)
-------------------------------------
调通一个本地接口
-------------------------------------
实现与D180通讯协议
-------------------------------------
cordova iOS基本框架调通,BT4.0通讯调通
-------------------------------------
android插件已完成
-------------------------------------
整合native api与web plugin;
实现新的通讯协议
-------------------------------------
已集成联机功能. 完成测试代码.D6
-------------------------------------
除了EMV接口外其他接口已调通
-------------------------------------
native与JS plugin 已调通8个接口
-------------------------------------
接口设计完成
驱动编码完成, 测试代码完成部分
web插件接口输入输出验证完成
海外统一平台 | 发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140707 | iOS: 增加PayPass/PayWave接口 | 郭庆锐/涂钦魁
------------------------------------
修改文档错误
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140619(修改bug)
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140610(支持PayPass/PayWave)
------------------------------------
发布 MposApi(iOS)_V1.0.1_20140605(解决ccv提出来的symbol与其他库冲突的问题)
------------------------------------
paypass/paywave接口实现.
设计文档更新:
MPosApi接口规范_V1.0.2_20140530.docx
------------------------------------
增加paypass/paywave接口,输出:
MPosApi接口规范_V1.0.1_20140523.docx
------------------------------------
发布支持P2PE的 android/iOS 版本 (20140511)
------------------------------------
添加 P2PE 功能 (android/iOS)
------------------------------------
发布android base版本(V1.00.00_20140423).
针对P2PE作相应修改
------------------------------------
iOS base版本 V1.00.00_20140418 released
提供iOS版本demo程序 V1.1.4_20140418(t)
android/iOS驱动框架 | 完成D180/D200端与框架的对接的程序 | 暂无 | 郭庆锐/涂钦魁
----------------------------------
发布 V1.00.00_20140425(android)
----------------------------------
初步完成 Android 详细设计, 待review
----------------------------------
定义需求范围
完成总体设计
尤恩 | 重新设计android接口,提供 android PaxMPosManager_V20140416, 并通过测试 | 暂无 | 王绍林/涂钦魁
提供 iOS PaxMPosManager_V20140417, 并通过测试
--------------------------------
Android 按现有接口需求开发完成
一生活 |  | 暂无 | 王绍林
装机100台 payment/prepayment(20140618), comsecond/oneinterface(20140617)
--------------------------
修改BUG
--------------------------
提供给客户 V1.00.00_20140605版本(payment/prepayment/comsecond/oneinterface)
--------------------------
报文校验,完善水电煤参数设置,预付费UI调整,
修改BUG
--------------------------
数据全部通过DB存储,敏感数据加密存储
--------------------------
搜集需求,完善功能,调整UI.
--------------------------
完成针对之前修改的测试
---------------------------
针对多应用TLK冲突的问题作了修改
协助研发复现输密不弹窗的问题.
---------------------------
1. 已解决应用崩溃的问题
2. PED输密弹窗偶尔弹不出的问题交由研发跟踪处理
---------------------------
水电煤支付流程已完成.
尚有部分遗留问题:
1. 初始化时偶尔崩溃;
2. PED输密弹窗偶尔弹不出
卡友 | 跟踪显示字符导致D180无响应的问题,交由上海办同事发布新的D180端程序 | 暂无 | 涂钦魁
----------------------------------------
提供windows库:
KDBManager_windows_V1.0.1_20140528
----------------------------------------
针对客户新需求,输出
接口设计: "开店宝接口设计_V1.0.2_20140524.docx"
接口规范: "开店宝项目接口规范_V1.0.1_20140524.docx"
D180端APP: "KDB_D180_APP_V1.00.01_20140524.bin",
android库: "KDBManager(20140524).jar,
iOS库:"KDBManager(20140524).zip,
---------------------------------------------
对客户android app 写wk不成功的问题提供支持
---------------------------------------------
修正windows库名称问题,重新生成 KDBManager.dll (20140415)
---------------------------------------------
已提供 KDBManager(20140328).rar (D180/android/iOS/windows)
中银卡司 | 发布增加接口的库: | 暂无 | 郭庆锐/涂钦魁
android: PaxMPosManager(20140714).jar
iOS: PaxMPosManager.framework(20140717).zip
-------------------------------------------
增加客户要求的4个接口
-------------------------------------------
支持应用更新,输出:
android库: PaxMPosManager(20140523).jar
iOS库: PaxMPosManager.framework(20140524).zip
-------------------------------------------
与中银卡司/D200应用开发确认D200应用更新接口需求,并将接口文档发给了D200应用开发人员
-------------------------------------------
已提供 iOS: PaxMPosManager.framework(20140318).zip
android: PaxMPosManager(20140318).jar
盛炬移动支付 | 完成磁条卡相关交易 | 准备ic卡交易 | 潘友谊/涂钦魁 | 从接口设计看与原银商MPOS基本一致
-------------------------------------------
根据接口完成代码修改
银商MPOS | Android已提交 PaxMPosDriver_V20140404.jar | 暂无 | 王绍林/涂钦魁 | 银商停止各厂商自有驱动模式,改成统一驱动直接与厂商MPOS对接
银商已经集成驱动到客户端，测试环境下交易已经成功
IOS 已提交 PaxMPosDirver_iOS(20140403).zip,
银商尚未集成驱动到客户端,目前银商测试已暂停,何时恢复测试待通知
项目名称 | 项目状态 | 本周计划 | 负责人 | 备注
(2014/7/28-2014/8/1)
D800-S一生活应用移植 | 调整各应用的UI,发布支付应用测试版本 | 完成各应用,发布版本 | 王绍林/郭庆税
-------------------------------------
1. D800的应用管理器， mposapi到paxapi接口移植已完成， 应用管理器可以在D800S运行
2. D800的支付应用， mposapi到paxapi移接口植已完成， 支付应用可以在D800S上运行。
3. D800的水电煤应用， mposapi 到 paxapi接口移植已完成， 水电煤应用可以在D800S上运行。
4. D800的预付费卡应用， 该应用移植还未开始。
D800-S标准应用 | D800-S方案预研 | D800-S应用总体设计 | 王绍林 | 暂停
百付通 | 完成除应用下载,签名上送接口外的接口 | iOS: 调试接口,完成所有接口封装 | 涂钦魁(iOS)/
| ------------------------------------- |  | 郭庆锐(android)
实现与后台通讯代码. 增加接口封装.
基于20140616的版本,还差6个接口封装
-------------------------------------
整理框架,添加配置/错误码等数据模型,添加部分接口(与后台通讯部分预留)
-------------------------------------
调通一个本地接口
-------------------------------------
实现与D180通讯协议
-------------------------------------
cordova iOS基本框架调通,BT4.0通讯调通
-------------------------------------
android插件已完成
-------------------------------------
整合native api与web plugin;
实现新的通讯协议
-------------------------------------
已集成联机功能. 完成测试代码.D6
-------------------------------------
除了EMV接口外其他接口已调通
-------------------------------------
native与JS plugin 已调通8个接口
-------------------------------------
接口设计完成
驱动编码完成, 测试代码完成部分
web插件接口输入输出验证完成
海外统一平台 | iOS 增加PayPass/PayWave接口. | andriod/iOS: 发布20140729版本 | 郭庆锐/涂钦魁
android/iOS增加批量设置tlv接口.
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140707
------------------------------------
修改文档错误
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140619(修改bug)
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140610(支持PayPass/PayWave)
------------------------------------
发布 MposApi(iOS)_V1.0.1_20140605(解决ccv提出来的symbol与其他库冲突的问题)
------------------------------------
paypass/paywave接口实现.
设计文档更新:
MPosApi接口规范_V1.0.2_20140530.docx
------------------------------------
增加paypass/paywave接口,输出:
MPosApi接口规范_V1.0.1_20140523.docx
------------------------------------
发布支持P2PE的 android/iOS 版本 (20140511)
------------------------------------
添加 P2PE 功能 (android/iOS)
------------------------------------
发布android base版本(V1.00.00_20140423).
针对P2PE作相应修改
------------------------------------
iOS base版本 V1.00.00_20140418 released
提供iOS版本demo程序 V1.1.4_20140418(t)
android/iOS驱动框架 | 完成D180/D200端与框架的对接的程序 | 暂无 | 郭庆锐/涂钦魁
----------------------------------
发布 V1.00.00_20140425(android)
----------------------------------
初步完成 Android 详细设计, 待review
----------------------------------
定义需求范围
完成总体设计
尤恩 | 重新设计android接口,提供 android PaxMPosManager_V20140416, 并通过测试 | 暂无 | 王绍林/涂钦魁
提供 iOS PaxMPosManager_V20140417, 并通过测试
--------------------------------
Android 按现有接口需求开发完成
一生活 |  | 暂无 | 王绍林
装机100台 payment/prepayment(20140618), comsecond/oneinterface(20140617)
--------------------------
修改BUG
--------------------------
提供给客户 V1.00.00_20140605版本(payment/prepayment/comsecond/oneinterface)
--------------------------
报文校验,完善水电煤参数设置,预付费UI调整,
修改BUG
--------------------------
数据全部通过DB存储,敏感数据加密存储
--------------------------
搜集需求,完善功能,调整UI.
--------------------------
完成针对之前修改的测试
---------------------------
针对多应用TLK冲突的问题作了修改
协助研发复现输密不弹窗的问题.
---------------------------
1. 已解决应用崩溃的问题
2. PED输密弹窗偶尔弹不出的问题交由研发跟踪处理
---------------------------
水电煤支付流程已完成.
尚有部分遗留问题:
1. 初始化时偶尔崩溃;
2. PED输密弹窗偶尔弹不出
卡友 | 跟踪显示字符导致D180无响应的问题,交由上海办同事发布新的D180端程序 | 暂无 | 涂钦魁
----------------------------------------
提供windows库:
KDBManager_windows_V1.0.1_20140528
----------------------------------------
针对客户新需求,输出
接口设计: "开店宝接口设计_V1.0.2_20140524.docx"
接口规范: "开店宝项目接口规范_V1.0.1_20140524.docx"
D180端APP: "KDB_D180_APP_V1.00.01_20140524.bin",
android库: "KDBManager(20140524).jar,
iOS库:"KDBManager(20140524).zip,
---------------------------------------------
对客户android app 写wk不成功的问题提供支持
---------------------------------------------
修正windows库名称问题,重新生成 KDBManager.dll (20140415)
---------------------------------------------
已提供 KDBManager(20140328).rar (D180/android/iOS/windows)
中银卡司 | 发布增加接口的库: | 暂无 | 郭庆锐/涂钦魁
android: PaxMPosManager(20140714).jar
iOS: PaxMPosManager.framework(20140717).zip
-------------------------------------------
增加客户要求的4个接口
-------------------------------------------
支持应用更新,输出:
android库: PaxMPosManager(20140523).jar
iOS库: PaxMPosManager.framework(20140524).zip
-------------------------------------------
与中银卡司/D200应用开发确认D200应用更新接口需求,并将接口文档发给了D200应用开发人员
-------------------------------------------
已提供 iOS: PaxMPosManager.framework(20140318).zip
android: PaxMPosManager(20140318).jar
盛炬移动支付 | 完成磁条卡相关交易 | 准备ic卡交易 | 潘友谊/涂钦魁 | 从接口设计看与原银商MPOS基本一致
-------------------------------------------
根据接口完成代码修改
银商MPOS | Android已提交 PaxMPosDriver_V20140404.jar | 暂无 | 王绍林/涂钦魁 | 银商停止各厂商自有驱动模式,改成统一驱动直接与厂商MPOS对接
银商已经集成驱动到客户端，测试环境下交易已经成功
IOS 已提交 PaxMPosDirver_iOS(20140403).zip,
银商尚未集成驱动到客户端,目前银商测试已暂停,何时恢复测试待通知
项目名称 | 项目状态 | 本周计划 | 负责人 | 备注
(2014/8/11-2014/8/15)
D800-S一生活(商赢) | D800-S应用总体设计 | 应用开发 | 王绍林
-------------------------------------
D800-S方案预研
D800-S一生活应用移植 | 发布版本 D800S_onelife_V1.00.00_20140807 | 暂无 | 王绍林/郭庆税
-------------------------------------
完成各应用移植
-------------------------------------
调整各应用的UI,发布支付应用测试版本
-------------------------------------
1. D800的应用管理器， mposapi到paxapi接口移植已完成， 应用管理器可以在D800S运行
2. D800的支付应用， mposapi到paxapi移接口植已完成， 支付应用可以在D800S上运行。
3. D800的水电煤应用， mposapi 到 paxapi接口移植已完成， 水电煤应用可以在D800S上运行。
4. D800的预付费卡应用， 该应用移植还未开始。
CMBC快乐收iOS应用 |  | 提供应用供招标演示 | 涂钦魁
百付通 | 完成应用下载接口 | 暂无 | 涂钦魁(iOS)/ | 暂停
| ------------------------------------- |  | 郭庆锐(android)
实现与后台通讯代码. 增加接口封装.
基于20140616的版本,还差6个接口封装
-------------------------------------
整理框架,添加配置/错误码等数据模型,添加部分接口(与后台通讯部分预留)
-------------------------------------
调通一个本地接口
-------------------------------------
实现与D180通讯协议
-------------------------------------
cordova iOS基本框架调通,BT4.0通讯调通
-------------------------------------
android插件已完成
-------------------------------------
整合native api与web plugin;
实现新的通讯协议
-------------------------------------
已集成联机功能. 完成测试代码.D6
-------------------------------------
除了EMV接口外其他接口已调通
-------------------------------------
native与JS plugin 已调通8个接口
-------------------------------------
接口设计完成
驱动编码完成, 测试代码完成部分
web插件接口输入输出验证完成
海外统一平台 | andriod/iOS: 发布20140729版本 | 暂无 | 郭庆锐/涂钦魁
------------------------------------
iOS 增加PayPass/PayWave接口.
android/iOS增加批量设置tlv接口.
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140707
------------------------------------
修改文档错误
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140619(修改bug)
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140610(支持PayPass/PayWave)
------------------------------------
发布 MposApi(iOS)_V1.0.1_20140605(解决ccv提出来的symbol与其他库冲突的问题)
------------------------------------
paypass/paywave接口实现.
设计文档更新:
MPosApi接口规范_V1.0.2_20140530.docx
------------------------------------
增加paypass/paywave接口,输出:
MPosApi接口规范_V1.0.1_20140523.docx
------------------------------------
发布支持P2PE的 android/iOS 版本 (20140511)
------------------------------------
添加 P2PE 功能 (android/iOS)
------------------------------------
发布android base版本(V1.00.00_20140423).
针对P2PE作相应修改
------------------------------------
iOS base版本 V1.00.00_20140418 released
提供iOS版本demo程序 V1.1.4_20140418(t)
android/iOS驱动框架 | 完成D180/D200端与框架的对接的程序 | 暂无 | 郭庆锐/涂钦魁
----------------------------------
发布 V1.00.00_20140425(android)
----------------------------------
初步完成 Android 详细设计, 待review
----------------------------------
定义需求范围
完成总体设计
尤恩 | 重新设计android接口,提供 android PaxMPosManager_V20140416, 并通过测试 | 暂无 | 王绍林/涂钦魁
提供 iOS PaxMPosManager_V20140417, 并通过测试
--------------------------------
Android 按现有接口需求开发完成
一生活(D800) |  | 暂无 | 王绍林
装机100台 payment/prepayment(20140618), comsecond/oneinterface(20140617)
--------------------------
修改BUG
--------------------------
提供给客户 V1.00.00_20140605版本(payment/prepayment/comsecond/oneinterface)
--------------------------
报文校验,完善水电煤参数设置,预付费UI调整,
修改BUG
--------------------------
数据全部通过DB存储,敏感数据加密存储
--------------------------
搜集需求,完善功能,调整UI.
--------------------------
完成针对之前修改的测试
---------------------------
针对多应用TLK冲突的问题作了修改
协助研发复现输密不弹窗的问题.
---------------------------
1. 已解决应用崩溃的问题
2. PED输密弹窗偶尔弹不出的问题交由研发跟踪处理
---------------------------
水电煤支付流程已完成.
尚有部分遗留问题:
1. 初始化时偶尔崩溃;
2. PED输密弹窗偶尔弹不出
卡友 | 跟踪显示字符导致D180无响应的问题,交由上海办同事发布新的D180端程序 | 暂无 | 涂钦魁
----------------------------------------
提供windows库:
KDBManager_windows_V1.0.1_20140528
----------------------------------------
针对客户新需求,输出
接口设计: "开店宝接口设计_V1.0.2_20140524.docx"
接口规范: "开店宝项目接口规范_V1.0.1_20140524.docx"
D180端APP: "KDB_D180_APP_V1.00.01_20140524.bin",
android库: "KDBManager(20140524).jar,
iOS库:"KDBManager(20140524).zip,
---------------------------------------------
对客户android app 写wk不成功的问题提供支持
---------------------------------------------
修正windows库名称问题,重新生成 KDBManager.dll (20140415)
---------------------------------------------
已提供 KDBManager(20140328).rar (D180/android/iOS/windows)
中银卡司 | 发布增加接口的库: | 暂无 | 郭庆锐/涂钦魁
android: PaxMPosManager(20140714).jar
iOS: PaxMPosManager.framework(20140717).zip
-------------------------------------------
增加客户要求的4个接口
-------------------------------------------
支持应用更新,输出:
android库: PaxMPosManager(20140523).jar
iOS库: PaxMPosManager.framework(20140524).zip
-------------------------------------------
与中银卡司/D200应用开发确认D200应用更新接口需求,并将接口文档发给了D200应用开发人员
-------------------------------------------
已提供 iOS: PaxMPosManager.framework(20140318).zip
android: PaxMPosManager(20140318).jar
盛炬移动支付 | 完成磁条卡相关交易 | 调试ic卡交易 | 潘友谊/郭庆锐 | 从接口设计看与原银商MPOS基本一致
-------------------------------------------
根据接口完成代码修改
银商MPOS | Android已提交 PaxMPosDriver_V20140404.jar | 暂无 | 王绍林/涂钦魁 | 银商停止各厂商自有驱动模式,改成统一驱动直接与厂商MPOS对接
银商已经集成驱动到客户端，测试环境下交易已经成功
IOS 已提交 PaxMPosDirver_iOS(20140403).zip,
银商尚未集成驱动到客户端,目前银商测试已暂停,何时恢复测试待通知
项目名称 | 项目状态 | 本周计划 | 负责人 | 备注
(2014/8/18-2014/8/22)
D800-S一生活(商赢) |  | 应用开发 | 王绍林
部分基础库开发
-------------------------------------
D800-S应用总体设计+
-------------------------------------
D800-S方案预研
盛炬移动支付 | android完成交易调试 | iOS 交易调试 | 潘友谊/郭庆锐 | 从接口设计看与原银商MPOS基本一致
-------------------------------------------
完成磁条卡相关交易
-------------------------------------------
根据接口完成代码修改
浙江中行大展D200 iOS插件 |  | 确定插件/app, 插件/pos, 插件/后台的接口. | 郭庆税
中银卡司 | 发布增加接口的库: | 根据需要提供更新的库 | 郭庆锐/涂钦魁
android: PaxMPosManager(20140814).jar
iOS: PaxMPosManager.framework(20140814).zip
-------------------------------------------
发布增加接口的库:
android: PaxMPosManager(20140714).jar
iOS: PaxMPosManager.framework(20140717).zip
-------------------------------------------
增加客户要求的4个接口
-------------------------------------------
支持应用更新,输出:
android库: PaxMPosManager(20140523).jar
iOS库: PaxMPosManager.framework(20140524).zip
-------------------------------------------
与中银卡司/D200应用开发确认D200应用更新接口需求,并将接口文档发给了D200应用开发人员
-------------------------------------------
已提供 iOS: PaxMPosManager.framework(20140318).zip
android: PaxMPosManager(20140318).jar
CMBC快乐收iOS插件/应用 | 已提供库/应用供招标演示 | 暂无 | 涂钦魁
CmbcHappyPay, CmbcPosController (V1.0.0_20140816)
卡友 | 跟踪显示字符导致D180无响应的问题,交由上海办同事发布新的D180端程序 | 暂无 | 涂钦魁
----------------------------------------
提供windows库:
KDBManager_windows_V1.0.1_20140528
----------------------------------------
针对客户新需求,输出
接口设计: "开店宝接口设计_V1.0.2_20140524.docx"
接口规范: "开店宝项目接口规范_V1.0.1_20140524.docx"
D180端APP: "KDB_D180_APP_V1.00.01_20140524.bin",
android库: "KDBManager(20140524).jar,
iOS库:"KDBManager(20140524).zip,
---------------------------------------------
对客户android app 写wk不成功的问题提供支持
---------------------------------------------
修正windows库名称问题,重新生成 KDBManager.dll (20140415)
---------------------------------------------
已提供 KDBManager(20140328).rar (D180/android/iOS/windows)
D800-S一生活应用移植 | 发布版本 D800S_onelife_V1.00.00_20140807 | 暂无 | 王绍林/郭庆税
-------------------------------------
完成各应用移植
-------------------------------------
调整各应用的UI,发布支付应用测试版本
-------------------------------------
1. D800的应用管理器， mposapi到paxapi接口移植已完成， 应用管理器可以在D800S运行
2. D800的支付应用， mposapi到paxapi移接口植已完成， 支付应用可以在D800S上运行。
3. D800的水电煤应用， mposapi 到 paxapi接口移植已完成， 水电煤应用可以在D800S上运行。
4. D800的预付费卡应用， 该应用移植还未开始。
百付通 | 完成应用下载接口 | iOS: 暂停 | 涂钦魁(iOS)/ | 暂停
| ------------------------------------- |  | 郭庆锐(android)
实现与后台通讯代码. 增加接口封装.
基于20140616的版本,还差6个接口封装
-------------------------------------
整理框架,添加配置/错误码等数据模型,添加部分接口(与后台通讯部分预留)
-------------------------------------
调通一个本地接口
-------------------------------------
实现与D180通讯协议
-------------------------------------
cordova iOS基本框架调通,BT4.0通讯调通
-------------------------------------
android插件已完成
-------------------------------------
整合native api与web plugin;
实现新的通讯协议
-------------------------------------
已集成联机功能. 完成测试代码.D6
-------------------------------------
除了EMV接口外其他接口已调通
-------------------------------------
native与JS plugin 已调通8个接口
-------------------------------------
接口设计完成
驱动编码完成, 测试代码完成部分
web插件接口输入输出验证完成
海外统一平台 | andriod/iOS: 发布20140729版本 | 暂无 | 郭庆锐/涂钦魁
------------------------------------
iOS 增加PayPass/PayWave接口.
android/iOS增加批量设置tlv接口.
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140707
------------------------------------
修改文档错误
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140619(修改bug)
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140610(支持PayPass/PayWave)
------------------------------------
发布 MposApi(iOS)_V1.0.1_20140605(解决ccv提出来的symbol与其他库冲突的问题)
------------------------------------
paypass/paywave接口实现.
设计文档更新:
MPosApi接口规范_V1.0.2_20140530.docx
------------------------------------
增加paypass/paywave接口,输出:
MPosApi接口规范_V1.0.1_20140523.docx
------------------------------------
发布支持P2PE的 android/iOS 版本 (20140511)
------------------------------------
添加 P2PE 功能 (android/iOS)
------------------------------------
发布android base版本(V1.00.00_20140423).
针对P2PE作相应修改
------------------------------------
iOS base版本 V1.00.00_20140418 released
提供iOS版本demo程序 V1.1.4_20140418(t)
尤恩 | 重新设计android接口,提供 android PaxMPosManager_V20140416, 并通过测试 | 暂无 | 王绍林/涂钦魁
提供 iOS PaxMPosManager_V20140417, 并通过测试
--------------------------------
Android 按现有接口需求开发完成
一生活(D800) |  | 暂无 | 王绍林
装机100台 payment/prepayment(20140618), comsecond/oneinterface(20140617)
--------------------------
修改BUG
--------------------------
提供给客户 V1.00.00_20140605版本(payment/prepayment/comsecond/oneinterface)
--------------------------
报文校验,完善水电煤参数设置,预付费UI调整,
修改BUG
--------------------------
数据全部通过DB存储,敏感数据加密存储
--------------------------
搜集需求,完善功能,调整UI.
--------------------------
完成针对之前修改的测试
---------------------------
针对多应用TLK冲突的问题作了修改
协助研发复现输密不弹窗的问题.
---------------------------
1. 已解决应用崩溃的问题
2. PED输密弹窗偶尔弹不出的问题交由研发跟踪处理
---------------------------
水电煤支付流程已完成.
尚有部分遗留问题:
1. 初始化时偶尔崩溃;
2. PED输密弹窗偶尔弹不出
android/iOS驱动框架 | 完成D180/D200端与框架的对接的程序 | 暂无 | 郭庆锐/涂钦魁
----------------------------------
发布 V1.00.00_20140425(android)
----------------------------------
初步完成 Android 详细设计, 待review
----------------------------------
定义需求范围
完成总体设计
银商MPOS | Android已提交 PaxMPosDriver_V20140404.jar | 暂无 | 王绍林/涂钦魁 | 银商停止各厂商自有驱动模式,改成统一驱动直接与厂商MPOS对接
银商已经集成驱动到客户端，测试环境下交易已经成功
IOS 已提交 PaxMPosDirver_iOS(20140403).zip,
银商尚未集成驱动到客户端,目前银商测试已暂停,何时恢复测试待通知
项目名称 | 项目状态 | 本周计划 | 负责人 | 备注
(2014/8/25-2014/8/29)
D800-S一生活(商赢) |  | 应用开发 | 王绍林
完成大部分基础层开发,部分业务层开发
-------------------------------------
D800-S应用总体设计+
-------------------------------------
D800-S方案预研
盛炬移动支付 | android完成交易调试 | iOS调试暂停 | 郭庆锐/潘友谊 | 由于APP由Sunyard主导,能否进行调试高度依赖Sunyard.
-------------------------------------------
完成磁条卡相关交易
-------------------------------------------
根据接口完成代码修改
浙江中行大展D200 iOS插件 | 有客户api需求,初步确定插件与POS接口,插件与后台通讯方式 | 插件开发 | 郭庆锐
海外统一平台 | andriod/iOS: 发布20140820版本,增加接口 | 支持新需求: | 郭庆锐/涂钦魁
| ------------------------------------ | EMV应用选择显示可配,
| andriod/iOS: 发布20140729版本 | mag/picc支持加密返回接口
------------------------------------
iOS 增加PayPass/PayWave接口.
android/iOS增加批量设置tlv接口.
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140707
------------------------------------
修改文档错误
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140619(修改bug)
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140610(支持PayPass/PayWave)
------------------------------------
发布 MposApi(iOS)_V1.0.1_20140605(解决ccv提出来的symbol与其他库冲突的问题)
------------------------------------
paypass/paywave接口实现.
设计文档更新:
MPosApi接口规范_V1.0.2_20140530.docx
------------------------------------
增加paypass/paywave接口,输出:
MPosApi接口规范_V1.0.1_20140523.docx
------------------------------------
发布支持P2PE的 android/iOS 版本 (20140511)
------------------------------------
添加 P2PE 功能 (android/iOS)
------------------------------------
发布android base版本(V1.00.00_20140423).
针对P2PE作相应修改
------------------------------------
iOS base版本 V1.00.00_20140418 released
提供iOS版本demo程序 V1.1.4_20140418(t)
中银卡司 | 发布增加接口的库: | 根据需要提供更新的库 | 郭庆锐/涂钦魁
android: PaxMPosManager(20140814).jar
iOS: PaxMPosManager.framework(20140814).zip
-------------------------------------------
发布增加接口的库:
android: PaxMPosManager(20140714).jar
iOS: PaxMPosManager.framework(20140717).zip
-------------------------------------------
增加客户要求的4个接口
-------------------------------------------
支持应用更新,输出:
android库: PaxMPosManager(20140523).jar
iOS库: PaxMPosManager.framework(20140524).zip
-------------------------------------------
与中银卡司/D200应用开发确认D200应用更新接口需求,并将接口文档发给了D200应用开发人员
-------------------------------------------
已提供 iOS: PaxMPosManager.framework(20140318).zip
android: PaxMPosManager(20140318).jar
CMBC快乐收iOS插件/应用 | 已提供库/应用供招标演示 | 暂无 | 涂钦魁
CmbcHappyPay, CmbcPosController (V1.0.0_20140816)
卡友 | 跟踪显示字符导致D180无响应的问题,交由上海办同事发布新的D180端程序 | 暂无 | 涂钦魁
----------------------------------------
提供windows库:
KDBManager_windows_V1.0.1_20140528
----------------------------------------
针对客户新需求,输出
接口设计: "开店宝接口设计_V1.0.2_20140524.docx"
接口规范: "开店宝项目接口规范_V1.0.1_20140524.docx"
D180端APP: "KDB_D180_APP_V1.00.01_20140524.bin",
android库: "KDBManager(20140524).jar,
iOS库:"KDBManager(20140524).zip,
---------------------------------------------
对客户android app 写wk不成功的问题提供支持
---------------------------------------------
修正windows库名称问题,重新生成 KDBManager.dll (20140415)
---------------------------------------------
已提供 KDBManager(20140328).rar (D180/android/iOS/windows)
D800-S一生活应用移植 | 发布版本 D800S_onelife_V1.00.00_20140807 | 暂无 | 王绍林/郭庆税
-------------------------------------
完成各应用移植
-------------------------------------
调整各应用的UI,发布支付应用测试版本
-------------------------------------
1. D800的应用管理器， mposapi到paxapi接口移植已完成， 应用管理器可以在D800S运行
2. D800的支付应用， mposapi到paxapi移接口植已完成， 支付应用可以在D800S上运行。
3. D800的水电煤应用， mposapi 到 paxapi接口移植已完成， 水电煤应用可以在D800S上运行。
4. D800的预付费卡应用， 该应用移植还未开始。
百付通 | 完成应用下载接口 | iOS: 暂停 | 涂钦魁(iOS)/ | 暂停
| ------------------------------------- |  | 郭庆锐(android)
实现与后台通讯代码. 增加接口封装.
基于20140616的版本,还差6个接口封装
-------------------------------------
整理框架,添加配置/错误码等数据模型,添加部分接口(与后台通讯部分预留)
-------------------------------------
调通一个本地接口
-------------------------------------
实现与D180通讯协议
-------------------------------------
cordova iOS基本框架调通,BT4.0通讯调通
-------------------------------------
android插件已完成
-------------------------------------
整合native api与web plugin;
实现新的通讯协议
-------------------------------------
已集成联机功能. 完成测试代码.D6
-------------------------------------
除了EMV接口外其他接口已调通
-------------------------------------
native与JS plugin 已调通8个接口
-------------------------------------
接口设计完成
驱动编码完成, 测试代码完成部分
web插件接口输入输出验证完成
尤恩 | 重新设计android接口,提供 android PaxMPosManager_V20140416, 并通过测试 | 暂无 | 王绍林/涂钦魁
提供 iOS PaxMPosManager_V20140417, 并通过测试
--------------------------------
Android 按现有接口需求开发完成
一生活(D800) |  | 暂无 | 王绍林
装机100台 payment/prepayment(20140618), comsecond/oneinterface(20140617)
--------------------------
修改BUG
--------------------------
提供给客户 V1.00.00_20140605版本(payment/prepayment/comsecond/oneinterface)
--------------------------
报文校验,完善水电煤参数设置,预付费UI调整,
修改BUG
--------------------------
数据全部通过DB存储,敏感数据加密存储
--------------------------
搜集需求,完善功能,调整UI.
--------------------------
完成针对之前修改的测试
---------------------------
针对多应用TLK冲突的问题作了修改
协助研发复现输密不弹窗的问题.
---------------------------
1. 已解决应用崩溃的问题
2. PED输密弹窗偶尔弹不出的问题交由研发跟踪处理
---------------------------
水电煤支付流程已完成.
尚有部分遗留问题:
1. 初始化时偶尔崩溃;
2. PED输密弹窗偶尔弹不出
android/iOS驱动框架 | 完成D180/D200端与框架的对接的程序 | 暂无 | 郭庆锐/涂钦魁
----------------------------------
发布 V1.00.00_20140425(android)
----------------------------------
初步完成 Android 详细设计, 待review
----------------------------------
定义需求范围
完成总体设计
银商MPOS | Android已提交 PaxMPosDriver_V20140404.jar | 暂无 | 王绍林/涂钦魁 | 银商停止各厂商自有驱动模式,改成统一驱动直接与厂商MPOS对接
银商已经集成驱动到客户端，测试环境下交易已经成功
IOS 已提交 PaxMPosDirver_iOS(20140403).zip,
银商尚未集成驱动到客户端,目前银商测试已暂停,何时恢复测试待通知
3. Android/IOS 项目研发进展报告
项目名称 | 项目状态 | 本周计划 | 负责人 | 备注
(2014/9/01-2014/9/05)
D800-S一生活(商赢) | 1. 完成签到, 消费,撤销, 结算, 参数下载报文调试 | 1. 根据客户提供的UI完整实现签到，消费，撤销和结算交易 | 王绍林
| 2. 完成应用的远程下载功能 | 2. 调试商赢平台的支付宝类交易
| 3. 完成打印凭单模板 | 3. 完成应用管理模块的部分功能
| 4. 完成管理模块的部分功能 | 4. EMV L2接口实现
5. EMV L2接口设计
-------------------------------------
完成大部分基础层开发,部分业务层开发
-------------------------------------
D800-S应用总体设计+
-------------------------------------
D800-S方案预研
盛炬移动支付 | android完成交易调试 | iOS调试暂停 | 郭庆锐/潘友谊 | 由于APP由Sunyard主导,能否进行调试高度依赖Sunyard.
-------------------------------------------
完成磁条卡相关交易
-------------------------------------------
根据接口完成代码修改
浙江中行大展D200 iOS插件 | 有客户api需求,初步确定插件与POS接口,插件与后台通讯方式 | 插件开发 | 郭庆锐
海外统一平台 | 发布 MposApi(android)_V1.00.01_20140827, MposApi(iOS)_V1.00.01_20140828,支持新需求: | 暂无 | 郭庆锐/涂钦魁
EMV应用选择显示可配,
mag/picc支持加密返回接口
------------------------------------
andriod/iOS: 发布20140820版本,增加接口
------------------------------------
andriod/iOS: 发布20140729版本
------------------------------------
iOS 增加PayPass/PayWave接口.
android/iOS增加批量设置tlv接口.
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140707
------------------------------------
修改文档错误
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140619(修改bug)
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140610(支持PayPass/PayWave)
------------------------------------
发布 MposApi(iOS)_V1.0.1_20140605(解决ccv提出来的symbol与其他库冲突的问题)
------------------------------------
paypass/paywave接口实现.
设计文档更新:
MPosApi接口规范_V1.0.2_20140530.docx
------------------------------------
增加paypass/paywave接口,输出:
MPosApi接口规范_V1.0.1_20140523.docx
------------------------------------
发布支持P2PE的 android/iOS 版本 (20140511)
------------------------------------
添加 P2PE 功能 (android/iOS)
------------------------------------
发布android base版本(V1.00.00_20140423).
针对P2PE作相应修改
------------------------------------
iOS base版本 V1.00.00_20140418 released
提供iOS版本demo程序 V1.1.4_20140418(t)
中银卡司 | android: PaxMPosManager(20140829).jar 修正更新EMV参数失败的问题 | 暂无 | 郭庆锐/涂钦魁
-------------------------------------------
发布增加接口的库:
android: PaxMPosManager(20140814).jar
iOS: PaxMPosManager.framework(20140814).zip
-------------------------------------------
发布增加接口的库:
android: PaxMPosManager(20140714).jar
iOS: PaxMPosManager.framework(20140717).zip
-------------------------------------------
增加客户要求的4个接口
-------------------------------------------
支持应用更新,输出:
android库: PaxMPosManager(20140523).jar
iOS库: PaxMPosManager.framework(20140524).zip
-------------------------------------------
与中银卡司/D200应用开发确认D200应用更新接口需求,并将接口文档发给了D200应用开发人员
-------------------------------------------
已提供 iOS: PaxMPosManager.framework(20140318).zip
android: PaxMPosManager(20140318).jar
3. Android/IOS 项目研发进展报告
项目名称 | 项目状态 | 本周计划 | 负责人 | 备注
(2014/9/09-2014/9/12)
D800-S一生活(商赢) | 1. 调试商赢平台的支付宝类交易 | 1. 根据客户提供的UI完整实现签到，消费，撤销和结算交易 | 王绍林
| 2. 完成应用管理模块的部分功能 | 2. 继续完善应用管理模块
| 3. EMV L2接口实现 | 3. 给客户提供初始版本
-------------------------------------
1. 完成签到, 消费,撤销, 结算, 参数下载报文调试
2. 完成应用的远程下载功能
3. 完成打印凭单模板
4. 完成管理模块的部分功能
5. EMV L2接口设计
-------------------------------------
完成大部分基础层开发,部分业务层开发
-------------------------------------
D800-S应用总体设计+
-------------------------------------
D800-S方案预研
浙江中行大展D200 iOS插件 | 插件代码已准备完毕,等待与终端联调 | 插件调试 | 郭庆锐
------------------------------------
有客户api需求,初步确定插件与POS接口,插件与后台通讯方式
百付通 | 完成应用下载接口 | iOS: 完成所有接口功能 | 涂钦魁(iOS)/
| ------------------------------------- |  | 郭庆锐(android)
实现与后台通讯代码. 增加接口封装.
基于20140616的版本,还差6个接口封装
-------------------------------------
整理框架,添加配置/错误码等数据模型,添加部分接口(与后台通讯部分预留)
-------------------------------------
调通一个本地接口
-------------------------------------
实现与D180通讯协议
-------------------------------------
cordova iOS基本框架调通,BT4.0通讯调通
-------------------------------------
android插件已完成
-------------------------------------
整合native api与web plugin;
实现新的通讯协议
-------------------------------------
已集成联机功能. 完成测试代码.D6
-------------------------------------
除了EMV接口外其他接口已调通
-------------------------------------
native与JS plugin 已调通8个接口
-------------------------------------
接口设计完成
驱动编码完成, 测试代码完成部分
web插件接口输入输出验证完成
中银卡司 | android: PaxMPosManager(20140829).jar 修正更新EMV参数失败的问题 | 暂无 | 郭庆锐/涂钦魁
-------------------------------------------
发布增加接口的库:
android: PaxMPosManager(20140814).jar
iOS: PaxMPosManager.framework(20140814).zip
-------------------------------------------
发布增加接口的库:
android: PaxMPosManager(20140714).jar
iOS: PaxMPosManager.framework(20140717).zip
-------------------------------------------
增加客户要求的4个接口
-------------------------------------------
支持应用更新,输出:
android库: PaxMPosManager(20140523).jar
iOS库: PaxMPosManager.framework(20140524).zip
-------------------------------------------
与中银卡司/D200应用开发确认D200应用更新接口需求,并将接口文档发给了D200应用开发人员
-------------------------------------------
已提供 iOS: PaxMPosManager.framework(20140318).zip
android: PaxMPosManager(20140318).jar
卡友 | 跟踪显示字符导致D180无响应的问题,交由上海办同事发布新的D180端程序 | 与客户确认新增IC卡接口的需求 | 涂钦魁
----------------------------------------
提供windows库:
KDBManager_windows_V1.0.1_20140528
----------------------------------------
针对客户新需求,输出
接口设计: "开店宝接口设计_V1.0.2_20140524.docx"
接口规范: "开店宝项目接口规范_V1.0.1_20140524.docx"
D180端APP: "KDB_D180_APP_V1.00.01_20140524.bin",
android库: "KDBManager(20140524).jar,
iOS库:"KDBManager(20140524).zip,
---------------------------------------------
对客户android app 写wk不成功的问题提供支持
---------------------------------------------
修正windows库名称问题,重新生成 KDBManager.dll (20140415)
---------------------------------------------
已提供 KDBManager(20140328).rar (D180/android/iOS/windows)
盛炬移动支付 | android完成交易调试 | iOS调试暂停 | 郭庆锐/潘友谊 | 由于APP由Sunyard主导,能否进行调试高度依赖Sunyard.
-------------------------------------------
完成磁条卡相关交易
-------------------------------------------
根据接口完成代码修改
海外统一平台 | 发布 MposApi(android)_V1.00.01_20140827, MposApi(iOS)_V1.00.01_20140828,支持新需求: | 暂无 | 郭庆锐/涂钦魁
EMV应用选择显示可配,
mag/picc支持加密返回接口
------------------------------------
andriod/iOS: 发布20140820版本,增加接口
------------------------------------
andriod/iOS: 发布20140729版本
------------------------------------
iOS 增加PayPass/PayWave接口.
android/iOS增加批量设置tlv接口.
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140707
------------------------------------
修改文档错误
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140619(修改bug)
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140610(支持PayPass/PayWave)
------------------------------------
发布 MposApi(iOS)_V1.0.1_20140605(解决ccv提出来的symbol与其他库冲突的问题)
------------------------------------
paypass/paywave接口实现.
设计文档更新:
MPosApi接口规范_V1.0.2_20140530.docx
------------------------------------
增加paypass/paywave接口,输出:
MPosApi接口规范_V1.0.1_20140523.docx
------------------------------------
发布支持P2PE的 android/iOS 版本 (20140511)
------------------------------------
添加 P2PE 功能 (android/iOS)
------------------------------------
发布android base版本(V1.00.00_20140423).
针对P2PE作相应修改
------------------------------------
iOS base版本 V1.00.00_20140418 released
提供iOS版本demo程序 V1.1.4_20140418(t)
CMBC快乐收iOS插件/应用 | 已提供库/应用供招标演示 | 暂无 | 涂钦魁
CmbcHappyPay, CmbcPosController (V1.0.0_20140816)
D800-S一生活应用移植 | 发布版本 D800S_onelife_V1.00.00_20140807 | 暂无 | 王绍林/郭庆税
-------------------------------------
完成各应用移植
-------------------------------------
调整各应用的UI,发布支付应用测试版本
-------------------------------------
1. D800的应用管理器， mposapi到paxapi接口移植已完成， 应用管理器可以在D800S运行
2. D800的支付应用， mposapi到paxapi移接口植已完成， 支付应用可以在D800S上运行。
3. D800的水电煤应用， mposapi 到 paxapi接口移植已完成， 水电煤应用可以在D800S上运行。
4. D800的预付费卡应用， 该应用移植还未开始。
尤恩 | 重新设计android接口,提供 android PaxMPosManager_V20140416, 并通过测试 | 暂无 | 王绍林/涂钦魁
提供 iOS PaxMPosManager_V20140417, 并通过测试
--------------------------------
Android 按现有接口需求开发完成
一生活(D800) |  | 暂无 | 王绍林
装机100台 payment/prepayment(20140618), comsecond/oneinterface(20140617)
--------------------------
修改BUG
--------------------------
提供给客户 V1.00.00_20140605版本(payment/prepayment/comsecond/oneinterface)
--------------------------
报文校验,完善水电煤参数设置,预付费UI调整,
修改BUG
--------------------------
数据全部通过DB存储,敏感数据加密存储
--------------------------
搜集需求,完善功能,调整UI.
--------------------------
完成针对之前修改的测试
---------------------------
针对多应用TLK冲突的问题作了修改
协助研发复现输密不弹窗的问题.
---------------------------
1. 已解决应用崩溃的问题
2. PED输密弹窗偶尔弹不出的问题交由研发跟踪处理
---------------------------
水电煤支付流程已完成.
尚有部分遗留问题:
1. 初始化时偶尔崩溃;
2. PED输密弹窗偶尔弹不出
android/iOS驱动框架 | 完成D180/D200端与框架的对接的程序 | 暂无 | 郭庆锐/涂钦魁
----------------------------------
发布 V1.00.00_20140425(android)
----------------------------------
初步完成 Android 详细设计, 待review
----------------------------------
定义需求范围
完成总体设计
银商MPOS | Android已提交 PaxMPosDriver_V20140404.jar | 暂无 | 王绍林/涂钦魁 | 银商停止各厂商自有驱动模式,改成统一驱动直接与厂商MPOS对接
银商已经集成驱动到客户端，测试环境下交易已经成功
IOS 已提交 PaxMPosDirver_iOS(20140403).zip,
银商尚未集成驱动到客户端,目前银商测试已暂停,何时恢复测试待通知
3. Android/IOS 项目研发进展报告
项目名称 | 项目状态 | 本周计划 | 负责人 | 备注
(2014/9/15-2014/9/19)
D800-S一生活(商赢) | 完成银联卡交易的签到，消费，撤销，余额查询(磁条卡) | 1. 银联卡增加IC，冲正和结算 | 王绍林
| ------------------------------------- | 2. 支付宝类交易
1. 调试商赢平台的支付宝类交易
2. 完成应用管理模块的部分功能
3. EMV L2接口实现
-------------------------------------
1. 完成签到, 消费,撤销, 结算, 参数下载报文调试
2. 完成应用的远程下载功能
3. 完成打印凭单模板
4. 完成管理模块的部分功能
5. EMV L2接口设计
-------------------------------------
完成大部分基础层开发,部分业务层开发
-------------------------------------
D800-S应用总体设计+
-------------------------------------
D800-S方案预研
浙江中行大展D200 iOS插件 | 插件代码已准备完毕,等待与终端联调 | 插件调试 | 郭庆锐
------------------------------------
有客户api需求,初步确定插件与POS接口,插件与后台通讯方式
百付通 | iOS: 完成所有接口功能. | iOS: 调试接口. 针对native方式调整接口, 整理开发文档. | 涂钦魁(iOS)/
| ------------------------------------- |  | 郭庆锐(android)
完成应用下载接口
-------------------------------------
实现与后台通讯代码. 增加接口封装.
基于20140616的版本,还差6个接口封装
-------------------------------------
整理框架,添加配置/错误码等数据模型,添加部分接口(与后台通讯部分预留)
-------------------------------------
调通一个本地接口
-------------------------------------
实现与D180通讯协议
-------------------------------------
cordova iOS基本框架调通,BT4.0通讯调通
-------------------------------------
android插件已完成
-------------------------------------
整合native api与web plugin;
实现新的通讯协议
-------------------------------------
已集成联机功能. 完成测试代码.D6
-------------------------------------
除了EMV接口外其他接口已调通
-------------------------------------
native与JS plugin 已调通8个接口
-------------------------------------
接口设计完成
驱动编码完成, 测试代码完成部分
web插件接口输入输出验证完成
中银卡司 | android: PaxMPosManager(20140829).jar 修正更新EMV参数失败的问题 | 暂无 | 郭庆锐/涂钦魁
-------------------------------------------
发布增加接口的库:
android: PaxMPosManager(20140814).jar
iOS: PaxMPosManager.framework(20140814).zip
-------------------------------------------
发布增加接口的库:
android: PaxMPosManager(20140714).jar
iOS: PaxMPosManager.framework(20140717).zip
-------------------------------------------
增加客户要求的4个接口
-------------------------------------------
支持应用更新,输出:
android库: PaxMPosManager(20140523).jar
iOS库: PaxMPosManager.framework(20140524).zip
-------------------------------------------
与中银卡司/D200应用开发确认D200应用更新接口需求,并将接口文档发给了D200应用开发人员
-------------------------------------------
已提供 iOS: PaxMPosManager.framework(20140318).zip
android: PaxMPosManager(20140318).jar
卡友 | 与客户确认新增IC卡接口的需求 | 接口设计 | 涂钦魁
----------------------------------------
跟踪显示字符导致D180无响应的问题,交由上海办同事发布新的D180端程序
----------------------------------------
提供windows库:
KDBManager_windows_V1.0.1_20140528
----------------------------------------
针对客户新需求,输出
接口设计: "开店宝接口设计_V1.0.2_20140524.docx"
接口规范: "开店宝项目接口规范_V1.0.1_20140524.docx"
D180端APP: "KDB_D180_APP_V1.00.01_20140524.bin",
android库: "KDBManager(20140524).jar,
iOS库:"KDBManager(20140524).zip,
---------------------------------------------
对客户android app 写wk不成功的问题提供支持
---------------------------------------------
修正windows库名称问题,重新生成 KDBManager.dll (20140415)
---------------------------------------------
已提供 KDBManager(20140328).rar (D180/android/iOS/windows)
盛炬 | android完成交易调试 | iOS现场调试 | 郭庆锐/潘友谊
-------------------------------------------
完成磁条卡相关交易
-------------------------------------------
根据接口完成代码修改
海外统一平台 | 发布 MposApi(android)_V1.00.01_20140827, MposApi(iOS)_V1.00.01_20140828,支持新需求: | 根据需求增加功能/修改问题 | 郭庆锐/涂钦魁
EMV应用选择显示可配,
mag/picc支持加密返回接口
------------------------------------
andriod/iOS: 发布20140820版本,增加接口
------------------------------------
andriod/iOS: 发布20140729版本
------------------------------------
iOS 增加PayPass/PayWave接口.
android/iOS增加批量设置tlv接口.
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140707
------------------------------------
修改文档错误
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140619(修改bug)
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140610(支持PayPass/PayWave)
------------------------------------
发布 MposApi(iOS)_V1.0.1_20140605(解决ccv提出来的symbol与其他库冲突的问题)
------------------------------------
paypass/paywave接口实现.
设计文档更新:
MPosApi接口规范_V1.0.2_20140530.docx
------------------------------------
增加paypass/paywave接口,输出:
MPosApi接口规范_V1.0.1_20140523.docx
------------------------------------
发布支持P2PE的 android/iOS 版本 (20140511)
------------------------------------
添加 P2PE 功能 (android/iOS)
------------------------------------
发布android base版本(V1.00.00_20140423).
针对P2PE作相应修改
------------------------------------
iOS base版本 V1.00.00_20140418 released
提供iOS版本demo程序 V1.1.4_20140418(t)
CMBC快乐收iOS插件/应用 | 已提供库/应用供招标演示 | 暂无 | 涂钦魁
CmbcHappyPay, CmbcPosController (V1.0.0_20140816)
D800-S一生活应用移植 | 发布版本 D800S_onelife_V1.00.00_20140807 | 暂无 | 王绍林/郭庆税
-------------------------------------
完成各应用移植
-------------------------------------
调整各应用的UI,发布支付应用测试版本
-------------------------------------
1. D800的应用管理器， mposapi到paxapi接口移植已完成， 应用管理器可以在D800S运行
2. D800的支付应用， mposapi到paxapi移接口植已完成， 支付应用可以在D800S上运行。
3. D800的水电煤应用， mposapi 到 paxapi接口移植已完成， 水电煤应用可以在D800S上运行。
4. D800的预付费卡应用， 该应用移植还未开始。
尤恩 | 重新设计android接口,提供 android PaxMPosManager_V20140416, 并通过测试 | 暂无 | 王绍林/涂钦魁
提供 iOS PaxMPosManager_V20140417, 并通过测试
--------------------------------
Android 按现有接口需求开发完成
一生活(D800) |  | 暂无 | 王绍林
装机100台 payment/prepayment(20140618), comsecond/oneinterface(20140617)
--------------------------
修改BUG
--------------------------
提供给客户 V1.00.00_20140605版本(payment/prepayment/comsecond/oneinterface)
--------------------------
报文校验,完善水电煤参数设置,预付费UI调整,
修改BUG
--------------------------
数据全部通过DB存储,敏感数据加密存储
--------------------------
搜集需求,完善功能,调整UI.
--------------------------
完成针对之前修改的测试
---------------------------
针对多应用TLK冲突的问题作了修改
协助研发复现输密不弹窗的问题.
---------------------------
1. 已解决应用崩溃的问题
2. PED输密弹窗偶尔弹不出的问题交由研发跟踪处理
---------------------------
水电煤支付流程已完成.
尚有部分遗留问题:
1. 初始化时偶尔崩溃;
2. PED输密弹窗偶尔弹不出
android/iOS驱动框架 | 完成D180/D200端与框架的对接的程序 | 暂无 | 郭庆锐/涂钦魁
----------------------------------
发布 V1.00.00_20140425(android)
----------------------------------
初步完成 Android 详细设计, 待review
----------------------------------
定义需求范围
完成总体设计
银商MPOS | Android已提交 PaxMPosDriver_V20140404.jar | 暂无 | 王绍林/涂钦魁 | 银商停止各厂商自有驱动模式,改成统一驱动直接与厂商MPOS对接
银商已经集成驱动到客户端，测试环境下交易已经成功
IOS 已提交 PaxMPosDirver_iOS(20140403).zip,
银商尚未集成驱动到客户端,目前银商测试已暂停,何时恢复测试待通知
3. Android/IOS 项目研发进展报告
项目名称 | 项目状态 | 本周计划 | 负责人 | 备注
(2014/9/22-2014/9/26)
D800-S一生活(商赢) | 1. 银联卡增加IC卡，冲正和结算 | 增加TC, 脚本上送. | 王绍林
| 2. 支付宝类交易 | 增加OTO交易
3. 提供 onelife_20140921.apk给测试.
-------------------------------------
完成银联卡交易的签到，消费，撤销，余额查询(磁条卡)
-------------------------------------
1. 调试商赢平台的支付宝类交易
2. 完成应用管理模块的部分功能
3. EMV L2接口实现
-------------------------------------
1. 完成签到, 消费,撤销, 结算, 参数下载报文调试
2. 完成应用的远程下载功能
3. 完成打印凭单模板
4. 完成管理模块的部分功能
5. EMV L2接口设计
-------------------------------------
完成大部分基础层开发,部分业务层开发
-------------------------------------
D800-S应用总体设计+
-------------------------------------
D800-S方案预研
浙江中行大展D200 iOS插件 | 20140919提供 libBocDzPosController.a库 | 配合大展APP开发人员 | 郭庆锐
-------------------------------------
插件代码已准备完毕,等待与终端联调
------------------------------------
有客户api需求,初步确定插件与POS接口,插件与后台通讯方式
百付通 | 支持native APP. 调试接口. 重构代码,剥离出公共库. | iOS: 整理开发文档.发布版本 | 涂钦魁(iOS)/
| ------------------------------------- |  | 郭庆锐(android)
iOS: 完成所有接口功能.
-------------------------------------
完成应用下载接口
-------------------------------------
实现与后台通讯代码. 增加接口封装.
基于20140616的版本,还差6个接口封装
-------------------------------------
整理框架,添加配置/错误码等数据模型,添加部分接口(与后台通讯部分预留)
-------------------------------------
调通一个本地接口
-------------------------------------
实现与D180通讯协议
-------------------------------------
cordova iOS基本框架调通,BT4.0通讯调通
-------------------------------------
android插件已完成
-------------------------------------
整合native api与web plugin;
实现新的通讯协议
-------------------------------------
已集成联机功能. 完成测试代码.D6
-------------------------------------
除了EMV接口外其他接口已调通
-------------------------------------
native与JS plugin 已调通8个接口
-------------------------------------
接口设计完成
驱动编码完成, 测试代码完成部分
web插件接口输入输出验证完成
中银卡司 | android: PaxMPosManager(20140829).jar 修正更新EMV参数失败的问题 | 暂无 | 郭庆锐/涂钦魁
-------------------------------------------
发布增加接口的库:
android: PaxMPosManager(20140814).jar
iOS: PaxMPosManager.framework(20140814).zip
-------------------------------------------
发布增加接口的库:
android: PaxMPosManager(20140714).jar
iOS: PaxMPosManager.framework(20140717).zip
-------------------------------------------
增加客户要求的4个接口
-------------------------------------------
支持应用更新,输出:
android库: PaxMPosManager(20140523).jar
iOS库: PaxMPosManager.framework(20140524).zip
-------------------------------------------
与中银卡司/D200应用开发确认D200应用更新接口需求,并将接口文档发给了D200应用开发人员
-------------------------------------------
已提供 iOS: PaxMPosManager.framework(20140318).zip
android: PaxMPosManager(20140318).jar
卡友 | 完成新增接口设计 | 实现新增的android接口 | 涂钦魁
----------------------------------------
与客户确认新增IC卡接口的需求
----------------------------------------
跟踪显示字符导致D180无响应的问题,交由上海办同事发布新的D180端程序
----------------------------------------
提供windows库:
KDBManager_windows_V1.0.1_20140528
----------------------------------------
针对客户新需求,输出
接口设计: "开店宝接口设计_V1.0.2_20140524.docx"
接口规范: "开店宝项目接口规范_V1.0.1_20140524.docx"
D180端APP: "KDB_D180_APP_V1.00.01_20140524.bin",
android库: "KDBManager(20140524).jar,
iOS库:"KDBManager(20140524).zip,
---------------------------------------------
对客户android app 写wk不成功的问题提供支持
---------------------------------------------
修正windows库名称问题,重新生成 KDBManager.dll (20140415)
---------------------------------------------
已提供 KDBManager(20140328).rar (D180/android/iOS/windows)
盛炬 | android完成交易调试 | iOS现场调试 | 郭庆锐/潘友谊
-------------------------------------------
完成磁条卡相关交易
-------------------------------------------
根据接口完成代码修改
海外统一平台 | 发布 MposApi(android)_V1.00.01_20140827, MposApi(iOS)_V1.00.01_20140828,支持新需求: | 根据需求增加功能/修改问题 | 郭庆锐/涂钦魁
EMV应用选择显示可配,
mag/picc支持加密返回接口
------------------------------------
andriod/iOS: 发布20140820版本,增加接口
------------------------------------
andriod/iOS: 发布20140729版本
------------------------------------
iOS 增加PayPass/PayWave接口.
android/iOS增加批量设置tlv接口.
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140707
------------------------------------
修改文档错误
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140619(修改bug)
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140610(支持PayPass/PayWave)
------------------------------------
发布 MposApi(iOS)_V1.0.1_20140605(解决ccv提出来的symbol与其他库冲突的问题)
------------------------------------
paypass/paywave接口实现.
设计文档更新:
MPosApi接口规范_V1.0.2_20140530.docx
------------------------------------
增加paypass/paywave接口,输出:
MPosApi接口规范_V1.0.1_20140523.docx
------------------------------------
发布支持P2PE的 android/iOS 版本 (20140511)
------------------------------------
添加 P2PE 功能 (android/iOS)
------------------------------------
发布android base版本(V1.00.00_20140423).
针对P2PE作相应修改
------------------------------------
iOS base版本 V1.00.00_20140418 released
提供iOS版本demo程序 V1.1.4_20140418(t)
CMBC快乐收iOS插件/应用 | 已提供库/应用供招标演示 | 暂无 | 涂钦魁
CmbcHappyPay, CmbcPosController (V1.0.0_20140816)
D800-S一生活应用移植 | 发布版本 D800S_onelife_V1.00.00_20140807 | 暂无 | 王绍林/郭庆税
-------------------------------------
完成各应用移植
-------------------------------------
调整各应用的UI,发布支付应用测试版本
-------------------------------------
1. D800的应用管理器， mposapi到paxapi接口移植已完成， 应用管理器可以在D800S运行
2. D800的支付应用， mposapi到paxapi移接口植已完成， 支付应用可以在D800S上运行。
3. D800的水电煤应用， mposapi 到 paxapi接口移植已完成， 水电煤应用可以在D800S上运行。
4. D800的预付费卡应用， 该应用移植还未开始。
尤恩 | 重新设计android接口,提供 android PaxMPosManager_V20140416, 并通过测试 | 暂无 | 王绍林/涂钦魁
提供 iOS PaxMPosManager_V20140417, 并通过测试
--------------------------------
Android 按现有接口需求开发完成
一生活(D800) |  | 暂无 | 王绍林
装机100台 payment/prepayment(20140618), comsecond/oneinterface(20140617)
--------------------------
修改BUG
--------------------------
提供给客户 V1.00.00_20140605版本(payment/prepayment/comsecond/oneinterface)
--------------------------
报文校验,完善水电煤参数设置,预付费UI调整,
修改BUG
--------------------------
数据全部通过DB存储,敏感数据加密存储
--------------------------
搜集需求,完善功能,调整UI.
--------------------------
完成针对之前修改的测试
---------------------------
针对多应用TLK冲突的问题作了修改
协助研发复现输密不弹窗的问题.
---------------------------
1. 已解决应用崩溃的问题
2. PED输密弹窗偶尔弹不出的问题交由研发跟踪处理
---------------------------
水电煤支付流程已完成.
尚有部分遗留问题:
1. 初始化时偶尔崩溃;
2. PED输密弹窗偶尔弹不出
android/iOS驱动框架 | 完成D180/D200端与框架的对接的程序 | 暂无 | 郭庆锐/涂钦魁
----------------------------------
发布 V1.00.00_20140425(android)
----------------------------------
初步完成 Android 详细设计, 待review
----------------------------------
定义需求范围
完成总体设计
银商MPOS | Android已提交 PaxMPosDriver_V20140404.jar | 暂无 | 王绍林/涂钦魁 | 银商停止各厂商自有驱动模式,改成统一驱动直接与厂商MPOS对接
银商已经集成驱动到客户端，测试环境下交易已经成功
IOS 已提交 PaxMPosDirver_iOS(20140403).zip,
银商尚未集成驱动到客户端,目前银商测试已暂停,何时恢复测试待通知
3. Android/IOS 项目研发进展报告
项目名称 | 项目状态 | 本周计划 | 负责人 | 备注
(2014/10/8-2014/10/11)
D800-S一生活(商赢) | 1. 完成OTO交易的 银行卡消费, 会员卡消费, 会员卡充值, 会员卡查余额 | 1 解决QC BUG | 王绍林
| 2. 解决部分QCBUG | 2 联调OTO交易的订单确认/支付, 权益打印, 通过手机号码完成交易
-------------------------------------
1. 银联卡增加IC卡，冲正和结算
2. 支付宝类交易
3. 提供 onelife_20140921.apk给测试.
-------------------------------------
完成银联卡交易的签到，消费，撤销，余额查询(磁条卡)
-------------------------------------
1. 调试商赢平台的支付宝类交易
2. 完成应用管理模块的部分功能
3. EMV L2接口实现
-------------------------------------
1. 完成签到, 消费,撤销, 结算, 参数下载报文调试
2. 完成应用的远程下载功能
3. 完成打印凭单模板
4. 完成管理模块的部分功能
5. EMV L2接口设计
-------------------------------------
完成大部分基础层开发,部分业务层开发
-------------------------------------
D800-S应用总体设计+
-------------------------------------
D800-S方案预研
浙江中行大展D200 iOS插件 | 20140919提供 libBocDzPosController.a库 | 配合大展APP开发人员 | 郭庆锐
-------------------------------------
插件代码已准备完毕,等待与终端联调
------------------------------------
有客户api需求,初步确定插件与POS接口,插件与后台通讯方式
百付通 | 发布MposPlugin(iOS)_V1.00.00_20140926 | iOS: 增加建行需求接口 | 涂钦魁(iOS)/
| ------------------------------------- |  | 郭庆锐(android)
支持native APP. 调试接口. 重构代码,剥离出公共库.
-------------------------------------
iOS: 完成所有接口功能.
-------------------------------------
完成应用下载接口
-------------------------------------
实现与后台通讯代码. 增加接口封装.
基于20140616的版本,还差6个接口封装
-------------------------------------
整理框架,添加配置/错误码等数据模型,添加部分接口(与后台通讯部分预留)
-------------------------------------
调通一个本地接口
-------------------------------------
实现与D180通讯协议
-------------------------------------
cordova iOS基本框架调通,BT4.0通讯调通
-------------------------------------
android插件已完成
-------------------------------------
整合native api与web plugin;
实现新的通讯协议
-------------------------------------
已集成联机功能. 完成测试代码.D6
-------------------------------------
除了EMV接口外其他接口已调通
-------------------------------------
native与JS plugin 已调通8个接口
-------------------------------------
接口设计完成
驱动编码完成, 测试代码完成部分
web插件接口输入输出验证完成
中银卡司 | android: PaxMPosManager(20140829).jar 修正更新EMV参数失败的问题 | 暂无 | 郭庆锐/涂钦魁
-------------------------------------------
发布增加接口的库:
android: PaxMPosManager(20140814).jar
iOS: PaxMPosManager.framework(20140814).zip
-------------------------------------------
发布增加接口的库:
android: PaxMPosManager(20140714).jar
iOS: PaxMPosManager.framework(20140717).zip
-------------------------------------------
增加客户要求的4个接口
-------------------------------------------
支持应用更新,输出:
android库: PaxMPosManager(20140523).jar
iOS库: PaxMPosManager.framework(20140524).zip
-------------------------------------------
与中银卡司/D200应用开发确认D200应用更新接口需求,并将接口文档发给了D200应用开发人员
-------------------------------------------
已提供 iOS: PaxMPosManager.framework(20140318).zip
android: PaxMPosManager(20140318).jar
卡友 | 实现新增的android接口 | 调试新接口(需等待终端应用) | 涂钦魁
----------------------------------------
完成新增接口设计
----------------------------------------
与客户确认新增IC卡接口的需求
----------------------------------------
跟踪显示字符导致D180无响应的问题,交由上海办同事发布新的D180端程序
----------------------------------------
提供windows库:
KDBManager_windows_V1.0.1_20140528
----------------------------------------
针对客户新需求,输出
接口设计: "开店宝接口设计_V1.0.2_20140524.docx"
接口规范: "开店宝项目接口规范_V1.0.1_20140524.docx"
D180端APP: "KDB_D180_APP_V1.00.01_20140524.bin",
android库: "KDBManager(20140524).jar,
iOS库:"KDBManager(20140524).zip,
---------------------------------------------
对客户android app 写wk不成功的问题提供支持
---------------------------------------------
修正windows库名称问题,重新生成 KDBManager.dll (20140415)
---------------------------------------------
已提供 KDBManager(20140328).rar (D180/android/iOS/windows)
盛炬 | iOS完成磁条卡交易联调 | iOS现场调试 | 郭庆锐/潘友谊
-------------------------------------------
android完成交易调试
-------------------------------------------
完成磁条卡相关交易
-------------------------------------------
根据接口完成代码修改
海外统一平台 | 发布 MposApi(android)_V1.00.01_20140827, MposApi(iOS)_V1.00.01_20140828,支持新需求: | 根据需求增加功能/修改问题 | 郭庆锐/涂钦魁
EMV应用选择显示可配,
mag/picc支持加密返回接口
------------------------------------
andriod/iOS: 发布20140820版本,增加接口
------------------------------------
andriod/iOS: 发布20140729版本
------------------------------------
iOS 增加PayPass/PayWave接口.
android/iOS增加批量设置tlv接口.
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140707
------------------------------------
修改文档错误
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140619(修改bug)
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140610(支持PayPass/PayWave)
------------------------------------
发布 MposApi(iOS)_V1.0.1_20140605(解决ccv提出来的symbol与其他库冲突的问题)
------------------------------------
paypass/paywave接口实现.
设计文档更新:
MPosApi接口规范_V1.0.2_20140530.docx
------------------------------------
增加paypass/paywave接口,输出:
MPosApi接口规范_V1.0.1_20140523.docx
------------------------------------
发布支持P2PE的 android/iOS 版本 (20140511)
------------------------------------
添加 P2PE 功能 (android/iOS)
------------------------------------
发布android base版本(V1.00.00_20140423).
针对P2PE作相应修改
------------------------------------
iOS base版本 V1.00.00_20140418 released
提供iOS版本demo程序 V1.1.4_20140418(t)
CMBC快乐收iOS插件/应用 | 已提供库/应用供招标演示 | 暂无 | 涂钦魁
CmbcHappyPay, CmbcPosController (V1.0.0_20140816)
D800-S一生活应用移植 | 发布版本 D800S_onelife_V1.00.00_20140807 | 暂无 | 王绍林/郭庆税
-------------------------------------
完成各应用移植
-------------------------------------
调整各应用的UI,发布支付应用测试版本
-------------------------------------
1. D800的应用管理器， mposapi到paxapi接口移植已完成， 应用管理器可以在D800S运行
2. D800的支付应用， mposapi到paxapi移接口植已完成， 支付应用可以在D800S上运行。
3. D800的水电煤应用， mposapi 到 paxapi接口移植已完成， 水电煤应用可以在D800S上运行。
4. D800的预付费卡应用， 该应用移植还未开始。
尤恩 | 配合客户iOS应用加入MFi product program | 暂无 | 王绍林/涂钦魁
--------------------------------
重新设计android接口,提供 android PaxMPosManager_V20140416, 并通过测试
提供 iOS PaxMPosManager_V20140417, 并通过测试
--------------------------------
Android 按现有接口需求开发完成
一生活(D800) |  | 暂无 | 王绍林
装机100台 payment/prepayment(20140618), comsecond/oneinterface(20140617)
--------------------------
修改BUG
--------------------------
提供给客户 V1.00.00_20140605版本(payment/prepayment/comsecond/oneinterface)
--------------------------
报文校验,完善水电煤参数设置,预付费UI调整,
修改BUG
--------------------------
数据全部通过DB存储,敏感数据加密存储
--------------------------
搜集需求,完善功能,调整UI.
--------------------------
完成针对之前修改的测试
---------------------------
针对多应用TLK冲突的问题作了修改
协助研发复现输密不弹窗的问题.
---------------------------
1. 已解决应用崩溃的问题
2. PED输密弹窗偶尔弹不出的问题交由研发跟踪处理
---------------------------
水电煤支付流程已完成.
尚有部分遗留问题:
1. 初始化时偶尔崩溃;
2. PED输密弹窗偶尔弹不出
android/iOS驱动框架 | 完成D180/D200端与框架的对接的程序 | 暂无 | 郭庆锐/涂钦魁
----------------------------------
发布 V1.00.00_20140425(android)
----------------------------------
初步完成 Android 详细设计, 待review
----------------------------------
定义需求范围
完成总体设计
银商MPOS | Android已提交 PaxMPosDriver_V20140404.jar | 暂无 | 王绍林/涂钦魁 | 银商停止各厂商自有驱动模式,改成统一驱动直接与厂商MPOS对接
银商已经集成驱动到客户端，测试环境下交易已经成功
IOS 已提交 PaxMPosDirver_iOS(20140403).zip,
银商尚未集成驱动到客户端,目前银商测试已暂停,何时恢复测试待通知
3. Android/IOS 项目研发进展报告
项目名称 | 项目状态 | 本周计划 | 负责人 | 备注
(2014/10/20-2014/10/24)
D800-S一生活(商赢) | 1.提供Onelife_V1.00.00_20141010.apk给测试. | 1.根据客户需求调整UI,完成主密钥远程下载,签购单打印字体选择. | 王绍林
| 2.完成O2O,支付宝所有交易; | 2.解决QC BUG
3.完善商户管理,系统管理功能
-------------------------------------
1. 完成OTO交易的 银行卡消费, 会员卡消费, 会员卡充值, 会员卡查余额
2. 解决部分QCBUG
-------------------------------------
1. 银联卡增加IC卡，冲正和结算
2. 支付宝类交易
3. 提供 onelife_20140921.apk给测试.
-------------------------------------
完成银联卡交易的签到，消费，撤销，余额查询(磁条卡)
-------------------------------------
1. 调试商赢平台的支付宝类交易
2. 完成应用管理模块的部分功能
3. EMV L2接口实现
-------------------------------------
1. 完成签到, 消费,撤销, 结算, 参数下载报文调试
2. 完成应用的远程下载功能
3. 完成打印凭单模板
4. 完成管理模块的部分功能
5. EMV L2接口设计
-------------------------------------
完成大部分基础层开发,部分业务层开发
-------------------------------------
D800-S应用总体设计+
-------------------------------------
D800-S方案预研
浙江中行大展D200 iOS插件 | 20140919提供 libBocDzPosController.a库 | 暂无 | 郭庆锐
-------------------------------------
插件代码已准备完毕,等待与终端联调
------------------------------------
有客户api需求,初步确定插件与POS接口,插件与后台通讯方式
百付通 | 发布MposPlugin(iOS)_V1.00.00_20140926 | 暂无 | 涂钦魁
-------------------------------------
支持native APP. 调试接口. 重构代码,剥离出公共库.
-------------------------------------
iOS: 完成所有接口功能.
-------------------------------------
完成应用下载接口
-------------------------------------
实现与后台通讯代码. 增加接口封装.
基于20140616的版本,还差6个接口封装
-------------------------------------
整理框架,添加配置/错误码等数据模型,添加部分接口(与后台通讯部分预留)
-------------------------------------
调通一个本地接口
-------------------------------------
实现与D180通讯协议
-------------------------------------
cordova iOS基本框架调通,BT4.0通讯调通
-------------------------------------
android插件已完成
-------------------------------------
整合native api与web plugin;
实现新的通讯协议
-------------------------------------
已集成联机功能. 完成测试代码.D6
-------------------------------------
除了EMV接口外其他接口已调通
-------------------------------------
native与JS plugin 已调通8个接口
-------------------------------------
接口设计完成
驱动编码完成, 测试代码完成部分
web插件接口输入输出验证完成
中银卡司 | android: PaxMPosManager(20140829).jar 修正更新EMV参数失败的问题 | 暂无 | 郭庆锐
-------------------------------------------
发布增加接口的库:
android: PaxMPosManager(20140814).jar
iOS: PaxMPosManager.framework(20140814).zip
-------------------------------------------
发布增加接口的库:
android: PaxMPosManager(20140714).jar
iOS: PaxMPosManager.framework(20140717).zip
-------------------------------------------
增加客户要求的4个接口
-------------------------------------------
支持应用更新,输出:
android库: PaxMPosManager(20140523).jar
iOS库: PaxMPosManager.framework(20140524).zip
-------------------------------------------
与中银卡司/D200应用开发确认D200应用更新接口需求,并将接口文档发给了D200应用开发人员
-------------------------------------------
已提供 iOS: PaxMPosManager.framework(20140318).zip
android: PaxMPosManager(20140318).jar
卡友 | 实现新增的android接口 | 调试新接口(需等待终端应用) | 郭庆锐/涂钦魁
----------------------------------------
完成新增接口设计
----------------------------------------
与客户确认新增IC卡接口的需求
----------------------------------------
跟踪显示字符导致D180无响应的问题,交由上海办同事发布新的D180端程序
----------------------------------------
提供windows库:
KDBManager_windows_V1.0.1_20140528
----------------------------------------
针对客户新需求,输出
接口设计: "开店宝接口设计_V1.0.2_20140524.docx"
接口规范: "开店宝项目接口规范_V1.0.1_20140524.docx"
D180端APP: "KDB_D180_APP_V1.00.01_20140524.bin",
android库: "KDBManager(20140524).jar,
iOS库:"KDBManager(20140524).zip,
---------------------------------------------
对客户android app 写wk不成功的问题提供支持
---------------------------------------------
修正windows库名称问题,重新生成 KDBManager.dll (20140415)
---------------------------------------------
已提供 KDBManager(20140328).rar (D180/android/iOS/windows)
盛炬 | iOS完成部分IC卡交易联调 | iOS现场调试 | 郭庆锐/潘友谊
-------------------------------------------
iOS完成磁条卡交易联调
-------------------------------------------
android完成交易调试
-------------------------------------------
完成磁条卡相关交易
-------------------------------------------
根据接口完成代码修改
海外统一平台 | 发布 MposApi(android)_V1.00.01_20140827, MposApi(iOS)_V1.00.01_20140828,支持新需求: | 暂无 | 郭庆锐
EMV应用选择显示可配,
mag/picc支持加密返回接口
------------------------------------
andriod/iOS: 发布20140820版本,增加接口
------------------------------------
andriod/iOS: 发布20140729版本
------------------------------------
iOS 增加PayPass/PayWave接口.
android/iOS增加批量设置tlv接口.
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140707
------------------------------------
修改文档错误
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140619(修改bug)
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140610(支持PayPass/PayWave)
------------------------------------
发布 MposApi(iOS)_V1.0.1_20140605(解决ccv提出来的symbol与其他库冲突的问题)
------------------------------------
paypass/paywave接口实现.
设计文档更新:
MPosApi接口规范_V1.0.2_20140530.docx
------------------------------------
增加paypass/paywave接口,输出:
MPosApi接口规范_V1.0.1_20140523.docx
------------------------------------
发布支持P2PE的 android/iOS 版本 (20140511)
------------------------------------
添加 P2PE 功能 (android/iOS)
------------------------------------
发布android base版本(V1.00.00_20140423).
针对P2PE作相应修改
------------------------------------
iOS base版本 V1.00.00_20140418 released
提供iOS版本demo程序 V1.1.4_20140418(t)
CMBC快乐收iOS插件/应用 | 已提供库/应用供招标演示 | 暂无 | 涂钦魁
CmbcHappyPay, CmbcPosController (V1.0.0_20140816)
D800-S一生活应用移植 | 发布版本 D800S_onelife_V1.00.00_20140807 | 暂无 | 王绍林/郭庆税
-------------------------------------
完成各应用移植
-------------------------------------
调整各应用的UI,发布支付应用测试版本
-------------------------------------
1. D800的应用管理器， mposapi到paxapi接口移植已完成， 应用管理器可以在D800S运行
2. D800的支付应用， mposapi到paxapi移接口植已完成， 支付应用可以在D800S上运行。
3. D800的水电煤应用， mposapi 到 paxapi接口移植已完成， 水电煤应用可以在D800S上运行。
4. D800的预付费卡应用， 该应用移植还未开始。
尤恩 | 配合客户iOS应用加入MFi product program | 暂无 | 王绍林/涂钦魁
--------------------------------
重新设计android接口,提供 android PaxMPosManager_V20140416, 并通过测试
提供 iOS PaxMPosManager_V20140417, 并通过测试
--------------------------------
Android 按现有接口需求开发完成
一生活(D800) |  | 暂无 | 王绍林
装机100台 payment/prepayment(20140618), comsecond/oneinterface(20140617)
--------------------------
修改BUG
--------------------------
提供给客户 V1.00.00_20140605版本(payment/prepayment/comsecond/oneinterface)
--------------------------
报文校验,完善水电煤参数设置,预付费UI调整,
修改BUG
--------------------------
数据全部通过DB存储,敏感数据加密存储
--------------------------
搜集需求,完善功能,调整UI.
--------------------------
完成针对之前修改的测试
---------------------------
针对多应用TLK冲突的问题作了修改
协助研发复现输密不弹窗的问题.
---------------------------
1. 已解决应用崩溃的问题
2. PED输密弹窗偶尔弹不出的问题交由研发跟踪处理
---------------------------
水电煤支付流程已完成.
尚有部分遗留问题:
1. 初始化时偶尔崩溃;
2. PED输密弹窗偶尔弹不出
android/iOS驱动框架 | 完成D180/D200端与框架的对接的程序 | 暂无 | 郭庆锐/涂钦魁
----------------------------------
发布 V1.00.00_20140425(android)
----------------------------------
初步完成 Android 详细设计, 待review
----------------------------------
定义需求范围
完成总体设计
银商MPOS | Android已提交 PaxMPosDriver_V20140404.jar | 暂无 | 王绍林/涂钦魁 | 银商停止各厂商自有驱动模式,改成统一驱动直接与厂商MPOS对接
银商已经集成驱动到客户端，测试环境下交易已经成功
IOS 已提交 PaxMPosDirver_iOS(20140403).zip,
银商尚未集成驱动到客户端,目前银商测试已暂停,何时恢复测试待通知
3. Android/IOS 项目研发进展报告
项目名称 | 项目状态 | 本周计划 | 负责人 | 备注
(2014/10/27-2014/10/31)
D800-S一生活(商赢) | 1. 卡卡转账，信用卡还款平台调试完成 | 1. 电子现金消费,查询. | 王绍林
| 2. 完成主密钥远程下载 | 2. 手机充值调试
| 2. 应用的代码重构 | 3. 水电煤调试
| ------------------------------------- | 4. fix bug
1.提供Onelife_V1.00.00_20141010.apk给测试.
2.完成O2O,支付宝所有交易;
3.完善商户管理,系统管理功能
-------------------------------------
1. 完成OTO交易的 银行卡消费, 会员卡消费, 会员卡充值, 会员卡查余额
2. 解决部分QCBUG
-------------------------------------
1. 银联卡增加IC卡，冲正和结算
2. 支付宝类交易
3. 提供 onelife_20140921.apk给测试.
-------------------------------------
完成银联卡交易的签到，消费，撤销，余额查询(磁条卡)
-------------------------------------
1. 调试商赢平台的支付宝类交易
2. 完成应用管理模块的部分功能
3. EMV L2接口实现
-------------------------------------
1. 完成签到, 消费,撤销, 结算, 参数下载报文调试
2. 完成应用的远程下载功能
3. 完成打印凭单模板
4. 完成管理模块的部分功能
5. EMV L2接口设计
-------------------------------------
完成大部分基础层开发,部分业务层开发
-------------------------------------
D800-S应用总体设计+
-------------------------------------
D800-S方案预研
卡友 | 实现新增的android接口 | 配合终端增加支持ICC的新接口 | 郭庆锐/涂钦魁
----------------------------------------
完成新增接口设计
----------------------------------------
与客户确认新增IC卡接口的需求
----------------------------------------
跟踪显示字符导致D180无响应的问题,交由上海办同事发布新的D180端程序
----------------------------------------
提供windows库:
KDBManager_windows_V1.0.1_20140528
----------------------------------------
针对客户新需求,输出
接口设计: "开店宝接口设计_V1.0.2_20140524.docx"
接口规范: "开店宝项目接口规范_V1.0.1_20140524.docx"
D180端APP: "KDB_D180_APP_V1.00.01_20140524.bin",
android库: "KDBManager(20140524).jar,
iOS库:"KDBManager(20140524).zip,
---------------------------------------------
对客户android app 写wk不成功的问题提供支持
---------------------------------------------
修正windows库名称问题,重新生成 KDBManager.dll (20140415)
---------------------------------------------
已提供 KDBManager(20140328).rar (D180/android/iOS/windows)
海外统一平台 | 发布 MposApi(android)_V1.00.01_20140827, MposApi(iOS)_V1.00.01_20140828,支持新需求: | 根据新需求调整接口 | 郭庆锐
EMV应用选择显示可配,
mag/picc支持加密返回接口
------------------------------------
andriod/iOS: 发布20140820版本,增加接口
------------------------------------
andriod/iOS: 发布20140729版本
------------------------------------
iOS 增加PayPass/PayWave接口.
android/iOS增加批量设置tlv接口.
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140707
------------------------------------
修改文档错误
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140619(修改bug)
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140610(支持PayPass/PayWave)
------------------------------------
发布 MposApi(iOS)_V1.0.1_20140605(解决ccv提出来的symbol与其他库冲突的问题)
------------------------------------
paypass/paywave接口实现.
设计文档更新:
MPosApi接口规范_V1.0.2_20140530.docx
------------------------------------
增加paypass/paywave接口,输出:
MPosApi接口规范_V1.0.1_20140523.docx
------------------------------------
发布支持P2PE的 android/iOS 版本 (20140511)
------------------------------------
添加 P2PE 功能 (android/iOS)
------------------------------------
发布android base版本(V1.00.00_20140423).
针对P2PE作相应修改
------------------------------------
iOS base版本 V1.00.00_20140418 released
提供iOS版本demo程序 V1.1.4_20140418(t)
3. Android/IOS 项目研发进展报告
项目名称 | 项目状态 | 本周计划 | 负责人 | 备注
(2014/11/03-2014/11/07)
D800-S一生活(商赢) | 发布Onelife_V1.00.00_20141031_sig.apk | 手机充值/水电煤接口联调,界面开发 | 王绍林
1. 电子现金消费,查询.
2. 实现手机充值功能.
3. 水费接口联调完成.
-------------------------------------
1. 卡卡转账，信用卡还款平台调试完成
2. 完成主密钥远程下载
2. 应用的代码重构
-------------------------------------
1.提供Onelife_V1.00.00_20141010.apk给测试.
2.完成O2O,支付宝所有交易;
3.完善商户管理,系统管理功能
-------------------------------------
1. 完成OTO交易的 银行卡消费, 会员卡消费, 会员卡充值, 会员卡查余额
2. 解决部分QCBUG
-------------------------------------
1. 银联卡增加IC卡，冲正和结算
2. 支付宝类交易
3. 提供 onelife_20140921.apk给测试.
-------------------------------------
完成银联卡交易的签到，消费，撤销，余额查询(磁条卡)
-------------------------------------
1. 调试商赢平台的支付宝类交易
2. 完成应用管理模块的部分功能
3. EMV L2接口实现
-------------------------------------
1. 完成签到, 消费,撤销, 结算, 参数下载报文调试
2. 完成应用的远程下载功能
3. 完成打印凭单模板
4. 完成管理模块的部分功能
5. EMV L2接口设计
-------------------------------------
完成大部分基础层开发,部分业务层开发
-------------------------------------
D800-S应用总体设计+
-------------------------------------
D800-S方案预研
卡友 | 联调ICC接口, 发布android版本 KDBManager_V1.00.00_20141031.jar | iOS接口设计及开发 | 郭庆锐/涂钦魁
----------------------------------------
实现新增的android接口
----------------------------------------
完成新增接口设计
----------------------------------------
与客户确认新增IC卡接口的需求
----------------------------------------
跟踪显示字符导致D180无响应的问题,交由上海办同事发布新的D180端程序
----------------------------------------
提供windows库:
KDBManager_windows_V1.0.1_20140528
----------------------------------------
针对客户新需求,输出
接口设计: "开店宝接口设计_V1.0.2_20140524.docx"
接口规范: "开店宝项目接口规范_V1.0.1_20140524.docx"
D180端APP: "KDB_D180_APP_V1.00.01_20140524.bin",
android库: "KDBManager(20140524).jar,
iOS库:"KDBManager(20140524).zip,
---------------------------------------------
对客户android app 写wk不成功的问题提供支持
---------------------------------------------
修正windows库名称问题,重新生成 KDBManager.dll (20140415)
---------------------------------------------
已提供 KDBManager(20140328).rar (D180/android/iOS/windows)
海外统一平台 | 发布 MposApi(android)_V1.00.01_20140827, MposApi(iOS)_V1.00.01_20140828,支持新需求: | 根据新需求调整接口 | 郭庆锐
EMV应用选择显示可配,
mag/picc支持加密返回接口
------------------------------------
andriod/iOS: 发布20140820版本,增加接口
------------------------------------
andriod/iOS: 发布20140729版本
------------------------------------
iOS 增加PayPass/PayWave接口.
android/iOS增加批量设置tlv接口.
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140707
------------------------------------
修改文档错误
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140619(修改bug)
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140610(支持PayPass/PayWave)
------------------------------------
发布 MposApi(iOS)_V1.0.1_20140605(解决ccv提出来的symbol与其他库冲突的问题)
------------------------------------
paypass/paywave接口实现.
设计文档更新:
MPosApi接口规范_V1.0.2_20140530.docx
------------------------------------
增加paypass/paywave接口,输出:
MPosApi接口规范_V1.0.1_20140523.docx
------------------------------------
发布支持P2PE的 android/iOS 版本 (20140511)
------------------------------------
添加 P2PE 功能 (android/iOS)
------------------------------------
发布android base版本(V1.00.00_20140423).
针对P2PE作相应修改
------------------------------------
iOS base版本 V1.00.00_20140418 released
提供iOS版本demo程序 V1.1.4_20140418(t)
浙江中行大展D200 iOS插件 | 20140919提供 libBocDzPosController.a库 | 暂无 | 郭庆锐
-------------------------------------
插件代码已准备完毕,等待与终端联调
------------------------------------
有客户api需求,初步确定插件与POS接口,插件与后台通讯方式
百付通 | 发布MposPlugin(iOS)_V1.00.00_20140926 | 配合联调,同步更新 | 涂钦魁
-------------------------------------
支持native APP. 调试接口. 重构代码,剥离出公共库.
-------------------------------------
iOS: 完成所有接口功能.
-------------------------------------
完成应用下载接口
-------------------------------------
实现与后台通讯代码. 增加接口封装.
基于20140616的版本,还差6个接口封装
-------------------------------------
整理框架,添加配置/错误码等数据模型,添加部分接口(与后台通讯部分预留)
-------------------------------------
调通一个本地接口
-------------------------------------
实现与D180通讯协议
-------------------------------------
cordova iOS基本框架调通,BT4.0通讯调通
-------------------------------------
android插件已完成
-------------------------------------
整合native api与web plugin;
实现新的通讯协议
-------------------------------------
已集成联机功能. 完成测试代码.D6
-------------------------------------
除了EMV接口外其他接口已调通
-------------------------------------
native与JS plugin 已调通8个接口
-------------------------------------
接口设计完成
驱动编码完成, 测试代码完成部分
web插件接口输入输出验证完成
项目名称 | 项目状态 | 本周计划 | 负责人 | 备注
(2014/11/10-2014/11/14)
D800-S一生活(商赢) | 完成手机充值界面 | 水电煤接口联调,界面开发. | 王绍林
| 确定水电煤UI | 修改BUG.
银联卡增加退货流程.
-------------------------------------
发布Onelife_V1.00.00_20141031_sig.apk
1. 电子现金消费,查询.
2. 实现手机充值功能.
3. 水费接口联调完成.
-------------------------------------
1. 卡卡转账，信用卡还款平台调试完成
2. 完成主密钥远程下载
2. 应用的代码重构
-------------------------------------
1.提供Onelife_V1.00.00_20141010.apk给测试.
2.完成O2O,支付宝所有交易;
3.完善商户管理,系统管理功能
-------------------------------------
1. 完成OTO交易的 银行卡消费, 会员卡消费, 会员卡充值, 会员卡查余额
2. 解决部分QCBUG
-------------------------------------
1. 银联卡增加IC卡，冲正和结算
2. 支付宝类交易
3. 提供 onelife_20140921.apk给测试.
-------------------------------------
完成银联卡交易的签到，消费，撤销，余额查询(磁条卡)
-------------------------------------
1. 调试商赢平台的支付宝类交易
2. 完成应用管理模块的部分功能
3. EMV L2接口实现
-------------------------------------
1. 完成签到, 消费,撤销, 结算, 参数下载报文调试
2. 完成应用的远程下载功能
3. 完成打印凭单模板
4. 完成管理模块的部分功能
5. EMV L2接口设计
-------------------------------------
完成大部分基础层开发,部分业务层开发
-------------------------------------
D800-S应用总体设计+
-------------------------------------
D800-S方案预研
卡友 | 联调ICC接口 | 发布android/iOS正式版本 | 郭庆锐/涂钦魁
----------------------------------------
联调ICC接口, 发布android版本 KDBManager_V1.00.00_20141031.jar
----------------------------------------
实现新增的android接口
----------------------------------------
完成新增接口设计
----------------------------------------
与客户确认新增IC卡接口的需求
----------------------------------------
跟踪显示字符导致D180无响应的问题,交由上海办同事发布新的D180端程序
----------------------------------------
提供windows库:
KDBManager_windows_V1.0.1_20140528
----------------------------------------
针对客户新需求,输出
接口设计: "开店宝接口设计_V1.0.2_20140524.docx"
接口规范: "开店宝项目接口规范_V1.0.1_20140524.docx"
D180端APP: "KDB_D180_APP_V1.00.01_20140524.bin",
android库: "KDBManager(20140524).jar,
iOS库:"KDBManager(20140524).zip,
---------------------------------------------
对客户android app 写wk不成功的问题提供支持
---------------------------------------------
修正windows库名称问题,重新生成 KDBManager.dll (20140415)
---------------------------------------------
已提供 KDBManager(20140328).rar (D180/android/iOS/windows)
海外统一平台 | 发布 MposApi(android)_V1.00.01_20140827, MposApi(iOS)_V1.00.01_20140828,支持新需求: | 根据新需求调整接口 | 郭庆锐
EMV应用选择显示可配,
mag/picc支持加密返回接口
------------------------------------
andriod/iOS: 发布20140820版本,增加接口
------------------------------------
andriod/iOS: 发布20140729版本
------------------------------------
iOS 增加PayPass/PayWave接口.
android/iOS增加批量设置tlv接口.
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140707
------------------------------------
修改文档错误
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140619(修改bug)
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140610(支持PayPass/PayWave)
------------------------------------
发布 MposApi(iOS)_V1.0.1_20140605(解决ccv提出来的symbol与其他库冲突的问题)
------------------------------------
paypass/paywave接口实现.
设计文档更新:
MPosApi接口规范_V1.0.2_20140530.docx
------------------------------------
增加paypass/paywave接口,输出:
MPosApi接口规范_V1.0.1_20140523.docx
------------------------------------
发布支持P2PE的 android/iOS 版本 (20140511)
------------------------------------
添加 P2PE 功能 (android/iOS)
------------------------------------
发布android base版本(V1.00.00_20140423).
针对P2PE作相应修改
------------------------------------
iOS base版本 V1.00.00_20140418 released
提供iOS版本demo程序 V1.1.4_20140418(t)
浙江中行大展D200 iOS插件 | 20140919提供 libBocDzPosController.a库 | 暂无 | 郭庆锐
-------------------------------------
插件代码已准备完毕,等待与终端联调
------------------------------------
有客户api需求,初步确定插件与POS接口,插件与后台通讯方式
百付通 | 发布MposPlugin(iOS)_V1.00.00_20141103(接口增加参数) | 配合联调 | 涂钦魁
-------------------------------------
发布MposPlugin(iOS)_V1.00.00_20140926
-------------------------------------
支持native APP. 调试接口. 重构代码,剥离出公共库.
-------------------------------------
iOS: 完成所有接口功能.
-------------------------------------
完成应用下载接口
-------------------------------------
实现与后台通讯代码. 增加接口封装.
基于20140616的版本,还差6个接口封装
-------------------------------------
整理框架,添加配置/错误码等数据模型,添加部分接口(与后台通讯部分预留)
-------------------------------------
调通一个本地接口
-------------------------------------
实现与D180通讯协议
-------------------------------------
cordova iOS基本框架调通,BT4.0通讯调通
-------------------------------------
android插件已完成
-------------------------------------
整合native api与web plugin;
实现新的通讯协议
-------------------------------------
已集成联机功能. 完成测试代码.D6
-------------------------------------
除了EMV接口外其他接口已调通
-------------------------------------
native与JS plugin 已调通8个接口
-------------------------------------
接口设计完成
驱动编码完成, 测试代码完成部分
web插件接口输入输出验证完成
项目名称 | 项目状态 | 本周计划 | 负责人 | 备注
(2014/11/17-2014/11/21)
D800-S一生活(商赢) | 完成便民业务开发.增加电子现金插卡. | 测试完善 | 王绍林 | 第1阶段功能开发完毕
发布 Onelife_V1.00.00_20141115_sig.apk
-------------------------------------
完成手机充值界面
确定水电煤UI
银联卡增加退货流程.
-------------------------------------
发布Onelife_V1.00.00_20141031_sig.apk
1. 电子现金消费,查询.
2. 实现手机充值功能.
3. 水费接口联调完成.
-------------------------------------
1. 卡卡转账，信用卡还款平台调试完成
2. 完成主密钥远程下载
2. 应用的代码重构
-------------------------------------
1.提供Onelife_V1.00.00_20141010.apk给测试.
2.完成O2O,支付宝所有交易;
3.完善商户管理,系统管理功能
-------------------------------------
1. 完成OTO交易的 银行卡消费, 会员卡消费, 会员卡充值, 会员卡查余额
2. 解决部分QCBUG
-------------------------------------
1. 银联卡增加IC卡，冲正和结算
2. 支付宝类交易
3. 提供 onelife_20140921.apk给测试.
-------------------------------------
完成银联卡交易的签到，消费，撤销，余额查询(磁条卡)
-------------------------------------
1. 调试商赢平台的支付宝类交易
2. 完成应用管理模块的部分功能
3. EMV L2接口实现
-------------------------------------
1. 完成签到, 消费,撤销, 结算, 参数下载报文调试
2. 完成应用的远程下载功能
3. 完成打印凭单模板
4. 完成管理模块的部分功能
5. EMV L2接口设计
-------------------------------------
完成大部分基础层开发,部分业务层开发
-------------------------------------
D800-S应用总体设计+
-------------------------------------
D800-S方案预研
卡友 | 联调ICC接口 | 配合调试. | 郭庆锐/涂钦魁
| ---------------------------------------- | 发布android/iOS正式版本
联调ICC接口, 发布android版本 KDBManager_V1.00.00_20141031.jar
----------------------------------------
实现新增的android接口
----------------------------------------
完成新增接口设计
----------------------------------------
与客户确认新增IC卡接口的需求
----------------------------------------
跟踪显示字符导致D180无响应的问题,交由上海办同事发布新的D180端程序
----------------------------------------
提供windows库:
KDBManager_windows_V1.0.1_20140528
----------------------------------------
针对客户新需求,输出
接口设计: "开店宝接口设计_V1.0.2_20140524.docx"
接口规范: "开店宝项目接口规范_V1.0.1_20140524.docx"
D180端APP: "KDB_D180_APP_V1.00.01_20140524.bin",
android库: "KDBManager(20140524).jar,
iOS库:"KDBManager(20140524).zip,
---------------------------------------------
对客户android app 写wk不成功的问题提供支持
---------------------------------------------
修正windows库名称问题,重新生成 KDBManager.dll (20140415)
---------------------------------------------
已提供 KDBManager(20140328).rar (D180/android/iOS/windows)
海外统一平台 | 发布 MPosApi(IOS)_V1.00.01_20141112, | 根据新需求调整接口 | 郭庆锐
MPosApi(android)_V1.00.01_20141112
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.00.01_20140827, MposApi(iOS)_V1.00.01_20140828,支持新需求:
EMV应用选择显示可配,
mag/picc支持加密返回接口
------------------------------------
andriod/iOS: 发布20140820版本,增加接口
------------------------------------
andriod/iOS: 发布20140729版本
------------------------------------
iOS 增加PayPass/PayWave接口.
android/iOS增加批量设置tlv接口.
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140707
------------------------------------
修改文档错误
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140619(修改bug)
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140610(支持PayPass/PayWave)
------------------------------------
发布 MposApi(iOS)_V1.0.1_20140605(解决ccv提出来的symbol与其他库冲突的问题)
------------------------------------
paypass/paywave接口实现.
设计文档更新:
MPosApi接口规范_V1.0.2_20140530.docx
------------------------------------
增加paypass/paywave接口,输出:
MPosApi接口规范_V1.0.1_20140523.docx
------------------------------------
发布支持P2PE的 android/iOS 版本 (20140511)
------------------------------------
添加 P2PE 功能 (android/iOS)
------------------------------------
发布android base版本(V1.00.00_20140423).
针对P2PE作相应修改
------------------------------------
iOS base版本 V1.00.00_20140418 released
提供iOS版本demo程序 V1.1.4_20140418(t)
百付通 | 发布MposPlugin(iOS)_V1.00.00_20141112 | 配合联调 | 涂钦魁
-------------------------------------
发布MposPlugin(iOS)_V1.00.00_20141103(接口增加参数)
-------------------------------------
发布MposPlugin(iOS)_V1.00.00_20140926
-------------------------------------
支持native APP. 调试接口. 重构代码,剥离出公共库.
-------------------------------------
iOS: 完成所有接口功能.
-------------------------------------
完成应用下载接口
-------------------------------------
实现与后台通讯代码. 增加接口封装.
基于20140616的版本,还差6个接口封装
-------------------------------------
整理框架,添加配置/错误码等数据模型,添加部分接口(与后台通讯部分预留)
-------------------------------------
调通一个本地接口
-------------------------------------
实现与D180通讯协议
-------------------------------------
cordova iOS基本框架调通,BT4.0通讯调通
-------------------------------------
android插件已完成
-------------------------------------
整合native api与web plugin;
实现新的通讯协议
-------------------------------------
已集成联机功能. 完成测试代码.D6
-------------------------------------
除了EMV接口外其他接口已调通
-------------------------------------
native与JS plugin 已调通8个接口
-------------------------------------
接口设计完成
驱动编码完成, 测试代码完成部分
web插件接口输入输出验证完成
中银卡司 | 发布PaxMPosManager(IOS)_V1.00.00_20141113支持退货积分 | 配合调试. | 郭庆锐
-------------------------------------------
iOS: PaxMPosManager.framework(20141103).zip (积分消费增加字段)
-------------------------------------------
android: PaxMPosManager(20140829).jar 修正更新EMV参数失败的问题
-------------------------------------------
发布增加接口的库:
android: PaxMPosManager(20140814).jar
iOS: PaxMPosManager.framework(20140814).zip
-------------------------------------------
发布增加接口的库:
android: PaxMPosManager(20140714).jar
iOS: PaxMPosManager.framework(20140717).zip
-------------------------------------------
增加客户要求的4个接口
-------------------------------------------
支持应用更新,输出:
android库: PaxMPosManager(20140523).jar
iOS库: PaxMPosManager.framework(20140524).zip
-------------------------------------------
与中银卡司/D200应用开发确认D200应用更新接口需求,并将接口文档发给了D200应用开发人员
-------------------------------------------
已提供 iOS: PaxMPosManager.framework(20140318).zip
android: PaxMPosManager(20140318).jar
3. Android/IOS 项目研发进展报告
项目名称 | 项目状态 | 本周计划 | 负责人 | 备注
(2014/11/24-2014/11/28)
D800-S一生活(商赢) | 修改BUG | 测试完善. | 王绍林 | 第1阶段功能开发完毕
-------------------------------------
| 完成便民业务开发.增加电子现金插卡. | 本周末发布正式版本.
发布 Onelife_V1.00.00_20141115_sig.apk
-------------------------------------
完成手机充值界面
确定水电煤UI
银联卡增加退货流程.
-------------------------------------
发布Onelife_V1.00.00_20141031_sig.apk
1. 电子现金消费,查询.
2. 实现手机充值功能.
3. 水费接口联调完成.
-------------------------------------
1. 卡卡转账，信用卡还款平台调试完成
2. 完成主密钥远程下载
2. 应用的代码重构
-------------------------------------
1.提供Onelife_V1.00.00_20141010.apk给测试.
2.完成O2O,支付宝所有交易;
3.完善商户管理,系统管理功能
-------------------------------------
1. 完成OTO交易的 银行卡消费, 会员卡消费, 会员卡充值, 会员卡查余额
2. 解决部分QCBUG
-------------------------------------
1. 银联卡增加IC卡，冲正和结算
2. 支付宝类交易
3. 提供 onelife_20140921.apk给测试.
-------------------------------------
完成银联卡交易的签到，消费，撤销，余额查询(磁条卡)
-------------------------------------
1. 调试商赢平台的支付宝类交易
2. 完成应用管理模块的部分功能
3. EMV L2接口实现
-------------------------------------
1. 完成签到, 消费,撤销, 结算, 参数下载报文调试
2. 完成应用的远程下载功能
3. 完成打印凭单模板
4. 完成管理模块的部分功能
5. EMV L2接口设计
-------------------------------------
完成大部分基础层开发,部分业务层开发
-------------------------------------
D800-S应用总体设计+
-------------------------------------
D800-S方案预研
卡友 | 联调ICC接口 | 配合调试. | 郭庆锐/涂钦魁
----------------------------------------
联调ICC接口, 发布android版本 KDBManager_V1.00.00_20141031.jar
----------------------------------------
实现新增的android接口
----------------------------------------
完成新增接口设计
----------------------------------------
与客户确认新增IC卡接口的需求
----------------------------------------
跟踪显示字符导致D180无响应的问题,交由上海办同事发布新的D180端程序
----------------------------------------
提供windows库:
KDBManager_windows_V1.0.1_20140528
----------------------------------------
针对客户新需求,输出
接口设计: "开店宝接口设计_V1.0.2_20140524.docx"
接口规范: "开店宝项目接口规范_V1.0.1_20140524.docx"
D180端APP: "KDB_D180_APP_V1.00.01_20140524.bin",
android库: "KDBManager(20140524).jar,
iOS库:"KDBManager(20140524).zip,
---------------------------------------------
对客户android app 写wk不成功的问题提供支持
---------------------------------------------
修正windows库名称问题,重新生成 KDBManager.dll (20140415)
---------------------------------------------
已提供 KDBManager(20140328).rar (D180/android/iOS/windows)
海外统一平台 | 发布 MPosApi(IOS)_V1.00.01_20141112, | 暂无 | 郭庆锐
MPosApi(android)_V1.00.01_20141112
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.00.01_20140827, MposApi(iOS)_V1.00.01_20140828,支持新需求:
EMV应用选择显示可配,
mag/picc支持加密返回接口
------------------------------------
andriod/iOS: 发布20140820版本,增加接口
------------------------------------
andriod/iOS: 发布20140729版本
------------------------------------
iOS 增加PayPass/PayWave接口.
android/iOS增加批量设置tlv接口.
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140707
------------------------------------
修改文档错误
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140619(修改bug)
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140610(支持PayPass/PayWave)
------------------------------------
发布 MposApi(iOS)_V1.0.1_20140605(解决ccv提出来的symbol与其他库冲突的问题)
------------------------------------
paypass/paywave接口实现.
设计文档更新:
MPosApi接口规范_V1.0.2_20140530.docx
------------------------------------
增加paypass/paywave接口,输出:
MPosApi接口规范_V1.0.1_20140523.docx
------------------------------------
发布支持P2PE的 android/iOS 版本 (20140511)
------------------------------------
添加 P2PE 功能 (android/iOS)
------------------------------------
发布android base版本(V1.00.00_20140423).
针对P2PE作相应修改
------------------------------------
iOS base版本 V1.00.00_20140418 released
提供iOS版本demo程序 V1.1.4_20140418(t)
浙江中行大展D200 iOS插件 | 20140919提供 libBocDzPosController.a库 | 暂无 | 郭庆锐
-------------------------------------
插件代码已准备完毕,等待与终端联调
------------------------------------
有客户api需求,初步确定插件与POS接口,插件与后台通讯方式
百付通 | 发布MposPlugin(iOS)_V1.00.00_20141112 | 暂无 | 涂钦魁
-------------------------------------
发布MposPlugin(iOS)_V1.00.00_20141103(接口增加参数)
-------------------------------------
发布MposPlugin(iOS)_V1.00.00_20140926
-------------------------------------
支持native APP. 调试接口. 重构代码,剥离出公共库.
-------------------------------------
iOS: 完成所有接口功能.
-------------------------------------
完成应用下载接口
-------------------------------------
实现与后台通讯代码. 增加接口封装.
基于20140616的版本,还差6个接口封装
-------------------------------------
整理框架,添加配置/错误码等数据模型,添加部分接口(与后台通讯部分预留)
-------------------------------------
调通一个本地接口
-------------------------------------
实现与D180通讯协议
-------------------------------------
cordova iOS基本框架调通,BT4.0通讯调通
-------------------------------------
android插件已完成
-------------------------------------
整合native api与web plugin;
实现新的通讯协议
-------------------------------------
已集成联机功能. 完成测试代码.D6
-------------------------------------
除了EMV接口外其他接口已调通
-------------------------------------
native与JS plugin 已调通8个接口
-------------------------------------
接口设计完成
驱动编码完成, 测试代码完成部分
web插件接口输入输出验证完成
盛炬 | iOS完成部分IC卡交易联调 | 暂无 | 郭庆锐/潘友谊
-------------------------------------------
iOS完成磁条卡交易联调
-------------------------------------------
android完成交易调试
-------------------------------------------
完成磁条卡相关交易
-------------------------------------------
根据接口完成代码修改
CMBC快乐收iOS插件/应用 | 已提供库/应用供招标演示 | 增加接口,准备上线测试 | 郭庆锐
CmbcHappyPay, CmbcPosController (V1.0.0_20140816)
海科融通iOS插件 |  | 协助北京增加BT4.0支持 | 郭庆锐
中银卡司 | 发布PaxMPosManager(IOS)_V1.00.00_20141119 | 配合调试. | 郭庆锐
-------------------------------------------
发布PaxMPosManager(IOS)_V1.00.00_20141113支持退货积分
-------------------------------------------
iOS: PaxMPosManager.framework(20141103).zip (积分消费增加字段)
-------------------------------------------
android: PaxMPosManager(20140829).jar 修正更新EMV参数失败的问题
-------------------------------------------
发布增加接口的库:
android: PaxMPosManager(20140814).jar
iOS: PaxMPosManager.framework(20140814).zip
-------------------------------------------
发布增加接口的库:
android: PaxMPosManager(20140714).jar
iOS: PaxMPosManager.framework(20140717).zip
-------------------------------------------
增加客户要求的4个接口
-------------------------------------------
支持应用更新,输出:
android库: PaxMPosManager(20140523).jar
iOS库: PaxMPosManager.framework(20140524).zip
-------------------------------------------
与中银卡司/D200应用开发确认D200应用更新接口需求,并将接口文档发给了D200应用开发人员
-------------------------------------------
已提供 iOS: PaxMPosManager.framework(20140318).zip
android: PaxMPosManager(20140318).jar
D800-S一生活应用移植 | 发布版本 D800S_onelife_V1.00.00_20140807 | 暂无 | 王绍林/郭庆税
-------------------------------------
完成各应用移植
-------------------------------------
调整各应用的UI,发布支付应用测试版本
-------------------------------------
1. D800的应用管理器， mposapi到paxapi接口移植已完成， 应用管理器可以在D800S运行
2. D800的支付应用， mposapi到paxapi移接口植已完成， 支付应用可以在D800S上运行。
3. D800的水电煤应用， mposapi 到 paxapi接口移植已完成， 水电煤应用可以在D800S上运行。
4. D800的预付费卡应用， 该应用移植还未开始。
尤恩 | 配合客户iOS应用加入MFi product program | 暂无 | 王绍林/涂钦魁
--------------------------------
重新设计android接口,提供 android PaxMPosManager_V20140416, 并通过测试
提供 iOS PaxMPosManager_V20140417, 并通过测试
--------------------------------
Android 按现有接口需求开发完成
一生活(D800) |  | 暂无 | 王绍林
装机100台 payment/prepayment(20140618), comsecond/oneinterface(20140617)
--------------------------
修改BUG
--------------------------
提供给客户 V1.00.00_20140605版本(payment/prepayment/comsecond/oneinterface)
--------------------------
报文校验,完善水电煤参数设置,预付费UI调整,
修改BUG
--------------------------
数据全部通过DB存储,敏感数据加密存储
--------------------------
搜集需求,完善功能,调整UI.
--------------------------
完成针对之前修改的测试
---------------------------
针对多应用TLK冲突的问题作了修改
协助研发复现输密不弹窗的问题.
---------------------------
1. 已解决应用崩溃的问题
2. PED输密弹窗偶尔弹不出的问题交由研发跟踪处理
---------------------------
水电煤支付流程已完成.
尚有部分遗留问题:
1. 初始化时偶尔崩溃;
2. PED输密弹窗偶尔弹不出
android/iOS驱动框架 | 完成D180/D200端与框架的对接的程序 | 暂无 | 郭庆锐/涂钦魁
----------------------------------
发布 V1.00.00_20140425(android)
----------------------------------
初步完成 Android 详细设计, 待review
----------------------------------
定义需求范围
完成总体设计
银商MPOS | Android已提交 PaxMPosDriver_V20140404.jar | 暂无 | 王绍林/涂钦魁 | 银商停止各厂商自有驱动模式,改成统一驱动直接与厂商MPOS对接
银商已经集成驱动到客户端，测试环境下交易已经成功
IOS 已提交 PaxMPosDirver_iOS(20140403).zip,
银商尚未集成驱动到客户端,目前银商测试已暂停,何时恢复测试待通知
3. Android/IOS 项目研发进展报告
项目名称 | 项目状态 | 本周计划 | 负责人 | 备注
(2014/12/01-2014/12/05)
D800-S一生活(商赢) | 发布 OneLife_V1.00.00_20141129_sig.apk | 处理BUG, | 王绍林 | 第1阶段功能开发完毕
| ------------------------------------- | 补充设计文档,
| 完成便民业务开发.增加电子现金插卡. | 准备银联标准版开发.
发布 Onelife_V1.00.00_20141115_sig.apk
-------------------------------------
完成手机充值界面
确定水电煤UI
银联卡增加退货流程.
-------------------------------------
发布Onelife_V1.00.00_20141031_sig.apk
1. 电子现金消费,查询.
2. 实现手机充值功能.
3. 水费接口联调完成.
-------------------------------------
1. 卡卡转账，信用卡还款平台调试完成
2. 完成主密钥远程下载
2. 应用的代码重构
-------------------------------------
1.提供Onelife_V1.00.00_20141010.apk给测试.
2.完成O2O,支付宝所有交易;
3.完善商户管理,系统管理功能
-------------------------------------
1. 完成OTO交易的 银行卡消费, 会员卡消费, 会员卡充值, 会员卡查余额
2. 解决部分QCBUG
-------------------------------------
1. 银联卡增加IC卡，冲正和结算
2. 支付宝类交易
3. 提供 onelife_20140921.apk给测试.
-------------------------------------
完成银联卡交易的签到，消费，撤销，余额查询(磁条卡)
-------------------------------------
1. 调试商赢平台的支付宝类交易
2. 完成应用管理模块的部分功能
3. EMV L2接口实现
-------------------------------------
1. 完成签到, 消费,撤销, 结算, 参数下载报文调试
2. 完成应用的远程下载功能
3. 完成打印凭单模板
4. 完成管理模块的部分功能
5. EMV L2接口设计
-------------------------------------
完成大部分基础层开发,部分业务层开发
-------------------------------------
D800-S应用总体设计+
-------------------------------------
D800-S方案预研
卡友 | 联调ICC接口 | 增加非接支持 | 郭庆锐/涂钦魁
----------------------------------------
联调ICC接口, 发布android版本 KDBManager_V1.00.00_20141031.jar
----------------------------------------
实现新增的android接口
----------------------------------------
完成新增接口设计
----------------------------------------
与客户确认新增IC卡接口的需求
----------------------------------------
跟踪显示字符导致D180无响应的问题,交由上海办同事发布新的D180端程序
----------------------------------------
提供windows库:
KDBManager_windows_V1.0.1_20140528
----------------------------------------
针对客户新需求,输出
接口设计: "开店宝接口设计_V1.0.2_20140524.docx"
接口规范: "开店宝项目接口规范_V1.0.1_20140524.docx"
D180端APP: "KDB_D180_APP_V1.00.01_20140524.bin",
android库: "KDBManager(20140524).jar,
iOS库:"KDBManager(20140524).zip,
---------------------------------------------
对客户android app 写wk不成功的问题提供支持
---------------------------------------------
修正windows库名称问题,重新生成 KDBManager.dll (20140415)
---------------------------------------------
已提供 KDBManager(20140328).rar (D180/android/iOS/windows)
尤恩 | 配合客户iOS应用加入MFi product program | 暂无 | 郭庆税/涂钦魁
--------------------------------
重新设计android接口,提供 android PaxMPosManager_V20140416, 并通过测试
提供 iOS PaxMPosManager_V20140417, 并通过测试
--------------------------------
Android 按现有接口需求开发完成
海外统一平台 | 发布 MPosApi(IOS)_V1.00.01_20141112, | 暂无 | 郭庆锐
MPosApi(android)_V1.00.01_20141112
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.00.01_20140827, MposApi(iOS)_V1.00.01_20140828,支持新需求:
EMV应用选择显示可配,
mag/picc支持加密返回接口
------------------------------------
andriod/iOS: 发布20140820版本,增加接口
------------------------------------
andriod/iOS: 发布20140729版本
------------------------------------
iOS 增加PayPass/PayWave接口.
android/iOS增加批量设置tlv接口.
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140707
------------------------------------
修改文档错误
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140619(修改bug)
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140610(支持PayPass/PayWave)
------------------------------------
发布 MposApi(iOS)_V1.0.1_20140605(解决ccv提出来的symbol与其他库冲突的问题)
------------------------------------
paypass/paywave接口实现.
设计文档更新:
MPosApi接口规范_V1.0.2_20140530.docx
------------------------------------
增加paypass/paywave接口,输出:
MPosApi接口规范_V1.0.1_20140523.docx
------------------------------------
发布支持P2PE的 android/iOS 版本 (20140511)
------------------------------------
添加 P2PE 功能 (android/iOS)
------------------------------------
发布android base版本(V1.00.00_20140423).
针对P2PE作相应修改
------------------------------------
iOS base版本 V1.00.00_20140418 released
提供iOS版本demo程序 V1.1.4_20140418(t)
浙江中行大展D200 iOS插件 | 20140919提供 libBocDzPosController.a库 | 暂无 | 郭庆锐
-------------------------------------
插件代码已准备完毕,等待与终端联调
------------------------------------
有客户api需求,初步确定插件与POS接口,插件与后台通讯方式
百付通 | 发布MposPlugin(iOS)_V1.00.00_20141112 | 暂无 | 涂钦魁
-------------------------------------
发布MposPlugin(iOS)_V1.00.00_20141103(接口增加参数)
-------------------------------------
发布MposPlugin(iOS)_V1.00.00_20140926
-------------------------------------
支持native APP. 调试接口. 重构代码,剥离出公共库.
-------------------------------------
iOS: 完成所有接口功能.
-------------------------------------
完成应用下载接口
-------------------------------------
实现与后台通讯代码. 增加接口封装.
基于20140616的版本,还差6个接口封装
-------------------------------------
整理框架,添加配置/错误码等数据模型,添加部分接口(与后台通讯部分预留)
-------------------------------------
调通一个本地接口
-------------------------------------
实现与D180通讯协议
-------------------------------------
cordova iOS基本框架调通,BT4.0通讯调通
-------------------------------------
android插件已完成
-------------------------------------
整合native api与web plugin;
实现新的通讯协议
-------------------------------------
已集成联机功能. 完成测试代码.D6
-------------------------------------
除了EMV接口外其他接口已调通
-------------------------------------
native与JS plugin 已调通8个接口
-------------------------------------
接口设计完成
驱动编码完成, 测试代码完成部分
web插件接口输入输出验证完成
盛炬 | iOS完成部分IC卡交易联调 | 暂无 | 郭庆锐/潘友谊
-------------------------------------------
iOS完成磁条卡交易联调
-------------------------------------------
android完成交易调试
-------------------------------------------
完成磁条卡相关交易
-------------------------------------------
根据接口完成代码修改
CMBC快乐收iOS插件/应用 | 增加接口, 完成测试APP | 支持北京验收 | 郭庆锐
-------------------------------------------
已提供库/应用供招标演示
CmbcHappyPay, CmbcPosController (V1.0.0_20140816)
海科融通iOS插件 | 已增加BT4.0支持 | 暂无 | 郭庆锐
中银卡司 | 发布PaxMPosManager(IOS)_V1.00.00_20141119 | 暂无 | 郭庆锐
-------------------------------------------
发布PaxMPosManager(IOS)_V1.00.00_20141113支持退货积分
-------------------------------------------
iOS: PaxMPosManager.framework(20141103).zip (积分消费增加字段)
-------------------------------------------
android: PaxMPosManager(20140829).jar 修正更新EMV参数失败的问题
-------------------------------------------
发布增加接口的库:
android: PaxMPosManager(20140814).jar
iOS: PaxMPosManager.framework(20140814).zip
-------------------------------------------
发布增加接口的库:
android: PaxMPosManager(20140714).jar
iOS: PaxMPosManager.framework(20140717).zip
-------------------------------------------
增加客户要求的4个接口
-------------------------------------------
支持应用更新,输出:
android库: PaxMPosManager(20140523).jar
iOS库: PaxMPosManager.framework(20140524).zip
-------------------------------------------
与中银卡司/D200应用开发确认D200应用更新接口需求,并将接口文档发给了D200应用开发人员
-------------------------------------------
已提供 iOS: PaxMPosManager.framework(20140318).zip
android: PaxMPosManager(20140318).jar
D800-S一生活应用移植 | 发布版本 D800S_onelife_V1.00.00_20140807 | 暂无 | 王绍林/郭庆锐
-------------------------------------
完成各应用移植
-------------------------------------
调整各应用的UI,发布支付应用测试版本
-------------------------------------
1. D800的应用管理器， mposapi到paxapi接口移植已完成， 应用管理器可以在D800S运行
2. D800的支付应用， mposapi到paxapi移接口植已完成， 支付应用可以在D800S上运行。
3. D800的水电煤应用， mposapi 到 paxapi接口移植已完成， 水电煤应用可以在D800S上运行。
4. D800的预付费卡应用， 该应用移植还未开始。
一生活(D800) |  | 暂无 | 王绍林
装机100台 payment/prepayment(20140618), comsecond/oneinterface(20140617)
--------------------------
修改BUG
--------------------------
提供给客户 V1.00.00_20140605版本(payment/prepayment/comsecond/oneinterface)
--------------------------
报文校验,完善水电煤参数设置,预付费UI调整,
修改BUG
--------------------------
数据全部通过DB存储,敏感数据加密存储
--------------------------
搜集需求,完善功能,调整UI.
--------------------------
完成针对之前修改的测试
---------------------------
针对多应用TLK冲突的问题作了修改
协助研发复现输密不弹窗的问题.
---------------------------
1. 已解决应用崩溃的问题
2. PED输密弹窗偶尔弹不出的问题交由研发跟踪处理
---------------------------
水电煤支付流程已完成.
尚有部分遗留问题:
1. 初始化时偶尔崩溃;
2. PED输密弹窗偶尔弹不出
android/iOS驱动框架 | 完成D180/D200端与框架的对接的程序 | 暂无 | 郭庆锐/涂钦魁
----------------------------------
发布 V1.00.00_20140425(android)
----------------------------------
初步完成 Android 详细设计, 待review
----------------------------------
定义需求范围
完成总体设计
银商MPOS | Android已提交 PaxMPosDriver_V20140404.jar | 暂无 | 王绍林/涂钦魁 | 银商停止各厂商自有驱动模式,改成统一驱动直接与厂商MPOS对接
银商已经集成驱动到客户端，测试环境下交易已经成功
IOS 已提交 PaxMPosDirver_iOS(20140403).zip,
银商尚未集成驱动到客户端,目前银商测试已暂停,何时恢复测试待通知
3. Android/IOS 项目研发进展报告
项目名称 | 项目状态 | 本周计划 | 负责人 | 备注
(2014/12/08-2014/12/12)
D800-S一生活(商赢) | 发布 OneLife_V1.00.00_20141206_sig.apk | 处理BUG | 王绍林 | 第1阶段功能开发完毕
| ------------------------------------- | 补充设计文档
发布 OneLife_V1.00.00_20141129_sig.apk
-------------------------------------
| 完成便民业务开发.增加电子现金插卡. | 准备银联标准版开发.
发布 Onelife_V1.00.00_20141115_sig.apk
-------------------------------------
完成手机充值界面
确定水电煤UI
银联卡增加退货流程.
-------------------------------------
发布Onelife_V1.00.00_20141031_sig.apk
1. 电子现金消费,查询.
2. 实现手机充值功能.
3. 水费接口联调完成.
-------------------------------------
1. 卡卡转账，信用卡还款平台调试完成
2. 完成主密钥远程下载
2. 应用的代码重构
-------------------------------------
1.提供Onelife_V1.00.00_20141010.apk给测试.
2.完成O2O,支付宝所有交易;
3.完善商户管理,系统管理功能
-------------------------------------
1. 完成OTO交易的 银行卡消费, 会员卡消费, 会员卡充值, 会员卡查余额
2. 解决部分QCBUG
-------------------------------------
1. 银联卡增加IC卡，冲正和结算
2. 支付宝类交易
3. 提供 onelife_20140921.apk给测试.
-------------------------------------
完成银联卡交易的签到，消费，撤销，余额查询(磁条卡)
-------------------------------------
1. 调试商赢平台的支付宝类交易
2. 完成应用管理模块的部分功能
3. EMV L2接口实现
-------------------------------------
1. 完成签到, 消费,撤销, 结算, 参数下载报文调试
2. 完成应用的远程下载功能
3. 完成打印凭单模板
4. 完成管理模块的部分功能
5. EMV L2接口设计
-------------------------------------
完成大部分基础层开发,部分业务层开发
-------------------------------------
D800-S应用总体设计+
-------------------------------------
D800-S方案预研
卡友 | 提供支持非接的KDBManager调试版(android/iOS) | 配合调试 | 郭庆锐/涂钦魁
----------------------------------------
联调ICC接口
----------------------------------------
联调ICC接口, 发布android版本 KDBManager_V1.00.00_20141031.jar
----------------------------------------
实现新增的android接口
----------------------------------------
完成新增接口设计
----------------------------------------
与客户确认新增IC卡接口的需求
----------------------------------------
跟踪显示字符导致D180无响应的问题,交由上海办同事发布新的D180端程序
----------------------------------------
提供windows库:
KDBManager_windows_V1.0.1_20140528
----------------------------------------
针对客户新需求,输出
接口设计: "开店宝接口设计_V1.0.2_20140524.docx"
接口规范: "开店宝项目接口规范_V1.0.1_20140524.docx"
D180端APP: "KDB_D180_APP_V1.00.01_20140524.bin",
android库: "KDBManager(20140524).jar,
iOS库:"KDBManager(20140524).zip,
---------------------------------------------
对客户android app 写wk不成功的问题提供支持
---------------------------------------------
修正windows库名称问题,重新生成 KDBManager.dll (20140415)
---------------------------------------------
已提供 KDBManager(20140328).rar (D180/android/iOS/windows)
尤恩 | 配合客户iOS应用加入MFi product program | 暂无 | 郭庆锐/涂钦魁
--------------------------------
重新设计android接口,提供 android PaxMPosManager_V20140416, 并通过测试
提供 iOS PaxMPosManager_V20140417, 并通过测试
--------------------------------
Android 按现有接口需求开发完成
海外统一平台 | 发布 MPosApi(IOS)_V1.00.01_20141112, | 暂无 | 郭庆锐
MPosApi(android)_V1.00.01_20141112
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.00.01_20140827, MposApi(iOS)_V1.00.01_20140828,支持新需求:
EMV应用选择显示可配,
mag/picc支持加密返回接口
------------------------------------
andriod/iOS: 发布20140820版本,增加接口
------------------------------------
andriod/iOS: 发布20140729版本
------------------------------------
iOS 增加PayPass/PayWave接口.
android/iOS增加批量设置tlv接口.
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140707
------------------------------------
修改文档错误
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140619(修改bug)
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140610(支持PayPass/PayWave)
------------------------------------
发布 MposApi(iOS)_V1.0.1_20140605(解决ccv提出来的symbol与其他库冲突的问题)
------------------------------------
paypass/paywave接口实现.
设计文档更新:
MPosApi接口规范_V1.0.2_20140530.docx
------------------------------------
增加paypass/paywave接口,输出:
MPosApi接口规范_V1.0.1_20140523.docx
------------------------------------
发布支持P2PE的 android/iOS 版本 (20140511)
------------------------------------
添加 P2PE 功能 (android/iOS)
------------------------------------
发布android base版本(V1.00.00_20140423).
针对P2PE作相应修改
------------------------------------
iOS base版本 V1.00.00_20140418 released
提供iOS版本demo程序 V1.1.4_20140418(t)
浙江中行大展D200 iOS插件 | 20140919提供 libBocDzPosController.a库 | 暂无 | 郭庆锐
-------------------------------------
插件代码已准备完毕,等待与终端联调
------------------------------------
有客户api需求,初步确定插件与POS接口,插件与后台通讯方式
百付通 | 发布MposPlugin(iOS)_V1.00.00_20141112 | 暂无 | 涂钦魁
-------------------------------------
发布MposPlugin(iOS)_V1.00.00_20141103(接口增加参数)
-------------------------------------
发布MposPlugin(iOS)_V1.00.00_20140926
-------------------------------------
支持native APP. 调试接口. 重构代码,剥离出公共库.
-------------------------------------
iOS: 完成所有接口功能.
-------------------------------------
完成应用下载接口
-------------------------------------
实现与后台通讯代码. 增加接口封装.
基于20140616的版本,还差6个接口封装
-------------------------------------
整理框架,添加配置/错误码等数据模型,添加部分接口(与后台通讯部分预留)
-------------------------------------
调通一个本地接口
-------------------------------------
实现与D180通讯协议
-------------------------------------
cordova iOS基本框架调通,BT4.0通讯调通
-------------------------------------
android插件已完成
-------------------------------------
整合native api与web plugin;
实现新的通讯协议
-------------------------------------
已集成联机功能. 完成测试代码.D6
-------------------------------------
除了EMV接口外其他接口已调通
-------------------------------------
native与JS plugin 已调通8个接口
-------------------------------------
接口设计完成
驱动编码完成, 测试代码完成部分
web插件接口输入输出验证完成
盛炬 | iOS完成部分IC卡交易联调 | 暂无 | 郭庆锐/潘友谊
-------------------------------------------
iOS完成磁条卡交易联调
-------------------------------------------
android完成交易调试
-------------------------------------------
完成磁条卡相关交易
-------------------------------------------
根据接口完成代码修改
CMBC快乐收iOS插件/应用 | 配合北京上线联调 | 支持北京上线 | 郭庆锐
-------------------------------------------
增加接口, 完成测试APP
-------------------------------------------
已提供库/应用供招标演示
CmbcHappyPay, CmbcPosController (V1.0.0_20140816)
海科融通iOS插件 | 已增加BT4.0支持 | 暂无 | 郭庆锐
中银卡司 | 发布PaxMPosManager(IOS)_V1.00.00_20141119 | 暂无 | 郭庆锐
-------------------------------------------
发布PaxMPosManager(IOS)_V1.00.00_20141113支持退货积分
-------------------------------------------
iOS: PaxMPosManager.framework(20141103).zip (积分消费增加字段)
-------------------------------------------
android: PaxMPosManager(20140829).jar 修正更新EMV参数失败的问题
-------------------------------------------
发布增加接口的库:
android: PaxMPosManager(20140814).jar
iOS: PaxMPosManager.framework(20140814).zip
-------------------------------------------
发布增加接口的库:
android: PaxMPosManager(20140714).jar
iOS: PaxMPosManager.framework(20140717).zip
-------------------------------------------
增加客户要求的4个接口
-------------------------------------------
支持应用更新,输出:
android库: PaxMPosManager(20140523).jar
iOS库: PaxMPosManager.framework(20140524).zip
-------------------------------------------
与中银卡司/D200应用开发确认D200应用更新接口需求,并将接口文档发给了D200应用开发人员
-------------------------------------------
已提供 iOS: PaxMPosManager.framework(20140318).zip
android: PaxMPosManager(20140318).jar
D800-S一生活应用移植 | 发布版本 D800S_onelife_V1.00.00_20140807 | 暂无 | 王绍林/郭庆锐
-------------------------------------
完成各应用移植
-------------------------------------
调整各应用的UI,发布支付应用测试版本
-------------------------------------
1. D800的应用管理器， mposapi到paxapi接口移植已完成， 应用管理器可以在D800S运行
2. D800的支付应用， mposapi到paxapi移接口植已完成， 支付应用可以在D800S上运行。
3. D800的水电煤应用， mposapi 到 paxapi接口移植已完成， 水电煤应用可以在D800S上运行。
4. D800的预付费卡应用， 该应用移植还未开始。
一生活(D800) |  | 暂无 | 王绍林
装机100台 payment/prepayment(20140618), comsecond/oneinterface(20140617)
--------------------------
修改BUG
--------------------------
提供给客户 V1.00.00_20140605版本(payment/prepayment/comsecond/oneinterface)
--------------------------
报文校验,完善水电煤参数设置,预付费UI调整,
修改BUG
--------------------------
数据全部通过DB存储,敏感数据加密存储
--------------------------
搜集需求,完善功能,调整UI.
--------------------------
完成针对之前修改的测试
---------------------------
针对多应用TLK冲突的问题作了修改
协助研发复现输密不弹窗的问题.
---------------------------
1. 已解决应用崩溃的问题
2. PED输密弹窗偶尔弹不出的问题交由研发跟踪处理
---------------------------
水电煤支付流程已完成.
尚有部分遗留问题:
1. 初始化时偶尔崩溃;
2. PED输密弹窗偶尔弹不出
android/iOS驱动框架 | 完成D180/D200端与框架的对接的程序 | 暂无 | 郭庆锐/涂钦魁
----------------------------------
发布 V1.00.00_20140425(android)
----------------------------------
初步完成 Android 详细设计, 待review
----------------------------------
定义需求范围
完成总体设计
银商MPOS | Android已提交 PaxMPosDriver_V20140404.jar | 暂无 | 王绍林/涂钦魁 | 银商停止各厂商自有驱动模式,改成统一驱动直接与厂商MPOS对接
银商已经集成驱动到客户端，测试环境下交易已经成功
IOS 已提交 PaxMPosDirver_iOS(20140403).zip,
银商尚未集成驱动到客户端,目前银商测试已暂停,何时恢复测试待通知
3. Android/IOS 项目研发进展报告
项目名称 | 项目状态 | 本周计划 | 负责人 | 备注
(2014/12/15-2014/12/19)
D800-S CUP认证程序 |  | 尝试NDK(EasyGo for Android)主导的模式. | 王绍林
同时考虑原有开发模式.
D800-S一生活(商赢) | 发布 OneLife_V1.00.00_20141212_sig.apk | 处理BUG.补充设计文档. | 王绍林 | 第1阶段功能开发完毕
| ------------------------------------- | 与客户沟通下一步计划.
发布 OneLife_V1.00.00_20141206_sig.apk
-------------------------------------
发布 OneLife_V1.00.00_20141129_sig.apk
-------------------------------------
完成便民业务开发.增加电子现金插卡.
发布 Onelife_V1.00.00_20141115_sig.apk
-------------------------------------
完成手机充值界面
确定水电煤UI
银联卡增加退货流程.
-------------------------------------
发布Onelife_V1.00.00_20141031_sig.apk
1. 电子现金消费,查询.
2. 实现手机充值功能.
3. 水费接口联调完成.
-------------------------------------
1. 卡卡转账，信用卡还款平台调试完成
2. 完成主密钥远程下载
2. 应用的代码重构
-------------------------------------
1.提供Onelife_V1.00.00_20141010.apk给测试.
2.完成O2O,支付宝所有交易;
3.完善商户管理,系统管理功能
-------------------------------------
1. 完成OTO交易的 银行卡消费, 会员卡消费, 会员卡充值, 会员卡查余额
2. 解决部分QCBUG
-------------------------------------
1. 银联卡增加IC卡，冲正和结算
2. 支付宝类交易
3. 提供 onelife_20140921.apk给测试.
-------------------------------------
完成银联卡交易的签到，消费，撤销，余额查询(磁条卡)
-------------------------------------
1. 调试商赢平台的支付宝类交易
2. 完成应用管理模块的部分功能
3. EMV L2接口实现
-------------------------------------
1. 完成签到, 消费,撤销, 结算, 参数下载报文调试
2. 完成应用的远程下载功能
3. 完成打印凭单模板
4. 完成管理模块的部分功能
5. EMV L2接口设计
-------------------------------------
完成大部分基础层开发,部分业务层开发
-------------------------------------
D800-S应用总体设计+
-------------------------------------
D800-S方案预研
卡友 | 提供支持非接的KDBManager调试版(android/iOS) | 配合调试. 根据情况发布正式版本 | 郭庆锐/涂钦魁
----------------------------------------
联调ICC接口
----------------------------------------
联调ICC接口, 发布android版本 KDBManager_V1.00.00_20141031.jar
----------------------------------------
实现新增的android接口
----------------------------------------
完成新增接口设计
----------------------------------------
与客户确认新增IC卡接口的需求
----------------------------------------
跟踪显示字符导致D180无响应的问题,交由上海办同事发布新的D180端程序
----------------------------------------
提供windows库:
KDBManager_windows_V1.0.1_20140528
----------------------------------------
针对客户新需求,输出
接口设计: "开店宝接口设计_V1.0.2_20140524.docx"
接口规范: "开店宝项目接口规范_V1.0.1_20140524.docx"
D180端APP: "KDB_D180_APP_V1.00.01_20140524.bin",
android库: "KDBManager(20140524).jar,
iOS库:"KDBManager(20140524).zip,
---------------------------------------------
对客户android app 写wk不成功的问题提供支持
---------------------------------------------
修正windows库名称问题,重新生成 KDBManager.dll (20140415)
---------------------------------------------
已提供 KDBManager(20140328).rar (D180/android/iOS/windows)
尤恩 | 配合客户iOS应用加入MFi product program | 移植卡友的IC卡处理部分 | 郭庆锐/涂钦魁
--------------------------------
重新设计android接口,提供 android PaxMPosManager_V20140416, 并通过测试
提供 iOS PaxMPosManager_V20140417, 并通过测试
--------------------------------
Android 按现有接口需求开发完成
海外统一平台 | 发布 MPosApi(IOS)_V1.00.01_20141112, | 根据需要发布正式版本 | 郭庆锐
MPosApi(android)_V1.00.01_20141112
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.00.01_20140827, MposApi(iOS)_V1.00.01_20140828,支持新需求:
EMV应用选择显示可配,
mag/picc支持加密返回接口
------------------------------------
andriod/iOS: 发布20140820版本,增加接口
------------------------------------
andriod/iOS: 发布20140729版本
------------------------------------
iOS 增加PayPass/PayWave接口.
android/iOS增加批量设置tlv接口.
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140707
------------------------------------
修改文档错误
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140619(修改bug)
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140610(支持PayPass/PayWave)
------------------------------------
发布 MposApi(iOS)_V1.0.1_20140605(解决ccv提出来的symbol与其他库冲突的问题)
------------------------------------
paypass/paywave接口实现.
设计文档更新:
MPosApi接口规范_V1.0.2_20140530.docx
------------------------------------
增加paypass/paywave接口,输出:
MPosApi接口规范_V1.0.1_20140523.docx
------------------------------------
发布支持P2PE的 android/iOS 版本 (20140511)
------------------------------------
添加 P2PE 功能 (android/iOS)
------------------------------------
发布android base版本(V1.00.00_20140423).
针对P2PE作相应修改
------------------------------------
iOS base版本 V1.00.00_20140418 released
提供iOS版本demo程序 V1.1.4_20140418(t)
浙江中行大展D200 iOS插件 | 20140919提供 libBocDzPosController.a库 | 暂无 | 郭庆锐
-------------------------------------
插件代码已准备完毕,等待与终端联调
------------------------------------
有客户api需求,初步确定插件与POS接口,插件与后台通讯方式
百付通 | 发布MposPlugin(iOS)_V1.00.00_20141112 | 暂无 | 涂钦魁
-------------------------------------
发布MposPlugin(iOS)_V1.00.00_20141103(接口增加参数)
-------------------------------------
发布MposPlugin(iOS)_V1.00.00_20140926
-------------------------------------
支持native APP. 调试接口. 重构代码,剥离出公共库.
-------------------------------------
iOS: 完成所有接口功能.
-------------------------------------
完成应用下载接口
-------------------------------------
实现与后台通讯代码. 增加接口封装.
基于20140616的版本,还差6个接口封装
-------------------------------------
整理框架,添加配置/错误码等数据模型,添加部分接口(与后台通讯部分预留)
-------------------------------------
调通一个本地接口
-------------------------------------
实现与D180通讯协议
-------------------------------------
cordova iOS基本框架调通,BT4.0通讯调通
-------------------------------------
android插件已完成
-------------------------------------
整合native api与web plugin;
实现新的通讯协议
-------------------------------------
已集成联机功能. 完成测试代码.D6
-------------------------------------
除了EMV接口外其他接口已调通
-------------------------------------
native与JS plugin 已调通8个接口
-------------------------------------
接口设计完成
驱动编码完成, 测试代码完成部分
web插件接口输入输出验证完成
盛炬 | iOS完成部分IC卡交易联调 | 暂无 | 郭庆锐/潘友谊
-------------------------------------------
iOS完成磁条卡交易联调
-------------------------------------------
android完成交易调试
-------------------------------------------
完成磁条卡相关交易
-------------------------------------------
根据接口完成代码修改
CMBC快乐收iOS插件/应用 | 完成北京上线联调. | 暂无 | 郭庆锐
-------------------------------------------
增加接口, 完成测试APP
-------------------------------------------
已提供库/应用供招标演示
CmbcHappyPay, CmbcPosController (V1.0.0_20140816)
海科融通iOS插件 | 已增加BT4.0支持 | 暂无 | 郭庆锐
中银卡司 | 发布PaxMPosManager(IOS)_V1.00.00_20141119 | 暂无 | 郭庆锐
-------------------------------------------
发布PaxMPosManager(IOS)_V1.00.00_20141113支持退货积分
-------------------------------------------
iOS: PaxMPosManager.framework(20141103).zip (积分消费增加字段)
-------------------------------------------
android: PaxMPosManager(20140829).jar 修正更新EMV参数失败的问题
-------------------------------------------
发布增加接口的库:
android: PaxMPosManager(20140814).jar
iOS: PaxMPosManager.framework(20140814).zip
-------------------------------------------
发布增加接口的库:
android: PaxMPosManager(20140714).jar
iOS: PaxMPosManager.framework(20140717).zip
-------------------------------------------
增加客户要求的4个接口
-------------------------------------------
支持应用更新,输出:
android库: PaxMPosManager(20140523).jar
iOS库: PaxMPosManager.framework(20140524).zip
-------------------------------------------
与中银卡司/D200应用开发确认D200应用更新接口需求,并将接口文档发给了D200应用开发人员
-------------------------------------------
已提供 iOS: PaxMPosManager.framework(20140318).zip
android: PaxMPosManager(20140318).jar
D800-S一生活应用移植 | 发布版本 D800S_onelife_V1.00.00_20140807 | 暂无 | 王绍林/郭庆锐
-------------------------------------
完成各应用移植
-------------------------------------
调整各应用的UI,发布支付应用测试版本
-------------------------------------
1. D800的应用管理器， mposapi到paxapi接口移植已完成， 应用管理器可以在D800S运行
2. D800的支付应用， mposapi到paxapi移接口植已完成， 支付应用可以在D800S上运行。
3. D800的水电煤应用， mposapi 到 paxapi接口移植已完成， 水电煤应用可以在D800S上运行。
4. D800的预付费卡应用， 该应用移植还未开始。
一生活(D800) |  | 暂无 | 王绍林
装机100台 payment/prepayment(20140618), comsecond/oneinterface(20140617)
--------------------------
修改BUG
--------------------------
提供给客户 V1.00.00_20140605版本(payment/prepayment/comsecond/oneinterface)
--------------------------
报文校验,完善水电煤参数设置,预付费UI调整,
修改BUG
--------------------------
数据全部通过DB存储,敏感数据加密存储
--------------------------
搜集需求,完善功能,调整UI.
--------------------------
完成针对之前修改的测试
---------------------------
针对多应用TLK冲突的问题作了修改
协助研发复现输密不弹窗的问题.
---------------------------
1. 已解决应用崩溃的问题
2. PED输密弹窗偶尔弹不出的问题交由研发跟踪处理
---------------------------
水电煤支付流程已完成.
尚有部分遗留问题:
1. 初始化时偶尔崩溃;
2. PED输密弹窗偶尔弹不出
android/iOS驱动框架 | 完成D180/D200端与框架的对接的程序 | 暂无 | 郭庆锐/涂钦魁
----------------------------------
发布 V1.00.00_20140425(android)
----------------------------------
初步完成 Android 详细设计, 待review
----------------------------------
定义需求范围
完成总体设计
银商MPOS | Android已提交 PaxMPosDriver_V20140404.jar | 暂无 | 王绍林/涂钦魁 | 银商停止各厂商自有驱动模式,改成统一驱动直接与厂商MPOS对接
银商已经集成驱动到客户端，测试环境下交易已经成功
IOS 已提交 PaxMPosDirver_iOS(20140403).zip,
银商尚未集成驱动到客户端,目前银商测试已暂停,何时恢复测试待通知
3. Android/IOS 项目研发进展报告
项目名称 | 项目状态 | 本周计划 | 负责人 | 备注
(2014/12/22-2014/12/26)
D800-S CUP认证程序 | 经试验,NDK(EasyGo for Android)主导模式可行 | 与EasyGo定好接口,建好开发环境 | 王绍林
D800-S一生活(商赢) | 发布 OneLife_V1.00.00_20141212_sig.apk | 补充设计文档. | 王绍林 | 第1阶段功能开发完毕
-------------------------------------
发布 OneLife_V1.00.00_20141206_sig.apk
-------------------------------------
发布 OneLife_V1.00.00_20141129_sig.apk
-------------------------------------
完成便民业务开发.增加电子现金插卡.
发布 Onelife_V1.00.00_20141115_sig.apk
-------------------------------------
完成手机充值界面
确定水电煤UI
银联卡增加退货流程.
-------------------------------------
发布Onelife_V1.00.00_20141031_sig.apk
1. 电子现金消费,查询.
2. 实现手机充值功能.
3. 水费接口联调完成.
-------------------------------------
1. 卡卡转账，信用卡还款平台调试完成
2. 完成主密钥远程下载
2. 应用的代码重构
-------------------------------------
1.提供Onelife_V1.00.00_20141010.apk给测试.
2.完成O2O,支付宝所有交易;
3.完善商户管理,系统管理功能
-------------------------------------
1. 完成OTO交易的 银行卡消费, 会员卡消费, 会员卡充值, 会员卡查余额
2. 解决部分QCBUG
-------------------------------------
1. 银联卡增加IC卡，冲正和结算
2. 支付宝类交易
3. 提供 onelife_20140921.apk给测试.
-------------------------------------
完成银联卡交易的签到，消费，撤销，余额查询(磁条卡)
-------------------------------------
1. 调试商赢平台的支付宝类交易
2. 完成应用管理模块的部分功能
3. EMV L2接口实现
-------------------------------------
1. 完成签到, 消费,撤销, 结算, 参数下载报文调试
2. 完成应用的远程下载功能
3. 完成打印凭单模板
4. 完成管理模块的部分功能
5. EMV L2接口设计
-------------------------------------
完成大部分基础层开发,部分业务层开发
-------------------------------------
D800-S应用总体设计+
-------------------------------------
D800-S方案预研
尤恩 | 采用卡友的接口文档,已提供给客户 | 暂无 | 郭庆锐/涂钦魁
--------------------------------
配合客户iOS应用加入MFi product program
--------------------------------
重新设计android接口,提供 android PaxMPosManager_V20140416, 并通过测试
提供 iOS PaxMPosManager_V20140417, 并通过测试
--------------------------------
Android 按现有接口需求开发完成
海外统一平台 | 发布 MPosApi(IOS)_V1.00.01_20141112, | 根据需要发布正式版本 | 郭庆锐
MPosApi(android)_V1.00.01_20141112
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.00.01_20140827, MposApi(iOS)_V1.00.01_20140828,支持新需求:
EMV应用选择显示可配,
mag/picc支持加密返回接口
------------------------------------
andriod/iOS: 发布20140820版本,增加接口
------------------------------------
andriod/iOS: 发布20140729版本
------------------------------------
iOS 增加PayPass/PayWave接口.
android/iOS增加批量设置tlv接口.
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140707
------------------------------------
修改文档错误
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140619(修改bug)
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140610(支持PayPass/PayWave)
------------------------------------
发布 MposApi(iOS)_V1.0.1_20140605(解决ccv提出来的symbol与其他库冲突的问题)
------------------------------------
paypass/paywave接口实现.
设计文档更新:
MPosApi接口规范_V1.0.2_20140530.docx
------------------------------------
增加paypass/paywave接口,输出:
MPosApi接口规范_V1.0.1_20140523.docx
------------------------------------
发布支持P2PE的 android/iOS 版本 (20140511)
------------------------------------
添加 P2PE 功能 (android/iOS)
------------------------------------
发布android base版本(V1.00.00_20140423).
针对P2PE作相应修改
------------------------------------
iOS base版本 V1.00.00_20140418 released
提供iOS版本demo程序 V1.1.4_20140418(t)
浙江中行大展D200 iOS插件 | 20140919提供 libBocDzPosController.a库 | 暂无 | 郭庆锐
-------------------------------------
插件代码已准备完毕,等待与终端联调
------------------------------------
有客户api需求,初步确定插件与POS接口,插件与后台通讯方式
百付通 | 发布MposPlugin(iOS)_V1.00.00_20141112 | 暂无 | 涂钦魁
-------------------------------------
发布MposPlugin(iOS)_V1.00.00_20141103(接口增加参数)
-------------------------------------
发布MposPlugin(iOS)_V1.00.00_20140926
-------------------------------------
支持native APP. 调试接口. 重构代码,剥离出公共库.
-------------------------------------
iOS: 完成所有接口功能.
-------------------------------------
完成应用下载接口
-------------------------------------
实现与后台通讯代码. 增加接口封装.
基于20140616的版本,还差6个接口封装
-------------------------------------
整理框架,添加配置/错误码等数据模型,添加部分接口(与后台通讯部分预留)
-------------------------------------
调通一个本地接口
-------------------------------------
实现与D180通讯协议
-------------------------------------
cordova iOS基本框架调通,BT4.0通讯调通
-------------------------------------
android插件已完成
-------------------------------------
整合native api与web plugin;
实现新的通讯协议
-------------------------------------
已集成联机功能. 完成测试代码.D6
-------------------------------------
除了EMV接口外其他接口已调通
-------------------------------------
native与JS plugin 已调通8个接口
-------------------------------------
接口设计完成
驱动编码完成, 测试代码完成部分
web插件接口输入输出验证完成
盛炬 | iOS完成部分IC卡交易联调 | 暂无 | 郭庆锐/潘友谊
-------------------------------------------
iOS完成磁条卡交易联调
-------------------------------------------
android完成交易调试
-------------------------------------------
完成磁条卡相关交易
-------------------------------------------
根据接口完成代码修改
CMBC快乐收iOS插件/应用 | 发布cmbcPosControler_V1.00.01_20141219M | 暂无 | 郭庆锐 | 已上线
补发cmbcPosControler_V1.00.00_20141210
-------------------------------------------
完成北京上线联调.
-------------------------------------------
增加接口, 完成测试APP
-------------------------------------------
已提供库/应用供招标演示
CmbcHappyPay, CmbcPosController (V1.0.0_20140816)
海科融通iOS插件 | 发布PaxPosSdk-hkrt(iOS)_V1.00.00_20141218 | 暂无 | 郭庆锐
-------------------------------------------
已增加BT4.0支持
中银卡司 | 发布PaxMPosManager(IOS)_V1.00.00_20141119 | 暂无 | 郭庆锐
-------------------------------------------
发布PaxMPosManager(IOS)_V1.00.00_20141113支持退货积分
-------------------------------------------
iOS: PaxMPosManager.framework(20141103).zip (积分消费增加字段)
-------------------------------------------
android: PaxMPosManager(20140829).jar 修正更新EMV参数失败的问题
-------------------------------------------
发布增加接口的库:
android: PaxMPosManager(20140814).jar
iOS: PaxMPosManager.framework(20140814).zip
-------------------------------------------
发布增加接口的库:
android: PaxMPosManager(20140714).jar
iOS: PaxMPosManager.framework(20140717).zip
-------------------------------------------
增加客户要求的4个接口
-------------------------------------------
支持应用更新,输出:
android库: PaxMPosManager(20140523).jar
iOS库: PaxMPosManager.framework(20140524).zip
-------------------------------------------
与中银卡司/D200应用开发确认D200应用更新接口需求,并将接口文档发给了D200应用开发人员
-------------------------------------------
已提供 iOS: PaxMPosManager.framework(20140318).zip
android: PaxMPosManager(20140318).jar
D800-S一生活应用移植 | 发布版本 D800S_onelife_V1.00.00_20140807 | 暂无 | 王绍林/郭庆锐
-------------------------------------
完成各应用移植
-------------------------------------
调整各应用的UI,发布支付应用测试版本
-------------------------------------
1. D800的应用管理器， mposapi到paxapi接口移植已完成， 应用管理器可以在D800S运行
2. D800的支付应用， mposapi到paxapi移接口植已完成， 支付应用可以在D800S上运行。
3. D800的水电煤应用， mposapi 到 paxapi接口移植已完成， 水电煤应用可以在D800S上运行。
4. D800的预付费卡应用， 该应用移植还未开始。
一生活(D800) |  | 暂无 | 王绍林
装机100台 payment/prepayment(20140618), comsecond/oneinterface(20140617)
--------------------------
修改BUG
--------------------------
提供给客户 V1.00.00_20140605版本(payment/prepayment/comsecond/oneinterface)
--------------------------
报文校验,完善水电煤参数设置,预付费UI调整,
修改BUG
--------------------------
数据全部通过DB存储,敏感数据加密存储
--------------------------
搜集需求,完善功能,调整UI.
--------------------------
完成针对之前修改的测试
---------------------------
针对多应用TLK冲突的问题作了修改
协助研发复现输密不弹窗的问题.
---------------------------
1. 已解决应用崩溃的问题
2. PED输密弹窗偶尔弹不出的问题交由研发跟踪处理
---------------------------
水电煤支付流程已完成.
尚有部分遗留问题:
1. 初始化时偶尔崩溃;
2. PED输密弹窗偶尔弹不出
android/iOS驱动框架 | 完成D180/D200端与框架的对接的程序 | 暂无 | 郭庆锐/涂钦魁
----------------------------------
发布 V1.00.00_20140425(android)
----------------------------------
初步完成 Android 详细设计, 待review
----------------------------------
定义需求范围
完成总体设计
银商MPOS | Android已提交 PaxMPosDriver_V20140404.jar | 暂无 | 王绍林/涂钦魁 | 银商停止各厂商自有驱动模式,改成统一驱动直接与厂商MPOS对接
银商已经集成驱动到客户端，测试环境下交易已经成功
IOS 已提交 PaxMPosDirver_iOS(20140403).zip,
银商尚未集成驱动到客户端,目前银商测试已暂停,何时恢复测试待通知
3. Android/IOS 项目研发进展报告
项目名称 | 项目状态 | 本周计划 | 负责人 | 备注
(2014/12/29-2015/01/19)
D800-S CUP认证程序 | 与EasyGo定好了接口,建好了开发环境 | 继续以原模式开发CUP程序. | 王绍林
| ------------------------------------- | NDK模式跟进
经试验,NDK(EasyGo for Android)主导模式可行
D800-S一生活(商赢) | 补充设计文档. | 暂无 | 王绍林 | 第1阶段功能开发完毕
发布 OneLife_V1.00.00_20141227_sig.apk
-------------------------------------
发布 OneLife_V1.00.00_20141212_sig.apk
-------------------------------------
发布 OneLife_V1.00.00_20141206_sig.apk
-------------------------------------
发布 OneLife_V1.00.00_20141129_sig.apk
-------------------------------------
完成便民业务开发.增加电子现金插卡.
发布 Onelife_V1.00.00_20141115_sig.apk
-------------------------------------
完成手机充值界面
确定水电煤UI
银联卡增加退货流程.
-------------------------------------
发布Onelife_V1.00.00_20141031_sig.apk
1. 电子现金消费,查询.
2. 实现手机充值功能.
3. 水费接口联调完成.
-------------------------------------
1. 卡卡转账，信用卡还款平台调试完成
2. 完成主密钥远程下载
2. 应用的代码重构
-------------------------------------
1.提供Onelife_V1.00.00_20141010.apk给测试.
2.完成O2O,支付宝所有交易;
3.完善商户管理,系统管理功能
-------------------------------------
1. 完成OTO交易的 银行卡消费, 会员卡消费, 会员卡充值, 会员卡查余额
2. 解决部分QCBUG
-------------------------------------
1. 银联卡增加IC卡，冲正和结算
2. 支付宝类交易
3. 提供 onelife_20140921.apk给测试.
-------------------------------------
完成银联卡交易的签到，消费，撤销，余额查询(磁条卡)
-------------------------------------
1. 调试商赢平台的支付宝类交易
2. 完成应用管理模块的部分功能
3. EMV L2接口实现
-------------------------------------
1. 完成签到, 消费,撤销, 结算, 参数下载报文调试
2. 完成应用的远程下载功能
3. 完成打印凭单模板
4. 完成管理模块的部分功能
5. EMV L2接口设计
-------------------------------------
完成大部分基础层开发,部分业务层开发
-------------------------------------
D800-S应用总体设计+
-------------------------------------
D800-S方案预研
尤恩 | 采用卡友的接口文档,已提供给客户 | 暂无 | 郭庆锐/涂钦魁
--------------------------------
配合客户iOS应用加入MFi product program
--------------------------------
重新设计android接口,提供 android PaxMPosManager_V20140416, 并通过测试
提供 iOS PaxMPosManager_V20140417, 并通过测试
--------------------------------
Android 按现有接口需求开发完成
海外统一平台 | 发布 MPosApi(IOS)_V1.00.01_20141112, | 根据需要发布正式版本 | 郭庆锐
MPosApi(android)_V1.00.01_20141112
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.00.01_20140827, MposApi(iOS)_V1.00.01_20140828,支持新需求:
EMV应用选择显示可配,
mag/picc支持加密返回接口
------------------------------------
andriod/iOS: 发布20140820版本,增加接口
------------------------------------
andriod/iOS: 发布20140729版本
------------------------------------
iOS 增加PayPass/PayWave接口.
android/iOS增加批量设置tlv接口.
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140707
------------------------------------
修改文档错误
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140619(修改bug)
------------------------------------
发布 MposApi(android)_V1.0.1_20140610(支持PayPass/PayWave)
------------------------------------
发布 MposApi(iOS)_V1.0.1_20140605(解决ccv提出来的symbol与其他库冲突的问题)
------------------------------------
paypass/paywave接口实现.
设计文档更新:
MPosApi接口规范_V1.0.2_20140530.docx
------------------------------------
增加paypass/paywave接口,输出:
MPosApi接口规范_V1.0.1_20140523.docx
------------------------------------
发布支持P2PE的 android/iOS 版本 (20140511)
------------------------------------
添加 P2PE 功能 (android/iOS)
------------------------------------
发布android base版本(V1.00.00_20140423).
针对P2PE作相应修改
------------------------------------
iOS base版本 V1.00.00_20140418 released
提供iOS版本demo程序 V1.1.4_20140418(t)
浙江中行大展D200 iOS插件 | 20140919提供 libBocDzPosController.a库 | 完成客户新接口.增加定位信息域 | 郭庆锐
-------------------------------------
插件代码已准备完毕,等待与终端联调
------------------------------------
有客户api需求,初步确定插件与POS接口,插件与后台通讯方式
百付通 | 发布MposPlugin(iOS)_V1.00.00_20141112 | 暂无 | 涂钦魁
-------------------------------------
发布MposPlugin(iOS)_V1.00.00_20141103(接口增加参数)
-------------------------------------
发布MposPlugin(iOS)_V1.00.00_20140926
-------------------------------------
支持native APP. 调试接口. 重构代码,剥离出公共库.
-------------------------------------
iOS: 完成所有接口功能.
-------------------------------------
完成应用下载接口
-------------------------------------
实现与后台通讯代码. 增加接口封装.
基于20140616的版本,还差6个接口封装
-------------------------------------
整理框架,添加配置/错误码等数据模型,添加部分接口(与后台通讯部分预留)
-------------------------------------
调通一个本地接口
-------------------------------------
实现与D180通讯协议
-------------------------------------
cordova iOS基本框架调通,BT4.0通讯调通
-------------------------------------
android插件已完成
-------------------------------------
整合native api与web plugin;
实现新的通讯协议
-------------------------------------
已集成联机功能. 完成测试代码.D6
-------------------------------------
除了EMV接口外其他接口已调通
-------------------------------------
native与JS plugin 已调通8个接口
-------------------------------------
接口设计完成
驱动编码完成, 测试代码完成部分
web插件接口输入输出验证完成
盛炬 | 发布PaxMPosDriver(iOS)_V1.00.00_20141226 | 暂无 | 郭庆锐/潘友谊
PaxMPosDriver(Android)_V1.00.00_20141226
-------------------------------------------
iOS完成部分IC卡交易联调
-------------------------------------------
iOS完成磁条卡交易联调
-------------------------------------------
android完成交易调试
-------------------------------------------
完成磁条卡相关交易
-------------------------------------------
根据接口完成代码修改
CMBC快乐收iOS插件/应用 | 发布cmbcPosControler_V1.00.01_20141219M | 暂无 | 郭庆锐 | 已上线
补发cmbcPosControler_V1.00.00_20141210
-------------------------------------------
完成北京上线联调.
-------------------------------------------
增加接口, 完成测试APP
-------------------------------------------
已提供库/应用供招标演示
CmbcHappyPay, CmbcPosController (V1.0.0_20140816)
海科融通iOS插件 | 发布PaxPosSdk-hkrt(iOS)_V1.00.00_20141226 | 暂无 | 郭庆锐
-------------------------------------------
发布PaxPosSdk-hkrt(iOS)_V1.00.00_20141218
-------------------------------------------
已增加BT4.0支持
中银卡司 | 发布PaxMPosManager(IOS)_V1.00.00_20141119 | 暂无 | 郭庆锐
-------------------------------------------
发布PaxMPosManager(IOS)_V1.00.00_20141113支持退货积分
-------------------------------------------
iOS: PaxMPosManager.framework(20141103).zip (积分消费增加字段)
-------------------------------------------
android: PaxMPosManager(20140829).jar 修正更新EMV参数失败的问题
-------------------------------------------
发布增加接口的库:
android: PaxMPosManager(20140814).jar
iOS: PaxMPosManager.framework(20140814).zip
-------------------------------------------
发布增加接口的库:
android: PaxMPosManager(20140714).jar
iOS: PaxMPosManager.framework(20140717).zip
-------------------------------------------
增加客户要求的4个接口
-------------------------------------------
支持应用更新,输出:
android库: PaxMPosManager(20140523).jar
iOS库: PaxMPosManager.framework(20140524).zip
-------------------------------------------
与中银卡司/D200应用开发确认D200应用更新接口需求,并将接口文档发给了D200应用开发人员
-------------------------------------------
已提供 iOS: PaxMPosManager.framework(20140318).zip
android: PaxMPosManager(20140318).jar
D800-S一生活应用移植 | 发布版本 D800S_onelife_V1.00.00_20140807 | 暂无 | 王绍林/郭庆锐
-------------------------------------
完成各应用移植
-------------------------------------
调整各应用的UI,发布支付应用测试版本
-------------------------------------
1. D800的应用管理器， mposapi到paxapi接口移植已完成， 应用管理器可以在D800S运行
2. D800的支付应用， mposapi到paxapi移接口植已完成， 支付应用可以在D800S上运行。
3. D800的水电煤应用， mposapi 到 paxapi接口移植已完成， 水电煤应用可以在D800S上运行。
4. D800的预付费卡应用， 该应用移植还未开始。
一生活(D800) |  | 暂无 | 王绍林
装机100台 payment/prepayment(20140618), comsecond/oneinterface(20140617)
--------------------------
修改BUG
--------------------------
提供给客户 V1.00.00_20140605版本(payment/prepayment/comsecond/oneinterface)
--------------------------
报文校验,完善水电煤参数设置,预付费UI调整,
修改BUG
--------------------------
数据全部通过DB存储,敏感数据加密存储
--------------------------
搜集需求,完善功能,调整UI.
--------------------------
完成针对之前修改的测试
---------------------------
针对多应用TLK冲突的问题作了修改
协助研发复现输密不弹窗的问题.
---------------------------
1. 已解决应用崩溃的问题
2. PED输密弹窗偶尔弹不出的问题交由研发跟踪处理
---------------------------
水电煤支付流程已完成.
尚有部分遗留问题:
1. 初始化时偶尔崩溃;
2. PED输密弹窗偶尔弹不出
android/iOS驱动框架 | 完成D180/D200端与框架的对接的程序 | 暂无 | 郭庆锐/涂钦魁
----------------------------------
发布 V1.00.00_20140425(android)
----------------------------------
初步完成 Android 详细设计, 待review
----------------------------------
定义需求范围
完成总体设计
银商MPOS | Android已提交 PaxMPosDriver_V20140404.jar | 暂无 | 王绍林/涂钦魁 | 银商停止各厂商自有驱动模式,改成统一驱动直接与厂商MPOS对接
银商已经集成驱动到客户端，测试环境下交易已经成功
IOS 已提交 PaxMPosDirver_iOS(20140403).zip,
银商尚未集成驱动到客户端,目前银商测试已暂停,何时恢复测试待通知

## Project Status Report(2014) (hidden)
Project Status Report
Report Period:2014/12/22_2014/12/26
1、Current Project Progress Report（BroadPos Terminal)
Project Name | Project Manager | Key Activity/Milestone | Scheduled Project Duration | Actual/Expected Deadline | Current Progress | Status | Causes Aanalysis and Action
BroadPOS Terminal FideliPay | Luke | Phase0-Concept and Feasibility | 2014/3/11-2014/3/11 | 2014-03-11 | 1.于2014/3/11日完成MRD,ADD | 正常
|  | Phase1-Planning | 2014/3/11-2014/3/11 | 2014-03-11 | 1.于2014/3/11日完成Project Plan & NPI Team Document | 正常
|  | Phase2-Requirment,Design, Implementation | S80： 2014/3/11-2014/3/17 | 2013-03-24 | 1.于2014/3/11日正式发布了开发包： “FideliPay(fps)_HC_V1.00.00_20140311 Released” “USPOSCore_S80_FideliPay(fps)_V1.00.00_20140311 Released” 2.于2014/3/13日正式发布了开发包： "FideliPay(fps)_HC_V1.00.00_20140313 Released" "USPOSCore_S80_FideliPay(fps)_V1.00.00_20140313 Released" 3.于2014/3/17日正式发布开发包： "USPOSCore_S80_FideliPay(fps)_V1.00.00_20140317 Released" "FideliPay(fps)_HC_V1.00.00_20140317 Released" 4.于2014/3/24日正式发布开发包： "USPOSCore_S80_FideliPay(fps)_V1.00.00_20140324 Released" | 正常
|  | Phase3-System Test | S80： 2014/3/11-2014/3/21 Changed as: 2014/3/11-2014/3/28 | 2013-03-25 | 1.于2014/3/13日正式发布了开发包： "S80_Fidelity_Smoking_Test_Report_20140313" 2.于2014/3/13日正式发布了测试用例： "FideliPay_Test_Case_Library_V20140311" 3.于2014/3/24日正式发布了功能测试报告： "S80_FideliPay_Function_Regression_Testing_Report_20140324" 4.于2014/3/25日正式发布了回归测试报告： "S80_FideliPay_Regression_Testing_Report_20140325" | 正常
|  | Phase4-Delivery | S80： 2014/3/21-2014/3/21 Changed as: 2014/3/28-2014/3/28 | 2014-03-28 | 于2014/3/25日发起结项报告 | 正常 | Postpone Cause: 1. postpone the FPS project from March 21th to March 28th since the function test is interrupted by other maintenance work. 2.已于2014/3/25日结项
BroadPOS Terminal JetPay | Luke | Phase0-Concept and Feasibility | 2013/12/24-2013/12/24 Changed as: 2014/1/7-2014/1/7 | 2013/12/24 2014/1/7 | 1.于2013/12/24日完成MRD,ADD 2.于2014/1/7日更新了MRD | 正常 | 1.2013/1/7:申请重新启动项目 2.2014/3/11:再一次重新启动项目:since the certification for JetPay CREDIT is almost done.
|  | Phase1-Planning | 2013/12/24-2013/12/24 Changed as: 2014/1/7-2014/1/7 2014/3/11-2014/3/11 | 2013/12/24 2014/1/7 2014/3/11 | 1.于2013/12/24日完成Project Plan & NPI Team Document 2.于2014/1/7日发起Active Project请求，并更新了Project Plan 3.于2014/3/11日再一次发起Active Project请求，并更新了Project Plan | 正常
|  | Phase2-Requirment,Design, Implementation | S80： 2013/12/24-2013/12/31 Changed as: 2014/3/11-2014/3/11 | 2013/12/31 2014/3/13 | 1.于2013/12/25日正式发布开发包： "Jetpay(jetpay)_TC_V1.00.00_20131225 release notes" "USPOSCore_S80_Jetpay(jetpay)_V1.00.00_20131225 release notes" 2.于2013/12/31日正式发布开发包： "Jetpay(jetpay)_TC_V1.00.00_20131231 Release Notes" "USPOSCore_S80_Jetpay(jetpay)_V1.00.00_20131231 Release Notes" 3.于2014/3/11日正式发布开发包： “USPOSCore_S80_Jetpay(jetpay)_V1.00.00_20140311 Release Notes” "Jetpay(jetpay)_TC_V1.00.00_20140311 release notes" 4.于2014/3/12日正式发布开发包： "USPOSCore_S80_Jetpay(jetpay)_V1.00.00_20140312 Release Notes" "Jetpay(jetpay)_TC_V1.00.00_20140312 Release Notes" 5.于2014/3/13日正式发布开发包： "USPOSCore_S80_Jetpay(jetpay)_V1.00.00_20140313 Release Notes" "Jetpay(jetpay)_TC_V1.00.00_20140313 Release Notes" | 正常
|  | Phase3-System Test | S80： 2013/12/25-2014/1/7 Changed as: 2014/1/7-2014/1/15 2014/3/11-2014/3/14 | 2013-01-17 | 1.于2013/12/26日正式发布测试用例： "BroadPOS Terminal Jetpay Test Case V20131226" 2.于2014/3/11日正式发布smoking test报告： "BroadPOS Terminal Jetpay V1.00.00_20140311 Smoking Test Report V20140311" 3.于2014/3/13日正式发布功能测试报告 "BroadPOS Terminal Jetpay V1.00.00_20140312 Function Test Report V20140313" " BroadPOS Terminal Jetpay V1.00.00_20140313 Regression Test Report V20140313" | 正常
|  | Phase4-Delivery | S80： 2014/1/8-2014/1/8 Changed as: 2014/1/15-2014/1/15 2014/3/11-2014/3/14 | 2014/1/17 2014/3/13 | 1.于2013/12/27日项目申请 Deactive 2.于2014/1/7日发起active project request 3.于2014/1/17日发起Deactive Project Request 4.于2014/3/13日发起结项申请 | 正常 | 1.于2014/1/17项目发起Deactive，其原因： Since the test environment has been not working for long time(since Jan 7th), we have to deactivate this project since Jan 7th. 2.于2014/3/13项目发起结项
BroadPOS Terminal Elavon II | Luke | Phase0-Concept and Feasibility | 2014/1/7-2014/1/7 | 2014-01-07 | 1.于2013/1/7日更新了MRD "MRD V20140107" 2.ADD Test Evironment未更新 "ADD_Test Environment V20130929" | 正常 | 开始起动第二阶段项目任务(PhaseII)
|  | Phase1-Planning | S80 2014/1/7-2014/1/7 | 2014-01-07 | 1.于2014/1/7日完成更新Project Plan & NPI Team Document | 正常 | PhaseII 范围包括：支持debit ebt gift交易
|  | Phase2-Requirment,Design, Implementation | S80: 2014/1/7-2014/1/10 | 2014-01-17 | 1.于2014/1/6日完成开发包发布： "Elavon(elavon)_HC_V1.00.01_20140106 Release Notes" 2. 于2014/1/7日完成开发包发布： "USPOSCore_S80_Elavon(elavon)_V1.00.01_20140109 Released" "Elavon(elavon)_HC_V1.00.01_20140109 Release Notes" 3. 于2014/1/13日完成开发包发布： "USPOSCore_S80_Elavon(elavon)_V1.00.01_20140113 Released" "Elavon(elavon)_HC_V1.00.01_20140113 Release Notes" 4. 于2014/1/14日完成开发包发布： "Elavon(elavon)_HC_V1.00.01_20140114 Release Notes" 5. 于2014/1/16日完成开发包发布： "BroadPOS Terminal Elavon Regression Test Report V20140116" "Elavon(elavon)_HC_V1.00.01_20140116 Release Notes" 6.于2014/1/17日完成开发包发布： "Elavon(elavon)_HC_V1.00.01_20140117 Release Notes" | 正常
|  | Phase3-System Test | S80: 2014/1/7-2014/1/16 | 2014-01-17 | 1.于2014/1/8日完成测试发布： "BroadPOS Terminal Elavon Regression Test Report V20140108" 2.于2014/1/10日完成测试发布： "BroadPOS Terminal Elavon Regression Test Report V20140110" 3. 于2014/1/14日完成测试发布： "BroadPOS Terminal Elavon Regression Test Report V20140114" 4.于2014/1/16日完成测试发布： "BroadPOS Terminal Elavon Regression Test Report V20140116" 5.于2014/1/17日完成测试发布： "BroadPOS Terminal Elavon Regression Test Report V20140117" | 正常
|  | Phase4-Delivery | S80: 2014/1/17-2014/1/17 | 2014-01-17 | 1.于2014/1/17日发起结项申请 | 正常 | 项目已结项
BroadPOS Terminal Omaha II | Luke | Phase0-Concept and Feasibility | 2013/12/4-2013/12/4 | 2013-12-04 | 1.于2013/12/4日完成MRD,ADD 2.于2013/12/18日更新MRD | 正常
|  | Phase1-Planning | 2013/12/4-2013/12/4 | 2013-12-04 | 1.于2013/12/4日完成Project Plan & NPI Team Document 2.于2013/12/18日更新Project Plan | 正常 | Due to the certification not completed, we have to postpone the marketing time from Dec 18th to Dec 25th
|  | Phase2-Requirment,Design, Implementation | 2013/12/4-2013/12/11 | 2013-12-20 | 1.于2013/12/4日正式发布开发包： "USPOSCore_S80_First Data Omaha II(omaha)_V1.00.11_20131204 Released" "First Data Omaha II(omaha)_HC_V1.00.03_20131204 Released" "First Data Omaha II(omaha)_TC_V1.00.04_20131204 Released" 2.于2013/12/5日正式发布开发包： "BroadPOS Terminal HiPOS S80 Browser V1.00.11_20131205 has been released" 3.于2013/12/6日正式发布开发包： "USPOSCore_S80_First Data Omaha II(omaha)_V1.00.11_20131206 Released" 4.于2013/12/10日正式发布开发包： "First Data Omaha II(omaha)_HC_V1.00.03_20131210 Released" "First Data Omaha II(omaha)_TC_V1.00.04_20131210 Released" "USPOSCore_S80_First Data Omaha II(omaha)_V1.00.11_20131210 Released" 5.于2013/12/12日正式发布开发包： "USPOSCore_S80_First Data Omaha II(omaha)_V1.00.11_20131212 Released" 6.于2013/12/16日正式发布开发包： "USPOSCore_S80_First Data Omaha II(omaha)_V1.00.11_20131216 Released" 7.于2013/12/18日正式发布开发包： "USPOSCore_S80_First Data Omaha II(omaha)_V1.00.11_20131218 Released" 8.于2013/12/20日正式发布开发包： "USPOSCore_S80_First Data Omaha II(omaha)_V1.00.11_20131220 Released" | 正常
|  | Phase3-System Test | 2013/12/4-2013/12/18 Changed as: 2013/12/25 | 2013-12-20 | 1.2013/12/6日正式发布Smoking测试报告: "S80_OmahaII Test Case" "S80_OmahaII_Smoking_Test_Report_20131206" 2.2013/12/12日正式发布Function测试报告: "S80_OmahaII_HC_Retail_Function_Test_Report_V20131212" 3.2013/12/16日正式发布Function测试报告: "S80_OmahaII_TC_Restaurant_Function_Test_Report_V20131216" 4.2013/12/18日正式发布Regression测试报告: "S80_OmahaII_Regression_Test_Report_20131218" 5.2013/12/19日正式发布Regression测试报告: "S80_OmahaII_Regression_Test_Report_20131219" 6.2013/12/20日正式发布Regression测试报告: "S80_OmahaII_Regression_Test_Report_20131220" | 正常
|  | Phase4-Delivery | 2013/12/4-2013/12/18 Changed as: 2013/12/25 | 2014/1/10 | 于2014/1/10日发起结项 | 正常 | 1.由于认证未完成，项目推迟到2013/12/25日。 2.项目在12/20日已经申请了项目状态：deactive
BroadPOS Terminal GETI | Luke | Phase0-Concept and Feasibility | 2014/3/14-2014/3/14 | 2014-03-14 | 1.于2014/3/14日完成MRD,ADD | 正常 | 于2014/4/4日发起Deactive： " As the project schedule was interrupted by Maintenance tasks, I’d like to postpone GETI project from 4/4 to 4/11."
|  | Phase1-Planning | 2014/3/14-2014/3/14 | 2014/3/14 | 1.于2014/3/14日完成Project Plan & NPI Team Document | 正常
|  | Phase2-Requirment,Design, Implementation | S80： 2014/3/14-2014/3/14 | 2014-04-10 | 1.于2014/3/17日正式发布了开发包： "USPOSCore_S80_GETI CHECK(geti) GETI GL(getigl)_V1.00.00_20140317 Released" "GETI(geti)_HC_V1.00.00_20140317 Release Notes" "GETI Gift(getigl)_HC_V1.00.00_20140317 Release Notes" 2.于2014/3/28日正式发布了开发包： "USPOSCore_S80_GETI CHECK(geti) GETI GL(getigl)_V1.00.00_20140328 Released" " GETI(geti)_HC_V1.00.00_20140328 Release Notes" " GETI Gift & LOYALTY(getigl)_HC_V1.00.00_20140328 Release Notes" 3.于2014/4/1日正式发布了开发包： "USPOSCore_S80_GETI CHECK(geti) GETI GL(getigl)_V1.00.00_20140401 Released" 4.于2014/4/2日正式发布了开发包： "GETI CHECK(geti)_HC_V1.00.00_20140402 Released" "USPOSCore_S80_GETI CHECK(geti) GETI GL(getigl)_V1.00.00_20140402 Released" 5.于2014/4/3日正式发布了开发包： "GETI Gift & LOYALTY(getigl)_HC_V1.00.00_20140403 Release Notes" 6.于2014/4/4日正式发布开发包： "GETI(geti)_HC_V1.00.00_20140404 Release Notes" "GETI Gift & LOYALTY(getigl)_HC_V1.00.00_20140404 Release Notes" "USPOSCore_S80_GETI CHECK(geti) GETI GL(getigl)_V1.00.00_20140404 Released" 7.于2014/4/8日正式发布开发包： "USPOSCore_S80_GETI CHECK(geti) GETI GL(getigl)_V1.00.00_20140408 Released" 8.于2014/4/9日正式发布开发包： "USPOSCore_S80_GETI CHECK(geti) GETI GL(getigl)_V1.00.00_20140409 Released" "GETI(geti)_HC_V1.00.00_20140409 Release Notes" "GETI Gift & LOYALTY(getigl)_HC_V1.00.00_20140409 Release Notes" 9. 于2014/4/10日正式发布开发包： "USPOSCore_S80_GETI CHECK(geti) GETI GL(getigl)_V1.00.00_20140410 Released" " GETI Gift & LOYALTY(getigl)_HC_V1.00.00_20140410 Release Note" | 正常
|  | Phase3-System Test | S80： 2014/3/14-2014/4/4 Changed As: 2014/4/4-2014/4/11 | 2014-04-11 | 1.于2014/3/17日正式发布了test case： " BroadPOS Terminal S80 Geti Test Case V20140317" 2.于2014/3/27日正式发布了Smoking Test Report: "BroadPOS Terminal Geti V1.00.00_20140317 Smoking Test Report V20140327" 3.于2014/4/3日正式发布了Function Test Report: " BroadPOS Terminal Geti V1.00.00 Function Test Report V20140403" 4.于2014/4/9日正式发布了Regression Test Report: "USPOSCore_S80_GETI CHECK(geti) GETI GL(getigl)_V1.00.00_20140408 Released" 5.于2014/4/11日正式发布了Regression Test Report: " BroadPOS Terminal Geti V1.00.00 Regression Test Report V20140411" | 正常
|  | Phase4-Delivery | S80： 2014/4/4-2014/4/4 Changed As: 2014/4/11-2014/4/11 | 2014-04-11 | 于2014/4/11日发起结项 | 正常 | 1.于2014/3/19日项目发起Deactive，其原因： Since the test environment has been shut down for GETI G/L, I’d like to deactivate GETI project from today. 2.于2014/3/26日Reactivate GETI Project 3.于2014/4/4日发起Deactive
BroadPOS Terminal MPS II | David | Phase0-Concept and Feasibility | 2014/6/13-2014/6/13 | 2014-06-13 | 1.于2014/6/13日发布了MRD及ADD文档 2. 于2014/6/19日更新了MRD及ADD文档，增加了HC/TC host. | 正常
|  | Phase1-Planning | 2014/6/13-2014/6/13 | 2014-06-13 | 1.于2014/6/13日完成项目计划文档及NPI Team 2.于2014/6/19日更新了项目计划文档 | 正常
|  | Phase2-Design, Implementation | 2014/6/13-2014/6/13 Changed As: 2014/6/13-2014/6/19 | 2014/6/13 2014/6/19 | 1.于2014/6/13日发布了： - USPOSCore_S80_mps_mpsctg_V1.00.00_20140613 Released - Mercury Combined Terminal GIFT(mpsctg)_HC_V1.00.00_20140613 2.于2014/6/19日发布了： - Mercury Combined TerminalGIFT(mpsctg)_HC_V1.00.00_20140619 - USPOSCore_S80_mps_mpsctg_V1.00.00_20140619 Released - MPS Credit Debit EBT(mps)_HC/TC_V1.01.00_20140619M Release 3.于2014/6/26日发布了： - MPS Credit Debit EBT(mps)_HC/TC_V1.01.00_20140625M Release - USPOSCore_S80_mps_mpsctg_V1.00.00_20140626 Released - Mercury Combined Terminal GIFT(mpsctg)_HC_V1.00.00_20140626 | 正常
|  | Phase3-System Test | 2014/6/16-2014/6/27 | 2014-06-27 | 1.于2014/6/16日发布了： - BroadPOS_Terminal_S80_MPS II_Test_Case_V20140616 2.于2014/6/18日发布了： - BroadPOS Terminal MPS II V1.00.00_20140613 Smoking Test Report V20140618 3.于2014/6/25日发布了： - BroadPOS Terminal MPS II Function Test Report V20140625 4.于2014/6/27日发布了： - BroadPOS Terminal MPS II Regression Test Report V20140627 - BroadPOS Terminal MPS II Regression Test Report V20140627_1 | 正常
|  | Phase4-Delivery | 2014/6/27-2014/6/27 | 2014-06-27 | 于2014/6/27日申请项目结项 | 正常
BroadPOS Terminal Elavon III | Luke | Phase0-Concept and Feasibility | 2014/6/30-2014/6/30 | 2014-06-30 | 1.于2014/6/30日发布了MRD及ADD文档 | 正常
|  | Phase1-Planning | 2014/6/30-2014/6/30 | 2014-06-30 | 1.于2014/6/30日完成项目计划文档及NPI Team | 正常
|  | Phase2-Design, Implementation | 2014/6/30-2014/7/3 | 2014-07-11 | 1.于2014/6/30日发布工作包： - Elavon(elavon)_TC_V1.00.00_201410630 Release Notes 2.于2014/7/3日发布了工作包： - Elavon(elavon)_TC_V1.00.00_201410703 Release Notes 3.于2014/7/9日发布工作包 - USPOSCore_S80_Elavon(elavon)_V1.00.02_20140709 Released 4.于2014/7/10日发布工作包： - Elavon(elavon)_TC_V1.00.00_201410710 Release Notes 5.于2014/7/11日发布工作包： - USPOSCore_S80_Elavon(elavon)_V1.00.02_20140711 Released | 关注
|  | Phase3-System Test | 2014/7/1-2014/7/10 | 2014-07-11 | 1.于2014/7/1日发布SIT Smoking测试报告： - BroadPOS Terminal Elavon III Smoking Test Report V20140701 2.于2014/7/8日发布测试报告： - BroadPOS Terminal Elavon III Function Test Report V20140708 3.于2014/7/10发布了测试报告： - BroadPOS Terminal Elavon III Regression Test Report V20140710 4. 于2014/7/11发布了测试报告： - BroadPOS Terminal Elavon III Regression Test Report V20140711 | 正常
|  | Phase4-Delivery | 2014/7/11-2014/7/11 | 2014-07-11 | 发起结项申请 | 正常
Note on F8: liza.l: 如果活动到了计划结束日期还没有完成的话，那么请填写预计结束日期
Note on H8: liza.l: 关注：如果进度延迟5%以内或有比较大的需求变更导致工作量增加10%； 预警：如果进度延迟5%以上或有重大需求变更导致工作量增加10%以上 正常：项目进展按计划预期
Note on I8: liza.l: 如果状态不是正常，需描述原因及改进措施

## Project Status Report(2014TMS) (hidden)
Project Status Report
2、Current Project Progress Report（TMS)
Project Name | Project Manager | Key Activity/Milestone | Scheduled Project Duration | Actual/Expected Deadline | Current Progress | Status | Causes Aanalysis and Action
PAX TMS Tosan |  | Phase0-Concept and Feasibility | 2014/4/14-2014/4/23 | 2014/4/24 (1st release) 2014/6/30(2nd release) | 1.于4月23日发起BRD需求文档评审 2.于2014/4/24发布需求:PAX TMS Tosan V1.00.00 Requirement Release Notes_V1.00.00_20140423 3.于2014/6/30发布了： - PAX TMS Tosan UI Prototyle V1.00.00_20140630 | 关注 | 1.需求最新文档没有更新到与UIv1.00.00-20140711匹配
|  | Phase1-Planning | 2014/4/17-2014/4/18 | 2014/4/18（1st Release) 2014/5/21(2nd Release) 2014/7/1(3rd Release) 2014/8/27(4th Release) 2014/9/18(5th Release) | 于2014/4/18日完成： 1.项目发起立项会议 2.完成项目估算，发布项目计划 于2014/5/21完成项目延期申请，并更新了计划，计划最终交付日期变更为：2014/7/11 3.于2014/7/1发起需求变更申请，并发布更新的计划，计划最终交付日期变更为：2014/7/15 - PAX TMS Tosan Milestone change 4.于2014/7/22发布更新的计划，计划最终交付日期变更为：2014/8/1 5. 于2014/8/27日变更计划，计划最终交付日期变更为：2014/9/20 6. 于2014/9/18日发布计划变更，计划最终交付日期变更为：2014/9/30 7. 计划2014/11/26日完成交付给客户，并预计2014年11月底完成项目结项 | 关注 | 1.需变更项目计划 2.客户需增加了web application
| Elliott | Phase2-Design, Implementation | 2014/4/21-2014/5/28(1st) Deadline:2014/6/20(2nd) Changed Deadline:2014/7/4 Change Deadline: 2014/7/4 to 2014/7/11 2014/9/24 2014/11/21 | 2014/6/9(1st release) 2014/6/23(2nd release) 2014/7/11(3rd release) 2014/7/18(4th release) 2014/7/28(5th release) 2014/8/26(6th release) 2014/9/11(6th upgrade) 2014/9/18(7rh release) 2014/9/30(8th release) 2014/11/3(9th release) 2014/11/21(10th release) | 1.正在进行设计与开发当中 - 于2014/5/5完成了Adiminstator中部分模块的开发 - 于2014/5/16基本完成Model，Application， Firmware， Download Task， Terminal SN， Backup&Restore模块的开发，原计划于2014/5/9完成的Terminal SN-Schedule模块出现延迟。 - 于2014/5/23完成Merchant模块，Terminal SN-Schedule模块Deadline更新到2014/6/4 - 预计2014/6/6日发布第一个版本（未发包） - 已于2014/6/9日发布安装包，但其配置文档包括需求、Demo和设计文档预计2014/6/11日发布（未发布文档）。 - 于2014/6/17日更新并发布了Demo原型 - 于2014/6/23日更新并发布需求、UI（设计文档未发布)及安装包： PAX TMS Tosan V1.00.00 Requirement Release PAX TMS Tosan V1.00.00_20140623 release note - 于2014/6/30日变更了UI Prototype PAX TMS Tosan UI Prototyle V1.00.00_20140630 - 于2014/7/11日发布了安装包及相关文档 PAX TMS Tosan V1.00.00_20140711 release note - 于2014/7/18日发布了安装包，准备为客户安装培训用的 PAX TMS Tosan V1.00.00_20140717 release note - 于2014/7/28日发布了安装包，准备为客户安装培训用的 PAX TMS Tosan V1.00.00_20140728 release note 2.根据客户现场的需求进行开发 - 于2014/8/26日，修改BUG及客户需求发布安装包，需进行测试 PAX TMS Tosan V1.00.00_20140826 release note - 于2014/9/11日更新了升级包，需进行测试 - 于2014/9/18日发布安装包，需进行测试： PAX TMS Tosan V1.00.00_20140917 release note 3 于2014/9/30日发布安装包给客户正式递交做验证. 4 于2014/11/3日发布安装包给客户正式递交做验证. 5.于2014/11/21日发布安装包，进行验证测试，如通过，可直接发布给客户进行现场安装验证 | 预警 | 准备于9月30日正式发布给客户安装包进行现场验证 预计2014/11/26日发布安装包给客户作现场验证。
|  | Phase3-System Test | 2014/5/28-2014/6/27 1.Change Deadline： 2014/7/9 2.2014/7/9 to 2014/7/15 3.2014/7/15 to 2014/8/1 4.2014/8/1 to 2014/8/8 5 2014/9/20 6.2014/11/26 | 2014/6/18(1st release) 2014/6/24(2nd releae) 2014/6/27(3rd release) 2014/7/4(4th release) 2014/7/29(5th release) 2014/8/8(6th release) 2014/9/5(7th release) 2014/9/12(8th release) 2014/9/30(9th release) 2014/11/12(10th release) | 1.正在进行SIT测试用例开发中 - 完成了Adiminstator中部分模块的test case - 于2014/5/14完成了Adiminstator中部分模块的测试 - 于2014/5/23完成了80%的测试用例 - 于2014/5/30完成了测试用例初稿，准备评审 - 于2014/6/5完成了测试用例的评审，包括深圳客户代表方提出评审建议。 2.- 于2014/6/18日发布了测试报告： PAX TMS TOSAN V1.00.00_20140609 Test Report V20140618 - 于2014/6/24日发布了性能测试报告： PAX TMS Tosan V1.00.00_20140609_SIT Stress Test Report_V20140624 - 于2014/6/27日发布了性能测试报告： PAX TMS Tosan V1.00.00_20140623_SIT Stress Test Report_V20140627 - 于2014/7/4日发布了回归测试报告： PAX TMS TOSAN V1.00.00_20140623 Test Report V20140703 - 于2014/7/29日发布了测试报告： PAX TMS TOSAN V1.00.00_20140717 Test Report V20140729 - 于2014/8/8日发布了测试报告： PAX TMS TOSAN V1.00.00_20140728 Test Report V20140808 - 于2014/9/5日发布了测试报告： PAX TMS TOSAN V1.00.00_20140826 Test Report V20140905 - 于2014/9/12日发布了测试报告： PAX TMS TOSAN upgrade_tms_20140911_Test Report_V20140912 - 于2014/9/30日发布了测试报告： PAX TMS TOSAN V1.00.00_20140930 Test Report V20140930 PAX TMS Tosan V1.00.00_20140917_SIT Stress Test Report_V20140930 - 于2014/11/12日发布了测试报告： PAX TMS TOSAN V1.00.00_20141103 Test Report V20141111 - 于2014/11/27日发布了测试报告： PAX TMS TOSAN V1.00.00_20141121 Test Report V20141126 | 关注 | 1.PAX TMS Tosan测试报告延迟申请： 在PAX TMS TOSAN项目的第三轮测试中，由于需求发生变更导致需要增、修一些case，并且需要进行全部功能测试，所以本轮测试申请功能测试报告时间延迟到23号。但我们会按原计划在15号发安装和冒烟测试报告。 2.测试根据新的包重新估算测试进度需变更到2014/8/1 3.测试根据新的包PAX TMS Tosan V1.00.00_20140728重新估算测试进度需变更到2014/8/8 4.预计2014/11/26日发布测试报告，如果测试通过，可发布安装包给客户作现场验证，同时项目可申请结项。
|  | Phase4-Delivery | 2014/6/30-2014/7/1 1.Change Deadline： 2014/7/11 2.Change Deadline: 2014/7/11 to 2014/7/15 3.Change Deadline: 2014/7/15-2014/8/1 4.Change Deadline: 2014/8/1-2014/9/20 5.Change Deadline: 2014/9/20-2014/9/30 6.Change Deadline: 2014/9/30-2014/11/3 7.预计正式交付日期： 2014/11/28 | 2014/8/1(1st release) 2014/9/30(2nd release) 2014/11/3(3rd release) 2014/11/28(4th release) | 1.于2014/7/18日发布正式安装包为给客户安装培训，预计要变更计划(由于客户原因，没有去客户现场，预计8月1日再发包新安装包） 2.于2014/8/1给客户现场做安装验证培训 3.预计2014/9/20发布给客户 4.预计2014/9/30发布给客户 5.于2014/9/30正式发布给客户作安装验证 6.预计于2014/11/3日向客户发布一个安装包 7.于2014/11/3日向客户发布一个安装包 8.预计于2014/11/28日正式发布交付给客户安装包 9.于2014/11/28日正式结项 | 关注 | 1.PAX TMS Tosan项目由于开发所需人员和时间评估不足，各Mailstone Deadline申请延期一周左右，项目结项时间由原来的2014/7/1延到2014/7/11 2. 由于增加新需求导致项目进度顺延到2014/7/15 3. 已于8月1日发布安装包给客户安装培训 4. 于2014/9/30发布安装包给客户作安装验证及试运行 5. 于2014/11/3发布安装包给客户 6. 于2014/11/28发布给客户安装包
Multi-Lane PX\xMaster (转移到Product Report(2015)) | Jim | Phase0-Concept and Feasibility | 2014/6/4-2014/6/23 | 2014/6/23(1st release) 2014/7/8(2nd release) 2014/8/1(3rd release) | 1.于2014/6/23日第一次发布需求文档，并请求美国同事评审 2.于2014/7/8日第二次发布需求文档，并请求美国同事评审 3.于2014/8/1日第三次发布需求文档，UI Prototype变更 | 正常
|  | Phase1-Planning | 2014/6/9-2014/6/9 每2周一个Sprint | 2014/6/9(1st release) 2014/7/9(2nd release) | 1.于2014/6/9日第一次发布计划，主要针对需求部分 2.于2014/7/9日变更计划，主要针对总体设计部分 3.于2014/8/1日变更计划，主要针对M1部分，由于新的前端框架bootstrap，M1 Deadline由8/8日推迟到8/18日。 | 正常 | 采用敏捷的开发策略，每个Sprint为一个开发周期，大约周期2周，其范围由美国确定。
|  | Phase2-Design, Implementation | 2014/6/24-2014/10/31 |  |  |  | 总体设计方案完成后，开发策略采用增量迭代的方式，每一个增量迭代开始时进行详细估算。
|  | High-level Design | 2014/7/10-2014/7/25 | 2014/7/21(1st release) | 1.于2014/7/18日完成了了High-level设计文档 | 正常
|  | Milestone 1 | 2014/7/25-2014/8/8 | 2014-08-08 | 1.于2014/8/8发布了开发包 | 取消 | M1开发策略，美国团队不认可，其开发包发布没被接受。要求按照美国团队的Sprint范围进行开发
|  | Sprint 1 | 2014/7/21-2014/8/8 Changed Deadline:2014/8/15 | 2014-08-15 | 1.于2014/7/25完成第一阶段的详细设计及其评审工作 2.2014/8/15日发布一个sprint1的包给美国 - Multi-lane TMS V1.00.00 sprint1 release note_20140815 | 正常 | 团队成员计划细化到以天为单位进行跟踪，项目组以周为单位进行跟踪
|  | Sprint 2 | 2014/8/18-2014/8/30 | 2014-08-30 | 1.于2014/8/30发布Sprint2的包给美国 | 正常
|  | Sprint 3 | 2014/9/1-2014/9/13 | 2014-09-12 | 1.于2014/9/12日发布Sprint3包给美国 - Multi-lane TMS V1.00.00 Sprint3 Release Notes_V20140912 | 正常
|  | Sprint 4 | 2014/9/15-2014/9/27 | 2014-09-26 | 1.于2014/9/26日发布了Sprint4包给美国 | 正常
|  | Sprint 5 | 2014/9/29-2014/10/18 | 2014-10-17 | 1.于2014/10/17日发布了Sprint5包给美国： Multi-lane PxMaster V1.00.00 Sprint5 Release Notes_V20141017 | 正常
|  | Sprint 6 | 2014/10/14-2014/11/1 | 2014-10-31 | 1.于2014/10/31日发布了Sprint6包给美国： Multi-lane PxMaster V1.00.00 Sprint6 Release Notes_V20141031 | 正常
|  | Sprint 7 | 2014/11/3-2014/11/14 | 2014-11-21 | 1.于2014/11/21日发布了Sprint7包给美国 Multi-lane PxMaster V1.00.00 Sprint7 Release Notes_V20141118 | 延迟 | Sprint7发包延迟由于John没有进行code review,可能延期到2014/11/17
|  | Sprint 8 | 2014/11/19-2014/11/29 | 2014-11-28 | 1.于2014/11/28日发布了Sprint8包给美国 Multi-lane PxMaster V1.00.00 Sprint8 Release Notes_V20141128 | 正常
|  | Sprint 9 | 2014/11/30-2014/12/5 | 2014-12-10 | 1.于2014/12/10日发布了sprint的包给美国： Multi-lane PxMaster V1.00.00 Sprint9 Release Notes_V20141209 | 延迟 | 延迟发包（Build后不能正常运行，质量问题）
|  | Sprint 10 | 2014/12/7-2014/12/12 | 2014-12-14 | 1.于2014/12/14日发布了sprint的包给美国： Multi-lane PxMaster V1.00.00 Sprint10 Release Notes_V20141212 | 延迟 | 延迟发包
|  | Sprint 11 | 2014/12/14-2014/12/19 | 2014-12-22 | 1.于2014/12/22日发布了srpint11的包给美国 Multi-lane PxMaster V1.00.00 Sprint11 Release Notes_V20141222 | 延迟 | 延迟发包
|  | Sprint 12 | 2014/12/21-2014/12/26 | 2014-12-30 | 1.于2014/12/30日发布了sprint12的包给美国 Multi-lane PxMaster V1.00.00 Sprint12 Release Notes_V20141229 | 延迟 | 延迟发包
|  | Phase3-System Test | 2014/7/21-2014/12/31
|  | Milestone 1 Test | 2014/7/21-2014/8/18 | 2014-08-13 | 1.于2014/7/24完成M1测试策略及其评审工作，于2014/7/28发布Multi-lane TMS(M1)_Test Strategy_20140728 2.于2014/8/1完成M1测试用例的设计与评审工作。 3.2014/8/13发布了MI测试报告： - Multi-lane TMS V1.00.00 _M1 (User Management) _20140808_SIT Test Report_V20140813 | 正常
|  | Sprint1 Test | 2014/8/11-2014/8/15 | 2014-08-18 | 1.于2014/8/15日发布sprint1测试报告： - Multi-lane TMS V1.00.00_Sprint1_20140815_Test Report _V20140818 | 正常
|  | Sprint2 Test | 2014/8/25-2014/8/30 | 2014-08-30 | 1.于2014/8/30发布Sprint2的测试报告 | 正常
|  | Sprint3 Test | 2014/9/1-2014/9/17 | 2014-09-17 | 1.于2014/9/10日发布了Sprint3的test case. 2.于2014/9/17日发布了Sprint3 测试报告： Multi-lane TMS V1.00.00_Sprint3_Test Report _V20140917 | 正常
|  | Sprint4 Test | 2014/9/18-2014/10/9 | 2014-10-11 | 1.于2014/9/24日发布了Sprint4的test case. 2.于2014/10/11日发布了Sprint4的test report | 正常 | test case应美国要求使用testlink工具
|  | Sprint5 Test | 2014/10/13-2014/10/24 | 2014-10-24 | 1.于2014/10/11日发布了Sprint5的test case 2.于2014/10/24日发布了Sprint5的test report | 正常
|  | Sprint6 Test | 2014/10/27-2014/11/7 | 2014-11-07 | 1.于2014/10/29日发布了sprint6的test case 2.于2014/11/7日发布了sprint6的test report | 正常
|  | Sprint7 Test | 2014/11/10-2014/11/21 | 2014-11-21 | 1.于2014/11/13日发布了sprint7的test case 2.于2014/11/21日发布了Sprint7的test report | 正常
|  | Sprint8 Test | 2014/11/24-2014/12/5 | 2014-12-05 | 1.于2014/12/5日发布了sprint8的test report | 正常
|  | Sprint9 Test | 2014/12/8-2014/12/12 | 2014-12-12 | 1.于2014/12/5日发布了sprint9的test case 2.于2014/12/12日发布了sprint9的test report | 正常
|  | Sprint10 Test | 2014/12/15-2014/12/19 | 2014-12-19 | 1.于2014/12/12日发布sprint10的test case 2.于2014/12/19日发布了sprint10的test report | 正常 | 质量有点差，实现了5个ticket,却产出14个bug,
|  | Sprint11 Test | 2014/12/22-2014/12/26 | 2014-12-26 | 1.于2014/12/19日发布了sprint11的test case 2.于2014/12/26日发布了sprint11的test report | 正常 | 质量有点差，实现了3个features,fix了13个bug,却产出21个bug
|  | Sprint12 Test | 2014/12/29-2015/1/4
|  | Phase4-Delivery |  |  |  |  | 未有明确的时间
Note on G8: liza.l: 如果活动到了计划结束日期还没有完成的话，那么请填写预计结束日期
Note on I8: liza.l: 关注：如果进度延迟5%以内或有比较大的需求变更导致工作量增加10%； 预警：如果进度延迟5%以上或有重大需求变更导致工作量增加10%以上 正常：项目进展按计划预期
Note on J8: liza.l: 如果状态不是正常，需描述原因及改进措施

## Product Report (2014) (hidden)
Product Maintenance Quality
Report Period:2014/12/22_2014/12/26 | [11 empty] | 0 | 7 | 11 | 11 | 0 |  |  | 24 | 4 | 1 | 5 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |  |  | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
1、Customer Feedback Bug (BroadPos Terminal Suits US) | [11 empty] | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 7 | 13 | 1 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0
| This Week's New Bug | Cumulative New Bug | Cumulative Total Bug | New Bug Rate% | [7 empty] | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 |  |  | 8 | 1 | 7 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0
[12 empty] | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 |  |  | 5 | 1 | 7 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1
Jan 1st Week | 1 | 24 | 378 | 6.349% | [7 empty] | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0
Jan 2nd Week | 3 | 27 | 381 | 7.087% | [7 empty] | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
Jan 3rd Week | 2 | 29 | 383 | 7.572% | [7 empty] | 0 | 1 | 28 | 9 | 4 |  |  | 36 | 4 | 2 | 2 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0
Jan 4th Week | 4 | 33 | 387 | 8.527% | [7 empty] | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |  |  | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
Feb 2nd Week | 7 | 40 | 394 | 10.15% | [7 empty] | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 |  |  | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
Feb 3rd Week | 6 | 28 | 400 | 7% | [7 empty] | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
Feb 4th Week | 2 | 30 | 402 | 7.463% | [7 empty] | 0 | 6 | 14 | 1 | 3 |  |  | 22 | 1 | 1 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0
Mar 1st Week | 4 | 34 | 406 | 8.374% | [7 empty] | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 |  |  | 9 | 1 | 5 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 15
Mar 2nd Week | 0 | 34 | 406 | 8.374% | [7 empty] | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Mar 3nd Week | 3 | 24 | 409 | 5.868% | [7 empty] | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 |  |  | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0
Mar 4th Week | 4 | 25 | 413 | 6.053% | [7 empty] | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |  |  | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0
Apr 1st Week | 1 | 25 | 414 | 6.039% | [7 empty] | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  |  | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
Apr 2nd Week | 1 | 26 | 415 | 6.265% | [7 empty] | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
Apr 3rd Week | 1 | 29 | 416 | 6.971% | [7 empty] | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 |  |  | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 6
Apr 4th Week | 0 | 29 | 416 | 6.971% | [7 empty] | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0
Apr 5th Week | 10 | 39 | 426 | 9.155% | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
May 1st Week | 3 | 41 | 429 | 9.557% | [7 empty] | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |  |  | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
May 2nd Week | 2 | 37 | 431 | 8.585% | [7 empty] | 0 | 3 | 37 | 2 | 1 |  |  | 15 | 17 | 11 | 18 | 11 | 13 | 1 | 0 | 0
May 3rd Week | 2 | 39 | 433 | 9.007% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
May 4th Week | 3 | 41 | 436 | 9.404% | [7 empty] | 0 | 18 | 7 | 1 | 0 |  |  | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0
Jun 1st Week | 1 | 27 | 437 | 6.178% | [7 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Jun 2nd Week | 3 | 29 | 440 | 6.591% | [7 empty] | 0 | 49 | 17 | 2 | 0 |  |  | 55 | 1 | 12 | 13 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0
Jun 3rd Week | 4 | 33 | 444 | 7.432% | [7 empty] | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 |  |  | 7 | 7 | 3 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0
Jun 4th Week | 9 | 30 | 453 | 6.623% | [7 empty] | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 |  |  | 11 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
July 1st Week | 0 | 29 | 453 | 6.402% | [7 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
July 2nd Week | 3 | 31 | 456 | 6.798% | [7 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
July 3rd Week | 1 | 27 | 457 | 5.908% | [7 empty] | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 |  |  | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
July 4th Week | 0 | 27 | 457 | 5.908% | [7 empty] | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
July 5th Week | 3 | 29 | 460 | 6.304% | [7 empty] | 1 | 5 | 222 | 7 | 4 |  |  | 176 | 21 | 42 | 1 | 18 | 220 | 0 | 0 | 15
Aug 1st Week | 1 | 28 | 461 | 6.074% | [7 empty] | 0 | 6 | 27 | 0 | 1 |  |  | 17 | 6 | 11 | 0 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0
Aug 2nd Week | 0 | 28 | 461 | 6.074% | [7 empty] | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
Aug 3rd Week | 0 | 28 | 461 | 6.074% | [7 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Aug 4th Week | 1 | 30 | 462 | 6.494% | [7 empty] | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 |  |  | 28 | 6 | 34 | 21 | 18 | 8 | 21 | 0 | 0
Sep 1st Week | 0 | 30 | 462 | 6.494% | [7 empty] | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 |  |  | 40 | 8 | 4 | 5 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0
Sep 2nd Week | 5 | 35 | 467 | 7.495% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sep 3rd Week | 3 | 37 | 470 | 7.872% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Sep 4th&5th Week | 1 | 27 | 471 | 5.732%
Oct 1st&2nd Week | 8 | 34 | 479 | 7.098%
Oct 3rd Week | 3 | 37 | 482 | 7.676%
Oct 4th Week | 1 | 37 | 483 | 7.66%
Nov 1st Week | 1 | 39 | 484 | 8.058%
Nov 2nd Week | 1 | 39 | 485 | 8.041%
Nov 3nd Week | 0 | 32 | 485 | 6.598%
Nov 4nd Week | 2 | 28 | 487 | 5.749%
Dec 1nd Week | 0 | 28 | 487 | 5.749%
Dec 2nd Week | 1 | 28 | 488 | 5.738%
Dec 3nd Week | 1 | 29 | 489 | 5.93%
Dec 4nd Week | 6 | 35 | 495 | 7.071%
[12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2、Customer Feedback Bug (TMS Suits) | [11 empty] | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2
[12 empty] | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |  |  | 6 | 0 | 7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0
2.1 PAX TMS Express Edition | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0
| This Week's New Bug | Cumulative New Bug | Cumulative Total Bug | New Bug Rate% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Jan 1st Week | 0 | 3 | 25 | 12% | [7 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Jan 2nd Week | 0 | 3 | 25 | 12% | [7 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
Jan 3rd Week | 1 | 4 | 26 | 15.38% | [7 empty] | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |  |  | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
Jan 4th Week | 0 | 4 | 26 | 15.38% | [7 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Feb 2nd Week | 0 | 3 | 26 | 11.54% | [7 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Feb 3rd Week | 0 | 3 | 26 | 11.54% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Feb 4th Week | 3 | 6 | 29 | 20.69% | [7 empty] | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
Mar 1st Week | 2 | 6 | 31 | 19.35% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mar 2nd Week | 1 | 4 | 32 | 12.5% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Mar 3nd Week | 0 | 3 | 32 | 9.375% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Mar 4th Week | 0 | 3 | 32 | 9.375% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Apr 1st Week | 0 | 3 | 32 | 9.375%
Apr 2nd Week | 0 | 3 | 32 | 9.375%
Apr 3rd Week | 1 | 4 | 33 | 12.12%
Apr 4th Week | 2 | 6 | 35 | 17.14%
Apr 5th Week | 0 | 6 | 35 | 17.14%
May 1st Week | 0 | 3 | 35 | 8.571%
May 2nd Week | 0 | 3 | 35 | 8.571%
May 3rd Week | 0 | 3 | 35 | 8.571%
May 4th Week | 1 | 4 | 36 | 11.11%
Jun 1st Week | 0 | 4 | 36 | 11.11%
Jun 2nd Week | 0 | 4 | 36 | 11.11%
Jun 3rd Week | 0 | 4 | 36 | 11.11%
Jun 4th Week | 0 | 4 | 36 | 11.11%
July 1st Week | 0 | 4 | 36 | 11.11%
July 2nd Week | 0 | 4 | 36 | 11.11%
July 3rd Week | 0 | 4 | 36 | 11.11%
July 4th Week | 0 | 4 | 36 | 11.11%
July 5th Week | 1 | 5 | 37 | 13.51%
Aug 1st Week | 0 | 3 | 37 | 8.108%
Aug 2nd Week | 0 | 3 | 37 | 8.108%
Aug 3rd Week | 0 | 3 | 37 | 8.108%
Aug 4th Week | 0 | 3 | 37 | 8.108%
Sep 1st Week | 0 | 3 | 37 | 8.108%
Sep 2nd Week | 1 | 4 | 38 | 10.53%
Sep 3rd Week | 1 | 4 | 38 | 10.53%
Sep 4th&5th Week | 0 | 4 | 38 | 10.53%
Oct 1st&2nd Week | 0 | 4 | 38 | 10.53%
Oct 3rd Week | 0 | 4 | 38 | 10.53%
Oct 4th Week | 0 | 4 | 38 | 10.53%
Nov 1st Week | 0 | 4 | 38 | 10.53%
Nov 2nd Week | 0 | 4 | 38 | 10.53%
Nov 3nd Week | 0 | 4 | 38 | 10.53%
Nov 4nd Week | 2 | 6 | 40 | 15%
Dec 1nd Week | 0 | 6 | 40 | 15%
Dec 2nd Week | 0 | 6 | 40 | 15%
Dec 3nd Week | 0 | 6 | 40 | 15%
Dec 4nd Week | 0 | 6 | 40 | 15%
2.2 PAXTMS US
| This Week's New Bug | Cumulative New Bug | Cumulative Total Bug | New Bug Rate%
Apr 1st Week | 0 | 0 | 21 | 0%
Apr 2nd Week | 0 | 0 | 17 | 0%
Apr 3rd Week | 0 | 0 | 17 | 0%
Apr 4th Week | 0 | 0 | 17 | 0%
Apr 5th Week | 0 | 0 | 17 | 0%
May 1st Week | 0 | 0 | 17 | 0%
May 2nd Week | 0 | 0 | 17 | 0%
May 3rd Week | 2 | 2 | 19 | 10.53%
May 4th Week | 0 | 2 | 19 | 10.53%
Jun 1st Week | 0 | 2 | 19 | 10.53%
Jun 2nd Week | 0 | 2 | 19 | 10.53%
Jun 3rd Week | 0 | 2 | 19 | 10.53%
Jun 4th Week | 1 | 3 | 20 | 15%
July 1st Week | 0 | 3 | 20 | 15%
July 2nd Week | 0 | 3 | 20 | 15%
July 3rd Week | 1 | 4 | 21 | 19.05%
July 4th Week | 0 | 4 | 21 | 19.05%
July 5th Week | 0 | 4 | 21 | 19.05%
Aug 1st Week | 0 | 4 | 21 | 19.05%
Aug 2nd Week | 0 | 4 | 21 | 19.05%
Aug 3rd Week | 0 | 4 | 21 | 19.05%
Aug 4th Week | 0 | 4 | 21 | 19.05%
Sep 1st Week | 0 | 4 | 21 | 19.05%
Sep 2nd Week | 0 | 4 | 21 | 19.05%
Sep 3rd Week | 0 | 4 | 21 | 19.05%
Sep 4th&5th Week | 0 | 4 | 21 | 19.05%
Oct 1st&2nd Week | 0 | 4 | 21 | 19.05%
Oct 3rd Week | 0 | 4 | 21 | 19.05%
Oct 4th Week | 0 | 4 | 21 | 19.05%
Nov 1st Week | 0 | 4 | 21 | 19.05%
Nov 2nd Week | 0 | 4 | 21 | 19.05%
Nov 3nd Week | 0 | 4 | 21 | 19.05%
Nov 4nd Week | 0 | 4 | 21 | 19.05%
Dec 1nd Week | 0 | 4 | 21 | 19.05%
Dec 2nd Week | 0 | 4 | 21 | 19.05%
Dec 3nd Week | 0 | 4 | 21 | 19.05%
Dec 4nd Week | 0 | 4 | 21 | 19.05%
2.3 BroadPos Server
| This Week's New Bug | Cumulative New Bug | Cumulative Total Bug | New Bug Rate%
Apr 1st Week | 2 | 10 | 36 | 27.78%
Apr 2nd Week | 0 | 7 | 36 | 19.44%
Apr 3rd Week | 1 | 8 | 37 | 21.62%
Apr 4th Week | 0 | 8 | 37 | 21.62%
Apr 5th Week | 0 | 8 | 37 | 21.62%
May 1st Week | 4 | 12 | 41 | 29.27%
May 2nd Week | 0 | 11 | 41 | 26.83%
May 3rd Week | 18 | 28 | 59 | 47.46%
May 4th Week | 0 | 28 | 59 | 47.46%
Jun 1st Week | 0 | 28 | 59 | 47.46%
Jun 2nd Week | 0 | 28 | 59 | 47.46%
Jun 3rd Week | 0 | 28 | 59 | 47.46%
Jun 4th Week | 0 | 28 | 59 | 47.46%
July 1st Week | 0 | 28 | 59 | 47.46%
July 2nd Week | 0 | 28 | 59 | 47.46%
July 3rd Week | 0 | 21 | 59 | 35.59%
July 4th Week | 0 | 19 | 59 | 32.2%
July 5th Week | 0 | 18 | 59 | 30.51%
Aug 1st Week | 1 | 19 | 60 | 31.67%
Aug 2nd Week | 0 | 19 | 60 | 31.67%
Aug 3rd Week | 1 | 18 | 61 | 29.51%
Aug 4th Week | 0 | 18 | 61 | 29.51%
Sep 1st Week | 0 | 17 | 61 | 27.87%
Sep 2nd Week | 0 | 17 | 61 | 27.87%
Sep 3rd Week | 2 | 18 | 63 | 28.57%
Sep 4th&5th Week | 0 | 18 | 63 | 28.57%
Oct 1st&2nd Week | 0 | 18 | 63 | 28.57%
Oct 3rd Week | 1 | 19 | 64 | 29.69%
Oct 4th Week | 1 | 20 | 65 | 30.77%
Nov 1st Week | 0 | 20 | 65 | 30.77%
Nov 2nd Week | 0 | 20 | 65 | 30.77%
Nov 3nd Week | 0 | 18 | 65 | 27.69%
Nov 4nd Week | 0 | 18 | 65 | 27.69%
Dec 1nd Week | 0 | 18 | 65 | 27.69%
Dec 2nd Week | 0 | 16 | 65 | 24.62%
Dec 3nd Week | 0 | 16 | 65 | 24.62%
Dec 4nd Week | 0 | 16 | 65 | 24.62%
3、 Resolved Bug for Maintained Product(All Products)
| This Week's Closed Bug | Remaining Bug | Bug Resolved Rate%
Jan 1st Week | 116 | 1004 | 11.18%
Jan 2nd Week | 14 | 1109 | 1.349%
Jan 3rd Week | 31 | 1161 | 2.795%
Jan 4th Week | 91 | 1098 | 8.228%
Feb 2nd Week | 69 | 1089 | 6.419%
Feb 3rd Week | 76 | 1056 | 7.238%
Feb 4th Week | 63 | 1051 | 6.105%
Mar 1st Week | 40 | 1032 | 4.04%
Mar 2nd Week | 7 | 1050 | 0.7202%
Mar 3nd Week | 38 | 1035 | 3.846%
Mar 4th Week | 14 | 1044 | 1.434%
Apr 1st Week | 19 | 1043 | 1.937%
Apr 2nd Week | 8 | 1047 | 0.8214%
Apr 3rd Week | 24 | 1068 | 2.374%
Apr 4th Week | 51 | 1064 | 4.932%
Apr 5th Week | 42 | 1053 | 4.142%
May 1st Week | 2 | 1067 | 0.2024%
May 2nd Week | 43 | 1067 | 4.179%
May 3rd Week | 38 | 1092 | 3.619%
May 4th Week | 40 | 1080 | 3.846%
Jun 1st Week | 25 | 1122 | 2.345%
Jun 2nd Week | 97 | 1081 | 8.842%
Jun 3rd Week | 34 | 1078 | 3.311%
Jun 4th Week | 29 | 1088 | 2.81%
July 1st Week | 47 | 1099 | 4.43%
July 2nd Week | 62 | 1060 | 5.97%
July 3rd Week | 107 | 1009 | 10.27%
July 4th Week | 38 | 972 | 4.06%
July 5th Week | 11 | 972 | 1.21%
Aug 1st Week | 75 | 951 | 7.89%
Aug 2nd Week | 26 | 951 | 2.88%
Aug 3rd Week | 6 | 955 | 0.68%
Aug 4th Week | 5 | 952 | 0.57%
Sep 1st Week | 1 | 975 | 0.11%
Sep 2nd Week | 26 | 969 | 2.83%
Sep 3rd Week | 42 | 951 | 4.59%
Sep 4th&5th Week | 36 | 951 | 3.96%
Oct 1st&2nd Week | 89 | 967 | 9.09%
Oct 3rd Week | 40 | 947 | 4.4%
Oct 4th Week | 35 | 961 | 3.81%
Nov 1st Week | 29 | 981 | 3.1%
Nov 2nd Week | 42 | 986 | 4.42%
Nov 3nd Week | 8 | 989 | 0.87%
Nov 4nd Week | 18 | 993 | 1.93%
Dec 1nd Week | 28 | 979 | 3.01%
Dec 2nd Week | 12 | 993 | 1.29%
Dec 3nd Week | 26 | 992 | 2.76%
Dec 4nd Week | 26 | 991 | 2.76%
3.1、 Resolved Bug for Maintained Product(BroadPos Terminal Suits US)
| This Week's Closed Bug | Remaining Bug | Bug Resolved Rate%
Jan 1st Week | 116 | 954 | 11.74%
Jan 2nd Week | 14 | 1059 | 1.417%
Jan 3rd Week | 31 | 1109 | 2.933%
Jan 4th Week | 91 | 1046 | 8.626%
Feb 2nd Week | 69 | 1037 | 6.745%
Feb 3rd Week | 76 | 1004 | 7.623%
Feb 4th Week | 56 | 992 | 5.797%
Mar 1st Week | 36 | 975 | 3.875%
Mar 2nd Week | 7 | 987 | 0.7675%
Mar 3nd Week | 25 | 983 | 2.7%
Mar 4th Week | 9 | 995 | 0.9761%
Apr 1st Week | 15 | 752 | 2.174%
Apr 2nd Week | 8 | 754 | 1.17%
Apr 3rd Week | 23 | 773 | 3.19%
Apr 4th Week | 51 | 765 | 6.89%
Apr 5th Week | 42 | 754 | 5.83%
May 1st Week | 2 | 762 | 0.29%
May 2nd Week | 37 | 766 | 5.09%
May 3rd Week | 38 | 771 | 5.18%
May 4th Week | 40 | 757 | 5.54%
Jun 1st Week | 25 | 796 | 3.36%
Jun 2nd Week | 97 | 749 | 12.6%
Jun 3rd Week | 20 | 755 | 2.87%
Jun 4th Week | 26 | 763 | 3.66%
July 1st Week | 46 | 774 | 6.2%
July 2nd Week | 61 | 734 | 8.51%
July 3rd Week | 98 | 688 | 13.65%
July 4th Week | 38 | 651 | 6.12%
July 5th Week | 11 | 649 | 1.86%
Aug 1st Week | 73 | 629 | 11.51%
Aug 2nd Week | 24 | 630 | 4.1%
Aug 3rd Week | 6 | 634 | 1.05%
Aug 4th Week | 5 | 631 | 0.88%
Sep 1st Week | 1 | 645 | 0.17%
Sep 2nd Week | 26 | 638 | 4.37%
Sep 3rd Week | 27 | 626 | 4.63%
Sep 4th&5th Week | 31 | 629 | 5.25%
Oct 1st&2nd Week | 89 | 645 | 13.4%
Oct 3rd Week | 40 | 621 | 6.77%
Oct 4th Week | 34 | 634 | 5.7%
Nov 1st Week | 29 | 654 | 4.73%
Nov 2nd Week | 42 | 659 | 6.66%
Nov 3nd Week | 8 | 661 | 1.34%
Nov 4nd Week | 18 | 655 | 2.98%
Dec 1nd Week | 28 | 641 | 4.67%
Dec 2nd Week | 8 | 655 | 1.35%
Dec 3nd Week | 26 | 654 | 4.26%
Dec 4nd Week | 26 | 653 | 4.26%
3.2、 Resolved Bug for Maintained Product(TMS Suits)
| This Week's Closed Bug | Remaining Bug | Bug Resolved Rate%
Jan 1st Week | 0 | 50 | 0%
Jan 2nd Week | 0 | 50 | 0%
Jan 3rd Week | 0 | 52 | 0%
Jan 4th Week | 0 | 52 | 0%
Feb 2nd Week | 0 | 52 | 0%
Feb 3rd Week | 0 | 52 | 0%
Feb 4th Week | 7 | 59 | 10.61%
Mar 1st Week | 4 | 57 | 6.557%
Mar 2nd Week | 0 | 63 | 0%
Mar 3nd Week | 13 | 52 | 20%
Mar 4th Week | 5 | 49 | 9.259%
Apr 1st Week | 4 | 291 | 1.379%
Apr 2nd Week | 0 | 293 | 0%
Apr 3rd Week | 1 | 295 | 0.34%
Apr 4th Week | 0 | 299 | 0%
Apr 5th Week | 0 | 299 | 0%
May 1st Week | 0 | 305 | 0%
May 2nd Week | 6 | 301 | 1.99%
May 3rd Week | 0 | 321 | 0%
May 4th Week | 0 | 323 | 0%
Jun 1st Week | 0 | 326 | 0%
Jun 2nd Week | 0 | 332 | 0%
Jun 3rd Week | 14 | 323 | 4.24%
Jun 4th Week | 3 | 325 | 2.81%
July 1st Week | 1 | 325 | 0.31%
July 2nd Week | 1 | 326 | 0.31%
July 3rd Week | 9 | 321 | 2.78%
July 4th Week | 0 | 321 | 0%
July 5th Week | 0 | 323 | 0%
Aug1st Week | 2 | 322 | 0.63%
Aug 2nd Week | 2 | 321 | 0.63%
Aug 3rd Week | 0 | 321 | 0%
Aug 4th Week | 0 | 321 | 0%
Sep 1st Week | 0 | 330 | 0%
Sep 2nd Week | 0 | 331 | 0%
Sep 3rd Week | 15 | 325 | 4.53%
Sep 4th&5th Week | 5 | 322 | 1.56%
Oct 1st&2nd Week | 0 | 322 | 0%
Oct 3rd Week | 0 | 326 | 0%
Oct 4th Week | 1 | 327 | 0.31%
Nov 1st Week | 0 | 327 | 0%
Nov 2nd Week | 0 | 327 | 0%
Nov 3nd Week | 0 | 328 | 0%
Nov 4nd Week | 0 | 338 | 0%
Dec 1nd Week | 0 | 338 | 0%
Dec 2nd Week | 4 | 338 | 1.19%
Dec 3nd Week | 0 | 338 | 0%
Dec 4nd Week | 0 | 338 | 0%
3.3、 Resolved Bug for Maintained Product(Android Suits)
| This Week's Closed Bug | Remaining Bug | Bug Resolved Rate%
Dec 4nd Week | 0 | 2 | 0%
4、 Go_Live Product（12月份）
[6 empty] | Go_Live Product in Amazon | Released Produt to Customer | Total Product
[5 empty] | 2013Dec 5th Week | 1.SP30_Tsys_TC_Restuarant/Retail_V1.00.02_20131224 |  | 1
[5 empty] | Jan 1st Week | 1.SP30_Paymentech_(HC_Retail)/(TC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.11/V1.00.12/V1.00.14_20131231 2.MT30_Paymentech_TC/TC/HC_Valutec_HC_Restaurant/Retail/Retail_V1.00.01_20131231 3.S80_Elavon_HC_Retail_V1.00.00_20140106 |  | 3
[5 empty] | Jan 2nd Week | 1. SP30_Vantiv_HC_Restaurant/Retail_V1.00.03_20140106 2. S90_Vantiv_HC_Restaurant/Retail_V1.00.04_20140103 | 1.R50 Emulation_V1.00.12 | 3
[5 empty] | Jan 3rd Week | 1.S80_Omaha_HC/TC_Valutec_HC_Retail/Restaurant_V1.00.00_20140113 2.S90_Omaha_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.05_20140115 3.S80_Omaha_HC/TC_Valuelink_HC_Retail/Restaurant_V1.00.00_20140117 | 1.R50 Emulation_V1.00.13 | 4
[5 empty] | Jan 4th Week | 1.S90_Element_HC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20140120 2.S90_Do-Ugryd_HC_Restaurant/Retail_V1.00.05_20140123 3.S80_TGate_HC_Restaurant/Retail_V1.00.05_20140124 4.S90_Merchant WareHouse_HC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20140124 |  | 4
[5 empty] | Feb 2nd Week | 1.S80_Vantiv_HC_Restaurant/Retail_V1.00.03_20140212 2.S80_TSYS_MM_TC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20140214 |  | 2
[5 empty] | Feb 3rd Week | 1.S80_PMN_HC_Restaurant/Retail_V1.00.04_20140217 2.MT30_Vantiv_HC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20140218 3.S80_Omaha_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.11_20140220 4.S90_PMN_HC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20140219 5.S90_Omaha_HC/TC_Valutec_HC_Retail/Restaurant_V1.00.00_20140221 |  | 5
[5 empty] | Feb 4th Week | 1.S80_TGate for FirstPay_HC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20140225 2.S90_Omaha_HC/TC_Valuelink_HC_Retail/Restaurant_V1.00.00_20140224 3.SP30_Element_HC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20140226 4.MT30_Element_HC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20140227 5.S80_Paymentech_(HC_Retail)/(TC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.14/V1.00.15/V1.00.16_20140304 |  | 5
[5 empty] | Mar 1st Week | 1.SP30_Omaha_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.03_20140303 2.S80_Omaha_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.11_20140304 3.S80_TSYS_TC_SparkBase_HC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20140306 4.S90_TSYS_TC_SparkBase_HC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20140307 5.MT30_MPS_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.01_20140305 |  | 5
[5 empty] | Mar 2nd Week | 1.S90_TSYS_MM_TC_Retail/Restaurant_V1.00.00_20140310 2.S80_Omaha_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.12_20140312 3.SP30_Omaha_HC/TC_Valutec_HC_Retail/Restaurant_V1.00.00_20140311 4.MT30_TGate_HC_Restaurant/Retail_V1.00.08_20140313 |  | 4
[5 empty] | Mar 3rd Week | 1.S80_OmahaII_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.01.00_20140317 2.S80_Do-Ugryd_HC_Restaurant/Retail_V1.00.08_20140319 3.S90_Do-Ugryd_HC_Restaurant/Retail_V1.00.06_20140320 4.S90_Elavon_HC_Retail_V1.00.00_20140321 | 1.R50 Emulation_V1.00.14 | 5
[5 empty] | Mar 4th Week | 1.S90_Elavon_HC_Retail_V1.00.00_20140328 |  | 1
[5 empty] | Apr 1st Week |  |  | 0
[5 empty] | Apr 2nd Week | S80_PMN_HC_Restaurant/Retail_V1.00.05_20140402 S80_JetPay_TC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20140410 |  | 2
[5 empty] | Apr 3rd Week | S90_JetPay_TC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20140414 S90_JetPay_TC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20140418 MT30_JetPay_TC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20140418 S80_JetPay_TC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20140418 |  | 4
[5 empty] | Apr 4th Week | SP30_JetPay_TC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20140421 S90_Nashville_TC_Valuelink_HC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20140423 S80_Nashville_TC_Valuelink_HC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20140424 SP30_Nashville_TC_Valuelink_HC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20140424 MT30_Nashville_TC_Valuelink_HC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20140424 S80_TSYS_TC_Restaurant/Retail_V1.00.05_20140425 |  | 6
[5 empty] | Apr 5th Week | S80_TSYS_TC_Restaurant/Retail_V1.00.05_20140428 S80_Global_TC_Restaurant_V1.00.06/(HC_Retail_V1.00.05)_20140428 S90_TSYS_TC_Restaurant/Retail_V1.00.06_20140429 S80_Elavon_HC_Retail_V1.00.01_20140430 | PAXTMS(WS) V1.00.00_20140331(M)_Product Release Notes_V20140425 | 5
[5 empty] | May 1st Week | S80_Payment_Logistics_HC_Restuarant/Retail_V1.00.04_20140505 S90_Omaha_MM_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.00_20140505 S80_Nashville_TC_Valuelink_HC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20140506 S90_Global_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.06_20140506 S80_Omaha_MM_TC/HC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20140505 S90_Nashville_TC_Valuelink_HC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20140507 MT30_Nashville_TC_Valuelink_HC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20140507 SP30_Nashville_TC_Valuelink_HC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20140507 |  | 8
[5 empty] | May 2nd Week | S80_Do-Ugryd_HC_Restaurant/Retail_V1.00.09_20140514 S80_Global_MM_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.00_20140515 |  | 2
[5 empty] | May 3rd Week | S90_Global_MM_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.00_20140516 S80_Omaha_FP_Mobile_Go3Gift_Go3Rewards_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.18_20140519 MT30_TGATE_HC_Restaurant/Retail_V1.00.09_20140520 S90_TSYS_TC_Valutec_HC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20140520 S80_TSYS_TC_Valutec_HC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20140520 MT30_Payment Logistics_HC_Restaurant/Retail_V1.00.06_20140522 SP30_Payment Logistics_HC_Restaurant/Retail_V1.00.03_20140523 |  | 7
[5 empty] | May 4th Week | S80_TGate_HC_Restaurant/Retail_V1.00.05T_20140526 S80_Omaha_MM_TC_Restaurant/HC_Retail_V1.00.01_20140527 S80_Omaha_FP_Mobile_Go3Gift_Go3Rewards_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.19_20140527 SP30_TGATE_HC_Restaurant/Retail_V1.00.06_20140528 S90_TGate_HC_Restaurant/Retail_V1.00.06_20140528 S80_Elavon_HC_Retail_V1.00.02_20140529 S80_Nashville_TC_Valuelink_HC_Retail_V1.00.02_20140530 |  | 7
[5 empty] | Jun 1st Week | S80_Omaha_HC/TC_SparkBase_HC_Retail/Restaurant_V1.00.01_20140530 MT30_TGATE_HC_Retaurant/Retail_V1.00.10_20140604 SP30_Basic System_V1.00.06_20140604 SP30_Nashville_TC_Valuelink_HC_Restaurant/Retail_V1.00.02_20140605 | POSLink_V1.00.15 | 5
[5 empty] | Jun 2nd Week | S80_TSYS_TC_SparkBase_HC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20140609 SP30_Omaha_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.04_20140610 S80_Nashville_TC_Valuelink_HC_Restaurant/Retail_V1.00.02_20140611 S80_Nashville_TC_Valuelink_HC_Restaurant/Retail_V1.00.02_20140612 |  | 4
[5 empty] | Jun 3rd Week | MT30_Payment Logistics_HC_Restaurant/Retail_V1.00.07_20140613 S80_Omaha_MM_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.02_20140618 S80_TSYS_TC_FP Mobile_Go3Gift_Go3Rewards_HC_MM_Retail/Restaurant_V1.00.00_20140617 |  | 3
[5 empty] | Jun 4th Week | S80_Omaha_FP Mobile_GO3GIFT_Go3Rewards_TC_Restaurant/HC_Retail_V1.00.20_20140620 SP30_MPS_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.03_20140620 SP30_Nashville_FP_Mobile_Go3Gift_Go3Rewards_TC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20140624 S80_PMN_HC_Restaurant_V1.00.06_20140624 S80_FideliPay_HC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20140625 S80_FideliPay_HC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20140627 |  | 6
[5 empty] | July 1st Week | S90_Elavon_HC_Retail_V1.00.01_20140630 SP30_Sterling_HC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20140702 MT30_Nashville_FP_Mobile_Go3Gift_Go3Rewards_TC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20140703 |  | 3
[5 empty] | July 2nd Week | SP30_TGate_HC_Restaurant/Retail_V1.00.07_20140707 S80_MPS_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.01.00_20140708 BroadPOS Server 2011 Patch V1.02.13_20140619(M) SP30_TSYS_TC_Valutec_HC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20140710 SP30_Global_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.02_20140711 |  | 5
[5 empty] | July 3rd Week | SP30_Merchant WareHouse_HC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20140715 S90_TSYS_TC_Valutec_HC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20140718 |  | 2
[5 empty] | July 4th Week | S80_Apriva_TC_Restuarant/Retail_V1.00.26_20140718 S80_TSYS_TC_Valutec_HC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20140721 S90_Apriva_TC_Restuarant/Retail_V1.00.26_20140721 SP30_TSYS_TC_Restaurant/Retail_V1.00.03_20140723 Global_HC/TC_SparkBase_HC_Retail/Restaurant_SP30_V1.00.01_20140724 |  | 5
[5 empty] | July 5th Week | S80_Omaha_HC/TC_Geti_HC_Retail/Restaurant_V1.00.00_20140730 SP30_MPS_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.01.00_20140731 MT30_MPS_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.01.00_20140731 |  | 3
[5 empty] | Aug 1st Week | S80_Omaha_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.13_20140805 S80_FideliPay_HC_Retail_V1.00.02_20140806 BroadPOS Server 2011 Patch V1.02.13_20140729(U) S80_Omaha_MM_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.03_20140807 SP30_Sterling_HC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20140807 S90_MPS_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.01.00_20140808 MT30_Sterling_HC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20140808 |  | 7
[5 empty] | Aug 2nd Week | S90_Basic System_V1.00.09_20140812 S90_FideliPay_HC_Retail_V1.00.00_20140813 S80_FideliPay_HC_Restaurant_V1.00.02_20140813 S80_Omaha II_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.01.01_20140815 S80_TSYS_TC_Restaurant/Retail_V1.00.06_20140815 S80_Nashville_TC_Valuelink_HC_Restaurant/Retail_V1.00.03_20140815 |  | 6
[5 empty] | Aug 3rd Week | S80_Paymentech_(HC_Retail_V1.00.15)/(TC_Retail_V1.00.16)/(TC_Restaurant_V1.00.17)_20140818 S80_Global_(HC_Retail_V1.00.06)/( TC_Restaurant_V1.00.07)_20140821 SP30_Heartland Exchange_ TC_Restaurant/Retail_V1.00.00T_20140821 SP30_Heartland Exchange_TC_Restaurant/Retail_V1.00.01T_20140822 |  | 4
[5 empty] | Aug 4th Week | S80_Global_HC/TC_SparkBase_HC_Retail/Restaurant_V1.00.00_20140825 S90_Global_HC/TC_SparkBase_HC_Retail/Restaurant_V1.00.00_20140826 SP30_Heartland Exchange_TC_Restaurant/Retail_V1.00.02T_20140826 S80_Omaha_MM_TC_Restaurant/HC_Retail_V1.00.04_20140827 S300_Basic System_V1.00.00T_20140827 SP30_Heartland Exchange_TC_Restaurant/Retail_V1.00.03T_20140827 S300_Heartland Exchange_TC_Restaurant/Retail_V1.00.00T_20140827 SP30_Heartland Exchange_TC_Restaurant/Retail_V1.00.04T_20140828 S300_Heartland_Exchange_TC_Restaurant/Retail_V1.00.01T_20140828 |  | 9
[5 empty] | Sep 1st Week | SP30_Heartland Exchange_TC_Restaurant/Retail_V1.00.05T_20140829 S300_Heartland_Exchange_TC_Restaurant/Retail_V1.00.02T_20140829 SP30_Heartland Exchange_TC_Restaurant/Retail_V1.00.06T_20140830 MT30_MPS_TC_Restaurant/HC_Retail_V1.01.01_20140901 SP30_MPS_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.01.01_20140901 SP30_Heartland Exchange_TC_Restaurant/Retail_V1.00.07T_20140901 S300_Heartland_Exchange_TC_Restaurant/Retail_V1.00.03T_20140901 S300_Heartland_Exchange_TC_Restaurant/Retail_V1.00.04T_20140903 S300_Heartland_Exchange_TC_Restaurant/Retail_V1.00.05T_20140903 SP30_Heartland Exchange_TC_Restaurant/Retail_V1.00.08T_20140903 S300_Heartland_Exchange_TC_Restaurant/Retail_V1.00.06T_20140903 S300_Basic System_V1.00.01T_20140904 SP30_Heartland Exchange_TC_Restaurant/Retail_V1.00.09T_20140903 S300_Heartland_Exchange_TC_Restaurant/Retail_V1.00.07T_20140904 |  | 14
[5 empty] | Sep 2nd Week | S300_Heartland_Exchange_TC_Restaurant/Retail_V1.00.08T_20140909 SP30_Vantiv_HC_Restaurant/Retail_V1.00.04_20140911 |  | 2
[5 empty] | Sep 3rd Week | S80_Omaha_HC/TC_Geti_HC_Retail/Restaurant_V1.00.01_20140912 S80_FideliPay_MM_HC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20140917 S90_FideliPay_MM_HC_Restaurant/HC_Retail_V1.00.00_20140917 S80_FideliPay_HC_Restaurant/Retail_V1.00.03_20140918 S80_TGate_HC_Restaurant/Retail_V1.00.06T_20140919 S90_Omaha_FP Mobile_Go3Gift_Go3Rewards_HC/TC_Retail/Restaurant_V1.00.15_20140918 |  | 6
[5 empty] | Sep 4th&5th Week | S300_Heartland_Exchange_TC_Restaurant/Retail_V1.00.09T_20140919 S80_Omaha_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.14_20140922 S80_Tsys_TC_Geti_HC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20140922 S80_Global_HC/TC_Geti_HC_Retail/Restaurant_V1.00.00_20140923 S90_FideliPay_HC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20140925 S300_Heartland_Exchange_TC_Restaurant/Retail_V1.00.10T_20140925 S80_Paymentech_HC_Retail_V1.00.15/TC_Retail_V1.00.16_20140926 SP30_FideliPay_HC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20140928 S300_Heartland_Exchange_TC_Restaurant/Retail_V1.00.11T S90_Paymentech_HC/TC_Retail_V1.00.14/V1.00.15_20140928 MT30_FideliPay_HC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20140928 S90_Paymentech_TC_Restaurant_V1.00.16_20140929 S80_Elavon_HC_Retail_V1.00.03_20140930 S300_Heartland_Exchange_TC_Restaurant/Retail_V1.00.12T_20140929 S80 Integration_Omaha II_TC/HC_Restaurant/Retail_V1.01.00_20140929 S80_Elavon_TC_Restaurant_V1.00.00_20140930 |  | 16
[5 empty] | Oct 1st Week | S300_Heartland_Exchange_TC_Restaurant/Retail_V1.00.13T_20140930 S80_Omaha_HC_Geti_HC_Retail/Omaha_TC_Geti_HC_Restaurant_V1.00.01_20141010 |  | 2
[5 empty] | Oct 2nd Week | S80_TSYS_MM_TC_Retail/Restaurant_V1.00.02_20141013 S90_TSYS_MM_TC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20141013 S300_Heartland_Exchange_TC_Restaurant/Retail_V1.00.14T_20141011 S80_Omaha_HC_Geti_HC_Retail/Omaha_TC_Geti_HC_Restaurant_V1.00.02_20141015 S80_Omaha_HC_Geti_HC_Retail/Omaha_TC_Geti_HC_Restaurant_V1.00.02_20141015 S300_Heartland_Exchange_TC_Restaurant/Retail_V1.00.15T_20141014 S300_Heartland_Exchange_TC_Restaurant/Retail_V1.00.16T_20141015 S80_Global_HC/TC_Geti_HC_Retail/Restaurant_V1.00.01_20141017 |  | 8
[5 empty] | Oct 3rd Week | SP30_Paymentech_HC_Valutec_HC_Retail/Paymentech_TC_Valutec_HC_Restaurant/Paymentech_TC_Valutec_HC_Retail_V1.00.01_2014102 S300_Heartland_Exchange_TC_Restauran/Retail_V1.00.17T_20141020 S300_Heartland_Exchange_TC_Restaurant/Retail_V1.00.18T_20141022 S80_Elavon_TC_Restaurant_V1.00.01_20141023 BroadPOS Server 2011 Patch V1.02.14_20140924(M) POSLink_V1.00.16 |  | 6
[5 empty] | Oct 4th Week | S80_Global_MM_HC/TC_Retail/Restaurant_V1.00.01_20141024 BroadPOS Server 2011 Patch V1.02.14_20141024(U) |  | 2
[5 empty] | Nov 1st Week | S300_Heartland_Exchange_TC_Restaurant/Retail_V1.00.19T_20141031 S80_Tsys_TC_Geti_HC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20141104 MT30_Elavon_HC/TC_Retail/Restaurant_V1.00.00_20141104 SP30_Elavon_TC_Restaurant/HC_Retail_V1.00.00_20141106 S90_Global_MM_TC_Restaurant/HC_Retail_V1.00.01_20141106 |  | 5
[5 empty] | Nov 2nd Week | S80_TSYS_FP Mobile_Go3Gift_Go3Rewards_TC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20141111 SP30_Mercury_HC/TC_Valutec_HC_Retail/Restaurant_V1.00.00_20141111 SP30_TSYS_TC_Restaurant/Retail_V1.00.04_20141112 S80_Omaha_TC_Geti_HC_Restaurant/Omaha_HC_Geti_HC_Retail_V1.00.03_20141113 |  | 4
[5 empty] | Nov 3rd Week | S80_Global_TC/HC_Valutec_HC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20141114 S80_Merchant WareHouse_HC_Restaurant/Retail_V1.00.02_20141117 S300_Heartland_Exchange_TC_Restaurant/Retail_V1.00.20T_20141117 S80_Global_TC/HC_Geti_HC_Restaurant/Retail_V1.00.02_20141118 SP30_TGate_HC_Restaurant/Retail_V1.00.08_20141119 S80_Tsys_Geti_V1.00.02_20141121 Production Validation Test Report_V20141121 |  | 6
[5 empty] | Nov 4th Week | S90_Omaha_MM_TC_Restaurant/HC_Retail_V1.00.01_20141127 S80_FideliPay_HC_Restaurant/Retail_V1.00.04_20141128 S80_TSYS_FP Mobile_Go3Gift_Go3Rewards_TC_Restaurant/Retail_V1.00.02_20141127 |  | 3
[5 empty] | Dec 1st Week | S90_FideliPay_MM_HC_Retail/Restaurant_V1.00.01_201401203 |  | 1
[5 empty] | Dec 2nd Week | S90_TSYS_FP Mobile_Go3Gift_Go3Rewards_TC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20141209 S90_Global_HC_Valutec_TC/HC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20141211 SP30_FideliPay_HC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20141212 | POSLink_V1.00.17 | 4
[5 empty] | Dec 3rd Week | MT30_FideliPay_HC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20141217 SP30_TSYS_FP Mobile_Go3Gift_Go3Rewards_TC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20141218 S80_TSYS_TC_Restaurant/Retail_V1.01.00_20141219 S90_Payment_Logistics_HC_Restuarant/Retail_V1.00.03_20141219 |  | 4
[5 empty] | Dec 4th Week | SP30_Nashville_TC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20141219 MT30_Payment Logistics_HC_Restaurant/Retail_V1.00.08_20141225 S90_FideliPay_HC_Restaurant/Retail_V1.00.02_20141223 |  | 3
[5 empty] | Dec 5th Week | S80_Elavon_TC_Restaurant_V1.00.02_20141229 S80 Integration_Payment Logistics_HC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20141229 |  | 2
5、 Maintained Product List (12月份）
[10 empty] | Product Name | Scheduled Duration | Changed Duration | Actual Deadline | Scheduled Day | Actual Day | Slippage(day) | Status | Comment
| Total | 69 | 1089 | 0.064126 |  |  |  |  | 24 | SP30_Paymentech_(HC_Retail)/(TC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.11/V1.00.12/V1.00.14_20131231 IT Service Change and Release Plan_V20131227 | 2013/12/27-2013/12/31 | 2013/12/31-2014/1/2 | 2014-01-02 | 3 | 4 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 180 | MT30_Paymentech_TC/TC/HC_Valutec_HC_Restaurant/Retail/Retail_V1.00.01_20131231_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20131227 | 2013/12/27-2013/12/31 | 2013/12/31-2014/1/2 | 2014-01-03 | 3 | 5 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 78 | S90_Vantiv_HC_Restaurant/Retail_V1.00.04_20140103_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20131231 | 2013/12/30-2014/1/2 | 2014/1/3-2014/1/7 | 2014-01-08 | 4 | 8 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 222 | SP30_Vantiv_HC_Restaurant/Retail_V1.00.03_20140106 IT Service Change and Release Plan_V20131231 | 2013/12/30-2014/1/3 | 2014/1/3-2014/1/8 2014/1/6-2014/1/8 | 2014-01-07 | 5 | 7 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 389 | S90_Omaha_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.05_20140115_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140113 | 2014/1/13-2014/1/15 |  | 2014-01-14 | 2 | 1 | -1 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 227 | S80_Omaha_HC/TC_Valuelink_HC_Retail/Restaurant_V1.00.00_20140117_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140114 | 2014/1/14-2014/1/17 |  | 2014-01-17 | 4 | 4 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 154 | R50 Emulation_V1.00.13 Maintenance Plan_V20140116 | 2014/1/16-2014/1/17 |  | 2014-01-17 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 发布给客户
[9 empty] | 146 | S90_Element_HC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20140120_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140116 | 2014/1/16-2014/1/20 |  | 2014-01-20 | 3 | 3 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 322 | S90_Apriva_V1.00.26 Maintenance Plan_V20140116 | 2014/1/16-2014/1/21 | 2014/1/22-2014/1/23 | 2014-01-23 | 4 | 6 | 1 | 延期完成
[9 empty] | 155 | S80_Omaha II_V1.00.11 Maintenance Plan_V20140117 | 2014/1/17-2014/1/20 |  | 2014-01-17 | 2 | 1 | -1 | 提前完成
[9 empty] | 190 | S80_TGate_V1.00.05 Maintenance Plan_V20140120 | 2014/1/20-2014/1/21 |  | 2014-01-20 | 2 | 1 | -1 | 提前完成
[9 empty] | 152 | S90_Do-Ugryd_HC_Restaurant/Retail_V1.00.05_20140123 IT Service Change and Release Plan_20140121 | 2014/1/21-2014/1/23 |  | 2014-01-23 | 3 | 3 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 164 | S80_Nshvll_Vlink_V1.00.00 Maintenance Plan_V20140122 | 2014/1/22-2014/1/22 |  | 2014-01-23 | 1 | 2 | 1 | 延期完成
[9 empty] | 206 | S80_OmahaII_V1.00.11 Maintenance Plan_V20140122 | 2014/1/22-2014/1/22 |  | 2014-01-22 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 35 | S90_Merchant WareHouse_HC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20140124 IT Service Change and Release Plan_V20140122 | 2014/1/22-2014/1/24 |  | 2014-01-25 | 3 | 4 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 345.8 | S80_Elavon_HC_Retail_V1.00.01 Maintenance Plan_V20140123 | 2014/1/23-2014/1/23 | 2014/1/24-2014/1/24 | 2014-01-24 | 1 | 2 | 1 | 延期完成
[9 empty] | 193 | S80_TGate_HC_Restaurant/Retail_V1.00.05_20140124 IT Service Change and Release Plan_V20140124 | 2014/1/24-2014/1/24 |  | 2014-01-24 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 5 | S80_FDRCNV_V1.00.00 Maintenance Plan_V20140125 | 2014/1/25-2014/2/10 | 2014/2/11-2014/2/11 2014/2/12-2014/2/12 | 2014-02-12 | 2 | 4 | 1 | 延期完成
[9 empty] | 342 | S80_Elavon_HC_Retail_V1.00.00_20140106_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140103 | 2014/1/3-2014/1/6 |  | 2014-01-03 | 2 | 1 | -1 | 提前完成 | 完成上线
[9 empty] | 317 | S80_FDRCNV_V1.00.00 Maintenance Plan_V20140106 | 2014/1/6-2014/1/6 |  | 2014-01-06 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 316 | S80_FDRCNV_V1.00.00 Maintenance Plan_V20140107 | 2014/1/7-2014/1/7 |  | 2014-01-07 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 118 | S80_Omaha_HC/TC_Valutec_HC_Retail/Restaurant_V1.00.00_20140113_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140108 | 2014/1/8-2014/1/13 |  | 2014-01-13 | 4 | 4 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 366 | R50 Emulation_V1.00.12 Maintenance Plan_V20140109 | 2014/1/9-2014/1/10 |  | 2014-01-10 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 发布给客户
[9 empty] | 153 | S80_Omaha_Geti_V1.00.01_Maintenance_Plan_V20141008 | 2014/10/08-2014/10/08 |  | 2014-10-08 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 44 | S80_Omaha_HC_Geti_HC_Retail/Omaha_TC_Geti_HC_Restaurant_V1.00.01_20141010_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20141009 | 2014/10/09-2014/10/10 |  | 2014-10-10 | 2 | 2 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 79 | S90_TSYS-MM_V1.00.01 Maintenance Plan_V20141009 | 2014/10/09-2014/10/10 |  | 2014-10-10 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 159 | S80_TSYS-MM_V1.00.02 Maintenance Plan_V20141009 | 2014/10/09-2014/10/10 |  | 2014-10-10 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 369 | POSLink_V1.00.16_Maintenance_Plan_V20141009 | 2014/10/09-2014/10/10 |  | 2014-10-10 | 2 | 2 | 0 | 正常完成 | 客户已验证,完成上线
[9 empty] | 178 | S80_TSYS_MM_TC_Retail/Restaurant_V1.00.02_20141013_IT_Service_Change_and_Release_Plan_20141010 | 2014/10/10-2014/10/13 |  | 2014-10-13 | 2 | 2 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 216 | S90_TSYS_MM_TC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20141013 IT Service Change and Release Plan_20141010 | 2014/10/10-2014/10/13 |  | 2014-10-13 | 2 | 2 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 282 | S300_Heartland_Exchange_TC_Restaurant/Retail_V1.00.14T_20141011_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20141013 | 2014/10/11-2014/10/11 |  | 2014-10-13 | 1 | 2 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 232 | S80_Omaha_Geti_V1.00.02_Maintenance_Plan_V20141013 | 2014/10/13-2014/10/14 |  | 2014-10-14 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 235 | S80_Omaha_FP_Mobile_Go3Gift_Go3Rewards_HC_Retail/TC_Restaurant_V1.00.21_20141015_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20141013 | 2014/10/13-2014/10/15 |  | 2014-10-15 | 3 | 3 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 145 | SP30_Paymentech_Valutec_V1.00.01 Maintenance Plan_V20141013 | 2014/10/13-2014/10/16 |  | 2014-10-16 | 4 | 4 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 283 | S300_Heartland_Exchange_TC_Restaurant/Retail_V1.00.15T_20141014_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20141015 | 2014/10/14-2014/10/14 |  | 2014-10-16 | 1 | 3 | 2 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 224 | S80_Omaha_HC_Geti_HC_Retail/Omaha_TC_Geti_HC_Restaurant_V1.00.02_20141015_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20141014 | 2014/10/14-2014/10/15 |  | 2014-10-15 | 2 | 2 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 344.4 | S300_Heartland_Exchange_TC_Restaurant/Retail_V1.00.16T_20141015_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20141016 | 2014/10/15-2014/10/15 |  | 2014-10-16 | 1 | 2 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 392 | S80_Global_GETI_V1.00.01_Maintenance_Plan_V20141015 | 2014/10/16-2014/10/16 |  | 2014-10-16 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 246 | S80_Global_HC/TC_Geti_HC_Retail/Restaurant_V1.00.01_20141017_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20141016 | 2014/10/16-2014/10/17 |  | 2014-10-17 | 2 | 2 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 30 | SP30_Omaha_FP Mobile_Go3Gift_Go3Rewards_V1.00.01 Maintenance Plan_V20141016 | 2014/10/16-2014/10/22 | 2014/10/22-2014/10/23 | 2014-10-24 | 5 | 7 | 2 | 延期完成
[9 empty] | 23 | SP30_Paymentech_HC_Valutec_HC_Retail/Paymentech_TC_Valutec_HC_Restaurant/Paymentech_TC_Valutec_HC_Retail_V1.00.01_20141020_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20141017 | 2014/10/17-2014/10/20 |  | 2014-10-20 | 2 | 2 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 320 | S80_Elavon_TC_Restaurant_V1.00.01_Maintenance_Plan_V20141020 | 2014/10/20-2014/10/20 |  | 2014-10-21 | 1 | 2 | 1 | 延期完成
[9 empty] | 358 | S300_Heartland_Exchange_TC_Restauran/Retail_V1.00.17T_20141020_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20141020 | 2014/10/20-2014/10/20 |  | 2014-10-21 | 1 | 2 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 348.6 | S80_Global_MM_V1.00.01_Maintenance_Plan_V20141021 | 2014/10/21-2014/10/22 |  | 2014-10-22 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 285 | S300_Heartland_Exchange_TC_Restaurant/Retail_V1.00.18T_20141022_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20141022 | 2014/10/22-2014/10/22 |  | 2014-10-22 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 321 | S80_Elavon_TC_Restaurant_V1.00.01_20141023_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20141022 | 2014/10/22-2014/10/23 |  | 2014-10-23 | 2 | 2 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 257 | S80_Global_MM_HC/TC_Retail/Restaurant_V1.00.01_20141024_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20141023 | 2014/10/23-2014/10/24 |  | 2014-10-27 | 2 | 3 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 409 | BroadPOS Server 2011 Patch V1.02.14_20141024(U) Go-Live Plan_20141027 Release | 2014/10/24-2014/10/24 |  | 2014-10-27 | 1 | 2 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 41 | MT30_Elavon_V1.00.00_Maintenance_Plan_V20141024 | 2014/10/24-2014/10/28 | 2014/10/28-2014/10/30 2014/10/31-2014/10/31 | 2014-10-31 | 3 | 6 | 3 | 延期完成
[9 empty] | 54 | SP30_Omaha_TC/HC_FP Mobile_Go3Gift_Go3Rewards_Restaurant/Retail_V1.00.01_20141028_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20141024 | 2014/10/24-2014/10/28 |  | 2014-10-28 | 3 | 3 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 103 | POSLink_V1.00.17_Maintenance_Plan_V20141027 | 2014/10/27-2014/10/28 | 2014/10/31-2014/11/4 | 2014-11-04 | 2 | 5 | 3 | 延期完成 | 等待客户验证 于12/08 完成上线
[9 empty] | 40 | SP30_Elavon_V1.00.00_Maintenance_Plan_V20141027 | 2014/10/27-2014/10/30 | 2014/10/28-2014/10/31 2014/10/30-2014/10/31 2014/10/31-2014/11/3 2014/11/3-2014/11/4 | 2014-11-04 | 4 | 7 | 3 | 延期完成
[9 empty] | 47 | S80_TSYS_GETI_V1.00.01_Maintenance_Plan_V20141030 | 2014/10/30-2014/10/30 |  | 2014-10-30 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 343 | S300_Heartland_Exchange_TC_Restaurant/Retail_V1.00.19T_20141031_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20141031 | 2014/10/31-2014/10/31 |  | 2014-11-03 | 1 | 2 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 125 | S90_Global_MM_V1.00.01_Maintenance_Plan_V20141031 | 2014/10/31-2014/11/3 | 2014/11/3-2014/11/3 | 2014-11-03 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 236 | SP30_TSYS II_V1.00.04_Maintenance_Plan_V20141110 | 2014/11/10-2014/11/10 |  | 2014-11-10 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 265 | S80_Omaha_Geti_V1.00.03_Maintenance_Plan_V20141110 | 2014/11/10-2014/11/10 |  | 2014-11-10 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 104 | S80_TSYS_FP Mobile_Go3Gift_Go3Rewards_TC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20141111 IT Service Change and Release Plan_V20141110 | 2014/11/10-2014/11/11 |  | 2014-11-11 | 2 | 2 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 278 | SP30_Mercury_HC/TC_Valutec_HC_Retail/Restaurant_V1.00.00_20141111_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20141111 | 2014/11/11-2014/11/11 |  | 2014-11-12 | 1 | 2 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 378 | S80_Global_Valutec_V1.00.00_Maintenance_Plan_V20141111 | 2014/11/11-2014/11/12 |  | 2014-11-13 | 2 | 3 | 1 | 延期完成
[9 empty] | 410 | SP30_TSYS_TC_Restaurant/Retail_V1.00.04_20141112_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20141111 | 2014/11/11-2014/11/12 |  | 2014-11-12 | 2 | 2 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 210 | S80_Omaha_TC_Geti_HC_Restaurant/Omaha_HC_Geti_HC_Retail_V1.00.03_20141113_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20141112 | 2014/11/12-2014/11/13 |  | 2014-11-13 | 2 | 2 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 205 | S80_Merchant WareHouse_V1.00.02_Maintenance_Plan_V20141112 | 2014/11/12-2014/11/14 | 2014/11/14-2014/11/14 | 2014-11-14 | 3 | 3 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 355 | S80_Global_TC/HC_Valutec_HC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20141114_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20141113 | 2014/11/13-2014/11/14 |  | 2014-11-17 | 2 | 3 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 199 | SP30_TGate_V1.00.08 Maintenance Plan_V20141114 | 2014/11/14-2014/11/17 |  | 2014-11-17 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 380 | S80_Merchant WareHouse_HC_Restaurant/Retail_V1.00.02_20141117 IT Service Change and Release Plan_V20141114 | 2014/11/14-2014/11/17 |  | 2014-11-18 | 2 | 3 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 287 | S300_Heartland_Exchange_TC_Restaurant/Retail_V1.00.20T_20141117_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20141117 | 2014/11/17-2014/11/17 |  | 2014-11-18 | 1 | 2 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 293 | S80_Global_GETI_V1.00.02_Maintenance_Plan_V20141117 | 2014/11/17-2014/11/18 |  | 2014-11-17 | 2 | 1 | -1 | 提前完成
[9 empty] | 134 | S80_Global_TC/HC_Geti_HC_Restaurant/Retail_V1.00.02_20141118_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20141118 | 2014/11/18-2014/11/18 |  | 2014-11-19 | 1 | 2 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 16 | SP30_TGate_HC_Restaurant/Retail_V1.00.08_20141119_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20141118 | 2014/11/18-2014/11/19 |  | 2014-11-20 | 2 | 3 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 173 | S80_TSYS_GETI_V1.00.02_Maintenance_Plan_V20141119 | 2014/11/19-2014/11/20 | 2014/11/20-2014/11/20 | 2014-11-20 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 221 | S80_Tsys_TC_Geti_HC_Restaurant/Retail_V1.00.02_20141121_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20141120 | 2014/11/20-2014/11/21 |  | 2014-11-21 | 2 | 2 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 100 | S90_Omaha_MM_V1.00.01 Maintenance Plan_V20141125 | 2014/11/25-2014/11/26 |  | 2014-11-26 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 102 | S90_Omaha_MM_TC_Restaurant/HC_Retail_V1.00.01_20141127_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20141126 | 2014/11/26-2014/11/27 |  | 2014-11-27 | 2 | 2 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 251 | S80_TSYS_FP_Mobile_Go3Gift_Go3Rewards_V1.00.02_Maintenance_Plan_V20141126 | 2014/11/26-2014/11/27 |  | 2014-11-26 | 2 | 1 | -1 | 提前完成
[9 empty] | 109 | S80_TSYS_FP Mobile_Go3Gift_Go3Rewards_TC_Restaurant/Retail_V1.00.02_20141127 IT Service Change and Release Plan_V20141127 | 2014/11/27-2014/11/27 |  | 2014-11-28 | 1 | 2 | 1 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 297 | S80_FideliPay_V1.00.04_Maintenance_Plan_V20141127 | 2014/11/27-2014/11/27 |  | 2014-11-27 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 307 | S80_FideliPay_HC_Restaurant/Retail_V1.00.04_20141128_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20141127 | 2014/11/27-2014/11/28 |  | 2014-11-28 | 2 | 2 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 25 | S80_Tsys_TC_Geti_HC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20141104_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20141103 | 2014/11/3-2014/11/4 |  | 2014-11-04 | 2 | 2 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 407 | MT30_Elavon_HC/TC_Retail/Restaurant_V1.00.00_20141104_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20141103 | 2014/11/3-2014/11/4 |  | 2014-11-04 | 2 | 2 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 184 | S80_TSYS_FP_Mobile_Go3Gift_Go3Rewards_V1.00.01_Maintenance_Plan_V20141104 | 2014/11/4-2014/11/5 | 2014/11/5-2014/11/6 | 2014-11-06 | 2 | 3 | 1 | 延期完成
[9 empty] | 75 | SP30_Elavon_TC_Restaurant/HC_Retail_V1.00.00_20141106_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20141105 | 2014/11/5-2014/11/6 |  | 2014-11-07 | 2 | 3 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 127 | S90_Global_MM_TC_Restaurant/HC_Retail_V1.00.01_20141106_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20141105 | 2014/11/5-2014/11/6 |  | 2014-11-07 | 2 | 3 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 279 | SP30_Mercury_Valutec_V1.00.00_Maintenance_Plan_V20141107 | 2014/11/7-2014/11/10 |  | 2014-11-10 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 422 | BroadPOS Server 2011 Patch V1.02.15_20141229(M) Go-Live Plan_20141209 Release | 2014/12/10-2015/1/20
[9 empty] | 69 | SP30_FideliPay_V1.00.01_Maintenance_Plan_V20141211 | 2014/12/11-2014/12/11 |  | 2014-12-11 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 129 | S90_Global_HC_Valutec_TC/HC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20141211_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20141211 | 2014/12/11-2014/12/11 |  | 2014-12-11 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 135 | S90_FideliPay_MM_V1.00.01_Maintenance_Plan_V20141201 | 2014/12/1-2014/12/1 |  | 2014-12-01 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 71 | SP30_FideliPay_HC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20141212_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20141212 | 2014/12/12-2014/12/12 |  | 2014-12-12 | 1 | 1 | 1 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 406 | MT30_FideliPay_V1.00.01_Maintenance_Plan_V20141212 | 2014/12/12-2014/12/15 |  | 2014-12-15 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 204 | SP30_TSYS_FP Mobile_Go3Gift_Go3Rewards_V1.00.00_Maintenance_Plan_V20141215 | 2014/12/15-2014/12/16 |  | 2014-12-16 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 56 | S90_Payment_Logistics_V1.00.03_Maintenance_Plan_V20141216 | 2014/12/16-2014/12/17 |  | 2014-12-18 | 2 | 3 | 1 | 正常完成
[9 empty] | 70 | S80_TSYS_V1.01.00_Maintenance_Plan_V20141216 | 2014/12/16-2014/12/17 | 2014/12/18-2014/12/18 | 2014-12-18 | 2 | 3 | 1 | 延期完成
[9 empty] | 325 | MT30_FideliPay_HC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20141217_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20141216 | 2014/12/16-2014/12/17 |  | 2014-12-17 | 2 | 2 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 37 | SP30_Nashville_V1.00.00_Maintenance_Plan_V20141217 | 2014/12/17-2014/12/18 |  | 2014/1218 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 156 | SP30_TSYS_FP Mobile_Go3Gift_Go3Rewards_TC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20141218 IT Service Change and Release Plan_V20141217 | 2014/12/17-2014/12/18 |  | 2014-12-18 | 2 | 2 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 228 | SP30_Nashville_TC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20141219_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20141219 | 2014/12/19-2014/12/19 |  | 2014-12-22 | 1 | 2 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 241 | S80_TSYS_TC_Restaurant/Retail_V1.01.00_20141219_IT_Service_Change_and_Release_Plan_20141219 | 2014/12/19-2014/12/19 |  | 2014-12-19 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 342 | S90_Payment_Logistics_HC_Restuarant/Retail_V1.00.03_20141219 IT Service Change and Release Plan_V20141219 | 2014/12/19-2014/12/19 |  | 2014-12-29 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 83 | S90_FideliPay_MM_V1.00.01_Maintenance_Plan_V20141202 | 2014/12/2-2014/12/2 |  | 2014-12-02 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 262 | S90_FideliPay_MM_HC_Retail/Restaurant_V1.00.01_201401202_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20141202 | 2014/12/2-2014/12/2 |  |  | 1 |  |  |  | pre-prodution failed,取消
[9 empty] | 401 | S90_FideliPay_MM_HC_Retail/Restaurant_V1.00.01_201401203_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20141202 | 2014/12/2-2014/12/3 |  | 2014-12-03 | 2 | 2 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 132 | S90_FideliPay_V1.00.02_Maintenance_Plan_V20141222 | 2014/12/22-2014/12/23 |  | 2014-12-22 | 2 | 1 | -1 | 提前完成
[9 empty] | 143 | MT30_Payment_Logistics_V1.00.08_Maintenance_Plan_V20141222 | 2014/12/22-2014/12/23 |  | 2014-12-23 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 144 | S90_FideliPay_HC_Restaurant/Retail_V1.00.02_20141223_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20141223 | 2014/12/23-2014/12/23 |  | 2014-12-23 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 318 | S80_Elavon_TC_Restaurant_V1.00.02_Maintenance_Plan_V20141223 | 2014/12/23-2014/12/24 | 2014/12/25-2014/12/25 | 2014-12-26 | 2 | 3 | 1 | 延期完成
[9 empty] | 324 | S80 Intergration_Payment Logistics_V1.00.00_Maintenance_Plan_V20141223 | 2014/12/23-2014/12/25 | 2014/12/25-2014/12/26 | 2014-12-26 | 3 | 4 | 1 | 延期完成
[9 empty] | 48 | POSLink_V1.00.18_Maintenance_Plan_V20141224 | 2014/12/24-2014/12/24 |  | 2014-12-24 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 124 | MT30_Payment Logistics_HC_Restaurant/Retail_V1.00.08_20141225_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20141224 | 2014/12/24-2014/12/25 |  | 2014-12-25 | 2 | 2 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 319 | S80_Elavon_TC_Restaurant_V1.00.02_20141229_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20141226 | 2014/12/26-2014/12/29 |  | 2014-12-29 | 2 | 2 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 340 | S80 Integration_Payment Logistics_HC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20141229_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20141229 | 2014/12/29-2014/12/29 |  | 2014-12-29 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 254 | S80_Omaha II_PYXPAY_Go3Gift_Go3Rewards_V1.00.00_Maintenance_Plan_V20141229 | 2014/12/29-2014/12/31 | 2014/12/31-2015/1/5
[9 empty] | 140 | S90_TSYS_FP Mobile_Go3Gift_Go3Rewards_V1.00.00_Maintenance_Plan_V20141204 | 2014/12/4-2014/12/5 | 2014/12/5-2014/12/8 | 2014-12-08 | 2 | 3 | 1 | 延期完成
[9 empty] | 97 | S90_Global_Valutec_V1.00.00_Maintenance_Plan_V20141208 | 2014/12/8-2014/12/10 | 2014/12/10-2014/12/10 | 2014-12-10 | 3 | 3 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 51 | S90_TSYS_FP Mobile_Go3Gift_Go3Rewards_TC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20141209 IT Service Change and Release Plan_V20141208 | 2014/12/8-2014/12/9 |  | 2014-12-09 | 2 | 2 |  | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 248 | S80_Nshvll_Vlink_V1.00.00 Maintenance Plan_V20140210 | 2014/2/10-2014/2/11 |  | 2014-02-11 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 158 | S80_Vantiv_HC_Restaurant/Retail_V1.00.03_20140212 IT Service Change and Release Plan_20140210 | 2014/2/10-2014/2/12 | 2014/2/11-2014/2/12 | 2014-02-12 | 3 | 3 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 371 | PAX_TMS_Express_Edtion_Maintenance V1.00.02_20130214(M) Plan_20140210 | 2014/2/10-2014/2/21 |  | 2014-02-28 | 10 | 15 | 1 | 延期完成
[9 empty] | 194 | S80_TGate for FirstPay_V1.00.00 Maintenance Plan_V20140212 | 2014/2/12-2014/2/12 |  | 2014-02-12 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 179 | S80_TSYS_MM_TC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20140214 IT Service Change and Release Plan_20140212 | 2014/2/12-2014/2/14 |  | 2014-02-14 | 3 | 3 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 341 | S80_PMN_HC_Restaurant/Retail_V1.00.04_20140217_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140212 | 2014/2/12-2014/2/17 |  | 2014-02-17 | 4 | 4 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 314 | S80_FDRCNV_V1.00.00 Maintenance Plan_V20140213 | 2014/2/13-2014/2/13 |  | 2014-02-13 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 114 | S80_FDRCNV_V1.00.00 Maintenance Plan_V20140214 | 2014/2/14-2014/2/14 |  | 2014-02-14 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 139 | MT30_Vantiv_HC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20140218 IT Service Change and Release | 2014/2/14-2014/2/18 | 2014/2/17-2014/2/18 | 2014-02-18 | 3 | 3 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 94 | S90_PMN_HC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20140219 IT Service Change and Release Plan_V20140214 | 2014/2/14-2014/2/19 |  | 2014-02-20 | 4 | 5 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 250 | S80_Omaha_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.11_20140220_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140217 | 2014/2/17-2014/2/20 | 2014/2/18-2014/2/20 | 2014-02-19 | 4 | 3 | -1 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 326 | S90_Omaha_HC/TC_Valutec_HC_Retail/Restaurant_V1.00.00_20140221_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140218 | 2014/2/18-2014/2/21 |  | 2014-02-21 | 4 | 4 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 34 | S80_Nshvll_Vlink_V1.00.00 Maintenance Plan_V20140219 | 2014/2/19-2014/2/19 |  | 2014-02-19 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 161 | S80_FDRCNV_V1.00.00 Maintenance Plan_V20140219 | 2014/2/19-2014/2/19 |  | 2014-02-19 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 106 | S90_Omaha_HC/TC_Valuelink_HC_Retail/Restaurant_V1.00.00_20140224_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140219 | 2014/2/19-2014/2/24 |  | 2014-02-25 | 4 | 5 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 195 | S80_TGate for FirstPay_HC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20140225_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140220 | 2014/2/20-2014/2/25 |  | 2014-02-24 | 4 | 3 | -1 | 提前完成 | 完成上线
[9 empty] | 73 | SP30_Element_HC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20140226 IT Service Change and Release Plan_V20140220 | 2014/2/20-2014/2/26 | 2014/2/21-2014/2/26 | 2014-02-26 | 5 | 5 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 405 | MT30_Element_HC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20140227 IT Service Change and Release Plan_V20140221 | 2014/2/21-2014/2/27 |  | 2014-02-27 | 5 | 5 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 399 | S90_Omaha_V1.00.00 Maintenance Plan_V20140224 | 2014/2/24-2014/2/26 |  | 2014-02-26 | 3 | 3 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 43 | SP30_Omaha_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.03_20140303_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140224 | 2014/2/24-2014/3/3 |  | 2014-03-03 | 6 | 6 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 263 | S80_Nshvll_Vlink_V1.00.00 Maintenance Plan_V20140226 | 2014/2/26-2014/2/26 |  | 2014-02-26 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 203 | S80_Paymentech_(HC_Retail)/(TC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.14/V1.00.15/V1.00.16_20140304 IT Service Change and Release Plan_V20140226 | 2014/2/26-2014/2/28 |  | 2014-02-28 | 3 | 3 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 398 | MT30_MPS_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.01_20140305 IT Service Change and Release Plan_V20140227 | 2014/2/27-2014/3/5 |  | 2014-03-07 | 5 | 7 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 17 | S80_TSYS_TC_SparkBase_HC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20140306_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140227 | 2014/2/27-2014/3/6 | 2014/3/4-2014/3/6 | 2014-03-05 | 6 | 5 | -1 | 提前完成 | 完成上线
[9 empty] | 32 | PAX_TMS_Express_Edtion_Maintenance V1.00.02_20120307(M) Plan_20140228 | 2014/2/28-2014/3/14 | 2014/3/6-2014/3/14 2014/3/6-2014/3/18 2014/3/20-2014/3/26 |  | 16 |  |  | 延期 | 未通过测试,重新发布维护计划
[9 empty] | 88 | S90_TSYS_MM_TC_Retail/Restaurant_V1.00.00_20140310 IT Service Change and Release Plan_20140310 | 2014/3/10-2014/3/10 |  | 2014-03-10 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 110 | S90_Omaha II_V1.00.00 Maintenance Plan_V20140310 | 2014/3/10-2014/3/10 |  | 2014-03-10 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 294 | S80_Omaha_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.12_20140312_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140310 | 2014/3/10-2014/3/12 |  | 2014-03-11 | 3 | 2 | -1 | 提前完成 | 完成上线
[9 empty] | 381 | MT30_TGate_HC_Restaurant/Retail_V1.00.08_20140313 IT Service Change and Release Plan_V20140313 | 2014/3/13-2014/3/13 |  | 2014-03-13 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 309 | S80_OmahaII_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.01.00_20140317_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140313 | 2014/3/14-2014/3/18 | 2014/3/17-2014/3/18 | 2014-03-18 | 3 | 3 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 169 | SP30_Omaha II_V1.01.00 Maintenance Plan_V20140318 | 2014/3/18-2014/3/19 | 2014/3/19-2014/3/20 | 2014-03-19 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 336 | S80_Do-Ugryd_HC_Restaurant/Retail_V1.00.08_20140319 IT Service Change and Release Plan_V20140318 | 2014/3/18-2014/3/19 |  | 2014-03-19 | 2 | 2 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 338 | R50 Emulation_V1.00.14 Maintenance Plan_V20140318 | 2014/3/18-2014/3/19 |  | 2014-03-20 | 2 | 3 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 50 | S80_Nshvll_Vlink_V1.00.00 Maintenance Plan_V20140319 | 2014/3/19-2014/3/20 |  | 2014-03-20 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 151 | S90_Do-Ugryd_HC_Restaurant/Retail_V1.00.06_20140320 IT Service Change and Release Plan_20140320 | 2014/3/19-2014/3/20 |  | 2014-03-21 | 2 | 3 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 346.5 | S80_Elavon_HC_Retail_V1.00.01 Maintenance Plan_V20140319 | 2014/3/19-2014/3/20 |  | 2014-03-20 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 150 | S90_Elavon_HC_Retail_V1.00.00_20140321_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140320 | 2014/3/20-2014/3/21 |  | 2014-03-21 | 2 | 2 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 101 | MT30_Omaha II_V1.01.00 Maintenance Plan_V20140321 | 2014/3/21-2014/3/24 | 2014/3/25-2014/3/25 | 2014-03-25 | 2 | 3 | 1 | 延期完成
[9 empty] | 55 | S80_Nshvll_Vlink_V1.00.00 Maintenance Plan_V20140325 | 2014/3/25-2014/3/25 | 2014/3/27-2014/3/27 | 2014-03-27 | 1 | 3 | 1 | 延期完成
[9 empty] | 420 | PAXTMS(WM) maintenance project V1.00.00_20140325(M) plan V20140324 release notice | 2014/3/25-2014/3/25 |  | 2014-03-25 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 218 | S80_Omaha_MM_V1.00.00 Maintenance Plan_V20140327 | 2014/3/27-2014/3/28 | 2014/3/28-2014/3/28 2014/3/31-2014/3/31 | 2014-03-31 | 2 | 3 | 1 | 延期完成
[9 empty] | 303 | S90_Elavon_HC_Retail_V1.00.00_20140328_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140327 | 2014/3/27-2014/3/28 |  | 2014-03-27 | 2 | 1 | -1 | 提前完成 | 完成上线
[9 empty] | 291 | The PAXTMS(WS) maintenance project V1.00.00_20140331(M) plan V20140328 release notice | 2014/3/28-2014/3/31 |  | 2014-03-31 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 157 | S90_Omaha_MM_V1.00.00 Maintenance Plan_V2014033 | 2014/3/31-2014/4/1 | 2014/4/1-2014/4/2 | 2014-04-03 | 2 | 4 | 1 | 延期完成
[9 empty] | 136 | S80_Omaha II_V1.00.00 Maintenance | 2014/3/3-2014/3/3 |  | 2014-03-03 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 226 | S80_Omaha_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.11_20140304_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140303 | 2014/3/3-2014/3/4 |  | 2014-03-04 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 3 | S90_TSYS_TC_SparkBase_HC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20140307_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140304 | 2014/3/4-2014/3/7 |  | 2014-03-06 | 4 | 3 | -1 | 提前完成 | 完成上线
[9 empty] | 105 | S90_Omaha II_V1.00.00 Maintenance Plan_V20140305 | 2014/3/5-2014/3/5 |  | 2014-03-05 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 80 | S90_TSYS-MM_V1.00.00 Maintenance Plan_V20140306 | 2014/3/6-2014/3/7 | 2014/3/7-2014/3/10 | 2014-03-07 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 174 | SP30_Omaha_HC/TC_Valutec_HC_Retail/Restaurant_V1.00.00_20140311_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140307 | 2014/3/7-2014/3/11 | 2014/3/11-2014/3/12 | 2014-03-12 | 3 | 4 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 308 | S90_JetPay_V1.00.00_Maintenance_Plan_V20140410 | 2014/4/10-2014/4/11 |  | 2014-04-11 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 53 | SP30_JetPay_V1.00.00_Maintenance_Plan_V20140411 | 2014/4/11-2014/4/14 |  | 2014-04-17 | 2 | 5 | 3 | 延期完成
[9 empty] | 86 | MT30_JetPay_V1.00.00_Maintenance_Plan_V20140411 | 2014/4/11-2014/4/16 |  | 2014-04-16 | 4 | 4 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 198 | S80_PMN_HC_Restaurant/Retail_V1.00.05_20140402_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140401 | 2014/4/1-2014/4/2 | 2014/4/2-2014/4/3 | 2014-04-08 | 2 | 6 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 122 | S90_JetPay_TC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20140414_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140411 | 2014/4/14-2014/4/14 |  | 2014-04-14 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 363 | S80_Elavon_HC_Retail_V1.00.01_Maintenance_Plan_V20140414 | 2014/4/14-2014/4/14 | 2014/4/15-2014/4/15 | 2014-04-15 | 1 | 2 | 1 | 延期完成
[9 empty] | 413 | SP30_Nshvll_Vlink_V1.00.00 Maintenance Plan_V20140414 | 2014/4/14-2014/4/16 |  | 2014-04-16 | 3 | 3 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 36 | S90_JetPay_V1.00.01 Maintenance Plan_V20130416 | 2014/4/16-2014/4/16 |  | 2014-04-16 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 91 | S80_JetPay_V1.00.01_Maintenance_Plan_V20140416 | 2014/4/16-2014/4/16 |  | 2014-04-16 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 10 | S90_JetPay_TC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20140418_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140417 | 2014/4/17-2014/4/18 |  | 2014-04-18 | 2 | 2 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 400 | MT30_JetPay_TC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20140418_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140416 | 2014/4/17-2014/4/18 |  | 2014-04-18 | 2 | 2 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 77 | S80_JetPay_TC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20140418_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140416 | 2014/4/18-2014/4/18 |  | 2014-04-18 | 2 | 2 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 201 | MT30_Nshvll_Vlink_V1.00.00_Maintenance_Plan_V20140418 | 2014/4/18-2014/4/22 |  | 2014-04-22 | 3 | 3 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 89 | BroadPOS Server 2011 patch V1.02.13_20140523(M) Go-Live Plan Release | 2014/4/18-2014/6/16 | [5 empty] | 延期 | 测试失败，重新发布计划
[9 empty] | 98 | SP30_Nshvll_Vlink_V1.00.00 Maintenance Plan_V20140421 | 2014/4/21-2014/4/21 |  | 2014-04-21 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 276 | SP30_JetPay_TC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20140421_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140421 | 2014/4/21-2014/4/21 |  | 2014-04-21 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 112 | S90_Nshvll_Vlink_V1.00.00 Maintenance Plan_V20140421 | 2014/4/21-2014/4/22 |  | 2014-04-22 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 312 | S80_Nshvll_Vlink_V1.00.00 Maintenance Plan_V20140421 | 2014/4/21-2014/4/22 |  | 2014-04-22 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 119 | S90_Nashville_TC_Valuelink_HC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20140423_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140422 | 2014/4/22-2014/4/23 |  | 2014-04-23 | 2 | 2 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 66 | S80_TSYS_V1.00.05_Maintenance_Plan_V20140423 | 2014/4/23-2014/4/23 |  | 2014-04-23 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 272 | S80_Nashville_TC_Valuelink_HC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20140424_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140423 | 2014/4/23-2014/4/24 |  | 2014-04-24 | 2 | 2 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 275 | SP30_Nashville_TC_Valuelink_HC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20140424_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140423 | 2014/4/23-2014/4/24 |  | 2014-04-24 | 2 | 2 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 274 | MT30_Nashville_TC_Valuelink_HC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20140424_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140423 | 2014/4/24-2014/4/24 |  | 2014-04-24 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 289 | S80_Global_HC_Retail_V1.00.05_TC_Restaurant_V1.00.06_Maintenance_Plan_V20140424 | 2014/4/24-2014/4/25 |  | 2014-04-25 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 172 | S80_TSYS_TC_Restaurant/Retail_V1.00.05_20140425_IT_Service_Change_and_Release_Plan_20140425 | 2014/4/25-2014/4/25 |  | 2014-04-25 | 1 | 1 | 0 | 提前完成 | 完成上线
[9 empty] | 33 | S90_Omaha_MM_TC/HC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20140428_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140425 | 2014/4/25-2014/4/28 |  |  | 2 |  |  | 暂停 | 取消计划
[9 empty] | 168 | S90_TSYS_V1.00.06_Maintenance_Plan_V20140425 | 2014/4/25-2014/4/28 |  | 2014-04-28 | 2 | 2 | 0 | 提前完成
[9 empty] | 191 | S80_Omaha_MM_V1.00.00_Maintenance_Plan_V20140425 | 2014/4/25-2014/4/28 |  | 2014-04-29 | 2 | 3 | 1 | 提前完成
[9 empty] | 383 | S80_Global_TC_Restaurant_V1.00.06/(HC_Retail_V1.00.05)_20140428_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140425 | 2014/4/25-2014/4/28 |  | 2014-04-29 | 2 | 3 | 1 | 提前完成 | 完成上线
[9 empty] | 374 | PAX TMS Express Edition Maintenance V1.00.02_20140506(M) Plan_20140424 | 2014/4/25-2014/5/8 |  | 2014-05-12 | 9 | 11 | 1 | 延期完成 | 测试失败，重新发布计划
[9 empty] | 171 | S80_TSYS_TC_Restaurant/Retail_V1.00.05_20140428_IT_Service_Change_and_Release_Plan_20140428 | 2014/4/28-2014/4/28 |  | 2014-04-28 | 1 | 1 | 0 | 提前完成 | 完成上线
[9 empty] | 328 | S80_Elavon_HC_Retail_V1.00.01_Maintenance_Plan_V20140428 | 2014/4/28-2014/4/29 |  | 2014-04-29 | 2 | 2 | 0 | 提前完成
[9 empty] | 87 | S90_TSYS_TC_Restaurant/Retail_V1.00.06_20140429_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140429 | 2014/4/29-2014/4/29 |  | 2014-04-29 | 1 | 1 | 0 | 提前完成 | 完成上线
[9 empty] | 362 | Release Note:S90_Omaha_MM_V1.00.00 Maintenance Plan_V20140429 | 2014/4/29-2014/4/29 |  | 2014-04-29 | 1 | 1 | 0 | 提前完成
[9 empty] | 237 | S90_Global_V1.00.06_Maintenance_Plan_V20140429 | 2014/4/29-2014/4/30 |  | 2014-04-30 | 2 | 2 | 0 | 提前完成
[9 empty] | 353 | S80_Elavon_HC_Retail_V1.00.01_20140430_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140430 | 2014/4/30-2014/4/30 |  | 2014-04-30 | 1 | 1 | 0 | 提前完成 | 完成上线
[9 empty] | 372 | S80_Payment Logistics_V1.00.04_Maintenance_Plan_V20140430 | 2014/4/30-2014/4/30 |  | 2014-04-30 | 1 | 1 | 0 | 提前完成
[9 empty] | 182 | S80_Nshvll_Vlink_V1.00.00 Maintenance Plan_V20140408 | 2014/4/8-2014/4/8 |  | 2014-04-08 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 108 | S80_JetPay_TC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20140410_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140409 | 2014/4/9-2014/4/10 |  | 2014-04-10 | 2 | 2 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 244 | S80_Omaha_FP Mobile_Go3Gift_Go3Rewards_V1.00.18 Maintenance Plan_V20140409 | 2014/4/9-2014/4/10 |  | 2014-04-11 | 2 | 3 | 1 | 延期完成
[9 empty] | 4 | The PAXTMS(W) maintenance project V1.00.00_20140409(M) plan V20140409 release notice | 2014/4/9-2014/4/9 |  | 2014-04-09 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 231 | S80_Nshvll_Vlink_V1.00.00 Maintenance Plan_V20140409 | 2014/4/9-2014/4/9 |  | 2014-04-09 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 8 | S80_Omaha_FP Mobile_Go3Gift_Go3Rewards_V1.00.18 Maintenance Plan_V20140512 | 2014/5/12-2014/5/13 |  | 2014-05-13 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 167 | PAX TMS Express Edition Maintenance V1.00.02_20140513(M) Plan_20140512 | 2014/5/13-2014/5/14 |  | 2014-05-15 | 2 | 3 | 1 | 延期完成
[9 empty] | 333 | S80_Do-Ugryd_HC_Restaurant/Retail_V1.00.09_20140514 IT Service Change and Release Plan_20140514 | 2014/5/14-2014/5/14 |  | 2014-05-14 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 82 | S90_TSYS_Valutec_V1.00.01_Maintenance_Plan_V20140514 | 2014/5/14-2014/5/16 |  | 2014-05-15 | 3 | 2 | -1 | 提前完成
[9 empty] | 238 | MT30_TGate_V1.00.09_Maintenance_Plan_V20140514 | 2014/5/14-2014/5/16 |  | 2014-05-16 | 3 | 3 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 304 | S80_Global_MM_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.00_20140515_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140515 | 2014/5/15-2014/5/15 |  | 2014-05-16 | 1 | 2 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 197 | S80_TSYS_Valutec_V1.00.01_Maintenance_Plan_V20140515 | 2014/5/15-2014/5/16 |  | 2014-05-16 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 128 | S90_Global_MM_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.00_20140516 IT Service Change and Release Plan_V20140516 | 2014/5/16-2014/5/16 |  | 2014-05-19 | 1 | 2 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 345.1 | S80_Omaha_FP_Mobile_Go3Gift_Go3Rewards_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.18_20140519_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140516 | 2014/5/16-2014/5/19 |  | 2014-05-19 | 2 | 2 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 2 | MT30_TGATE_HC_Restaurant/Retail_V1.00.09_20140520_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140519 | 2014/5/19-2014/5/20 |  | 2014-05-21 | 2 | 3 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 166 | S80_TSYS_TC_Valutec_HC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20140520_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140519 | 2014/5/19-2014/5/20 |  | 2014-05-21 | 2 | 3 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 85 | S90_TSYS_TC_Valutec_HC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20140520_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140520 | 2014/5/20-2014/5/20 |  | 2014-05-21 | 1 | 2 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 385 | MT30_Payment_Logistics_V1.00.06_Maintenance_Plan_V20140520 | 2014/5/20-2014/5/21 |  | 2014-05-21 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 356 | SP30_Payment_Logistics_V1.00.03_Maintenance_Plan_V20140521 | 2014/5/20-2014/5/22 |  | 2014-05-22 | 3 | 3 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 388 | MT30_Payment Logistics_HC_Restaurant/Retail_V1.00.06_20140522_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140522 | 2014/5/22-2014/5/22 |  | 2014-05-22 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 15 | SP30_TGate_V1.00.06_Maintenance_Plan_V20140523 | 2014/5/22-2014/5/23 |  | 2014-05-23 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 386 | S80_TGate_V1.00.05T_Maintenance_Plan_V20140522 | 2014/5/22-2014/5/23 |  | 2014-05-23 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 26 | SP30_Payment Logistics_HC_Restaurant/Retail_V1.00.03_20140523 IT Service Change and Release Plan_V20140523 | 2014/5/23-2014/5/23 |  | 2014-05-23 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 39 | S80_Omaha_MM_V1.00.01 Maintenance_Plan_V20140523 | 2014/5/23-2014/5/26 |  | 2014-05-26 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 339 | S80_Omaha_FP Mobile_Go3Gift_Go3Rewards_V1.00.19 Maintenance Plan_V20140523 | 2014/5/23-2014/5/26 |  | 2014-05-26 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 211 | S80_Omaha_SparkBase_V1.00.01_Maintenance_Plan_V20140526 | 2014/5/26-2014/5/26 |  | 2014-05-26 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 313 | S80_TGate_HC_Restaurant/Retail_V1.00.05T_20140526 IT Service Change and Release Plan_V20140526 | 2014/5/26-2014/5/26 |  | 2014-05-26 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 92 | S90_TGate_V1.00.06_Maintenance_Plan_V20140526 | 2014/5/26-2014/5/27 |  | 2014-05-26 | 2 | 1 | -1 | 提前完成
[9 empty] | 220 | S80_Omaha_MM_TC_Restaurant/HC_Retail_V1.00.01_20140527_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140526 | 2014/5/26-2014/5/27 |  | 2014-05-27 | 2 | 2 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 370 | POSLink_V1.00.15_Maintenance_Plan_V20140526 | 2014/5/26-2014/5/28 | 2014/5/29-2014/5/30 | 2014-05-30 | 3 | 5 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 377 | MT30_TGate_V1.00.10_Maintenance_Plan_V20140526 | 2014/5/26-2014/5/28 | 2014/5/29-2014/5/29 | 2014-05-30 | 3 | 5 | 1 | 延期完成
[9 empty] | 183 | S80_Omaha_FP_Mobile_Go3Gift_Go3Rewards_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.19_20140527_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140527 | 2014/5/27-2014/5/27 |  | 2014-05-27 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 1 | SP30_TGATE_HC_Restaurant/Retail_V1.00.06_20140528_IT_Service_Change_and_Release_Plan_20140527 | 2014/5/27-2014/5/28 |  | 2014-05-28 | 2 | 2 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 93 | S90_TGate_HC_Restaurant/Retail_V1.00.06_20140528_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140528 | 2014/5/28-2014/5/28 |  | 2014-05-28 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 123 | SP30_Nshvll_Vlink_V1.00.02_Maintenance_Plan_V20140528 | 2014/5/28-2014/5/29 | 2014/5/29-2014/5/29 | 2014-05-29 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 187 | S80_Nshvll_Vlink_V1.00.02_Maintenance_Plan_V20140528 | 2014/5/28-2014/5/29 | 2014/5/29-2014/5/29 | 2014-05-29 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 331 | S80_Elavon_HC_Retail_V1.00.02_Maintenance_Plan_V20140528 | 2014/5/28-2014/5/29 |  | 2014-05-28 | 2 | 1 | -1 | 提前完成
[9 empty] | 382 | S80_Elavon_HC_Retail_V1.00.02_20140529_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140529 | 2014/5/29-2014/5/29 |  | 2014-05-29 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 59 | S80_Omaha_HC/TC_SparkBase_HC_Retail/Restaurant_V1.00.01_20140530_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140530 | 2014/5/30-2014/5/30 |  | 2014-06-03 | 1 | 2 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 249 | S80_Nashville_TC_Valuelink_HC_Retail_V1.00.02_20140530_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140530 | 2014/5/30-2014/5/30 |  | 2014-05-30 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 76 | SP30_Basic_System_V1.00.06_Maintenance_Plan_V20140530 | 2014/5/30-2014/6/3 |  | 2014-06-03 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 258 | S80_Nshvll_Vlink_V1.00.01_Maintenance_Plan_V20140504 | 2014/5/4-2014/5/5 |  | 2014-05-05 | 2 | 1 | 1 | 提前完成
[9 empty] | 390 | S80_Payment_Logistics_HC_Restuarant/Retail_V1.00.04_20140505_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140504 | 2014/5/4-2014/5/5 |  | 2014-05-05 | 2 | 2 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 29 | S80_Omaha_MM_TC/HC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20140505_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140504 | 2014/5/4-2014/5/6 |  | 2014-05-06 | 3 | 3 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 330 | S90_Omaha_MM_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.00_20140505_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140505 | 2014/5/5-2014/5/5 |  | 2014-05-05 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 271 | S80_Nashville_TC_Valuelink_HC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20140506_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140505 | 2014/5/5-2014/5/6 |  | 2014-05-06 | 2 | 2 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 90 | S90_Global_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.06_20140506 IT Service Change and Release Plan_V20140506 | 2014/5/6-2014/5/6 |  | 2014-05-06 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 113 | S90_Nashville_TC_Valuelink_HC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20140507_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140506 | 2014/5/6-2014/5/7 |  | 2014-05-07 | 2 | 2 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 189 | SP30_Nashville_TC_Valuelink_HC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20140507_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140506 | 2014/5/6-2014/5/7 |  | 2014-05-07 | 2 | 2 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 391 | MT30_Nashville_TC_Valuelink_HC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20140507_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140507 | 2014/5/7-2014/5/7 |  | 2014-05-07 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 126 | S90_Global_MM_V1.00.00_Maintenance_Plan_V20140508 | 2014/5/8-2014/5/13 | 2014/5/13-2014/5/14 | 2014-05-14 | 4 | 5 | 1 | 延期完成
[9 empty] | 315 | S80_Global_MM_V1.00.00_Maintenance_Plan_V20140508 | 2014/5/8-2014/5/13 | 2014/5/13-2014/5/14 | 2014-05-14 | 4 | 5 | 1 | 延期完成
[9 empty] | 243 | S80_Omaha_FP Mobile_Go3Gift_Go3Rewards_V1.00.18 Maintenance Plan_V20140509 | 2014/5/9-2014/5/12 |  | 2014-05-12 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 335 | S80_Do-Ugryd_V1.00.09_Maintenance_Plan_V20140509 | 2014/5/9-2014/5/12 |  | 2014-05-12 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 31 | SP30_Omaha_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.04_20140610_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140610 | 2014/6/10-2014/6/10 |  | 2014-06-10 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 120 | S80_Nashville_TC_Valuelink_HC_Restaurant/Retail_V1.00.02_20140611_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140611 | 2014/6/11-2014/6/11 |  | 2014-06-11 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 175 | S80_Nashville_TC_Valuelink_HC_Restaurant/Retail_V1.00.02_20140612_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140612 | 2014/6/12-2014/6/12 |  | 2014-06-12 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 359 | Release Note: MT30_Payment_Logistics_V1.00.07 Maintenance_Plan_V20140612 | 2014/6/12-2014/6/13 |  | 2014-06-13 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 215 | S80_Omaha_MM_V1.00.02 Maintenance Plan_V20140613 | 2014/6/13-2014/6/13 | 2014/6/16-2014/6/16 | 2014-06-16 | 1 | 2 | 1 | 延期完成
[9 empty] | 387 | MT30_Payment Logistics_HC_Restaurant/Retail_V1.00.07_20140613_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140613 | 2014/6/13-2014/6/13 |  | 2014-06-17 | 1 | 3 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 373 | SP30_Nashville_FP Mobile_Go3Gift_Go3Rewards_V1.00.00 Maintenance Plan_V20140613 | 2014/6/13-2014/6/16 | 2014/6/20-2014/6/20 2014/6/23-2014/6/23 | 2014-06-20 | 2 | 7 | 1 | 延期完成
[9 empty] | 138 | S80_TSYS_TC_FP Mobile_Go3Gift_Go3Rewards_HC_MM_Retail/Restaurant_V1.00.00_20140617_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140616 | 2014/6/16-2014/6/17 |  | 2014-06-18 | 2 | 3 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 253 | S80_Omaha_MM_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.02_20140618_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140617 | 2014/6/17-2014/6/18 |  | 2014-06-18 | 2 | 2 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 240 | S80_Omaha_FP Mobile_Go3Gift_Go3Rewards_V1.00.20 Maintenance Plan_V20140618 | 2014/6/18-2014/6/18 | 2014/6/18-2014/6/19 2014/6/19-2014/6/19 | 2014-06-19 | 1 | 2 | 1 | 延期完成
[9 empty] | 357 | BroadPOS Server 2011 Patch V1.02.13_20140619(M) Go-Live Plan_20140617 Release | 2014/6/18-2014/7/3 | 2014/6/30-2014/7/10 | 2014-07-10 | 12 | 18 | 6 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 95 | SP30_MPS_V1.00.03_Maintenance_Plan_V20140619 | 2014/6/19-2014/6/19 |  | 2014-06-19 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 245 | S80_Omaha_FP Mobile_GO3GIFT_Go3Rewards_TC_Restaurant/HC_Retail_V1.00.20_20140620_IT Service Change and Release Plan_V20140620 | 2014/6/20-2014/6/20 |  | 2014-06-23 | 1 | 2 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 414 | SP30_MPS_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.03_20140620 IT Service Change and Release Plan_V20140620 | 2014/6/20-2014/6/20 |  | 2014-06-23 | 1 | 2 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 196 | S80_PMN_V1.00.06_Maintenance_Plan_V20140623 | 2014/6/23-2014/6/23 |  | 2014-06-23 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 42 | SP30_Nashville_FP_Mobile_Go3Gift_Go3Rewards_TC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20140624_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140623 | 2014/6/24-2014/6/24 |  | 2014-06-24 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 181 | S80_PMN_HC_Restaurant_V1.00.06_20140624_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140624 | 2014/6/24-2014/6/24 |  | 2014-06-26 | 1 | 3 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 300 | S80_FideliPay_V1.00.00_Maintenance_Plan_V20140624 | 2014/6/24-2014/6/24 | 2014/6/25-2014/6/25 | 2014-06-25 | 1 | 2 | 1 | 延期完成
[9 empty] | 310 | S80_FideliPay_HC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20140625_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140625 | 2014/6/25-2014/6/25 |  | 2014-06-26 | 1 | 2 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 332 | S80_FDRCNV_V1.00.00 Maintenance Plan_V20140625 | 2014/6/25-2014/6/26 | 2014/6/27-2014/6/27 2014/6/30-2014/6/30 | 2014-06-30 | 2 | 4 | 1 | 延期完成
[9 empty] | 147 | S90_Elavon_V1.00.01_Maintenance_Plan_V20140626 | 2014/6/26-2014/6/26 |  | 2014-06-27 | 1 | 2 | 1 | 延期完成
[9 empty] | 334 | S80_FideliPay_HC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20140627_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140627 | 2014/6/27-2014/6/27 |  | 2014-06-27 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 229 | MT30_Nashville_FP Mobile_Go3Gift_Go3Rewards_V1.00.00_Maintenance Plan_V20140627 | 2014/6/27-2014/7/1 | 2014/7/1-2014/7/2 | 2014-07-02 | 3 | 4 | 1 | 延期完成
[9 empty] | 148 | S90_Elavon_HC_Retail_V1.00.01_20140630_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140627 | 2014/6/30-2014/6/30 |  | 2014-06-30 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 19 | SP30_Sterling_V1.00.01 Maintenance Plan_V20140630 | 2014/6/30-2014/7/1 |  | 2014-07-01 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 58 | MT30_TGate_V1.00.10_Maintenance_Plan_V20140603 | 2014/6/3-2014/6/3 |  | 2014-06-03 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 379 | MT30_TGATE_HC_Retaurant/Retail_V1.00.10_20140604_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140603 | 2014/6/3-2014/6/4 |  | 2014-06-04 | 2 | 2 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 185 | S80_TSYS_FP_Mobile_Go3Gift_Go3Rewards_MM_V1.00.00_Maintenance_Plan_V20140603 | 2014/6/3-2014/6/6 | 2014/6/5-2014/6/6 2014/6/9-2014/6/10 2014/6/10-2014/6/11 2014/6/11-2014/6/11 | 2014-06-12 | 4 | 8 | 1 | 延期完成
[9 empty] | 367 | SP30_Basic System_V1.00.06_20140604_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140603 | 2014/6/4-2014/6/4 |  | 2014-06-04 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 38 | SP30_Nashville_TC_Valuelink_HC_Restaurant/Retail_V1.00.02_20140605_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140604 | 2014/6/4-2014/6/5 |  | 2014-06-05 | 2 | 2 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 286 | SP30_MPS_V1.00.03_Maintenance_Plan_V20140605 | 2014/6/5-2014/6/11 | 2014/6/12-2014/6/12 2014/6/13-2014/6/13 | 2014-06-13 | 5 | 7 | 1 | 延期完成
[9 empty] | 27 | SP30_Omaha_V1.00.04 Maintenance Plan_V20140605 | 2014/6/5-2014/6/6 | 2014/6/6-2014/6/6 | 2014-06-06 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 177 | S80_TSYS_SparkBase_V1.00.01_Maintenance_Plan_V20140605 | 2014/6/5-2014/6/6 |  | 2014-06-06 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 63 | S80_TSYS_TC_SparkBase_HC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20140609_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140609 | 2014/6/9-2014/6/9 |  | 2014-06-09 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 68 | SP30_Global_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.02_20140711_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140710 | 2014/7/11-2014/7/11 |  | 2014-07-11 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 416 | S90_Apriva_V1.00.26 Maintenance Plan_V20140711 | 2014/7/11-2014/7/14 |  | 2014-07-16 | 2 | 4 | 2 | 延期完成
[9 empty] | 186 | MT30_MPS_V1.01.00 Maintenance Plan_V20140711 | 2014/7/11-2014/7/15 | 2014/7/15-2014/7/15 | 2014-07-15 | 3 | 3 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 337 | S80_Apriva_V1.00.26 Maintenance Plan_V20140711 | 2014/7/11-2014/7/16 | 2014/7/15-2014/7/16 | 2014-07-16 | 5 | 5 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 52 | SP30_Merchant WareHouse_HC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20140715 IT Service Change and Release Plan_V20140714 | 2014/7/14-2014/7/15 |  | 2014-07-15 | 2 | 2 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 214 | S80_Omaha_MM_V1.00.03 Maintenance Plan_V20140715 | 2014/7/15-2014/7/16 |  | 2014-07-16 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 81 | S90_TSYS_Valutec_V1.00.01_Maintenance_Plan_V20140716 | 2014/7/16-2014/7/16 |  | 2014-07-16 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 160 | S80_TSYS_Valutec_V1.00.01_Maintenance_Plan_V20140716 | 2014/7/16-2014/7/16 |  | 2014-07-16 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 84 | S90_TSYS_TC_Valutec_HC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20140718_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140716 | 2014/7/16-2014/7/18 |  | 2014-07-18 | 3 | 3 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 252 | :SP30_TSYS II_V1.00.03_Regression_Test_Report_V20140718 | 2014/7/18-2014/7/18 |  | 2014-07-18 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 329 | S80_Apriva_TC_Restuarant/Retail_V1.00.26_20140718 IT Service Change and Release Plan_V20140718 | 2014/7/18-2014/7/18 |  | 2014-07-21 | 1 | 2 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 13 | S90_Apriva_TC_Restuarant/Retail_V1.00.26_20140721 IT Service Change and Release Plan_V20140718 | 2014/7/18-2014/7/21 |  | 2014-07-22 | 2 | 3 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 165 | S80_TSYS_TC_Valutec_HC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20140721_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140718 | 2014/7/18-2014/7/21 |  | 2014-07-21 | 2 | 2 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 67 | SP30_Global_SparkBase_V1.00.01 Maintenance Plan_V20140718 | 2014/7/18-2014/7/23 |  | 2014-07-23 | 4 | 4 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 21 | SP30_Sterling_HC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20140702 IT Service Change and Release Plan_V20140702 | 2014/7/2-2014/7/2 |  | 2014-07-02 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 14 | SP30_TGate_V1.00.07 Maintenance Plan_V20140702 | 2014/7/2-2014/7/3 |  | 2014-07-03 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 384 | SP30_TSYS_TC_Restaurant/Retail_V1.00.03_20140723_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140722 | 2014/7/22-2014/7/23 |  | 2014-07-23 | 2 | 2 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 408 | Global_HC/TC_SparkBase_HC_Retail/Restaurant_SP30_V1.00.01_20140724_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140724 | 2014/7/24-2014/7/24 |  | 2014-07-25 | 1 | 2 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 117 | S80_Omaha_Geti_V1.00.00 Maintenance Plan_V20140728 | 2014/7/28-2014/7/29 |  | 2014-07-29 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 223 | BroadPOS Server 2011 Patch V1.02.13_20140729(U) Go-Live Plan_20140728 | 2014/7/28-2014/8/6 |  | 2014-08-06 | 8 | 8 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 230 | S80_Omaha_HC/TC_Geti_HC_Retail/Restaurant_V1.00.00_20140730_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140729 | 2014/7/29-2014/7/30 |  | 2014-07-30 | 2 | 2 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 299 | S80_FideliPay_V1.00.02_Maintenance_Plan_V20140730 | 2014/7/30-2014/7/30 | 2014/7/31-2014/7/31 | 2014-07-31 | 1 | 2 | 1 | 延期完成
[9 empty] | 49 | SP30_MPS_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.01.00_20140731_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140730 | 2014/7/30-2014/7/31 |  | 2014-07-31 | 2 | 2 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 397 | MT30_MPS_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.01.00_20140731_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140731 | 2014/7/31-2014/7/31 |  | 2014-08-01 | 1 | 2 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 393 | MT30_Nashville_FP_Mobile_Go3Gift_Go3Rewards_TC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20140703_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140703 | 2014/7/3-2014/7/3 |  | 2014-07-04 | 1 | 2 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 403 | SP30_Global_V1.00.02_Maintenance Plan_V20140703 | 2014/7/3-2014/7/8 |  | 2014-07-09 | 4 | 5 |  | 延期完成
[9 empty] | 6 | SP30_TSYS_Valutec_V1.00.00_Maintenance Plan_V20140704 | 2014/7/4-2014/7/7 |  | 2014-07-08 | 2 | 3 | 1
[9 empty] | 349.3 | SP30_TGate_HC_Restaurant/Retail_V1.00.07_20140707_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140707 | 2014/7/7-2014/7/7 |  | 2014-07-07 | 1 | 1 |  | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 45 | SP30_MPS_V1.01.00 Maintenance Plan_V20140708 | 2014/7/8-2014/7/10 | 2014/7/10-2014/7/10 | 2014-07-10 | 3 | 3 |  | 正常完成
[9 empty] | 99 | S80_MPS_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.01.00_20140708_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140708 | 2014/7/8-2014/7/8 |  | 2014-07-09 | 1 | 2 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 7 | SP30_TSYS_TC_Valutec_HC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20140710_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140709 | 2014/7/9-2014/7/10 |  | 2014-07-11 | 2 | 3 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 133 | S90_FideliPay_V1.00.00_Maintenance_Plan_V20140811 | 2014/8/11-2014/8/11 |  | 2014-08-12 | 1 | 2 | 1 | 延期完成
[9 empty] | 247 | S90_Basic System_V1.00.09_20140812_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140811 | 2014/8/11-2014/8/12 |  | 2014-08-12 | 2 | 2 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 256 | S80_Nshvll_Vlink_V1.00.03 Maintenance Plan_V20140812 | 2014/8/12-2014/8/12 |  | 2014-08-12 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 343.7 | S80_Omaha II_V1.01.01_Maintenance_Plan_V20140812 | 2014/8/12-2014/8/12 |  | 2014-08-13 | 1 | 2 | 1 | 延期完成
[9 empty] | 142 | S90_FideliPay_HC_Retail_V1.00.00_20140813_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140812 | 2014/8/12-2014/8/13 |  | 2014-08-13 | 2 | 2 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 163 | S80_TSYS_V1.00.06_Maintenance_Plan_V20140812 | 2014/8/12-2014/8/13 |  | 2014-08-13 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 421 | S80_FideliPay_HC_Restaurant_V1.00.02_20140813_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140813 | 2014/8/13-2014/8/13 |  | 2014-08-13 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 396 | S90_FideliPay_HC_Restaurant_V1.00.00_20140814_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140813 | 2014/8/13-2014/8/14 |  | 2014-08-14 | 2 | 2 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 176 | S80_Nashville_TC_Valuelink_HC_Restaurant/Retail_V1.00.03_20140815_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140814 | 2014/8/14-2014/8/15 |  | 2014-08-15 | 2 | 2 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 255 | S80_Omaha II_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.01.01_20140815_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140814 | 2014/8/14-2014/8/15 |  | 2014-08-14 | 2 | 1 | -1 | 提前完成 | 完成上线
[9 empty] | 417 | S80_Paymentech_V1.00.15_V1.00.16_V1.00.17 Maintenance Plan_V20140814 | 2014/8/14-2014/8/15 |  | 2014-08-15 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 365 | BroadPOS Server 2011 Patch V1.02.14_20140912(M) Go-Live Plan_20140815 Release | 2014/8/15-2014/10/9 | 2014/9/22-2014/10/22 | 2014-10-23 | 35 | 46 | 11 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 170 | S80_TSYS_TC_Restaurant/Retail_V1.00.06_20140815_IT_Service_Change_and_Release_Plan_20140815 | 2014/8/15-2014/8/15 |  | 2014-08-15 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 202 | S80_Paymentech_(HC_Retail_V1.00.15)/(TC_Retail_V1.00.16)/(TC_Restaurant_V1.00.17)_20140818 IT Service Change and Release Plan_V20140818 | 2014/8/18-2014/8/18 |  | 2014-08-18 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 213 | S80_Omaha_MM_V1.00.04_Maintenance_Plan_V20140818 | 2014/8/18-2014/8/18 |  |  | 1 |  |  | 取消
[9 empty] | 261 | S80_Global_SparkBase_V1.00.00 Maintenance Plan_V20140818 | 2014/8/18-2014/8/18 | 2014/8/22-2014/8/22 | 2014-08-22 | 1 | 5 | 4 | 延期完成
[9 empty] | 288 | S80_Global_HC_Retail_V1.00.06_TC_Restaurant_V1.00.07_Maintenance_Plan_V20140818 | 2014/8/18-2014/8/19 |  | 2014-08-19 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 18 | S90_Global_SparkBase_V1.00.00 Maintenance Plan_V20140820 | 2014/8/20-2014/8/21 | 2014/8/22-2014/8/22 | 2014-08-22 | 2 | 3 | 1 | 延期完成
[9 empty] | 296 | S80_Global_(HC_Retail_V1.00.06)/( TC_Restaurant_V1.00.07)_20140821_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140820 | 2014/8/20-2014/8/21 |  | 2014-08-22 | 2 | 3 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 65 | SP30_Heartland Exchange_ TC_Restaurant/Retail_V1.00.00T_20140821_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140822 | 2014/8/21-2014/8/21 | pilot | 2014-08-21 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 64 | SP30_Heartland Exchange_TC_Restaurant/Retail_V1.00.01T_20140822_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140822 | 2014/8/22-2014/8/22 | pilot | 2014-08-22 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 22 | S80_Omaha_MM_V1.00.04_Maintenance_Plan_V20140825 | 2014/8/25-2014/8/25 |  | 2014-08-26 | 1 | 2 | 1 | 延期完成
[9 empty] | 208 | SP30_Heartland Exchange_TC_Restaurant/Retail_V1.00.01T_20140825_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140825 | 2014/8/25-2014/8/25 | pilot | 2014-08-25 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 233 | S80_Global_HC/TC_SparkBase_HC_Retail/Restaurant_V1.00.00_20140825_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140825 | 2014/8/25-2014/8/25 |  | 2014-08-26 | 1 | 2 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 130 | S90_Global_HC/TC_SparkBase_HC_Retail/Restaurant_V1.00.00_20140826_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140825 | 2014/8/25-2014/8/26 |  | 2014-08-26 | 2 | 2 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 259 | SP30_Heartland Exchange_TC_Restaurant/Retail_V1.00.02T_20140826_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140826 | 2014/8/26-2014/8/26 | pilot | 2014-08-27 | 1 | 2 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 74 | S80_Omaha_MM_TC_Restaurant/HC_Retail_V1.00.04_20140827_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140826 | 2014/8/26-2014/8/27 |  | 2014-08-27 | 2 | 2 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 9 | S300_Heartland Exchange_TC_Restaurant/Retail_V1.00.00T_20140827_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140827 | 2014/8/27-2014/8/27 | pilot | 2014-08-28 | 1 | 2 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 61 | SP30_Heartland Exchange_TC_Restaurant/Retail_V1.00.03T_20140827_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140827 | 2014/8/27-2014/8/27 | pilot | 2014-08-28 | 1 | 2 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 361 | S300_Basic System_V1.00.00T_20140827_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140827 | 2014/8/27-2014/8/27 | pilot | 2014-08-28 | 1 | 2 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 12 | S300_Heartland_Exchange_TC_Restaurant/Retail_V1.00.01T_20140828_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140829 | 2014/8/28-2014/8/28 | pilot | 2014-08-29 | 1 | 2 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 260 | SP30_Heartland Exchange_TC_Restaurant/Retail_V1.00.04T_20140828_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140828 | 2014/8/28-2014/8/28 | pilot | 2014-08-28 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 212 | SP30_MPS_V1.01.01_Maintenance_Plan_V20140828 | 2014/8/28-2014/8/29 |  | 2014-08-29 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 395 | MT30_MPS_V1.01.01 Maintenance Plan_V20140828 | 2014/8/28-2014/8/29 |  | 2014-08-29 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 62 | S300_Heartland_Exchange_TC_Restaurant/Retail_V1.00.02T_20140829_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140901 | 2014/8/29-2014/8/29 | pilot | 2014-09-01 | 1 | 2 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 264 | SP30_Heartland Exchange_TC_Restaurant/Retail_V1.00.05T_20140829_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140901 | 2014/8/29-2014/8/29 | pilot | 2014-09-01 | 1 | 2 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 46 | MT30_MPS_TC_Restaurant/HC_Retail_V1.01.01_20140901_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140829 | 2014/8/29-2014/9/1 |  | 2014-09-01 | 2 | 2 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 266 | SP30_Heartland Exchange_TC_Restaurant/Retail_V1.00.06T_20140830_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140901 | 2014/8/30-2014/8/30 | pilot | 2014-09-01 | 1 | 2 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 209 | S80_Omaha_V1.00.13_Maintenance_Plan_V20140804 | 2014/8/4-2014/8/4 |  | 2014-08-04 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 242 | S90_Basic_System_V1.00.09_Maintenance_Plan_V20140811 | 2014/8/5-2014/8/11 |  | 2014-08-11 | 5 | 5 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 162 | S80_Omaha_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.13_20140805_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140805 | 2014/8/5-2014/8/5 |  | 2014-08-05 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 115 | S90_MPS_V1.01.00_Maintenance_Plan_V20140805 | 2014/8/5-2014/8/7 | 2014/8/7-2014/8/7 | 2014-08-07 | 3 | 3 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 305 | S80_FideliPay_HC_Retail_V1.00.02_20140806_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140806 | 2014/8/6-2014/8/6 |  | 2014-08-06 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 239 | S80_Omaha_FP Mobile_Go3Gift_Go3Rewards_V1.00.21 Maintenance Plan_V20140806 | 2014/8/6-2014/8/8 | 2014/8/11-2014/8/11 | 2014-08-11 | 3 | 4 | 1 | 延期完成
[9 empty] | 20 | SP30_Sterling_HC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20140807 IT Service Change and Release Plan_V20140807 | 2014/8/7-2014/8/7 |  | 2014-08-07 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 323 | S80_Omaha_MM_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.03_20140807_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140807 | 2014/8/7-2014/8/7 |  | 2014-08-07 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 116 | S90_MPS_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.01.00_20140808_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140808 | 2014/8/8-2014/8/8 |  | 2014-08-08 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 419 | MT30_Sterling_HC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20140808 IT Service Change and Release Plan_V20140808 | 2014/8/8-2014/8/8 |  | 2014-08-08 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 234 | S80_Omaha_Geti_V1.00.01_Maintenance_Plan_V20140910 | 2014/9/10-2014/9/11 |  | 2014-09-11 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 375 | SP30_Vantiv_HC_Restaurant/Retail_V1.00.04_20140911 IT Service Change and Release Plan_V20140910 | 2014/9/10-2014/9/11 |  | 2014-09-11 | 2 | 2 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 302 | S80_FideliPay_MM_V1.00.00_Maintenance_Plan_V20140910 | 2014/9/10-2014/9/12 | 2014/9/12-2014/9/12 | 2014-09-12 | 3 | 3 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 57 | SP30_Heartland Exchange_TC_Restaurant/Retail_V1.00.07T_20140901_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140901 | 2014/9/1-2014/9/1 | pilot | 2014-09-01 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 267 | S300_Heartland_Exchange_TC_Restaurant/Retail_V1.00.03T_20140901_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140902 | 2014/9/1-2014/9/1 | pilot | 2014-09-02 | 1 | 2 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 281 | SP30_MPS_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.01.01_20140901_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140829 | 2014/9/1-2014/9/1 |  | 2014-09-01 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 376 | S80_Omaha_HC/TC_Geti_HC_Retail/Restaurant_V1.00.01_20140912_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140912 | 2014/9/12-2014/9/12 |  | 2014-09-15 | 1 | 2 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 107 | S90_Omaha_FP Mobile_Go3Gift_Go3Rewards_V1.00.15 Maintenance Plan_V20140912 | 2014/9/12-2014/9/16 | 2014/9/16-2014/9/17 | 2014-09-17 | 3 | 4 | 1 | 延期完成
[9 empty] | 141 | S90_FideliPay_MM_HC_Restaurant/HC_Retail_V1.00.00_20140916_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140915 | 2014/9/15-2014/9/15 |  |  | 1 |  |  | 取消
[9 empty] | 149 | S80_Omaha_V1.00.14_Maintenance_Plan_V20140915 | 2014/9/15-2014/9/16 |  | 2014-09-16 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 411 | S80_TSYS_GETI_V1.00.00_Maintenance_Plan_V20140915 | 2014/9/15-2014/9/18 |  | 2014-09-18 | 4 | 4 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 192 | S80_FideliPay_MM_HC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20140916_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140915 | 2014/9/16-2014/9/16 |  |  | 1 |  |  | 取消
[9 empty] | 301 | S80_FideliPay_MM_V1.00.00_Maintenance_Plan_V20140916 | 2014/9/16-2014/9/16 |  | 2014-09-16 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 368 | S90_FideliPay_MM_V1.00.00_Maintenance_Plan_V20140916 | 2014/9/16-2014/9/16 |  | 2014-09-16 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 121 | S90_FideliPay_MM_HC_Restaurant/HC_Retail_V1.00.00_20140917_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140916 | 2014/9/16-2014/9/17 |  | 2014-09-17 | 2 | 2 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 188 | S80_TGate_V1.00.06_Maintenance_Plan_V20140916 | 2014/9/16-2014/9/17 | 2014/9/17-2014/9/18 | 2014-09-17 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 306 | S80_FideliPay_MM_HC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20140917_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140916 | 2014/9/17-2014/9/17 |  | 2014-09-17 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 298 | S80_FideliPay_V1.00.03_Maintenance_Plan_V20140917 | 2014/9/17-2014/9/18 |  | 2014-09-17 | 2 | 1 | -1 | 提前完成
[9 empty] | 354 | S80_FideliPay_HC_Restaurant/Retail_V1.00.03_20140918_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140918 | 2014/9/18-2014/9/18 |  | 2014-09-19 | 1 | 2 | 1 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 412 | S90_Omaha_FP Mobile_Go3Gift_Go3Rewards_HC/TC_Retail/Restaurant_V1.00.15_20140918 IT Service Change and Release Plan_V20140918 | 2014/9/18-2014/9/18 |  | 2014-09-19 | 1 | 2 | 1 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 131 | S80_Elavon_TC_Restaurant_V1.00.00_Maintenance_Plan_V20140918 | 2014/9/18-2014/9/19 |  | 2014-09-19 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 364 | S80_TGate_HC_Restaurant/Retail_V1.00.06T_20140919 IT Service Change and Release Plan_V20140918 | 2014/9/18-2014/9/19 |  | 2014-09-19 | 2 | 2 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 295 | S80_Global_GETI_V1.00.00_Maintenance_Plan_V20140918 | 2014/9/18-2014/9/23 |  | 2014-09-22 | 4 | 3 | -1 | 提前完成
[9 empty] | 273 | S300_Heartland_Exchange_TC_Restaurant/Retail_V1.00.09T_20140919_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140922 | 2014/9/19-2014/9/19 |  | 2014-09-22 | 1 | 2 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 11 | S80_Omaha_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.14_20140922_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140922 | 2014/9/22-2014/9/22 |  | 2014-09-22 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 219 | S80_Tsys_TC_Geti_HC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20140922_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140922 | 2014/9/22-2014/9/23 |  | 2014-09-22 | 2 | 1 | -1 | 提前完成 | 完成上线
[9 empty] | 225 | S90_FideliPay_V1.00.01_Maintenance_Plan_V20140922 | 2014/9/22-2014/9/23 |  | 2014-09-23 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 200 | S80_PaymenTech_HC_Retail_V1.00.15_TC_Retail_V1.00.16_Maintenance_Plan_V20140923 | 2014/9/23-2014/9/23 |  | 2014-09-23 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 292 | S80_Global_HC/TC_Geti_HC_Retail/Restaurant_V1.00.00_20140923_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140923 | 2014/9/23-2014/9/23 |  | 2014-09-23 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 327 | SP30_FideliPay_V1.00.00_Maintenance_Plan_V20140923 | 2014/9/23-2014/9/23 |  | 2014-09-24 | 1 | 2 | 1 | 延期完成
[9 empty] | 418 | S80_PaymenTech_HC_Retail_V1.00.15_TC_Retail_V1.00.16_Maintenance_Plan_V20140923 | 2014/9/23-2014/9/23 |  | 2014-09-23 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 415 | S90_Paymentech_HC_Retail_V1.00.14_TC_Retail_V1.00.15_TC_Restaurant_V1.00.16 Maintenance Plan_V20140923 | 2014/9/23-2014/9/24 |  | 2014-09-24 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 311 | S80 Integration_Omaha_II_V1.00.00_Maintenance_Plan_V20140923 | 2014/9/23-2014/9/26 | 2014/9/26-2014/9/28 2014/9/28-2014/9/28 | 2014-09-28 | 4 | 5 | 1 | 延期完成
[9 empty] | 402 | MT30_FideliPay_V1.00.00_Maintenance_Plan_V20140923 | 2014/9/23-2014/9/26 | 2014/9/25-2014/9/25 | 2014-09-25 | 4 | 3 | -1 | 提前完成
[9 empty] | 394 | S90_FideliPay_HC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20140925_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140924 | 2014/9/24-2014/9/25 |  | 2014-09-25 | 2 | 2 | 0 | 正常完成 | 完成上线 |  | 转移到Product Report(2015)
[9 empty] | 277 | S300_Heartland_Exchange_TC_Restaurant/Retail_V1.00.10T_20140925_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140925 | 2014/9/25-2014/9/25 |  | 2014-09-25 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 28 | S80_Paymentech_HC_Retail_V1.00.15/TC_Retail_V1.00.16_20140926 IT Service Change and Release Plan_V20140925 | 2014/9/25-2014/9/26 |  | 2014-09-26 | 2 | 2 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 217 | S80_Elavon_HC_Retail_V1.00.03_Maintenance_Plan_V20140926 | 2014/9/26-2014/9/26 |  | 2014-09-26 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 347.9 | S300_Heartland_Exchange_TC_Restaurant/Retail_V1.00.11T_20140926_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140926 | 2014/9/26-2014/9/26 |  | 2014-09-28 | 1 | 2 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 72 | SP30_FideliPay_HC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20140928_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140926 | 2014/9/26-2014/9/28 |  | 2014-09-28 | 2 | 2 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 96 | S90_Paymentech_HC/TC_Retail_V1.00.14/V1.00.15_20140928 IT Service Change and Release Plan_V20140926 | 2014/9/26-2014/9/28 |  | 2014-09-28 | 2 | 2 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 404 | MT30_FideliPay_HC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20140928_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140926 | 2014/9/26-2014/9/28 |  | 2014-09-28 | 2 | 2 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 111 | S90_Paymentech_TC_Restaurant_V1.00.16_20140929 IT Service Change and Release Plan_V20140929 | 2014/9/29-2014/9/29 |  | 2014-09-29 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 290 | S80 Integration_Omaha II_TC/HC_Restaurant/Retail_V1.01.00_20140929_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140929 | 2014/9/29-2014/9/29 |  | 2014-09-29 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 347.2 | S300_Heartland_Exchange_TC_Restaurant/Retail_V1.00.12T_20140929_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140929 | 2014/9/29-2014/9/29 |  | 2014-09-29 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 423 | S80_Elavon_HC_Retail_V1.00.03_20140930_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140929 | 2014/9/29-2014/9/30 |  | 2014-09-29 | 2 | 1 | -1 | 提前完成 | 完成上线
[9 empty] | 60 | S80_Elavon_TC_Restaurant_V1.00.00_20140930_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140930 | 2014/9/30-2014/9/30 |  | 2014-09-30 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 280 | S300_Heartland_Exchange_TC_Restaurant/Retail_V1.00.13T_20140930_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140930 | 2014/9/30-2014/9/30 |  | 2014-09-30 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 268 | S300_Heartland_Exchange_TC_Restaurant/Retail_V1.00.05T_20140903_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140904 | 2014/9/3-2014/9/3 | pilot | 2014-09-04 | 1 | 2 | 2 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 269 | SP30_Heartland Exchange_TC_Restaurant/Retail_V1.00.08T_20140903_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140903 | 2014/9/3-2014/9/3 | pilot | 2014-09-04 | 1 | 2 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 284 | S300_Heartland_Exchange_TC_Restaurant/Retail_V1.00.04T_20140903_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140904 | 2014/9/3-2014/9/3 | pilot | 2014-09-04 | 1 | 2 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 352 | S300_Heartland_Exchange_TC_Restaurant/Retail_V1.00.06T_20140903_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140904 | 2014/9/3-2014/9/3 | pilot | 2014-09-04 | 1 | 2 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 270 | SP30_Heartland Exchange_TC_Restaurant/Retail_V1.00.09T_20140903_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140904 | 2014/9/4-2014/9/4 | pilot | 2014-09-04 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 351 | S300_Heartland_Exchange_TC_Restaurant/Retail_V1.00.07T_20140904_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140904 | 2014/9/4-2014/9/4 | pilot | 2014-09-05 | 1 | 2 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 360 | S300_Basic System_V1.00.01T_20140904_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140904 | 2014/9/4-2014/9/4 | pilot | 2014-09-04 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 207 | SP30_Vantiv_V1.00.04_Maintenance_Plan_V20140905.xlsx | 2014/9/5-2014/9/9 | 2014/9/9-2014/9/10 | 2014-09-10 | 2 | 3 | 1 | 延期完成 |  |  | 转移到Product Report(2015)
[9 empty] | 137 | S90_FideliPay_MM_V1.00.00 Maintenance Plan_V20140909 | 2014/9/9-2014/9/11 | 2014/9/11-2014/9/12 | 2014-09-12 | 3 | 4 | 1 | 正常完成 |  |  | 转移到Product Report(2015)
[9 empty] | 350 | S300_Heartland_Exchange_TC_Restaurant/Retail_V1.00.08T_20140909_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140909 | 2014/9/9-2014/9/9 | pilot | 2014-09-09 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 完成上线 |  | 转移到Product Report(2015)
Note on D8: liza.l: 包括Reponded的bug
Note on E10: liza.l: BugID380
Note on E11: liza.l: bugid383
Note on E12: liza.l: bugid385
Note on E13: liza.l: bugid 389
Note on E14: liza.l: BUGID:396
Note on E15: liza.l: bugid402
Note on E16: liza.l: bugID404
Note on E17: liza.l: bugid 408
Note on E19: alice.l: bugid 411
Note on E20: alice.l: bugid 415
Note on D63: liza.l: 包括Reponded的bug
Note on D116: liza.l: 包括Reponded的bug
Note on D158: liza.l: 包括Reponded的bug
Note on E200: liza.l: 应减去rejected的bug
Note on E251: liza.l: 应减去rejected的bug
Note on E303: liza.l: 应减去rejected的bug
Note on E355: liza.l: 应减去rejected的bug
Note on N463: liza.l: 事后补的
Note on O674: liza.l: Eileen,录入时操作错误导致重新发包上传。

## Sheet2 (hidden)
147.4
117.66
186.22
164.36
224

## Project Status Report(2013) (hidden)
Project Status Report
Report Period:2013/12/23-2013/12/27
1、Current Project Progress Report
Project Name | Project Manager | Key Activity/Milestone | Scheduled Project Duration | Actual/Expected Deadline | Current Progress | Status | Causes Aanalysis and Action
BroadPOS Terminal JetPay | Luke | Phase0-Concept and Feasibility | 2013/12/24-2013/12/24 | 2013-12-24 | 1.于2013/12/24日完成MRD,ADD | 正常
|  | Phase1-Planning | 2013/12/24-2013/12/24 | 2013-12-24 | 1.于2013/12/24日完成Project Plan & NPI Team Document | 正常
|  | Phase2-Requirment,Design, Implementation | S80： 2013/12/24-2013/12/31 | Deactive | 1.于2013/12/25日正式发布开发包： "Jetpay(jetpay)_TC_V1.00.00_20131225 release notes" "USPOSCore_S80_Jetpay(jetpay)_V1.00.00_20131225 release notes" 2.于2013/12/31日正式发布开发包： "Jetpay(jetpay)_TC_V1.00.00_20131231 Release Notes" "USPOSCore_S80_Jetpay(jetpay)_V1.00.00_20131231 Release Notes" | 关注
|  | Phase3-System Test | S80： 2013/12/25-2014/1/7 | Deactive | 1.于2013/12/26日正式发布测试用例： "BroadPOS Terminal Jetpay Test Case V20131226" | 关注
|  | Phase4-Delivery | 2014/1/8-2014/1/8 | Deactive | 于2013/12/27日项目申请 Deactive | 预警 | Since few transaction types are allowed by current test environment and probably there is no way for us to get the host confirmation in short time due to US holiday, we have to deactivate the project from today(2013/12/27).
BroadPOS Terminal Omaha II | Luke | Phase0-Concept and Feasibility | 2013/12/4-2013/12/4 | 2013-12-04 | 1.于2013/12/4日完成MRD,ADD 2.于2013/12/18日更新MRD | 正常
|  | Phase1-Planning | 2013/12/4-2013/12/4 | 2013-12-04 | 1.于2013/12/4日完成Project Plan & NPI Team Document 2.于2013/12/18日更新Project Plan | 正常 | Due to the certification not completed, we have to postpone the marketing time from Dec 18th to Dec 25th
|  | Phase2-Requirment,Design, Implementation | 2013/12/4-2013/12/11 |  | 1.于2013/12/4日正式发布开发包： "USPOSCore_S80_First Data Omaha II(omaha)_V1.00.11_20131204 Released" "First Data Omaha II(omaha)_HC_V1.00.03_20131204 Released" "First Data Omaha II(omaha)_TC_V1.00.04_20131204 Released" 2.于2013/12/5日正式发布开发包： "BroadPOS Terminal HiPOS S80 Browser V1.00.11_20131205 has been released" 3.于2013/12/6日正式发布开发包： "USPOSCore_S80_First Data Omaha II(omaha)_V1.00.11_20131206 Released" 4.于2013/12/10日正式发布开发包： "First Data Omaha II(omaha)_HC_V1.00.03_20131210 Released" "First Data Omaha II(omaha)_TC_V1.00.04_20131210 Released" "USPOSCore_S80_First Data Omaha II(omaha)_V1.00.11_20131210 Released" 5.于2013/12/12日正式发布开发包： "USPOSCore_S80_First Data Omaha II(omaha)_V1.00.11_20131212 Released" 6.于2013/12/16日正式发布开发包： "USPOSCore_S80_First Data Omaha II(omaha)_V1.00.11_20131216 Released" 7.于2013/12/18日正式发布开发包： "USPOSCore_S80_First Data Omaha II(omaha)_V1.00.11_20131218 Released" 8.于2013/12/20日正式发布开发包： "USPOSCore_S80_First Data Omaha II(omaha)_V1.00.11_20131220 Released"
|  | Phase3-System Test | 2013/12/4-2013/12/18 | Changed as: 2013/12/25 | 1.2013/12/6日正式发布Smoking测试报告: "S80_OmahaII Test Case" "S80_OmahaII_Smoking_Test_Report_20131206" 2.2013/12/12日正式发布Function测试报告: "S80_OmahaII_HC_Retail_Function_Test_Report_V20131212" 3.2013/12/16日正式发布Function测试报告: "S80_OmahaII_TC_Restaurant_Function_Test_Report_V20131216" 4.2013/12/18日正式发布Regression测试报告: "S80_OmahaII_Regression_Test_Report_20131218" 5.2013/12/19日正式发布Regression测试报告: "S80_OmahaII_Regression_Test_Report_20131219" 6.2013/12/20日正式发布Regression测试报告: "S80_OmahaII_Regression_Test_Report_20131220"
|  | Phase4-Delivery | 2013/12/4-2013/12/18 | Changed as: 2013/12/25 |  |  | 1.由于认证未完成，项目推迟到2013/12/25日。 2.项目在12/20日已经申请了项目状态：deactive
BroadPOS Terminal Omaha_SparkBase | Luke | Phase0-Concept and Feasibility | 2013/11/6-2013/11/6 | 2013-11-06 | 1.于2013/11/6日完成MRD,ADD 2.于2013/11/15日变更MRD 3.于2013/11/26日变更MRD | 正常 | 1.Due to the limited resources, we have updated the marketing timing from 20131115 to 20131126. 2.change of host interface dependency of SparkBase
|  | Phase1-Planning | 2013/11/6-2013/11/6 | 2013-11-06 | 1.于2013/11/6日完成Project Plan & NPI Team Document 2.于2013/11/15日变更项目计划：项目deadline延迟到2013/11/26 | 正常
|  | Phase2-Requirment,Design, Implementation | 2013/11/6-2013/11/11 changed as: 2013/11/11-2013/11/20 | Expected:2013/11/20 | 1.于2013/11/6日正式发布开发包： "USPOSCore_S80_Omaha(omaha)_SparkBase(spark)_V1.00.00_20131106 Released" 2.于2013/11/20日正式发布开发包： .USPOSCore_S80_Omaha(omaha)_SparkBase(spark)_V1.00.00_20131120 Released 3.于2013/11/26日正式发布开发包： "USPOSCore_S80_Omaha(omaha)_SparkBase(spark)_V1.00.00_20131126 Released" | 预警 | 修改bug
|  | Phase3-System Test | 2013/11/6-2013/11/15 changed as: 2013/11/15-2013/11/26 | Expected:2013/11/26 | 1.于2013/11/15日发布了测试用例： "BroadPOS Terminal for Omaha_SparkBase Function Test Case V1.00.00_20131115 release notice" 2.于2013/11/20日发布了功能测试报告： "BroadPOS Terminal Omaha_SparkBase V1.00.00 Function Test Report V20131120 release notice" 3.于2013/11/25日发布回归测试报告： "BroadPOS Terminal for Omaha_SparkBase Regression Test Report V1.00.00_20131125 release notice" 4.于2013/11/26日发布压力测试报告： "BroadPOS Terminal Omaha_SparkBase V1.00.00 Stress Test Report V20131126 release notice" 5.于2013/11/26日发布回归测试报告： "BroadPOS Terminal for Omaha_SparkBase Regression Test Report V1.00.00_20131126 release notice" | 正常
|  | Phase4-Delivery | 2013/11/15-2013/11/15 changed as: 2013/11/26-2013/11/26 | Expected:2013/11/26 | 发起结项 | 正常
BroadPOS Terminal TSYS_Multi_Merchants | Luke | Phase0-Concept and Feasibility | 2013/11/6-2013/11/6 | 2013/11/6 2013/11/15 | 1.于2013/11/6日完成MRD,ADD 2.于2013/11/15日变更了MRD的HOST版本 | 正常
|  | Phase1-Planning | 2013/11/6-2013/11/6 | 2013-11-06 | 1.于2013/11/6日完成Project Plan & NPI Team Document | 正常
|  | Phase2-Requirment,Design, Implementation | 2013/11/6-2013/11/11 | 2013-11-14 | 1.于2013/11/6日正式发布开发包： "USPOSCore_S80_TSYS_Multi_Merchants(tsys)_V1.00.03_20131106 Released" 2.于2013/11/8日正式发布开发包： "USPOSCore_S80_TSYS_Multi_Merchants(tsys)_V1.00.03_20131108 Released" 3.于2013/11/14日正式发布了开发包： "USPOSCore_S80_TSYS_Multi_Merchants(tsys)_V1.00.03_20131114 Released" | 正常
|  | Phase3-System Test | 2013/11/6-2013/11/15 | 2013-11-15 | 1.于2013/11/8日发布了测试用例： "Release Notes: BroadPOS Terminal S80 TSYS_Multi_Merchants Test Case V20131108" 2.于2013/11/8日发布了Smoking Test报告： " BroadPOS Terminal S80 TSYS_Multi_Merchants V1.00.03_20131106 Smoking Test Report V20131108" 3.于2013/11/14日发布了测试报告： " BroadPOS Terminal S80 TSYS_Multi_Merchants V1.00.03_20131108 Function Test Report V20131114" "BroadPOS Terminal S80 TSYS_Multi_Merchants V1.00.03_20131108 Stress Test Report V20131114" 4.于2013/11/15日发布了测试报告： "BroadPOS Terminal S80 TSYS_Multi_Merchants V1.00.03_20131114 Regression Test Report V20131115" | 正常
|  | Phase4-Delivery | 2013/11/15-2013/11/15 | 2013-11-15 | 发起结项 | 正常
BroadPOS Terminal TSYS_Valutec | Luke | Phase0-Concept and Feasibility | 2013/9/9-2013/9/9 | 2013-09-09 | 于2013/9/9日完成MRD,ADD Test Evironment | 正常
|  | Phase1-Planning | 2013/9/9-2013/9/27 | 2013-09-09 | 于2013/9/9日完成Project Plan & NPI Team Document | 正常
|  | Phase2-Requirment,Design, Implementation | 2013/9/9-2013/9/23 |  | 1. 于2013/9/9日正式发布： "USPOSCore_S80_TSYS(tsys)_Valutec(vltec)_V1.00.00_20130909" 2. 于2013/9/10日正式发布： "USPOSCore_S90_TSYS(tsys)_Valutec(vltec)_V1.00.00_20130910 Released" 3. 于2013/9/17日正式发布： “USPOSCore_S80_TSYS(tsys)_Valutec(vltec)_V1.00.00_20130917 Released” “USPOSCore_S80_TSYS(tsys)_Valutec(vltec)_V1.00.00_20130917 Released” 4. 于2013/9/27日正式发布： “USPOSCore_S80_TSYS(tsys)_Valutec(vltec)_V1.00.00_20130927 Released” “USPOSCore_S90_TSYS(tsys)_Valutec(vltec)_V1.00.00_20130927 Released” | 正常
|  | Phase3-System Test | 2013/9/11-2013/9/27 changed as: 2013/9/11-2013/9/29 | 2013-09-29 | 1. 于2013/9/12日正式发布了SIT用例： "BroadPOS Terminal TSYS_Valutec Test Case V20130912" 2. 于2013/9/16日正式发布了smoking测试报告： "BroadPOS Terminal TSYS_Valutec V1.00.00 Smoking Test Report V20130916" 3. 于2013/9/27日发布了功能测试报告： "BroadPOS Terminal TSYS_Valutec V1.00.00 Function Test Report V20130927" 4. 于2013/9/27日发布了功能测试报告： "Release Notes: BroadPOS Terminal TSYS_Valutec V1.00.00 Stress Test Report V20130927" 5. 于2013/9/29日发布了回归测试报告： " BroadPOS Terminal TSYS_Valutec V1.00.00 Regression Test Report V20130929" | 正常 | due to the interrupted stress test, change the schedule plan
|  | Phase4-Delivery | 2013/9/27-2013/9/27 changed as: 2013/9/30-2013/9/30 | 2013-09-29 | 项目结项 | 正常
BroadPOS Terminal TSYS_FP Mobile_Go3Gift_Go3Rewards | Luke | Phase0-Concept and Feasibility | 2013/10/25-2013/10/25 | 2013-10-25 | 1.于2013/10/25日完成MRD,ADD 2.于2013/10/31日变更了MRD | 正常 | Due to the market plan change and S90 program is not needed, we have updated the delivery time from Nov. 8th to Nov 1st.
|  | Phase1-Planning | 2013/10/25-2013/10/25 | 2013/10/25 | 1.于2013/10/25日完成Project Plan & NPI Team Document 2.于2013/10/31日完成Project plan的变更 | 正常
|  | Phase2-Requirment,Design, Implementation | 2013/10/25-2013/11/1 | 2013/10/30 | 1.于2013/10/25日正式发布开发包： "USPOSCore_S80_TSYS_FP Mobile(fpmob)_GO3GIFT(go3)_GO3REWARDS(go3rwd)_V1.00.00_20131025 Released" "USPOSCore_S90_TSYS_FP Mobile(fpmob)_GO3GIFT(go3)_GO3REWARDS(go3rwd)_V1.00.00_20131025 Released" 2.于2013/10/29日正式发布开发包： "USPOSCore_S80_TSYS_FP Mobile(fpmob)_GO3GIFT(go3)_GO3REWARDS(go3rwd)_V1.00.00_20131029 Released" 3.于2013/10/30日正式发布开发包： "USPOSCore_S80_TSYS_FP Mobile(fpmob)_GO3GIFT(go3)_GO3REWARDS(go3rwd)_V1.00.00_20131030 Released" | 正常 | 根据变更的计划范围，S90的开发不包括此项目范围内
|  | Phase3-System Test | 2013/10/28-2013/11/7 | 2013-11-01 | 1.于2013/10/29日正式发布了Smoking Test报告： "TSYS_FP Mobile_Go3Gift_Go3Rewards Smoking Test Report V20131029" 2.于2013/11/1日正式发布了Smoking Test报告： "TSYS_FP Mobile_Go3Gift_Go3Rewards_Function_Test_Report_V20131101" | 正常 | 变更：S80性能测试不包括，但需在以后新项目S90中进行性能测试
|  | Phase4-Delivery | 2013/11/8-2013/11/8 | Changed as: 2013/11/1-2013/11/1 | 按照变更的计划，完成了项目S80的开发 | 正常 | 由于S90从项目范围去掉，交付期变更
BroadPOS Terminal Elavon | Luke | Phase0-Concept and Feasibility | 2013/9/29-2013/9/29 | 2013-09-29 | 于2013/9/29日完成MRD,ADD Test Evironment | 正常
|  | Phase1-Planning | S80: 2013/9/29-2013/9/29 | 2013/9/29 Changed as: 2013/10/15 | 1.于2013/9/29日完成Project Plan & NPI Team Document 2.于2013/12/13日，项目reactivated，并更新了Project Plan | 正常 | Elavon MRD & Project Plan Change
|  | Phase2-Requirment,Design, Implementation | S80: 2013/9/29-2013/10/10 | 2013/10/18 | 1.于2013/9/30日正式发布开发包："USPOSCore_S80_Elavon(elavon)_V1.00.00_20130930 Released" "Elavon(elavon)_HC_V1.00.00_20130930 Released" 2.于2013/10/11日正式发布开发包： "Elavon(elavon)_HC_V1.00.00_20131011 release notes" 3.于2013/10/14日正式发布开发包： "Elavon(elavon)_HC_V1.00.00_20131014 release notes" 4.于2013/10/15日正式发布开发包： "Elavon(elavon)_HC_V1.00.00_20131015 release notes" 5.于2013/10/16日正式发布开发包： "USPOSCore_S80_Elavon(elavon)_V1.00.00_20131016 Released" 6.于2013/10/17日正式发布开发包： "USPOSCore_S80_Elavon(elavon)_V1.00.00_20131017 Released" "Elavon(elavon)_HC_V1.00.00_20131017 release notes" 7.于2013/10/18日正式发布开发包： "USPOSCore_S80_Elavon(elavon)_V1.00.00_20131018 Released" "Elavon(elavon)_HC_V1.00.00_20131018 release notes" 8.于2013/10/22日正式发布开发包： "USPOSCore_S80_Elavon(elavon)_V1.00.00_20131022 Released" 9.于2013/10/24日正式发布开发包： "USPOSCore_S80_Elavon(elavon)_V1.00.00_20131024 Released" "Elavon(elavon)_HC_V1.00.00_20131024 release notes" 10.于2013/10/25日正式发布开发包： "USPOSCore_S80_Elavon(elavon)_V1.00.00_20131025 Released" 11.于2013/10/29日正式发布开发包： "Elavon(elavon)_HC_V1.00.00_20131029 release notes" 12.于2013/10/30日正式发布开发包： "Elavon(elavon)_HC_V1.00.00_20131030 release notes" 13.于2013/11/12日正式发布开发包： "Elavon(elavon)_HC_V1.00.00_20131112 release notes" 14.于2013/11/15日正式发布开发包： "Elavon(elavon)_HC_V1.00.00_20131115 release notes" 15.于2013/12/5日正式发布开发包： "Elavon(elavon)_HC_V1.00.00_20131205 Release Notes" 16.于2013/12/18日正式发布开发包： "USPOSCore_S80_Elavon(elavon)_V1.00.00_20131218 Released" 17.于2013/12/19日正式发布开发包： "USPOSCore_S80_Elavon(elavon)_V1.00.00_20131219 Released" | 关注 | 1.比计划进度有稍有延迟 2.在项目deactive（10/18日)后根据认证反馈的问题，又进行修订发布了新包
|  | Phase3-System Test | S80: 2013/9/30-2013/10/15 S80 Phase 2： 2013/12/13-2013/12/20 | Changed as: 2013/10/15-2013/10/18 | 1.于2013/9/30日正式发布测试用例： "BroadPOS Terminal Elavon Test Case V20130930" 2.于2013/10/10日正式发布了Smoking test报告： "S80 BroadPOS Terminal Elavon Smoking Test Report V20131010" 3.于2013/10/15日正式发布了Regression Test报告： " BroadPOS Terminal Elavon Phase 1 Regression Test Report V20131015" "BroadPOS Terminal Elavon Phase 1 Regression Test Report V20131015_1" 4.于2013/10/18日正式发布了Regression Test报告： " BroadPOS Terminal Elavon Phase 1 Regression Test Report V20131018" 5.于2013/10/28日正式发布了Regression Test报告： "Release Notes: BroadPOS Terminal Elavon Phase 1 Regression Test Report V20131028" 6.于2013/10/30日正式发布了Regression Test报告： "BroadPOS Terminal Elavon Phase 1 Regression Test Report V20131030" 7.于2013/11/13日正式发布了Regression Test报告： "BroadPOS Terminal Elavon Phase 1 Regression Test Report V20131113" 8.于2013/12/18日正式发布了Phase 2 Function Test报告： "BroadPOS Terminal Elavon Phase 2 Function Test Report V20131218" 9.于2013/12/19日正式发布了Stress Test报告： "BroadPOS Terminal Elavon V1.00.00 Stress Test Report V20131219" 10.于2013/12/19日正式发布了Phase 2 Regression Test报告： "BroadPOS Terminal Elavon Phase 2 Regression Test Report V20131219" | 正常 | 1.按变更后的计划完成测试 2.在项目deactive（10/18日)后对发布新包进行了测试 3.在项目reactivated（12/13日）后，进行BroadPOS Terminal Elavon Phase 2 Test
|  | Phase4-Delivery | S80: 2013/10/15-2013/10/15 S80 Phase 2： 2013/12/20-2013/12/20 | Changed as: 2013/10/18-2013/10/18 | 于2013/10/18日完成了阶段1S80机型的应用开发，其它机型的开发尚未有计划。 于2013/12/19日发起结项，其他机型已经从项目的范围中去除。 | 正常 | 1.项目在10/18日已经申请了项目状态：deactive 2.项目在12/13日reactivated 3.项目在12/19日申请了结项
PAX TMS NexGen | Andy | Phase0-Concept and Feasibility | 2013/05/28-2013/05/28 | 2013-05-28 | 项目启动文档已发布,并对开发进度的里程碑点进行了定义 | 正常
|  | Phase1-Planning and Specification | 2013/05/28-2013/05/31 | 2013-05-21 | 1.需求相关工作产物已进行了首次发布 2.于2013/7/2日进行需求变更 3.于2013/7/8日进行计划的更新 4.于2013/7/25日正式发布需求（变更）："PAX TMS NextGen V1.00.00 Requirement V1.00.00_20130725" 5.于2013/8/8日正式发布需求（变更）："PAX TMS NextGen V1.00.00 Requirement V1.00.00_20130808" 6. 于2013/8/20日正式发布需求（变更）：“PAX TMS NextGen V1.00.00 Requirement V1.00.00_20130820” | 关注 | 1.需求变更：增加了SuNing的Remote Key Injection新需求和修改了EDC参数部分的设计及实现，引起项目计划的变更，于2013/7/8日发布新的计划。 2.8月20日的需求变更主要是对Application Download的变更
|  | Phase2-Design, Implementation | 1st Release: 2013/05/28-2013/07/12 2nd Release: 2013/07/13-2013/08/02 | 1st Release: 2013/05/28-2013/07/12 2nd Release: 2013/07/13-2013/07/26 3rd Release: 2013/07/27-2013/08/09 4th Release: 2013/08/10-2013/08/20 | 1.正在进行设计与编码当中 2. 于2013/6/25日非正式发布"model & resource" 3. 于2013/7/5日非正式发布"model & merchant & sn" 4.于2013/7/10日非正式发布"PAX TMSNextGen" 5.于2013/7/12日正式发布"PAX TMSNextGen formal release V1.00.00_20130712" 6.于2013/7/26日发布了开发包："PAX TMS NextGen V1.00.00_20130726 release" 7.于2013/8/9日发布了开发包："PAX TMS NextGen V1.00.00_20130809 release" 8. 于2013/8/20日发布了开发包：“PAX TMS NextGen V1.00.00_20130820 release” 9.于2013/8/30日发布了开发包：“PAX TMS NextGen V1.00.00_20130830 release” | 关注 | 1.2013/7/8日需求变更引起开发计划的变更 2.目前开发进度正常
|  | Phase3-System Test | 1st Round Release: 2013/07/13-2013/07/26 2013/07/27-2013/08/02 2nd Round Release: 2013/08/03-2013/08/09 2013/08/10-2013/08/16 | 1st Round Release: 2013/07/13-2013/07/23 2013/07/24-2013/08/02 2nd Round Release: 2013/07/27-2013/08/02 2013/08/03-2013/08/09 3rd Round Release: 2013/08/10-2013/08/16 2013/08/17-2013/08/20 4th Round Release: 2013/08/21-2013/08/26 | 1.目前已对 “PAX TMS NexGen_Administration_Installation_Package“进行了SIT测试，并发布了测试报告 2.正在开发SIT测试用例，预计6月底完成SIT用例开发 3.于2013/6/27日完成"model & resource"产品包SIT测试了 4.于2013/7/8日完成"PAX TMS NexGen_V1.00.00_20130705->Merchant Management"SIT测试 5.于2013/7/12日发布"PAXTMS NextGen V1.00.00_20130710_SIT Test Report_V20130712" 6.于2013/7/23日发布了"PAXTMS NextGen V1.00.00_20130712_SIT Test Report_V20130723" 7.于2013/8/6发布"PAXTMS NextGen V1.00.00_20130726_SIT Test Report_V20130806" 8.于2013/8/16日发布“PAXTMS NextGen V1.00.00_20130809_SIT Test Report_V20130816” 9.于2013/8/30日发布“PAXTMS NextGen V1.00.00_20130830_SIT Test Report_V20130830” | 关注 | 1.2013/7/8日需求变更引起测试计划的变更 2.由于测试人员参与整理平安交付要的用户手册及相关文档，延迟了测试时间，因此第二轮测试报告于2013/8/6发布。 3.根据开发包“V1.00.00_20130830release”的测试结果，目前还有14个BUG未解决，可能影响项目正常交付期：Deadline 2013/8/30
|  | Phase4-Delivery | 2013/08/16-2013/08/16 | 2013/08/30-2013/08/30 2013/9/2-2013/9/2 | 未按期正常结项,延迟1天结项，结项日期为：2013/9/2日 | 预警 | 1.于2013/7/8日的需求更变引起项目截止时间的变更 2.项目组需对遗留的14个BUG进行分析后决策是否结项，结项时间待 定 3. 于2013/9/2日正式结项，11BUG遗留到维护。
|  | Phase0-Concept and Feasibility | 2013/06/07-2013/06/07 | 2013-06-07 | 项目启动文档已发布,并对开发进度的里程碑点进行了定义 | 正常
R50 for ISIS | Justin | Phase1-Planning and Specification | 2013/06/07-2013/06/08 Changed: 2013/06/07-2013/06/13 | 2013-06-13 | 1.于2013/6/13日首次发布了需求工作产物 2.于2013/6/20日第二次发布需求 | 预警 | 已经延期
|  | Phase2-Design, Implementation | 2013/06/08-2013/06/13 1st Changed: 2013/06/07-2013/06/20 2rd Changed: 2013/06/20-2013/06/24 | 2013-06-26 | 1.于2013/6/13日首次发布开发包 2.由于需求变更而导致的开发包发布延迟，未能按计划于2013/6/20日发布。 3.开发最后版本发布于2013/6/26日 | 预警 | 由于开发人员出差
|  | Phase3-System Test | 1st SIT Release: 2013/06/14-2013/06/19 2nd SIT Release: 2013/06/20-2013/06/21 Changed: 2013/06/24-2013/06/25 | 2013-06-26 | 1.于2013/6/18日首次发布SIT测试报告 2.SIT第二轮测试延期，由于开发包未按计划发布 3.SIT测试完成于2013/6/26日 | 预警
|  | Phase4-Delivery | 2013/06/21-2013/06/21 Changed: 2013/06/25-2013/06/25 | 2013-06-27 | 项目于2013/6/27日申请结项 | 预警 | 项目结束
|  | Phase0-Concept and Feasibility | 2012/12/17-2013/1/25 | 2013-01-25 | 按计划完成需求确认及立项 | 正常
ProTimsA | Elliott | Phase1-Planning and Specification | 2013/1/16-2013/1/22 | 2013-01-22 | 按计划完成需求规格 | 正常
|  | Phase2-Design, Implementation | 2013/1/17-2013/3/15 | 2013-03-15 | 1.设计已完成，并发布给深圳 （2月1日） 3.代码全部入SVN库，预计3月15日晚上发布每一供系统测试版本 | 正常
|  | Phase3-System Test | 2013/1/25-2013/4/9 |  | 1.系统测试用例编写与评审完成 （3月13日） 2.预计从3月18日正式进入系统测试 3.已进入正式的系统测试 | 停止 | 来自Sabrina的邮件通知（3月29日）：经公司领导层研究决定，ProTimsA二期开发项目停止，请知悉。
|  | Phase4-UAT | 2013/3/1-2013/4/22
|  | Phase0-Concept and Feasibility | 2013/2/28-2013/2/28 | 2013-02-28 | 按计划完成MRD,ADD及立项 | 正常
BroadPOS Terminal Paymentech_Valuetec II | Huaruo | Phase1-Planning and Specification | 2013/2/28-2013/3/6 | 2013-03-05 | 提前完成需求规格 | 正常
|  | Phase2-Design, Implementation | 2013/2/28-2013/3/8 | 2013-03-05 | 提前完成设计与代码 | 正常
|  | Phase3-System Test | 2013/3/1-2013/3/26 | 2013-03-25 | 1.测试策略、测试用例已发布，正在执行测试 2.第一次release版本测试已发完成（3月12日） 3.完成第二次release版本的测试（3月21日） 4.完成第三次Release版本的测试 | 正常
|  | Phase4-Delivery | 2013/3/27-2013/3/27 | 2013-03-25 | 项目已结项 | 正常 | Remaining 6 Host bugs and 1 Momitor bug
|  | Phase0-Concept and Feasibility | 2013/3/4-2013/3/4 | 2013-03-04 | 按计划完成MRD,ADD及立项 | 正常
BroadPOS Terminal for GODirectConnect III | Saari | Phase1-Planning and Specification | 2013/3/4-2013/3/5 | 2013-03-05 | 按计划完成需求规格 | 正常
|  | Phase2-Design, Implementation | 2013/3/4-2013/3/5 | 2013-03-05 | 按计划完成设计与代码 | 正常
|  | Phase3-System Test | 2013/3/6-2013/3/13 | 2013-03-18 | 1.于3月7日完成了第一次release的测试 2.项目由暂停状态改为关闭（Host测试环境问题） | 关注 | 原因：can’t get Debit/EBT/Gift trans approved result from host because of host test environment.
Phase4-Delivery
|  | Phase0-Concept and Feasibility | 2013/3/21-2013/3/21 | 2013-03-21 | 按计划完成MRD,ADD及立项 | 正常
BroadPOS Terminal NSHVLL_VLINK Project | Luke | Phase1-Planning and Specification | 2013/3/21-2013/3/29 |  | 项目计划已发布 | 正常
|  | Phase2-Design, Implementation | 2013/3/21-2013/3/29 | 2013-05-09 | 1.S80,SP30开发包已于3月29日完成测试版本发布 2.S90,S58,MT30在本周已完成测试版本的发布 3.MRD变更： S80/S58 browser纳入到产品发布范围， S80_V1.00.09 S58_V1.00.08 4.开发计划Deadline变更到2013/5/9 | 正常 | 项目预测可能延期，其主要原因： 1.由于S80认证的优先级最高，项目先实施对S80的开发，预计4月19日发布一个给美国执行验证的release package,而Host开放认证窗口于5月6日，所以S80认证时间延迟到5月6日. 2.由于项目测试资源分配不足，优先保证产品维护与上线任务，所以造成项目测试活动延期。
|  | Phase3-System Test | 2013/3/29-2013/4/26 | 2013-05-09 | 1.测试进度根据开发计划的变更顺延至：2013/5/9. 2.S80,SP30,S90,MT30,S58已于5月9日完成了Regression test 3.遗留5个bug未解决(由于都是HOST的问题，需进一步得到HOST的确认，需在产品维护期进行解决） | 正常 | 项目开发与产品维护的测试资源有冲突
|  | Phase4-Delivery | 2013/4/26-2013/4/26 | 2013-05-10 | 1.整个项目计划Deadline变更为：2013/5/10，整个项目周期延迟10个工作日 2. 项目准备于今天（5月10日）结项 3.User Manual文档计划在产品维护期进行编写 | 正常 | 1.整个项目顺延了10个工作日
|  | Phase0-Concept and Feasibility | 2013/5/6-2013/5/6 | 2013-05-06 | 按计划完成MRD,ADD及立项 | 正常
BroadPOS Terminal TNSI | Luke | Phase1-Planning and Specification | 2013/5/6-2013/5/9 | 2013-05-06 | 项目计划于5月6日发布 | 正常
|  | Phase2-Design, Implementation | 2013/5/6-2013/5/9 | 2013-05-10 | 1.S90开发包已于5月6日完成测试版本发布 | 正常
|  | Phase3-System Test | 2013/5/7-2013/5/10 |  | 1.S90功能测试报告已于5月9日发布 2.回归测试进行当中，可按计划可完成 | 正常
|  | Phase4-Delivery | 2013/5/10-2013/5/10 |  | 1.于5月10日结项 2.User Manual文档已发布 | 正常
|  | Phase0-Concept and Feasibility | 2012/12/26-2012/12/26 | 2013-05-13 | 1.于2013/5/13重新启动项目，完成MRD,ADD的更新 2. 于2013/6/14日变更MRD（Deliver Time: 2013/6/21) | 正常 | 该项目于2012/1/25日由于测试环境等一些问题未能得到HOST的确认而暂停，目前于2013/5/13日开始重新启动。
BroadPOS Terminal FDRCNV Project Activation | Luke | Phase1-Planning and Specification | 2012/12/27-2013/1/24 | 2013-05-13 | 1.项目计划于2013/5/13日更新并发布，主要增加了项目后续工作任务的进度安排 2.于2013/6/14日变更了SIT进度及交付Deadline为：2013/6/21 | 正常
|  | Phase2-Design, Implementation | Suspend: 2012/12/28-2013/1/24 Activate: 2013/5/13-2013/6/3 | 2013-06-20 | 1.S80 开发包于2013/5/16日发布 S58 开发包于2013/5/14日发布 HOST 开发包于2013/5/14日发布 其它机型开发包没能按计划发布（2013/5/14）：S90/SP30/MT30/S58(PETE) 2. 于2013/5/23首次发布： S90/SP30/MT30/S58(PETE) 3.对测试发现的BUG进行FIXED中 3. 于2013/6/5日，MT30开发包第二次发布 于2013/6/7日，SP30，S58开发包第二次发布 于2013/6/9日，MT30,SP30，S58开发包第三次发布 4. 于2013/6/13日，S90/S80/S58开发包发布 | 关注 | 开发资源比较紧张，与维护冲突
|  | Phase3-System Test | Suspend: 2013/1/4-2013/1/24 Activate: 2013/5/14-2013/6/6 Changed: 2013/5/14-2013/6/13 2013/5/14-2013/6/20 | 2013-06-21 | 1.完成了所有机型的首次SIT测试，并于2013/5/31日发布了SIT测试报告。 2.于2013/6/7日对SIT计划的deadline变更为：2013/6/13 3.于2013/6/14日变更SIT计划的deadline为：2013/6/20 | 关注
|  | Phase4-Delivery | 2013/6/10-2013/6/10 Changed: 2013/6/14-2013/6/14 2013/6/21-2013/6/21 | 2013-06-21 | 1.仍有5个Hold的问题遗留到维护阶段，由于没有得到HOST的确认。 2.User Manual文档没有完成，需在通过Host认证后完成。 | 正常 | 于2013/6/21日申请结项
Note on F8: liza.l: 如果活动到了计划结束日期还没有完成的话，那么请填写预计结束日期
Note on H8: liza.l: 关注：如果进度延迟5%以内或有比较大的需求变更导致工作量增加10%； 预警：如果进度延迟5%以上或有重大需求变更导致工作量增加10%以上 正常：项目进展按计划预期
Note on I8: liza.l: 如果状态不是正常，需描述原因及改进措施

## Product Report(2013) (hidden)
Product Maintenance Quality
Report Period:2013/12/23_2013/12/27
1、Customer Feedback Bug (Terminal Application)
| This Week's New Bug | Cumulative New Bug | Cumulative Total Bug | New Bug Rate%
March 1st Week | 2 | 72 | 181 | 39.78%
March 2nd Week | 7 | 79 | 192 | 41.15%
March 3rd Week | 15 | 64 | 207 | 30.92%
March 4th Week | 4 | 30 | 211 | 14.22%
Apr 1st&2nd Week | 13 | 39 | 224 | 17.41%
Apr 3rd Week | 4 | 42 | 228 | 18.42%
Apr 4th Week | 4 | 39 | 232 | 16.81%
May 1st&2nd Week | 3 | 42 | 235 | 17.87%
May 3rd Week | 6 | 45 | 241 | 18.67%
May 4th Week | 0 | 36 | 241 | 14.94%
May 5th Week | 1 | 38 | 242 | 15.7%
Jun 1st&2nd Week | 6 | 42 | 248 | 16.94%
Jun 3rd Week | 6 | 46 | 254 | 18.11%
Jun 4th Week | 5 | 44 | 259 | 16.99%
Jul 1st Week | 3 | 47 | 262 | 17.94%
Jul 2nd Week | 2 | 49 | 264 | 18.56%
Jul 3rd Week | 6 | 53 | 270 | 19.63%
Jul 4th Week | 4 | 57 | 274 | 20.8%
Jul 5th&Aug 1st Week | 6 | 63 | 280 | 22.5%
Aug 2nd Week | 2 | 65 | 282 | 23.05%
Aug 3rd Week | 6 | 71 | 288 | 24.65%
Aug 4th Week | 9 | 81 | 297 | 27.27%
Aug 5th Week | 5 | 85 | 302 | 28.15%
Sep 1st Week | 4 | 47 | 306 | 15.36%
Sep 2nd Week | 7 | 49 | 313 | 15.65%
Sep 3rd&4th&5th Week | 15 | 25 | 328 | 7.622%
Oct 2nd Week | 0 | 25 | 328 | 7.622%
Oct 3rd Week | 10 | 35 | 338 | 10.36%
Oct 4th Week | 6 | 41 | 344 | 11.92%
Oct 5th Week | 5 | 26 | 349 | 7.45%
Nov 1st Week | 8 | 29 | 357 | 8.123%
Nov 2nd Week | 4 | 25 | 361 | 6.925%
Nov 3rd Week | 2 | 21 | 363 | 5.785%
Nov 4th Week | 3 | 24 | 366 | 6.557%
Dec 1st Week | 1 | 19 | 367 | 5.177%
Dec 2nd Week | 2 | 20 | 369 | 5.42%
Dec 3rd Week | 4 | 22 | 373 | 5.898%
Dec 4th Week | 4 | 23 | 377 | 6.101%
2、Customer Feedback Bug (PAXTMS Express Edition)
| This Week's New Bug | Cumulative New Bug | Cumulative Total Bug | New Bug Rate%
Dec 1st Week | 1 | 3 | 25 | 12%
Dec 2nd Week | 0 | 3 | 25 | 12%
Dec 3rd Week | 0 | 3 | 25 | 12%
Dec 4th Week | 0 | 3 | 25 | 12%
3、 Resolved Bug for Maintained Product(All Products)
| This Week's Closed Bug | Remaining Bug | Bug Resolved Rate%
March 1st Week | 36 | 1383 | 2.537%
March 2nd Week | 24 | 1420 | 1.662%
March 3rd Week | 35 | 1468 | 2.329%
March 4th Week | 23 | 1491 | 1.519%
Apr 1st&2nd Week | 10 | 1501 | 0.6618%
Apr 3rd Week | 18 | 1519 | 1.171%
Apr 4th Week | 54 | 1505 | 3.464%
May 1st&2nd Week | 19 | 1511 | 1.337%
May 3rd Week | 67 | 1472 | 4.682%
May 4th Week | 73 | 1473 | 5.059%
May 5th Week | 54 | 1446 | 3.863%
Jun 1st&2nd Week | 74 | 1417 | 5.23%
Jun 3rd Week | 24 | 1457 | 1.706%
Jun 4th Week | 14 | 1470 | 0.9943%
Jul 1st Week | 37 | 1473 | 2.586%
Jul 2nd Week | 90 | 1395 | 6.392%
Jul 3rd Week | 16 | 1389 | 1.205%
Jul 4th Week | 54 | 1375 | 4.003%
Jul 5th&Aug 1st Week | 85 | 1364 | 6.209%
Aug 2nd Week | 59 | 1336 | 4.487%
Aug 3rd Week | 52 | 1330 | 3.997%
Aug 4th Week | 38 | 1377 | 2.849%
Aug 5th Week | 65 | 1328 | 4.958%
Sep 1st Week | 141 | 1307 | 10.32%
Sep 2nd Week | 33 | 1341 | 2.554%
Sep 3rd&4th&5th Week | 131 | 1342 | 9.418%
Oct 2nd Week | 27 | 1317 | 2.145%
Oct 3rd Week | 76 | 1287 | 5.98%
Oct 4th Week | 57 | 1279 | 4.582%
Oct 5th Week | 42 | 1276 | 3.431%
Nov 1st Week | 53 | 1263 | 4.337%
Nov 2nd Week | 62 | 1295 | 4.913%
Nov 3rd Week | 84 | 1278 | 6.635%
Nov 4th Week | 44 | 1251 | 3.673%
Dec 1st Week | 66 | 1249 | 5.428%
Dec 2nd Week | 202 | 1092 | 16.9%
Dec 3rd Week | 46 | 1105 | 4.373%
Dec 4th Week | 157 | 1012 | 14.52%
4、 Go_Live Product（12月份）
[6 empty] | Go_Live Product in Amazon | Released Produt to Customer | Total Product
[5 empty] | Jan 1st Week | 1.S80_Omaha_FP Mobile_GO3GIFT_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.10_20130104 2.S90_Omaha_FP Mobile_GO3GIFT_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.09_20130105 3.MT30_TGate_HC_Restaurant/Retail_V1.00.02_20130104 |  | 3
[5 empty] | Jan 2nd Week | 1.S80_Omaha_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.02_20130108 2.S90_Omaha_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.02_20130108 3.S80_Omaha_FP Mobile_GO3GIFT_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.11_20130111 4.S90_Omaha_FP Mobile_GO3GIFT_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.10_20130111 |  | 4
[5 empty] | Jan 3rd Week | 1.MT30_Omaha_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.01_20130115 |  | 1
[5 empty] | Jan 4th Week | 1.S80_Omaha_FP Mobile_GO3GIFT_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.11_20130121 2.S90_Omaha_FP Mobile_GO3GIFT_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.10_20130121 |  | 2
[5 empty] | Jan 5th Week | 1.S80_Omaha_FP Mobile_GO3GIFT_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.12_20130129 2.S90_Omaha_FP Mobile_GO3GIFT_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.11_20130129 3.S80_Do-Ugryd_HC_Restaurant/Retail_V1.00.02_20130130 4.MT30_Omaha_HC/TC_Valutec_HC_Retail/Restaurant_V1.00.00_20130131 | 1.R50 Emulation_V1.00.01 Maintenance Plan_V20130128 | 5
[5 empty] | Feb 1st Week | 1.S80_Global_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.02_20130201 2.S90_Global_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.03_20130201 |  | 2
[5 empty] | Feb 3rd Week | 1.S90_TSYS_TC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20130219 2.S90_Vantiv_HC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20130219 3.S80_Omaha_FP Mobile_GO3GIFT_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.13_20130222 4.S90_Omaha_FP Mobile_GO3GIFT_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.12_20130222 | 1.R50 Emulation_V1.00.02 Maintenance Plan_V20130217 2.R50 Emulation_V1.00.03 Maintenance Plan_V20130222 | 6
[5 empty] | Feb 4th Week | 1.BroadPOS Server 2011 patch V1.02.08_20121207(M) 2.S80_Do-Ugryd_HC_Restaurant/Retail_V1.00.03_20130228 3.S90_Do-Ugryd_HC_Restaurant/Retail_V1.00.02_20130228 |  | 3
[5 empty] | March 1st Week | 1. S80_Paymentech_Valutec_ HC/TC/TC_ HC_Retail/Retail/Restaurant_ V1.00.00_20130301 2. S90_Paymentech_Valutec_ HC/TC/TC_ HC_Retail/Retail/Restaurant_ V1.00.00_20130301 3 .S90_TSYS_ TC_ Retail/Restaurant_ V1.00.02_20130306 4. S90_Vantiv_HC_ Retail/Restaurant_ V1.00.02_20130306 |  | 4
[5 empty] | March 2nd Week | 1. BroadPOS Terminal MT30Payment_Logistics V1.00.03_20130305 |  | 1
[5 empty] | March 3rd Week | 1. 80_Omaha_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.03_20130315 2. SP30_Omaha_HC_Retail/TC_Restaurant_V1.00.01_20130319 |  | 2
[5 empty] | March 4th Week | 1. S58_Standalone_Paymentech_HC/TC_Retail_V1.00.10_20130325 2 .Broadpos Server Production Patch V1.02.08_20130319(U) |  | 2
[5 empty] | Apr 1st&2nd Week | 1.58_Standalone_Omaha_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.00_20130401 2. S80_PMN_HC_Retail/Restaurant_V1.00.00_20130402 3. S80_Vantiv_HC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20130402 | 1.R50 Emulation_V1.00.04 Maintenance Plan_V20130328 | 4
[5 empty] | Apr 3rd Week | 1. VANTIV S90 HC_RETAIL/HC_RESTAURANT V1.00.03_20130409 2 .S90_TSYS_TC_Retail/Restaurant_V1.00.03_20130417 3 .S80_Vantiv_HC_Restaurant/Retail_V1.00.02_20130418 4. MT30_Payment logistics_HC_Restaurant/Retail_V1.00.04_20130419 |  | 4
[5 empty] | Apr 4th Week | 1. SP30_Payment Logistics_HC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20130422 2. S90_Basic System_V1.00.07_20130423 3.S80_MerchantWare_HC_Retail/Restaurant_V1.00.01_20130416 4.S80_PMN_HC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20130425 5.S80/S90_CBORD_HC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20130427 |  | 5
[5 empty] | May 1st&2nd Week | 1.S90_Do-Ugryd_HC_Restaurant/Retail_V1.00.03_20130509 2.SP30_Element_HC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20130510 |  | 2
[5 empty] | May 3rd Week | 1.BroadPOS Server 2011 patch V1.02.09_20130425(M) 2.1.MT30_TGate_HC_Restaurant/Retail_V1.00.03_20130516 3.S80_PMN_HC_Restaurant/Retail_V1.00.02_20130517 |  | 3
[5 empty] | May 4th Week | 1.S80_Omaha_(TC_Restaurant)/(HC_Retail)_V1.00.04_20130521 |  | 1
[5 empty] | May 5th Week | 1.S80_Omaha_FP Mobile_GO3GIFT_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.14_20130530 2.S80_Omaha_FP Mobile_GO3GIFT_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.14_20130531 IT Service Change and Release Plan_V20130531 |  | 2
[5 empty] | Jun 1st Week | 1.MT30_TGate_HC_Restaurant/Retail_V1.00.04_20130530 IT Service Change and Release Plan_V20130530 |  | 1
[5 empty] | Jun 2nd Week | 1.S80_Omaha_(TC_Restaurant)/(HC_Retail)_V1.00.05_20130605_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20130605 2.S58_Standalone_Omaha_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.01_20130606 IT Service Change and Release Plan_V20130604 3.MT30_Element_HC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20130529 IT Service Change and Release Plan_V20130528 4.S80_TSYS_TC_Retail/Restaurant_V1.00.01_20130606 IT Service Change and Release Plan_20130603 |  | 4
[5 empty] | Jun 3rd Week | 1.MT30_Paymentech_(TC_Restaurant)/(HC_Retail)_V1.00.16/V1.00.14_20130605 IT Service Change and Release Plan_V20130603 2.S80_Omaha_FP Mobile_GO3GIFT_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.15_20130617 IT Service Change and Release Plan_V20130613 |  | 2
[5 empty] | Jun 4th Week | 1.S58_Standalone_Paymentech_(TC_Restaurant)/(HC_Retail)/(TC_Retail)_V1.00.11_20130621 IT Service Change and Release Plan_V20130619 2.S90_Omaha_FP Mobile_GO3GIFT_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.13_20130625 IT Service Change and Release Plan_V20130621 3.MT30_TGate_HC_Restaurant/Retail_V1.00.05_20130626 IT Service Change and Release Plan_V20130624 4.S80_Omaha_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.06_20130627_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20130625 5.S80_Omaha_(TC_Restaurant)/(HC_Retail)_V1.00.07_20130628_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20130628 |  | 5
[5 empty] | July 1st Week | 1. S90_TGate_HC_Retail/Restaurant_V1.00.04_20130704 IT Service Change and Release Plan_V20130628 2.S80_Global_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.03_20130703_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20130628 3.S80_Omaha_FP Mobile_Go3Gift_Go3Rewards_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.16_20130705 IT Service Change and Release Plan_V20130704 |  | 3
[5 empty] | July 2nd Week | 1.S80_Do-Ugryd_HC_Restaurant/Retail_V1.00.04_20130709 IT Service Change and Release Plan_20130703 2.S80_Paymentech_(TC_Restaurant)/(HC_Retail)/(TC_Retail)_V1.00.13/V1.00.12/V1.00.12_20130708 IT Service Change and Release Plan_V20130701 3.S80_TSYS_TC_Restaurant/Retail_V1.00.02_20130710 IT Service Change and Release Plan_20130710 4.SP30_TGate_HC_Restaurant/Retail_V1.00.03_20130711 IT Service Change and Release Plan_V20130704 |  | 4
[5 empty] | July 3nd Week | 1. S90_Global_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.04_20130715 IT Service Change and Release Plan_V20130712 2.S90_Paymentech_(HC_Retail)/(TC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.12/V1.00.12/V1.00.13_20130716 IT Service Change and Release Plan_V20130715 3.S90_Paymentech_TC/TC/HC_Valutec_HC_Restaurant/Retail/Retail_V1.00.02_20130716_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20130712 4.S80_TSYS_TC_Restaurant/Retail_V1.00.02_20130718 IT Service Change and Release Plan_20130718 5.S80_Do-Ugryd_HC_Restaurant/Retail_V1.00.05_20130719 IT Service Change and Release Plan_20130718 |  | 5
[5 empty] | July 4th Week | 1.S90_TSYS_TC_Restaurant/Retail_V1.00.04_20130722_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20130722 2.MT30_TGate_HC_Restaurant/Retail_V1.00.06_20130723 IT Service Change and Release Plan_V20130723 3.S80_PMN_HC_Retail/Restaurant_V1.00.03_20130705_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20130703 4.S90_Do-Ugryd_HC_Restaurant/Retail_V1.00.04_20130717 IT Service Change and Release Plan_20130709 5.S90_Omaha_FP Mobile_Go3Gift_Go3Rewards_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.14_20130716 IT Service Change and Release Plan_V20130709 |  | 5
[5 empty] | July 5th Week & Aug 1st Week | 1. SP30 Paymentech TC_RestaurantV1.00.13_20130729 2.S80_Paymentech_TC_Restaurant/Retail_V1.00.14/V1.00.13_20130729 3.S90_Paymentech_TC_Restaurant/Retail_V1.00.14/V1.00.13_20130731 4.SP30_TSYS_TC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20130731 5.SP30_TGate_HC_Restaurant/Retail_V1.00.04_20130729 6.MT30_Paymentech_TC_Restaurant_V1.00.17_20130731 7.S90_Omaha_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.03_20130801 8.S90_Paymentech_TC_Valutec_HC_Restaurant/Retail_V1.00.03_20130802 |  | 8
[5 empty] | Aug 2nd Week | 1.S58_Standalone_Omaha_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.02_20130805 2.MT30_TSYS_TC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20130801 3.SP30_Omaha_(TC_Restaurant)/(HC_Retail)_V1.00.02_20130801 4.MT30_Omaha_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.02_20130807 5.S58_Standalone_TSYS_TC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20130806 6.S80_Element_HC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20130808 7.S58_Standalone_Paymentech_TC_Restaurant/Retail_V1.00.12_20130808 8.S80_Global_TC_Restaurant_V1.00.04_20130808 9.S80_Omaha_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.08_20130809 10.S90_Element_HC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20130808 |  | 10
[5 empty] | Aug 3rd Week | 1.S90_Omaha_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.04_20130809 2. S80_TGate_HC_Retail/Restaurant_V1.00.03_20130712 3. S58_Standalone_Omaha_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.03_20130812 4. S58_Standalone_TGate_HC_Retail/Restaurant_V1.00.01_20130715 5. SP30_Paymentech_TC_Retail_V1.00.11_20130809 6. S80_PMN_HC_Retail/Restaurant_V1.00.03_20130730 |  | 6
[5 empty] | Aug 4th Week | 1.SP30_Heartland_HC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20130819 2. MT30_Basic System_V1.00.04_20130820 3 .MT30_Paymentech_TC_Retail_V1.00.14_20130815 |  | 3
[5 empty] | Aug 5th Week | 1.BroadPOS Server 2011 patch V1.02.10_20130814(M) 2. MT30_Paymentech_TC_Restaurant/Retail_V1.00.18/V1.00.15_20130829 |  | 2
[5 empty] | Sep 1st Week | 1. SP30_EPS_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.00_20130807 2. SP30_Sterling_HC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20130903 3. SP30_Sterling_HC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20130906 |  | 3
[5 empty] | Sep 2nd Week | 1. MT30_TGate_HC_Restaurant/Retail_V1.00.07_20130906 2. S80_TSYS_TC_Restaurant/Retail_V1.00.03_20130909 3. SP30_TGate_HC_Restaurant/Retail_V1.00.05_20130910 |  | 3
[5 empty] | Sep 3rd Week | 1. BroadPOS Server 2011 patch V1.02.11_20130909(M) 2. MT30_Payment Logistics_HC_Restaurant/Retail_V1.00.05_20130911 |  | 2
[5 empty] | Sep 4th&5th Week | 1. Basic System_S80_V1.00.04_20130917 2. MT30_Heartland_HC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20130925 3. S80_Do-Ugryd_HC_Restaurant/Retail_V1.00.06_20130929 4. S80_TSYS_TC_Valutec_HC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20130930 |  | 4
[5 empty] | Oct 2nd Week | 1.SP30_Payment Logistics_HC_Restaurant/Retail_V1.00.02_20130930 2.S80_Heartland_HC_Retail/Restaurant_V1.00.01_20130930 3.S90_TSYS_TC_Valutec_HC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20131011 |  | 3
[5 empty] | Oct 3rd Week | 1.S90_Heartland_HC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20131010 2.S58_Standalone_Heartland_HC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20131016 3.S80_EPS_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.00_20131017 |  | 3
[5 empty] | Oct 4th Week | 1.MT30_TSYS_TC_Restaurant/Retail_V1.00.02_20131017 2.S80_TGate_HC_Restaurant/Retail_V1.00.04_20131022 3.S80_Do-Ugryd_HC_Restaurant/Retail_V1.00.07_20131024 4.S58_Standalone_EPS_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.00_20131025 | 1.PAX_TMS_Express_Edtion_Maintenance V1.00.01_20130918(M) | 5
[5 empty] | Oct 5th Week | 1.MT30_TSYS_TC_Restaurant/Retail_V1.00.03_20131024 2.S90_Basic System_V1.00.08_20130923 3.S80_Omaha_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.09_20131101 |  | 3
[5 empty] | Nov 1st Week | 1.S80_TSYS_FP Mobile_Go3Gift_Go3Rewards_TC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20131105 2.S80_Omaha_FP Mobile_Go3Gift_Go3Rewards_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.17_20131106 3.MT30_EPS_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.00_20131030 4.S90_EPS_(TC_Restaurant)/(HC_Retail)_V1.00.00_20131101 |  | 4
[5 empty] | Nov 2nd Week | 1.S80_Omaha_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.09_20131111 2.Basic System_S80_V1.00.05_20131108 3.MT30_TSYS_TC_Restaurant/Retail_V1.00.04_20131115 | 1.PAX_TMS_Express_Edtion_Maintenance V1.00.01_20131107(M) | 4
[5 empty] | Nov 3rd Week | 1.S80_Payment Logistics_HC_Restuarant/Retail_V1.00.03_20131115 2.S90_Global_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.05_20131118 3.S80_Global_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.04/V1.00.05_20131122 | 1.R50 Emulation_V1.00.10 2.R50 Emulation_V1.00.11 | 5
[5 empty] | Nov 4th Week | 1.S90_Basic System_V1.00.09_20131125 2.S80_(Omaha_HC_SparkBase_HC_Retail)/(Omaha_TC_SparkBase_HC_Restaurant)_V1.00.00_20131127 3.S90_PaygistiX_HC_Restuarant/Retail_V1.00.02_20131128 4.MT30_TSYS_TC_Restaurant/Retail_V1.00.05_20131129 | 1.PAX_TMS_Express_Edtion_V1.00.01_20131107(电银） | 5
[5 empty] | Dec 1st Week | 1.S80_TSYS_MM_TC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20131202 2.S80_Omaha_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.10_20131203 | 1.PAX_TMS_Express_Edtion_ V1.00.01_20131205 (Itex) | 3
[5 empty] | Dec 2nd Week | 1.S90_Paymentech_HC/TC/TC_Valutec_HC_Retail/Retail/Restaurant_V1.00.03/V1.00.04/V1.00.04_20131206 2.S90_Tgate_HC_Restuarant/Retail_V1.00.05_20131210 3.S80_Paymentech_TC/TC/HC_Valutec_HC_Restaurant/Retail/Retail_V1.00.01_20131213 |  | 3
[5 empty] | Dec 3rd Week | 1.MT30_Sterling_HC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20131216 2.BroadPOS Server 2011 patch V1.02.12_20131206(M) 3.S90_Tsys_TC_Restuarant/Retail_V1.00.05_20131205 4.S80_Elavon_HC_Retail_V1.00.00_20131220 |  | 4
[5 empty] | Dec 4th Week | 1.S80_Elavon_HC_Retail_V1.00.00_20131223 2.S80_Paymentech_(HC_Retail)/(TC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.13/V1.00.14/V1.00.15_20131224 3.S80_Tsys_TC_Restuarant/Retail_V1.00.04_20131223 4.S90_Paymentech_(HC_Retail)/(TC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.13/V1.00.14/V1.00.15_20131225 5.MT30_Paymentech_(HC_Retail)/(TC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.15/V1.00.16/V1.00.19_20131227 |  | 5
[5 empty] | Dec 5th Week | 1.SP30_Tsys_TC_Restuarant/Retail_V1.00.02_20131224 |  | 1
5、 Maintained Product List (12月份）
[10 empty] | Product Name | Scheduled Duration | Changed Duration | Actual Deadline | Slippage(day) | Status | Comment
[10 empty] | MT30_TGate_HC_Restaurant/Retail_V1.00.02_20130104 IT Service Change and Release Plan_V20121228 | 2012/12/28-2013/1/4 | 2013/1/5-2013/1/6 | 2013-01-06 | 2 | 延期完成
[10 empty] | S80_Global_V1.00.02 Maintenance Plan_V20130125 | 2013-01-28 |  | 2013-01-28 | 0 | 正常完成
[10 empty] | S90_Global_V1.00.03 Maintenance Plan_V20130125 | 2013-01-28 |  | 2013-01-28 | 0 | 正常完成
[10 empty] | SP30_Global_V1.00.02 Maintenance Plan_V20130125 | 2013-01-28 |  | 2013-01-28 | 0 | 正常完成
[10 empty] | MT30_Global_V1.00.02 Maintenance Plan_V20130125 | 2013-01-28 |  | 2013-01-28 | 0 | 正常完成
[10 empty] | S80_Global_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.02_20130201_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20130131 | 2013/1/31-2013/2/1 |  | 2013-02-01 | 0 | 正常完成
[10 empty] | S90_Global_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.03_20130201_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20130131 | 2013/1/31-2013/2/1 |  | 2013-02-01 | 0 | 正常完成
[10 empty] | BroadPOS Server 2011 patch V1.02.08_20121207(M) Plan Release | 2012/11/21-2013/1/7 | 2013/1/8-2013/1/16 2013/1/17-2013/1/31 2013/2/1-2013/2/16 2013/2/17-2013/2/18 2013/2/19-2013/2/21 | 2013-02-27 | 28 | 延期完成
[10 empty] | PAXTMS maintenance Plan V1.00.00_20130110(M) Release Notice | 2012/12/28-2013/1/10 |  | 2013-01-15 | 3 | 延期完成
[10 empty] | PAXTMS V1.00.00_20130124(M) maintenance project plan V20130121 release notice | 2013/1/21-2013/1/25 |  | 2013-02-25 | 12 | 延期完成
[10 empty] | POSLink_V1.00.06 Maintenance Plan_V20130110 | 2013/1/10-2013/1/14 |  | 2013-01-15 | 1 | 延期完成
[10 empty] | POSLink_V1.00.06 Maintenance Plan_V20130123 | 2013/1/23-2013/1/28 |  | 2013-01-28 | 0 | 正常完成
[10 empty] | POSLink_V1.00.07 Maintenance Plan_V20130315 | 2013/3/15-2013/3/15 |  | 2013-03-18 | 1 | 延期完成
[10 empty] | S80/S90_Omaha_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.02_20130108_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20130106 | 2013/1/6-2013/1/8 |  | 2013-01-09 | 1 | 延期完成
[10 empty] | MT30_Omaha_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.01_20130115_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20130110 | 2013/1/10-2013/1/15 |  | 2013-01-17 | 2 | 延期完成
[10 empty] | SP30_Omaha_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.01_20130125_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20130122 | 2013/1/22-2013/1/25 | 2013/1/28-2013/1/30 2013/2/16-2013/2/19 2013/2/18-2013/2/20 2013/3/18-2013/3/19 | 2013-03-19 | 28 | 延期完成
[10 empty] | S80_Omaha_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.03_20130315_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20130313 | 2013/3/13-2013/3/15 |  | 2013-03-18 | 1 | 延期完成
[10 empty] | S90_TSYS_TC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20130219_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20130219 | 2013/2/19-2013/2/19 |  | 2013-02-20 | 1 | 延期完成
[10 empty] | S90_TSYS_TC_Restaurant/Retail_V1.00.02_20130306_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20130304 | 2013/3/4-2013/3/6 |  | 2013-03-06 | 0 | 正常完成
[10 empty] | S80_Omaha_FP Mobile_GO3GIFT_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.10_20130104 IT Service Change and Release Plan_V20130104 | 2013/1/4-2013/1/4 |  | 2013-01-05 | 1 | 延期完成
[10 empty] | S90_Omaha_FP Mobile_GO3GIFT_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.09_20130105 IT Service Change and Release Plan_V20130104 | 2013/1/4-2013/1/5 |  | 2013-01-05 | 0 | 正常完成
[10 empty] | S80_Omaha_FP Mobile_GO3GIFT_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.11_20130111 IT Service Change and Release Plan_V20130108 | 2013/1/8-2013/1/11 |  | 2013-01-11 | 0 | 正常完成
[10 empty] | S90_Omaha_FP Mobile_GO3GIFT_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.10_20130111 IT Service Change and Release Plan_V20130108 | 2013/1/8-2013/1/11 |  | 2013-01-11 | 0 | 正常完成
[10 empty] | S80_Omaha_FP Mobile_GO3GIFT_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.11_20130121 IT Service Change and Release Plan_V20130121 | 2013/1/21-2013/1/21 |  | 2013-01-21 | 0 | 正常完成
[10 empty] | S90_Omaha_FP Mobile_GO3GIFT_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.10_20130121 IT Service Change and Release Plan_V20130121 | 2013/1/21-2013/1/21 |  | 2013-01-21 | 0 | 正常完成
[10 empty] | S80_Omaha_FP Mobile_GO3GIFT_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.12_20130129 IT Service Change and Release Plan_V20130124 | 2013/1/24-2013/1/29 |  | 2013-01-29 | 0 | 正常完成
[10 empty] | S90_Omaha_FP Mobile_GO3GIFT_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.11_20130129 IT Service Change and Release Plan_V20130124 | 2013/1/24-2013/1/29 |  | 2013-01-29 | 0 | 正常完成
[10 empty] | S80_Omaha_FP Mobile_GO3GIFT_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.13_20130222 IT Service Change and Release Plan_V20130220 | 2013/2/20-2013/2/22 |  | 2013-02-22 | 0 | 正常完成
[10 empty] | S90_Omaha_FP Mobile_GO3GIFT_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.12_20130222 IT Service Change and Release Plan_V20130220 | 2013/2/20-2013/2/22 |  | 2013-02-22 | 0 | 正常完成
[10 empty] | S90_Vantiv_HC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20130219_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20130219 | 2013/2/19-2013/2/19 |  | 2013-02-20 | 1 | 延期完成
[10 empty] | S90_Vantiv_HC_Restaurant/Retail_V1.00.02_20130306_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20130304 | 2013/3/4-2013/3/6 |  | 2013-03-07 | 1 | 延期完成
[10 empty] | S80S90SP30MT30_Sterling_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130116 | 2013/1/16-2013/2/1 |  | 2013-02-19 | 4 | 延期完成
[10 empty] | S80_Do-Ugryd_V1.00.02 Maintenance Plan_V20130111 | 2013/1/11-2013/1/14 |  | 2013-01-14 | 0 | 正常完成
[10 empty] | S80_Do-Ugryd_HC_Restaurant/Retail_V1.00.02_20130130 IT Service Change and Release Plan_20130129 | 2013/1/29-2013/1/30 |  | 2013-01-30 | 0 | 正常完成
[10 empty] | S80_Do-Ugryd_HC_Restaurant/Retail_V1.00.03_20130228 IT Service Change and Release Plan_20130226 | 2013/2/26-2013/2/28 |  | 2013-02-28 | 0 | 正常完成
[10 empty] | S90_Do-Ugryd_HC_Restaurant/Retail_V1.00.02_20130228 IT Service Change and Release Plan_20130226 | 2013/2/26-2013/2/28 |  | 2013-02-28 | 0 | 正常完成
[10 empty] | S80_(Paymentech_HC/TC/TC_Valutec_HC_Retail/Retail/Restaurant)_V1.00.00_20130301_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20130225 | 2013/2/25-2013/3/1 |  | 2013-03-05 | 2 | 延期完成
[10 empty] | S90_(Paymentech_HC/TC/TC_Valutec_HC_Retail/Retail/Restaurant)_V1.00.01_20130301_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20130225 | 2013/2/25-2013/3/1 |  | 2013-03-05 | 2 | 延期完成
[10 empty] | MT30_Paymentech_Valutec_V1.00.01 Maintenance Plan_V20130311 | 2013/3/11-2013/3/14 |  | 2013-03-14 | 0 | 正常完成
[10 empty] | MT30_Payment Logistics_HC_Restaurant/Retail_V1.00.03_20130305_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20130301 | 2013/3/1-2013/3/5 |  | 2013-03-12 | 5 | 延期完成
[10 empty] | S80S58(Standalone)_Merchant Warehouse_V1.00.01 Maintenance Plan_V20130114 | 2013/1/14-2013/1/15 |  | 2013-01-15 | 0 | 正常完成
[10 empty] | S80S58(Standalone)_Merchant Warehouse_V1.00.01 Maintenance Plan_V20130115 | 2013/1/15-2013/1/16 |  | 2013-01-16 | 0 | 正常完成
[10 empty] | S80S58(Standalone)_Merchant Warehouse_V1.00.01 Maintenance Plan_V20130117 | 2013/1/17-2013/1/17 |  | 2013-01-17 | 0 | 正常完成
[10 empty] | S80S90SP30_Element_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130221 | 2013/2/21-2013/2/22 |  | 2013-02-22 | 0 | 正常完成
[10 empty] | S80_Element_V1.00.00 Maintenance Plan_V2013030307 | 2013/3/7-2013/3/8 |  | 2013-03-08 | 0 | 正常完成
[10 empty] | SP30_Element_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130311 | 2013/3/11-2013/3/11 |  | 2013-03-11 | 0 | 正常完成
[10 empty] | S80SP30_Element_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130315 | 2013/3/15-2013/3/18 |  | 2013-03-15 | -1 | 提前完成
[10 empty] | S80S90SP30MT30S58_EPS_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130221 | 2013/2/21-2013/2/21 |  | 2013-02-21 | 0 | 正常完成
[10 empty] | R50 Emulation_V1.00.01 Maintenance Plan_V20130128 | 2013/1/28-2013/1/28 |  | 2013-01-29 | 1 | 延期完成
[10 empty] | R50 Emulation_V1.00.02 Maintenance Plan_V20130217 | 2013/2/18-2013/2/18 |  | 2013-02-19 | 1 | 延期完成
[10 empty] | R50 Emulation_V1.00.03 Maintenance Plan_V20130222 | 2013/2/22-2013/2/22 |  | 2013-02-22 | 0 | 正常完成
[10 empty] | MT30_Omaha_HC/TC_Valutec_HC_Retail/Restaurant_V1.00.00_20130131_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20130130 | 2013/1/30-2013/1/31 |  | 2013-01-31 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 1 | PAXTMS maintenance project V1.00.00_20130315(M) | 2013/3/13-2013/3/15 | 2013/3/13-2013/3/19 2013/3/19-2013/3/26(UAT) | 2013-03-29 |  | 暂停 | 有一个严重BUG，影响发布给客户，未上线
[9 empty] | 2 | S80/S90/SP30/MT30/S58S_Omaha_V1.00.04/V1.00.03/V1.00.02/V1.00.02/V1.00.00 _V20130319（M) | 2013/3/19-2013/3/22 |  | 2013-03-22 | 0 | 正常完成 | MT30/SP30/S58/S80/S90 SIT 完成（3月22日）
[9 empty] | 3 | S80S90SP30MT30_Sterling_V1.00.00 Maintenance Plan _V20130319 | 2013/3/19-2013/3/26 |  | 2013-03-26 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 4 | BroadPOS Server 2011 patch V1.02.08 Maintenance Plan_20130319(U) | 2013/3/19-2013/3/21 |  | 2013-03-25 | 2 | 延期完成
[9 empty] | 5 | MT30_TGate_V1.00.03 Maintenance Plan_V20130320 | 2013/3/20-2013/3/22 |  | 2013-03-26 | 2 | 延期完成
[9 empty] | 6 | Android POSLink_V1.00.02 Maintenance Plan_V20130320 | 2013/3/20-2013/3/25 | 2013/3/26-2013/3/27 | 2013-03-27 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 7 | MT30_Paymentech_Valutec_V1.00.01 Maintenance Plan_V20130322 | 2013/3/22-2013/3/25 |  | 2013-03-25 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 8 | S58_Standalone_Paymentech_HC/TC_Retail_V1.00.10_20130325 IT Service Change and Release Plan_V20130322 | 2013/3/22-2013/3/25 |  | 2013-03-25 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 9 | POSLink_V1.00.08 Maintenance Plan_V20130326 | 2013/3/26-2013/3/27 |  | 2013-03-28 | 1 | 延期完成
[9 empty] | 10 | S80S90SP30MT30_Sterling_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130326 | 2013/3/26-2013/3/27 |  | 2013-03-28 | 1 | 延期完成 | HOST bug
[9 empty] | 11 | MT30_TGate_V1.00.03 Maintenance Plan_V20130327 | 2013/3/27-2013/3/27 |  | 2013-03-28 | 1 | 延期完成
[9 empty] | 12 | R50 Emulation_V1.00.04 Maintenance Plan_V20130328 | 2013/3/28-2013/3/29 |  | 2013-03-29 | 0 | 正常完成 | 已发布给客户，Bug18未解决
[9 empty] | 13 | S58_Standalone_Omaha_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.00_20130401 IT Service Change and Release Plan_V20130329 | 2013/3/29-2013/4/1 |  | 2013-04-01 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 14 | S80_Vantiv_HC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20130402 IT Service Change and Release Plan_20130401 | 2013/4/1-2013/4/2 |  | 2013-04-03 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 15 | S80_PMN_HC_Retail/Restaurant_V1.00.00_20130402_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20130402 | 2013/4/2-2013/4/2 |  | 2013-04-02 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 16 | S80/S90/SP30/MT30/S58S_Omaha_V1.00.04/V1.00.03/V1.00.02/V1.00.02/V1.00.00 Maintenance Plan_V20130403 | 2013/4/3-2013/4/3 |  | 2013-04-03 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 17 | S80S90S58SP30MT30_Sterling_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130407 | 2013/4/7-2013/4/9 | 2013/4/9-2013/4/10 | 2013-04-10 | 1 | 延期完成 | S90维护任务取消
[9 empty] | 18 | VANTIV S90 HC_RETAIL/HC_RESTAURANT V1.00.03_20130409 IT_Service_Change_and_Release_Plan 20130407 | 2013/4/7-2013/4/9 |  | 2013-04-15 | 4 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 19 | S80_PMN_V1.00.01 Maintenance Plan_V20130410 | 2013/4/10-2013/4/10 |  | 2013-04-15 | 3 | 延期完成
[9 empty] | 20 | S90_TSYS_TC_Retail/Restaurant_V1.00.03_20130417_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20130415 | 2013/4/15-2013/4/17 |  | 2013-04-16 | -1 | 提前完成 | 完成上线
[9 empty] | 21 | MT30_TGate_V1.00.04 Maintenance Plan_V20130416 release notice | 2013/4/16-2013/4/16 |  | 2013-04-17 | 1 | 延期完成
[9 empty] | 22 | S80_MerchantWare_HC_Retail/Restaurant_V1.00.01_20130416_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20130416 release notice | 2013/4/16-2013/4/16 |  | 2013-04-26 | 8 | 延期完成 | 1.自从4月18日，Host就不得获得提供服务，因此上线将暂停 2.于4月26日完成上线，但有6个bug遗留到生产线
[9 empty] | 23 | The PAXTMS maintenance project V1.00.00_20130417(M) plan V20130417 release notice | 2013/4/17-2013/4/19 |  |  |  | 延期 | 于4月22日递交给美国团队做验证，没有发布给客户
[9 empty] | 24 | SP30_Payment Logistics_HC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20130422 IT Service Change and Release Plan_V20130417 | 2013/4/17-2013/4/22 |  | 2013-04-22 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 25 | MT30_Payment Logistics_HC_Restaurant/Retail_V1.00.04_20130419_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20130417 | 2013/4/17-2013/4/19 |  | 2013-04-19 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 26 | S80_Vantiv_HC_Restaurant/Retail_V1.00.02_20130418 IT Service Change and Release Plan_20130418 | 2013/4/18-2013/4/18 |  | 2013-04-18 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 27 | S90_Basic System_V1.00.07_20130423_IT_Service_Change_and_Release_Plan_ V20130422 | 2013/4/22-2013/4/23 |  | 2013-04-24 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 28 | S80_PMN_HC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20130425_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20130425 | 2013/4/25-2013/4/25 |  | 2013-04-25 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 29 | BroadPOS Server 2011 patch V1.02.09_20130425(M) Plan Release | 2013/4/25-2013/5/2 | 2013/5/6-2013/5/9 | 2013-05-13 | 8 | 延期完成 | 计划变更了4次,完成上线
[9 empty] | 30 | S80/S90_CBORD_HC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20130427 IT Service Change and Release Plan_20130427 | 2013/4/27-2013/4/27 |  | 2013-04-27 | 0 | 正常完成 | 完成上线，只修改schema
[9 empty] | 31 | S80S90SP30MT30S58_EPS_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130502 release notice | 2013/5/2-2013/5/3 |  | 2013-05-07 | 2 | 延期完成
[9 empty] | 32 | S58_Global_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130503 release notice | 2013/5/3-2013/5/3 | 2013/5/10-2013/5/13 | 2013-05-15 | 8 | 延期完成
[9 empty] | 33 | MT30_TGate_V1.00.03 Maintenance Plan_V20130508 | 2013/5/8-2013/5/10 |  | 2013-05-15 | 3 | 延期完成
[9 empty] | 34 | POSLink_V1.00.09 Maintenance Plan_V20130508 | 2013/5/8-2013/5/10 |  | 2013-05-14 | 2 | 延期完成
[9 empty] | 35 | S90_Do-Ugryd_HC_Restaurant/Retail_V1.00.03_20130509 IT Service Change and Release Plan_20130508 | 2013/5/8-2013/5/9 |  | 2013-05-09 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 36 | SP30_Element_HC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20130510 IT Service Change and Release Plan_V20130509 | 2013/5/9-2013/5/10 |  | 2013-05-09 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 37 | S80S90S58SSP30_Nshvll_Vlink_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130514 | 2013/5/14-2013/5/15 |  | 2013-05-15 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 38 | S80_EPS_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130514 | 2013/5/14-2013/5/15 |  | 2013-05-14 | -1 | 正常完成 | 遗留1个Bug
[9 empty] | 39 | Android POSLink_V1.00.03 Maintenance Plan_V20130515 | 2013/5/15-2013/5/15 |  | 2013-05-17 | 2 | 延期完成
[9 empty] | 40 | The PAXTMS maintenance project V1.00.00_20130515(M) plan V20130515 | 2013/5/15-2013/5/20 | 2013/5/22-2013/5/27 2013/5/28-2013/5/30 2013/5/31-2013/7/8 2013/7/9-2013/7/11 2013/7/12-2013/7/16 | 2013-07-16 | 42 | 延期完成 | 完成维护版本，但没有真正发布给客户试用。
[9 empty] | 41 | S90SP30MT30S58_EPS_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130515 | 2013/5/15-2013/5/15 |  | 2013-05-15 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 42 | MT30_TGate_HC_Restaurant/Retail_V1.00.03_20130516 IT Service Change and Release Plan_V20130516 | 2013/5/16-2013/5/16 |  | 2013-05-16 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 43 | S80_PMN_HC_Restaurant/Retail_V1.00.02_20130517_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20130517 | 2013/5/17-2013/5/17 |  | 2013-05-17 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 44 | S80S90S58SSP30MT30_Nshvll_Vlink_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130517 | 2013/5/17-2013/5/17 |  | 2013-05-17 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 45 | S80_Omaha_(TC_Restaurant)/(HC_Retail)_V1.00.04_20130521_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20130520 | 2013/5/20-2013/5/21 |  | 2013-05-22 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 46 | S80_Sterling_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130520 | 2013/5/20-2013/5/20 |  | 2013-05-21 | 1 | 延期完成
[9 empty] | 47 | S80S90S58SSP30MT30_Nshvll_Vlink_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130522 | 2013/5/22-2013/5/23 |  | 2013-05-28 | 3 | 延期完成
[9 empty] | 48 | S80/S90_Omaha_FP Mobile_Go3Gift_V1.00.14/V1.00.13 Maintenance Plan_V20130523 | 2013/5/23-2013/5/24 |  | 2013-05-28 | 2 | 延期完成
[9 empty] | 49 | MT30_Element_HC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20130529 IT Service Change and Release Plan_V20130528 | 2013/5/28-2013/5/29 |  | 2013-06-05 | 6 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 50 | S80_Omaha_FP Mobile_GO3GIFT_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.14_20130530 IT Service Change and Release Plan_V20130530 | 2013/5/30-2013/5/30 |  | 2013-05-30 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 51 | S80_Omaha_FP Mobile_GO3GIFT_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.14_20130531 IT Service Change and Release Plan_V20130531 | 2013/5/31-2013/5/31 |  | 2013-05-31 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 52 | S90_Omaha_FP Mobile_GO3GIFT_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.13_20130530 IT Service Change and Release Plan_V20130530 | 2013/5/30-2013/5/30 |  |  |  | 取消 | 于2013/6/3日日取消上线计划
[9 empty] | 53 | MT30_TGate_HC_Restaurant/Retail_V1.00.04_20130530 IT Service Change and Release Plan_V20130530 | 2013/5/29-2013/5/30 | 2013/6/3-2013/6/5 | 2013-06-03 | 2 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 54 | MT30_Paymentech_(TC_Restaurant)/(HC_Retail)_V1.00.16/V1.00.14_20130605 IT Service Change and Release Plan_V20130603 | 2013/6/03-2013/6/05 |  | 2013-06-13 | 8 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 55 | S80_Omaha_(TC_Restaurant)/(HC_Retail)_V1.00.05_20130605_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20130605 | 2013/6/03-2013/6/05 |  | 2013-06-04 | -1 | 提前完成 | 完成上线
[9 empty] | 56 | S80_TSYS_TC_Retail/Restaurant_V1.00.01_20130606 IT Service Change and Release Plan_20130603 | 2013/6/03-2013/6/06 |  | 2013-06-07 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 57 | S58_Standalone_Omaha_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.01_20130606 IT Service Change and Release Plan_V20130604 | 2013/6/04-2013/6/06 |  | 2013-06-05 | -1 | 提前完成 | 完成上线
[9 empty] | 58 | MT30 _Omaha_V1.00.02 Maintenance Plan_V20130607 | 2013/6/07-2013/6/08 |  | 2013-06-09 | 1 | 延期完成
[9 empty] | 59 | S58 Standalone_Omaha_V1.00.02 Maintenance Plan_V20130607 | 2013/6/07-2013/6/08 |  | 2013-06-13 | 3 | 延期完成
[9 empty] | 60 | S80S90S58SSP30MT30_Nshvll_Vlink_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130608 | 2013/6/08-2013/6/14 |  |  |  | 取消 | 只有S80的计划变更为：2013/6/26-6/27(结束）
[9 empty] | 61 | S80_Omaha_FP Mobile_GO3GIFT_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.15_20130617 IT Service Change and Release Plan_V20130613 | 2013/6/13-2013/6/17 |  | 2013-06-17 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 62 | S80_Sterling_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130614 | 2013/6/14-2013/6/14 |  | 2013-06-14 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 63 | SP30_EPS_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.00_20130620 IT Service Change and Release Plan_V20130618 | 2013/6/18-2013/6/20 | 2013/8/7-2013/8/7 | 2013-09-02 | 51 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 64 | S58_Standalone_Paymentech_(TC_Restaurant)/(HC_Retail)/(TC_Retail)_V1.00.11_20130621 IT Service Change and Release Plan_V20130619 | 2013/6/19-2013/6/21 |  | 2013-06-24 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 65 | S58_Standalone_Omaha_V1.00.02 Maintenance Plan_V20130620 | 2013/6/20-2013/6/21 |  | 2013-06-21 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 66 | S90_Omaha_FP Mobile_GO3GIFT_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.13_20130625 IT Service Change and Release Plan_V20130621 | 2013/6/21-2013/6/25 |  | 2013-06-25 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 67 | MT30_TGate_HC_Restaurant/Retail_V1.00.05_20130626 IT Service Change and Release Plan_V20130624 | 2013/6/24-2013/6/26 |  | 2013-06-26 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 68 | S80_Omaha_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.06_20130627_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20130625 | 2013/6/25-2013/6/27 |  | 2013-06-27 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 69 | S80_Omaha_FP Mobile_Go3Gift_V1.00.16 Maintenance Plan_V20130626 | 2013/6/26-2013/6/28 |  | 2013-06-28 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 70 | S80_Omaha_(TC_Restaurant)/(HC_Retail)_V1.00.07_20130628_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20130628 | 2013/6/28-2013/6/28 |  | 2013-06-28 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 71 | S80_Omaha_FP Mobile_Go3Gift_Go3Rewards_V1.00.16 Maintenance Plan_V20130628 | 2013/6/28-2013/7/1 |  | 2013-06-28 | -1 | 提前完成
[9 empty] | 72 | S80_Global_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.03_20130703_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20130628 | 2013/6/28-2013/7/3 |  | 2013-07-04 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 73 | S90_TGate_HC_Retail/Restaurant_V1.00.04_20130704 IT Service Change and Release Plan_V20130628 | 2013/6/28-2013/7/3 |  | 2013-07-03 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 74 | S80_Paymentech_(TC_Restaurant)/(HC_Retail)/(TC_Retail)_V1.00.13/V1.00.12/V1.00.12_20130708 IT Service Change and Release Plan_V20130701 | 2013/7/1-2013/7/8 |  | 2013-07-09 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 75 | S80_PMN_HC_Retail/Restaurant_V1.00.03_20130705_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20130703 | 2013/7/3-2013/7/5 | 2013/7/8-2013/7/10 2013/7/17-2013/7/19 2013/7/19-2013/7/24 | 2013-07-24 | 13 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 76 | S80_Do-Ugryd_HC_Restaurant/Retail_V1.00.04_20130709 IT Service Change and Release Plan_20130703 | 2013/7/3-2013/7/9 |  | 2013-07-08 | -1 | 提前完成 | 完成上线
[9 empty] | 77 | MT30_Nshvll_Vlink_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130703 | 2013/7/3-2013/7/4 |  | 2013-07-04 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 78 | S80_TSYS_V1.00.02 Maintenance Plan_V20130703 | 2013/7/3-2013/7/5 |  | 2013-07-05 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 79 | S80_Omaha_FP Mobile_Go3Gift_Go3Rewards_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.16_20130705 IT Service Change and Release Plan_V20130704 | 2013/7/4-2013/7/5 |  | 2013-07-05 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 80 | SP30_TGate_HC_Restaurant/Retail_V1.00.03_20130711 IT Service Change and Release Plan_V20130704 | 2013/7/4-2013/7/11 |  | 2013-07-11 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 81 | S80_TGate_HC_Retail/Restaurant_V1.00.03_20130712 IT Service Change and Release Plan_V20130704 | 2013/7/4-2013/7/12 | 2013/8/7-2013/8/12 | 2013-08-13 | 22 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 82 | S58_Standalone_TGate_HC_Retail/Restaurant_V1.00.01_20130715 IT Service Change and Release Plan_V20130704 | 2013/7/4-2013/7/15 | 2013/8/7-2013/8/12 | 2013-08-14 | 22 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 83 | S90_Omaha_FP Mobile_Go3Gift_Go3Rewards_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.14_20130716 IT Service Change and Release Plan_V20130709 | 2013/7/9-2013/7/16 | 2013/7/25-2013/7/26 | 2013-08-15 | 8 | 延期完成 | 完成上线 遗留1个Bug487
[9 empty] | 84 | S58_Global_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130709 | 2013/7/9-2013/7/10 | 2013-07-11 | 2013-08-16 | 0 | 延期完成
[9 empty] | 85 | S90_Do-Ugryd_HC_Restaurant/Retail_V1.00.04_20130717 IT Service Change and Release Plan_20130709 | 2013/7/9-2013/7/17 |  | 2013-08-17 | 6 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 86 | S80_TSYS_TC_Restaurant/Retail_V1.00.02_20130710 IT Service Change and Release Plan_20130710 | 2013/7/10-2013/7/10 |  | 2013-08-18 | 0 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 87 | S90_Global_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.04_20130715 IT Service Change and Release Plan_V20130712 | 2013/7/12-2013/7/15 |  | 2013-08-19 | 0 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 88 | S58 Standalone_TSYS_V1.00.01 Maintenance Plan_V20130712 | 2013/7/12-2013/7/16 | 2013-07-18 | 2013-08-20 | 2 | 延期完成
[9 empty] | 89 | S90_TSYS_V1.00.04 Maintenance Plan_V20130712 | 2013/7/12-2013/7/16 |  | 2013-08-21 | 2 | 延期完成
[9 empty] | 90 | SP30_TSYS_V1.00.01 Maintenance Plan_V20130712 | 2013/7/12-2013/7/16 | 2013/7/18 2013/7/19 2013/7/23-2013/7/24 | 2013-08-22 | 5 | 延期完成
[9 empty] | 91 | MT30_TSYS_V1.00.01 Maintenance Plan_V20130712 | 2013/7/12-2013/7/16 | 2013/7/18 2013/7/19 2013/7/24 | 2013-08-23 | 6 | 延期完成
[9 empty] | 92 | S90_Paymentech_V1.00.12&V1.00.13 Maintenance Plan_V20130712 | 2013/7/12-2013/7/12 | 2013-07-15 | 2013-08-24 | 1 | 延期完成
[9 empty] | 93 | S90_Paymentech_TC/TC/HC_Valutec_HC_Restaurant/Retail/Retail_V1.00.02_20130716_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20130712 | 2013/7/12-2013/7/16 |  | 2013-08-25 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 94 | S80S90S58SSP30MT30_Nshvll_Vlink_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130712 | 2013/7/12-2013/7/16 |  | 2013-08-26 | 1 | 延期完成
[9 empty] | 95 | S90_Paymentech_(HC_Retail)/(TC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.12/V1.00.12/V1.00.13_20130716 IT Service Change and Release Plan_V20130715 | 2013/7/16-2013/7/16 |  | 2013-08-27 | 0 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 96 | S80_TSYS_TC_Restaurant/Retail_V1.00.02_20130718 IT Service Change and Release Plan_20130718 | 2013/7/18-2013/7/18 |  | 2013-08-28 | 0 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 97 | MT30_TGate_HC_Restaurant/Retail_V1.00.06_20130723 IT Service Change and Release Plan_V20130718 | 2013/7/18-2013/7/23 |  | 2013-08-29 |  | 延期完成 | MT30客户报了个重要的bug，需要重新修改后给客户试用，然后才能上线。所以原计划取消。
[9 empty] | 98 | S80 Paymentech TCRetail V1.00.13&TC_RestaurantV1.00.14Maintenance Plans | 2013/7/18-2013/7/22 | 2013/7/22-2013/7/23 | 2013-08-30 | 1 | 延期完成
[9 empty] | 99 | SP30 Paymentech TC RetailV1.00.11&TC_RestaurantV1.00.13 Maintenance Plans | 2013/7/18-2013/7/22 |  | 2013-08-31 | 1 | 延期完成
[9 empty] | 100 | S80_Do-Ugryd_HC_Restaurant/Retail_V1.00.05_20130719 IT Service Change and Release Plan_20130718 | 2013/7/18-2013/7/19 |  | 2013-09-01 | 0 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 101 | S80S90S58SSP30MT30_Nshvll_Vlink_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130719 | 2013/7/19-2013/7/23 | 2013/7/22-2013/7/23 | 2013-09-02 | 1 | 延期完成 | S80:1 failed bug
[9 empty] | 102 | MT30_TGate_V1.00.06 Maintenance Plan_V20130719 | 2013/7/19-2013/7/19 |  | 2013-09-03 | 0 | 延期完成
[9 empty] | 103 | S90_TSYS_TC_Restaurant/Retail_V1.00.04_20130722_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20130722 | 2013/7/22-2013/7/22 |  | 2013-09-04 | 0 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 104 | MT30_TGate_HC_Restaurant/Retail_V1.00.06_20130723 IT Service Change and Release Plan_V20130723 | 2013/7/23-2013/7/23 |  | 2013-09-05 | 0 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 105 | Android POSLink_V1.00.04 Maintenance Plan_V20130724 | 2013/7/24-2013/7/26 | 2013/7/31-2013/7/31 | 2013-09-06 | 5 | 延期完成
[9 empty] | 106 | POSLink_V1.00.10 Maintenance Plan_V20130724 | 2013/7/24-2013/7/26 |  | 2013-09-07 | 0 | 延期完成
[9 empty] | 107 | SP30_TGate_HC_Restaurant/Retail_V1.00.04_20130729 IT Service Change and Release Plan_V20130725 | 2013/7/25-2013/7/29 |  | 2013-09-08 | 3 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 108 | MT30_TGate_V1.00.07 Maintenance Plan_V20130726 | 2013/7/26-2013/7/26 | 2013/7/29-2013/7/29 | 2013-09-09 | 2 | 延期完成
[9 empty] | 109 | S90_Paymentech_HC_Retail_V1.00.13 Maintenance Plan_V20130726 | 2013/7/26-2013/7/26 |  | 2013-09-10 | 1 | 延期完成
[9 empty] | 110 | PAXTMS maintenance project V1.00.00_20130726(M) plan V20130726 | 2013/7/26-2013/8/1 |  | 2013-09-11 | 1 | 延期完成
[9 empty] | 111 | SP30 Paymentech TC_RestaurantV1.00.13_20130729 IT Service Change and Release Plan_V20130729 | 2013/7/29-2013/7/29 |  | 2013-09-12 | 0 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 112 | S80_Paymentech_TC_Restaurant/Retail_V1.00.14/V1.00.13_20130729 IT Service Change and Release Plan_V20130729 | 2013/7/29-2013/7/29 |  | 2013-09-13 | 1 | 延期完成 | 遗留1个BUGID423
[9 empty] | 113 | S80_Nshvll_Vlink_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130729 | 2013/7/29-2013/7/30 | 2013/7/31-2013/7/31 2013/8/1-2013/8/1 | 2013-09-14 | 2 | 延期完成
[9 empty] | 114 | S90_Paymentech_TC_Restaurant/Retail_V1.00.14/V1.00.13_20130731 IT Service Change and Release Plan_V20130730 | 2013/7/30-2013/7/31 |  | 2013-09-15 | 0 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 115 | S80_PMN_HC_Retail/Restaurant_V1.00.03_20130730_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20130729 | 2013/7/30-2013/7/30 |  | 2013-08-16 | 13 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 116 | MT30_Paymentech_TC_Restaurant_V1.00.17_20130731 IT Service Change and Release Plan_V20130730 | 2013/7/30-2013/7/31 | 2013/8/1-2013/8/1 | 2013-08-01 | 1 | 延期完成 | 遗留bug 424，429
[9 empty] | 117 | SP30_Omaha_(TC_Restaurant)/(HC_Retail)_V1.00.02_20130801_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20130730. | 2013/7/30-2013/8/1 |  | 2013-08-06 | 3 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 118 | S90_Omaha_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.03_20130801_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20130730 | 2013/7/30-2013/8/1 |  | 2013-08-02 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 119 | R50 Emulation_V1.00.05 Maintenance Plan_V20130730 | 2013/7/30-2013/7/31 |  | 2013-07-31 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 120 | SP30_TSYS_TC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20130731 IT Service Change and Release Plan_V20120731 | 2013/7/31-2013/7/31 |  | 2013-07-31 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 121 | SP30_Heartland_V1.00.01 Maintenance Plan_V20130731 | 2013/7/31-2013/8/1 |  | 2013-07-31 | -1 | 提前完成
[9 empty] | 122 | MT30_TSYS_TC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20130801 IT Service Change and Release Plan_V20130801 | 2013/8/1-2013/8/1 | 2013/8/2-2013/8/2 2013/8/5-2013/8/5 | 2013-08-05 | 2 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 123 | S90_Paymentech_TC_Valutec_HC_Restaurant/Retail_V1.00.03_20130802_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20130801 | 2013/8/1-2013/8/2 |  | 2013-08-02 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 124 | S58_Standalone_Omaha_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.02_20130805 IT Service Change and Release Plan_V20130802 | 2013/8/2-2013/8/5 |  | 2013-08-05 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 125 | PAXTMS maintenance project V1.00.00_20130805(M) plan V20130805 | 2013/8/5-2013/8/6 |  | 2013-08-06 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 126 | S58_Standalone_TSYS_TC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20130806 IT Service Change and Release Plan_V20130805 | 2013/8/6-2013/8/6 |  | 2013-08-06 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 127 | MT30_Omaha_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.02_20130807_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20130805 | 2013/8/7-2013/8/7 |  | 2013-08-06 | -1 | 提前完成 | 完成上线
[9 empty] | 128 | S80_Element_HC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20130808_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20130805 | 2013/8/5-2013/8/8 |  | 2013-08-07 | -1 | 提前完成 | 完成上线
[9 empty] | 129 | S80_Nshvll_Vlink_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130805 | 2013/8/5-2013/8/5 |  | 2013-08-05 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 130 | S58_Standalone_Paymentech_TC_Restaurant/Retail_V1.00.12_20130808 IT Service Change and Release Plan_V20130806 | 2013/8/6-2013/8/8 |  | 2013-08-08 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 131 | S90_Element_HC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20130808_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20130806 | 2013/8/6-2013/8/8 |  | 2013-08-09 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 132 | SP30_Paymentech_TC_Retail_V1.00.11_20130809 IT Service Change and Release Plan_V20130806 | 2013/8/7-2013/8/9 |  | 2013-08-15 | 4 | 延期完成
[9 empty] | 133 | S80_Global_TC_Restaurant_V1.00.04_20130808_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20130808 | 2013/8/8-2013/8/8 |  | 2013-08-08 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 134 | S80_Omaha_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.08_20130809_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20130808 | 2013/8/8-2013/8/9 |  | 2013-08-09 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 135 | S90_Omaha_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.04_20130809_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20130808 | 2013/8/8-2013/8/9 |  | 2013-08-12 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 136 | S58_Standalone_Omaha_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.03_20130812 IT Service Change and Release Plan_V20130808 | 2013/8/8-2013/8/12 |  | 2013-08-13 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 137 | Update POSLink_V1.00.10 Maintenance Plan_V20130724 | 2013/8/9-2013/8/9 | 2013/8/12-2013/8/12 2013/8/13-2013/8/14 | 2013-08-14 | 3 | 延期完成
[9 empty] | 138 | Update Android POSLink_V1.00.04 Maintenance Plan_V20130724 | 2013/8/9-2013/8/9 |  | 2013-08-09 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 139 | MT30_PMN_HC_Retail/Restaurant_V1.00.01_20130815_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20130809 | 2013/8/9-2013/8/15 | 2013/8/22-2013/8/23 2013/9/2-2013/9/4 2013/9/3-2013/9/5 |  |  | 取消 | Dismissed
[9 empty] | 140 | MT30_Paymentech_TC_Retail_V1.00.14_20130815 IT Service Change and Release Plan_V20130812 | 2013/8/12-2013/8/15 | 2013/8/15-2013/8/16 2013/8/16-2013/8/19 2013/8/20-2013/8/22 | 2013-08-22 | 5 | 延期 | 完成上线
[9 empty] | 141 | S58_Global_HC_Retail_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130813 | 2013/8/13-2013/8/14 |  | 2013-08-13 |  | 延期
[9 empty] | 142 | SP30_Sterling_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130813 | 2013/8/13-2013/8/14 | 2013/8/15-2013/8/15 | 2013-08-15 | 1 | 延期
[9 empty] | 143 | BroadPOS Server 2011 patch V1.02.10_20130814(M) Plan Release | 2013/8/14-2013/8/22 | 2013/8/21-2013/8/27 | 2013-08-28 | 4 | 延期 | 完成上线
[9 empty] | 144 | MT30_Basic System_V1.00.04_20130820_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20130816 | 2013/8/16-2013/8/20 |  | 2013-08-21 | 1 | 延期 | 完成上线
[9 empty] | 145 | SP30_Heartland_HC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20130819 IT Service Change and Release Plan_V20130819 | 2013/8/19-2013/8/19 |  | 2013-08-19 | 0 | 延期 | 完成上线
[9 empty] | 146 | MT30_Sterling_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130819 | 2013/8/19-2013/8/20 | 2013/8/21-2013/8/21 2013/8/27-2013/8/28 | 2013-08-28 | 7 | 延期
[9 empty] | 147 | S80_Nshvll_Vlink_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130819 | 2013/8/19-2013/8/20 | 2013/8/20-2013/8/21 | 2013-08-20 | 0 | 延期
[9 empty] | 148 | S80_FDRCNV_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130819 | 2013/8/19-2013/8/21 | 2013/8/21-2013/8/22 | 2013-08-21 | 0 | 延期
[9 empty] | 149 | S58_Global_HC_Retail_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130821 | 2013/8/21-2013/8/21 |  | 2013-08-21 | 0 | 延期
[9 empty] | 150 | PAXTMS maintenance project V1.00.00_20130823(M) plan V20130821 | 2013/8/23-2013/8/29 |  | 2013-08-30 | 1 | 延期
[9 empty] | 151 | R50 Emulation_V1.00.06 Maintenance Plan_V20130823 | 2013/8/23-2013/8/26 |  | 2013-08-26 | 0 | 延期
[9 empty] | 152 | S80_TSYS_V1.00.03 Maintenance Plan_V20130823 | 2013/8/23-2013/8/30 |  | 2013-09-05 | 4 | 延期
[9 empty] | 153 | S80_Nshvll_Vlink_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130828 | 2013/8/28-2013/8/28 |  | 2013-08-28 | 0 | 延期
[9 empty] | 154 | MT30_Paymentech_TC_Restaurant/Retail_V1.00.18/V1.00.15_20130829 IT Service Change and Release Plan_V20130828 | 2013/8/28-2013/8/29 |  | 2013-08-30 | 1 | 延期 | 完成上线
[9 empty] | 155 | SP30_Sterling_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130829 | 2013/8/29-2013/8/29 |  | 2013-08-29 | 0 | 延期 | 遗留1个BUG
[9 empty] | 156 | S90S58SSP30MT30_Nshvll_Vlink_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130829 | 2013/8/29-2013/9/2 |  | 2013-09-02 | 0 | 延期 | 2013/8/30日S90/S58完成 2013/9/2日SP30完成 2013/9/2日MT30有2个bug
[9 empty] | 157 | SP30_Sterling_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130830 | 2013/8/30-2013/8/30 |  | 2013-08-30 | 0 | 延期
[9 empty] | 158 | SP30_Sterling_HC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20130903 IT Service Change and Release Plan_V20130902 | 2013/9/2-2013/9/3 | 2013/9/3-2013/9/5 | 2013-09-05 | 2 | 延期 | 完成上线
[9 empty] | 159 | S58_Global_TC_Restaurant_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130902 | 2013/9/2-2013/9/3 |  | 2013-09-03 | 0 | 延期
[9 empty] | 160 | POSLink_V1.00.10 Maintenance Plan_V20130903 | 2013/9/3-2013/9/3 |  | 2013-09-03 | 0 | 延期
[9 empty] | 161 | MT30_TGate_HC_Restaurant/Retail_V1.00.07_20130906 IT Service Change and Release Plan_V20130904 | 2013/9/4-2013/9/6 |  | 2013-09-09 | 1 | 延期 | 完成上线
[9 empty] | 162 | MT30_Sterling_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130905 | 2013/9/5-2013/9/5 |  | 2013-09-05 | 0 | 延期
[9 empty] | 163 | SP30_TGate_HC_Restaurant/Retail_V1.00.05_20130910 IT Service Change and Release Plan_V20130906 | 2013/9/6-2013/9/10 | 2013/9/9-2013/9/11 2013/9/11-2013/9/13 2013/9/12-2013/9/14 | 2013-09-13 | 3 | 延期 | 完成上线
[9 empty] | 164 | S80_TSYS_TC_Restaurant/Retail_V1.00.03_20130909 IT Service Change and Release Plan_20130906 | 2013/9/9-2013/9/9 |  | 2013-09-10 | 0 | 延期 | 完成上线
[9 empty] | 165 | S58_Global_TC_Restaurant_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130906 | 2013/9/6-2013/9/6 | 2013/9/10-2013/9/10 | 2013-09-10 | 2 | 延期
[9 empty] | 166 | SP30_Sterling_HC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20130906 IT Service Change and Release Plan_V20130906 | 2013/9/6-2013/9/6 |  | 2013-09-06 | 0 | 延期 | 完成上线
[9 empty] | 167 | BroadPOS Server 2011 patch V1.02.11_20130909(M) Plan Release | 2013/9/6-2013/9/12 |  | 2013-09-16 | 2 | 延期 | 完成上线
[9 empty] | 168 | MT30_Payment Logistics_HC_Restaurant/Retail_V1.00.05_20130911_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20130906 | 2013/9/6-2013/9/11 |  | 2013-09-16 | 3 | 延期 | 完成上线
[9 empty] | 170 | PAX_TMS_Express_Edtion_Maintenance V1.00.01_20130918(M) Plan_20130909 | 2013/9/9-2013/9/25 | 2013/9/25-2013/9/30 2013/9/30-2013/10/18 | 2013-10-21 | 14 | 延期 | 正式发布给客户 客户UAT验证失败
[9 empty] | 171 | S80_Nshvll_Vlink_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130910 | 2013/9/10-2013/9/10 |  | 2013-09-10 | 0 | 延期
[9 empty] | 172 | POSLink_V1.00.11 Maintenance Plan_V20130910 | 2013/9/10-2013/9/10 | 2013/9/12-2013/9/13 2013/9/16-2013/9/16 | 2013-09-23 | 9 | 延期 | 遗留1BUG
[9 empty] | 173 | S80_Do-Ugryd_V1.00.06/V1.00.05 Maintenance Plan_V20130911 | 2013/9/11-2013/9/13 | 2013/9/17-2013/9/18 2013/9/18-2013/9/22 2013/9/23-2013/9/24 2013/9/25-2013/9/25 2013/9/26-2013/9/26 | 2013-09-26 | 8 | 延期
[9 empty] | 174 | S90_Do-Ugryd_V1.00.06/V1.00.05 Maintenance Plan_V20130912 | 2013/9/11-2013/9/13 |  | 2013-10-09 | 13 | 延期
[9 empty] | 175 | R50 Emulation_V1.00.07 Maintenance Plan_V20130912 | 2013/9/12-2013/9/13 | 2013/9/24-2013/9/24 | 2013-10-10 |  | 延期
[9 empty] | 176 | Basic System_S80_V1.00.04_20130917_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20130912 | 2013/9/12-2013/9/17 | 2013/9/17-2013/9/22 | 2013-10-11 |  | 延期 | 完成上线
[9 empty] | 177 | S90_Basic System_V1.00.08_20130923_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20130917 | 2013/9/17-2013/9/25 | 2013/10/28-2013/10/30 | 2013-10-31 | 23 | 延期 | 完成上线
[9 empty] | 178 | S58_Global_TC_Restaurant_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130917 | 2013/9/17-2013/9/17 |  | 2013-09-17 | 0 | 延期
[9 empty] | 179 | S80_Nshvll_Vlink_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130918 | 2013/9/18-2013/9/18 | 2013/9/22-2013/9/22 | 2013-09-22 | 1 | 延期
[9 empty] | 180 | MT30_Sterling_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130922 | 2013/9/22-2013/9/23 |  | 2013-09-24 | 1 | 延期
[9 empty] | 181 | MT30_Heartland_HC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20130925 IT Service Change and Release | 2013/9/22-2013/9/25 | 2013/9/24-2013/9/26 | 2013-09-25 | 0 | 延期 | 完成上线
[9 empty] | 182 | S58_Global_TC_Restaurant_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130925 | 2013/9/25-2013/9/25 |  | 2013-09-25 |  | 延期
[9 empty] | 183 | S80_Heartland_HC_Retail/Restaurant_V1.00.01_20130930 IT Service Change and Release Plan_V20130926 | 2013/9/26-2013/9/30 |  | 2013-10-10 | 3 | 延期 | 完成上线
[9 empty] | 184 | S80_Omaha_FP Mobile_Go3Gift_Go3Rewards_V1.00.17 Maintenance Plan_V20130926 | 2013/9/26-2013/9/27 | 2013/9/29-2013/9/29 | 2013-09-29 | 2 | 延期
[9 empty] | 185 | SP30_Payment Logistics_HC_Restaurant/Retail_V1.00.02_20130930 IT Service Change and Release Plan_V20130927 | 2013/9/27-2013/9/30 |  | 2013-10-08 | 1 | 延期 | 完成上线
[9 empty] | 186 | R50 Emulation_V1.00.08 Maintenance Plan_V20130927 | 2013/9/27-2013/9/27 |  | 2013-09-27 | 0 | 延期
[9 empty] | 187 | S80_Do-Ugryd_HC_Restaurant/Retail_V1.00.06_20130929 IT Service Change and Release Plan_20130929 | 2013/9/29-2013/9/29 |  | 2013-09-29 | 0 | 延期 | 完成上线
[9 empty] | 188 | S80_TSYS_TC_Valutec_HC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20130930_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20130930 | 2013/9/30-2013/9/30 |  | 2013-09-30 | 1 | 延期 | 完成上线
[9 empty] | 189 | S90_Heartland_HC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20131010 IT Service Change and Release Plan_V2010930 | 2013/9/30-2013/10/10 |  | 2013-10-14 | 2 | 延期 | 完成上线
[9 empty] | 190 | S80_Do-Ugryd_V1.00.07 Maintenance Plan_V20131009 | 2013/10/9-2013/10/10 |  | 2013-10-10 |  | 延期
[9 empty] | 191 | S90_TSYS_TC_Valutec_HC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20131011_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20131011 | 2013/10/11-2013/10/11 |  | 2013-10-11 | 0 | 延期 | 完成上线
[9 empty] | 192 | S58_Standalone_Heartland_HC_Restaurant/Retail_V1.00.01_20131016 IT Service Change and Release Plan_V20131014 | 2013/10/14-2013/10/16 |  | 2013-10-15 | -1 | 延期 | 完成上线
[9 empty] | 193 | PAXTMS maintenance project V1.00.00_20131014(M) plan V20131014 release notice | 2013/10/14-2013/10/14 | 2013/10/14-2013/10/15 2013/10/28-2013/10/28 | 2013-10-28 | 10 | 延期
[9 empty] | 194 | MT30_TSYS_TC_Restaurant/Retail_V1.00.02_20131017 IT Service Change and Release Plan_V20131014 | 2013/10/14-2013/10/17 | 2013/10/17-2013/10/18 | 2013-10-21 | 2 | 延期 | 完成上线
[9 empty] | 195 | S58_Global_TC_Restaurant_V1.00.00 Maintenance Plan_V20131015 | 2013/10/15-2013/10/15 |  | 2013-10-15 | 0 | 延期
[9 empty] | 196 | S80_FDRCNV_V1.00.00 Maintenance Plan_V20131015 | 2013/10/15-2013/10/16 | 2013/10/21-2013/10/22 | 2013-10-22 | 4 | 延期
[9 empty] | 197 | S80_EPS_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.00_20131017 IT Service Change and Release | 2013/10/15-2013/10/17 | 2013/10/16-2013/10/18 | 2013-10-17 | 0 | 延期 | 完成上线
[9 empty] | 198 | S80_Nshvll_Vlink_V1.00.00 Maintenance Plan_V20131017 | 2013/10/17-2013/10/17 |  | 2013-10-17 | 0 | 延期
[9 empty] | 199 | S80_TGate_HC_Restaurant/Retail_V1.00.04_20131022 IT Service Change and Release Plan_V20131018 | 2013/10/18-2013/10/22 |  | 2013-10-22 | 0 | 延期 | 完成上线
[9 empty] | 200 | MT30_Sterling_HC_Restaurant_V1.00.00 Maintenance Plan_V20131018 | 2013/10/18-2013/10/18 |  | 2013-10-18 | 0 | 延期
[9 empty] | 201 | S80_Omaha_FP Mobile_Go3Gift_Go3Rewards_V1.00.17 Maintenance Plan_V20131021 | 2013/10/21-2013/10/21 |  | 2013-10-21 | 0 | 延期
[9 empty] | 202 | S58_Global_V1.00.00 Maintenance Plan_V20131021 | 2013/10/21-2013/10/21 |  | 2013-10-21 | 0 | 延期
[9 empty] | 203 | S80_Do-Ugryd_HC_Restaurant/Retail_V1.00.07_20131024 IT Service Change and Release Plan_20131022 | 2013/10/22-2013/10/24 |  | 2013-10-23 | -1 | 延期 | 完成上线
[9 empty] | 204 | S58_Standalone_EPS_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.00_20131025 IT Service Change and Release Plan_V20131022 | 2013/10/22-2013/10/24 |  | 2013-10-24 | 0 | 延期 | 完成上线
[9 empty] | 205 | MT30_TSYS_TC_Restaurant/Retail_V1.00.03_20131024 IT Service Change and Release Plan_V20131023 | 2013/10/23-2013/10/24 | 2013/10/25-2013/10/26 | 2013-10-30 | 4 | 延期 | 完成上线
[9 empty] | 206 | S80_Nshvll_Vlink_V1.00.00 Maintenance Plan_V20131025 | 2013/10/25-2013/10/25 |  | 2013-10-25 | 0 | 延期
[9 empty] | 207 | R50 Emulation_V1.00.09 Maintenance Plan_V20131028 | 2013/10/28-2013/11/1 | 2013/11/7-2013/11/8 | 2013-11-06 | -2 | 延期
[9 empty] | 208 | MT30_EPS_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.00_20131030_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20131028 | 2013/10/28-2013/10/30 | 2013/10/30-2013/11/1 | 2013-11-06 | 5 | 延期 | 完成上线
[9 empty] | 209 | S80_Nshvll_Vlink_V1.00.00 Maintenance Plan_V20131029.xlsx | 2013/10/29-2013/10/29 |  | 2013-10-29 | 0 | 延期 | 完成上线
[9 empty] | 210 | S80_Nshvll_Vlink_V1.00.00 Maintenance Plan_V20131030.xlsx | 2013/10/30-2013/10/30 |  | 2013-10-30 | 0 | 延期 | 完成上线
[9 empty] | 211 | S90_EPS_(TC_Restaurant)/(HC_Retail)_V1.00.00_20131101 IT Service Change and Release Plan_V20131030 | 2013/10/30-2013/11/1 |  | 2013-11-08 | 5 | 延期 | 完成上线
[9 empty] | 212 | S80_Omaha_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.09_20131101_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20131030 | 2013/10/30-2013/11/1 |  | 2013-11-01 | 0 | 延期 | 完成上线
[9 empty] | 213 | MT30_TGate_V1.00.08 Maintenance Plan_V20131031 | 2013/10/30-2013/11/5 | 2013/11/6-2013/11/7 2013/11/13-2013/11/14 | 2013-11-14 | 7 | 延期
[9 empty] | 214 | POSLink_V1.00.12 Maintenance Plan_V20131031 | 2013/10/30-2013/11/5 | 2013/11/6-2013/11/8 2013/11/11-2013/11/14 2013/11/14-2013/11/14 | 2013-11-14 | 7 | 延期
[9 empty] | 215 | S58_Global_V1.00.00 Maintenance Plan_V20131101 | 2013/11/1-2013/11/4 |  | 2013-11-01 | -3 | 延期
[9 empty] | 216 | S80_FDRCNV_V1.00.00 Maintenance Plan_V20131104 | 2013/11/4-2013/11/4 |  | 2013-11-04 | 0 | 延期
[9 empty] | 217 | S80_Nshvll_Vlink_V1.00.00 Maintenance Plan_V20131104 | 2013/11/4-2013/11/4 |  | 2013-11-04 | 0 | 延期
[9 empty] | 218 | S80_Omaha_FP Mobile_Go3Gift_Go3Rewards_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.17_20131106 IT Service Change and Release Plan_V20131104 | 2013/11/4-2013/11/6 |  | 2013-11-05 | -1 | 延期 | 完成上线
[9 empty] | 219 | PAX_TMS_Express_Edtion_Maintenance V1.00.01_20131107(M) Plan_20131104 | 2013/11/4-2013/11/12 |  | 2013-11-13 | 1 | 延期 | 发布给客户上线
[9 empty] | 220 | S80_TSYS_FP Mobile_Go3Gift_Go3Rewards_TC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20131105 IT Service Change and Release Plan_V20131104 | 2013/11/5-2013/11/5 |  | 2013-11-05 | 0 | 延期 | 完成上线
[9 empty] | 221 | S80_TSYS_V1.00.04 Maintenance Plan_V20131106 | 2013/11/6-2013/11/7 |  | 2013-11-07 | 0 | 延期
[9 empty] | 222 | S80_Nshvll_Vlink_V1.00.00 Maintenance Plan_V20131107 | 2013/11/7-2013/11/7 |  | 2013-11-07 | 0 | 延期
[9 empty] | 223 | Basic System_S80_V1.00.05_20131108_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20131107 | 2013/11/7-2013/11/8 | 2013/11/7-2013/11/11 2013/11/11-2013/11/12 | 2013-11-14 | 4 | 延期 | 完成上线
[9 empty] | 224 | MT30_TSYS_V1.00.04 Maintenance Plan_V20131108 | 2013/11/8-2013/11/8 | 2013/11/11-2013/11/11 | 2013-11-12 | 2 | 延期
[9 empty] | 225 | S80_Omaha_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.09_20131111_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20131108 | 2013/11/8-2013/11/11 |  | 2013-11-11 | 0 | 延期 | 完成上线
[9 empty] | 226 | S80_Nshvll_Vlink_V1.00.00 Maintenance Plan_V20131112 | 2013/11/12-2013/11/13 |  | 2013-11-12 | -1 | 延期
[9 empty] | 227 | S80_Payment Logistics_HC_Restuarant/Retail_V1.00.03_20131115 IT Service Change and Release Plan_V20121113 | 2013/11/13-2013/11/15 |  | 2013-11-18 | 1 | 延期 | 完成上线
[9 empty] | 228 | S90_Global_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.05_20131118 IT Service Change and Release | 2013/11/13-2013/11/18 |  | 2013-11-19 | 1 | 延期 | 完成上线
[9 empty] | 229 | S80_FDRCNV_V1.00.00 Maintenance Plan_V20131114 | 2013/11/14-2013/11/15 | 2013/11/15-2013/11/15 | 2013-11-15 | 0 | 延期
[9 empty] | 230 | MT30_TSYS_TC_Restaurant/Retail_V1.00.04_20131115_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20131114 | 2013/11/15-2013/11/15 |  | 2013-11-15 | 0 | 延期 | 完成上线
[9 empty] | 231 | R50 Emulation_V1.00.10 Maintenance Plan_V20131115 | 2013/11/15-2013/11/18 |  | 2013-11-18 | 0 | 延期 | 发给客户
[9 empty] | 232 | PAXTMS(S) maintenance project V1.00.00_20131115(M) plan V20131115 release notice | 2013/11/15-2013/11/15 |  | 2013-11-18 | 1 | 延期
[9 empty] | 233 | PAXTMS maintenance project V1.00.00_20131118(M) plan V20131118 release notice | 2013/11/18-2013/11/19 |  | 2013-11-19 | 0 | 延期
[9 empty] | 234 | PAX_TMS_Express_Edtion_Maintenance V1.00.02_20131129(M) Plan_20131119 | 2013/11/19-2013/12/6 | Dev: 2013/11/19-2013/12/4 SIT:2013/12/2-2013/12/9 SIT:2013/12/10-2013/12/13 | 2013-12-13 | 5 | 延期完成
[9 empty] | 235 | S80_Global_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.04/V1.00.05_20131122_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20131120 | 2013/11/20-2013/11/22 |  | 2013-11-21 | -1 | 延期 | 完成上线
[9 empty] | 236 | S80_TSYS_V1.00.04 Maintenance Plan_V20131120 | 2013/11/20-2013/11/21 | 2013/11/21-2013/11/21 2013/11/22-2013/11/22 2013/11/25-2013/11/25 | 2013-11-25 | 3 | 延期
[9 empty] | 237 | S80_FDRCNV_V1.00.00 Maintenance Plan_V20131121 | 2013/11/21-2013/11/21 |  | 2013-11-21 | 0 | 延期
[9 empty] | 238 | R50 Emulation_V1.00.11 Maintenance Plan_V20131121 | 2013/11/21-2013/11/21 |  | 2013-11-22 | 1 | 延期 | 发给客户
[9 empty] | 239 | S90_Basic System_V1.00.09_20131125_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20131121 | 2013/11/21-2013/11/25 |  | 2013-11-26 | 1 | 延期 | 完成上线
[9 empty] | 240 | SP30_Global_SparkBase_V1.00.01 Maintenance Plan_V20131122 | 2013/11/22-2013/11/22 |  | 2013-11-22 | 0 | 延期
[9 empty] | 241 | S80S90_Apriva_V1.00.26 Maintenance Plan_V20131122 | 2013/11/22-2013/11/26 |  | 2013-11-26 | 0 | 延期
[9 empty] | 242 | SP30_Global_SparkBase_V1.00.01 Maintenance Plan_V20131126 | 2013/11/26-2013/11/26 |  | 2013-11-26 |  | 延期
[9 empty] | 243 | S80_(Omaha_HC_SparkBase_HC_Retail)/(Omaha_TC_SparkBase_HC_Restaurant)_V1.00.00_20131127_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20131127 | 2013/11/27-2013/11/27 |  | 2013-11-27 | 0 | 延期 | 完成上线
[9 empty] | 244 | S90_PaygistiX_HC_Restuarant/Retail_V1.00.02_20131128 IT Service Change and Release Plan_V20131126 | 2013/11/26-2013/11/28 |  | 2013-11-28 | 0 | 延期 | 完成上线
[9 empty] | 245 | MT30_TSYS_TC_Restaurant/Retail_V1.00.05_20131129_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20131127 | 2013/11/27-2013/11/29 |  | 2013-11-29 | 0 | 延期 | 完成上线
[9 empty] | 246 | S80_Nshvll_Vlink_V1.00.00 Maintenance Plan_V20131127 | 2013/11/27-2013/11/29 |  | 2013-11-28 | -1 | 延期
[9 empty] | 247 | S80_TSYS_V1.00.04_Maintenance_Plan_V20131128 | 2013/11/28-2013/11/28 |  | 2013-11-28 |  | 延期
[9 empty] | 248 | BroadPOS Server 2011 patch V1.02.12_20131202(M) Plan Release | 2013/11/28-2013/12/9 | 2013/12/6-2013/12/16 | 2013-12-17 | 6 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 249 | MT30_TGate_V1.00.08 Maintenance Plan_V20131128 | 2013/11/28-2013/11/29 |  | 2013-11-29 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 250 | Android POSLink_V1.00.05 Maintenance Plan_V20131128 | 2013/11/28-2013/11/29 | 2013/11/29-2013/11/29 | 2013-11-29 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 251 | S80_Omaha_(HC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.10_20131203_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20131129 | 2013/11/29-2013/12/3 |  | 2013-12-03 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 252 | S80_TSYS_MM_TC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20131202 IT Service Change and Release Plan_20131202 | 2013/12/2-2013/12/2 |  | 2013-12-03 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 253 | S90_Paymentech_HC/TC/TC_Valutec_HC_Retail/Retail/Restaurant_V1.00.03/V1.00.04/V1.00.04_20131206_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20131202 | 2013/12/2-2013/12/6 | 2013/12/5-2013/12/6 2013/12/6-2013/12/9 | 2013-12-10 | 3 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 254 | S90_Apriva_V1.00.26 Maintenance Plan_V20131203 | 2013/12/3-2013/12/3 |  | 2013-12-03 | 0 | 正常完成
[9 empty] | 255 | S90_Tsys_TC_Restuarant/Retail_V1.00.05_20131205 IT Service Change and Release Plan_V20131203 | 2013/12/3-2013/12/5 | 2013/12/5-2013/12/9 2013/12/16-2013/12/18 | 2013-12-18 | 9 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 256 | PAX_TMS_Express_Edtion_Go-Live V1.00.01_20131205(M) Plan_20131206(Itex) | 2013/12/5-2013/12/5 |  | 2013-12-05 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 257 | S80_Omaha_SparkBase_V1.00.01 Maintenance Plan_V20131206 | 2013/12/6-2013/12/6 | 2013/12/9-2013/12/9 | 2013-12-09 | 1 | 延期完成
[9 empty] | 258 | S90_Tgate_HC_Restuarant/Retail_V1.00.05_20131210 IT Service Change and Release Plan_V20131209 | 2013/12/9-2013/12/10 | 2013/12/10-2013/12/11 | 2013-12-11 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 259 | S80_Paymentech_TC/TC/HC_Valutec_HC_Restaurant/Retail/Retail_V1.00.01_20131213_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20131210 | 2013/12/9-2013/12/13 | 2013/12/12-2013/12/12 | 2013-12-13 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 260 | MT30_Sterling_HC_Restaurant/Retail_V1.00.00_20131216_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20131212 | 2013/12/12-2013/12/16 |  | 2013-12-17 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 261 | POSLink_V1.00.13 Maintenance Plan_V20131212 | 2013/12/12-2013/12/13 | 2013/12/16-2013/12/16 | 2013-12-16 | 1 | 延期完成
[9 empty] | 262 | S80_FDRCNV_V1.00.00 Maintenance Plan_V20131217 | 2013/12/17-2013/12/18 | 2013/12/19-2013/12/19 | 2013-12-19 | 1 | 延期完成
[9 empty] | 263 | POSLink_V1.00.14 Maintenance Plan_V20131218 | 2013/12/18-2013/12/19 | 2013/12/23-2013/12/24 2013/12/25-2013/12/26 2013/12/26-2013/12/26 2013/12/27-2013/12/27 2013/12/27-2013/12/30 | 2013-12-30 | 7 | 延期完成
[9 empty] | 264 | S80_Elavon_HC_Retail_V1.00.00_20131220_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20131219 | 2013/12/19-2013/12/20 |  | 2013-12-20 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 265 | S80_Tsys_TC_Restuarant/Retail_V1.00.04_20131223 IT Service Change and Release Plan_V20131220 | 2013/12/20-2013/12/23 | 2013/12/24-2013/12/24 | 2013-12-25 | 2 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 266 | S80_Paymentech_(HC_Retail)/(TC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.13/V1.00.14/V1.00.15_20131224 IT Service Change and Release Plan_V20131220 | 2013/12/20-2013/12/24 |  | 2013-12-25 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 267 | S80_Elavon_HC_Retail_V1.00.00_20131223_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20131223 | 2013/12/23-2013/12/23 |  | 2013-12-23 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 268 | SP30_Tsys_TC_Restuarant/Retail_V1.00.02_20131224 IT Service Change and Release Plan_V20131223 | 2013/12/23-2013/12/24 | 2013/12/24-2013/12/25 2013/12/25-2013/12/26 | 2013-12-30 | 4 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 269 | S90_Paymentech_(HC_Retail)/(TC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.13/V1.00.14/V1.00.15_20131225 IT Service Change and Release Plan_V20131223 | 2013/12/23-2013/12/25 |  | 2013-12-26 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 270 | MT30_Paymentech_(HC_Retail)/(TC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.15/V1.00.16/V1.00.19_20131227 IT Service Change and Release Plan_V20131225 | 2013/12/25-2013/12/27 | 2013/12/26-2013/12/27 | 2013-12-27 | 0 | 正常完成 | 完成上线
[9 empty] | 271 | SP30_Paymentech_(HC_Retail)/(TC_Retail)/(TC_Restaurant)_V1.00.11/V1.00.12/V1.00.14_20131231 IT Service Change and Release Plan_V20131227 | 2013/12/27-2013/12/31 | 2013/12/31-2014/1/2 | 2014-01-02 | 1 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 272 | MT30_Paymentech_TC/TC/HC_Valutec_HC_Restaurant/Retail/Retail_V1.00.01_20131231_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20131227 | 2013/12/27-2013/12/31 | 2013/12/31-2014/1/2 | 2014-01-03 | 2 | 延期完成 | 完成上线
[9 empty] | 273 | S90_Vantiv_HC_Restaurant/Retail_V1.00.04_20140103_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20131231 | 2013/12/30-2014/1/2 | 2014/1/3-2014/1/7
[9 empty] | 274 | SP30_Vantiv_HC_Restaurant/Retail_V1.00.03_20140106 IT Service Change and Release Plan_V20131231 | 2013/12/30-2014/1/3 | 2014/1/3-2014/1/8
S80_Elavon_HC_Retail_V1.00.00_20140106_IT_Service_Change_and_Release_Plan_V20140103
Note on D8: liza.l: 包括Reponded的bug
Note on E19: liza.l: BUGID:243
Note on E21: liza.l: ID:244
Note on E23: liza.l: BUGID250
Note on E25: liza.l: BUGID261
Note on E27: liza.l: BUGID264
Note on E28: alice.l: BUG 266
Note on E30: liza.l: BUGID276
Note on E32: liza.l: BUGID282
Note on E33: alice.l: Bug 284
Note on E34: alice.l: Bug 290
Note on E35: liza.l: BUGID:299
Note on E36: liza.l: BUGID:304
Note on E38: liza.l: BUGID308
Note on E39: liza.l: BUGID315
Note on E40: liza.l: BUGID330
Note on E44: liza.l: BUGID346
Note on E45: liza.l: bugID351
Note on E48: liza.l: bugid363
Note on E50: liza.l: BUGID368
Note on E53: alice.l: bug 371
Note on E54: alice.l: Bug ID 375
Note on E55: liza.l: bugID379
Note on D59: liza.l: 包括Reponded的bug
Note on E68: liza.l: 应减去rejected的bug
Note on P463: liza.l: release notes 有问题，需重新发需求，update

## 2013维护项目统计 (hidden)
Maintained Product List (2013年）
| Product Name | Scheduled Duration | Changed Duration | Actual Deadline | Scheduled Days | Actual Days | Slippage(day) | Status | Comment
| S80_Global_V1.00.02 Maintenance Plan_V20130125 | 2013-01-28 |  | 2013-01-28 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
| S90_Global_V1.00.03 Maintenance Plan_V20130125 | 2013-01-28 |  | 2013-01-28 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
| SP30_Global_V1.00.02 Maintenance Plan_V20130125 | 2013-01-28 |  | 2013-01-28 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
| MT30_Global_V1.00.02 Maintenance Plan_V20130125 | 2013-01-28 |  | 2013-01-28 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
| PAXTMS maintenance Plan V1.00.00_20130110(M) Release Notice | 2012/12/28-2013/1/10 |  | 2013-01-15 | 9 | 12 | 3 | 延期完成
| PAXTMS V1.00.00_20130124(M) maintenance project plan V20130121 release notice | 2013/1/21-2013/1/25 |  | 2013-02-25 | 5 | 17 | 12 | 延期完成
| POSLink_V1.00.06 Maintenance Plan_V20130110 | 2013/1/10-2013/1/14 |  | 2013-01-15 | 3 | 4 | 1 | 延期完成
| POSLink_V1.00.06 Maintenance Plan_V20130123 | 2013/1/23-2013/1/28 |  | 2013-01-28 | 4 | 4 | 0 | 正常完成
| POSLink_V1.00.07 Maintenance Plan_V20130315 | 2013/3/15-2013/3/15 |  | 2013-03-18 | 1 | 2 | 1 | 延期完成
| S80S90SP30MT30_Sterling_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130116 | 2013/1/16-2013/2/1 |  | 2013-02-19 | 13 | 17 | 4 | 延期完成
| S80_Do-Ugryd_V1.00.02 Maintenance Plan_V20130111 | 2013/1/11-2013/1/14 |  | 2013-01-14 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
| MT30_Paymentech_Valutec_V1.00.01 Maintenance Plan_V20130311 | 2013/3/11-2013/3/14 |  | 2013-03-14 | 4 | 4 | 0 | 正常完成
| S80S58(Standalone)_Merchant Warehouse_V1.00.01 Maintenance Plan_V20130114 | 2013/1/14-2013/1/15 |  | 2013-01-15 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
| S80S58(Standalone)_Merchant Warehouse_V1.00.01 Maintenance Plan_V20130115 | 2013/1/15-2013/1/16 |  | 2013-01-16 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
| S80S58(Standalone)_Merchant Warehouse_V1.00.01 Maintenance Plan_V20130117 | 2013/1/17-2013/1/17 |  | 2013-01-17 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
| S80S90SP30_Element_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130221 | 2013/2/21-2013/2/22 |  | 2013-02-22 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
| S80_Element_V1.00.00 Maintenance Plan_V2013030307 | 2013/3/7-2013/3/8 |  | 2013-03-08 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
| SP30_Element_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130311 | 2013/3/11-2013/3/11 |  | 2013-03-11 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
| S80SP30_Element_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130315 | 2013/3/15-2013/3/18 |  | 2013-03-15 | 2 | 1 | -1 | 提前完成
| S80S90SP30MT30S58_EPS_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130221 | 2013/2/21-2013/2/21 |  | 2013-02-21 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
1 | PAXTMS maintenance project V1.00.00_20130315(M) | 2013/3/13-2013/3/15 | 2013/3/13-2013/3/19 2013/3/19-2013/3/26(UAT) | 2013-03-29 | 3 | 13 | 10 | 暂停 | 有一个严重BUG，影响发布给客户，未上线
2 | S80/S90/SP30/MT30/S58S_Omaha_V1.00.04/V1.00.03/V1.00.02/V1.00.02/V1.00.00 _V20130319（M) | 2013/3/19-2013/3/22 |  | 2013-03-22 | 4 | 4 | 0 | 正常完成 | MT30/SP30/S58/S80/S90 SIT 完成（3月22日）
3 | S80S90SP30MT30_Sterling_V1.00.00 Maintenance Plan _V20130319 | 2013/3/19-2013/3/26 |  | 2013-03-26 | 6 | 6 | 0 | 正常完成
5 | MT30_TGate_V1.00.03 Maintenance Plan_V20130320 | 2013/3/20-2013/3/22 |  | 2013-03-26 | 3 | 5 | 2 | 延期完成
6 | Android POSLink_V1.00.02 Maintenance Plan_V20130320 | 2013/3/20-2013/3/25 | 2013/3/26-2013/3/27 | 2013-03-27 | 4 | 4 | 0 | 正常完成
7 | MT30_Paymentech_Valutec_V1.00.01 Maintenance Plan_V20130322 | 2013/3/22-2013/3/25 |  | 2013-03-25 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
9 | POSLink_V1.00.08 Maintenance Plan_V20130326 | 2013/3/26-2013/3/27 |  | 2013-03-28 | 2 | 3 | 1 | 延期完成
10 | S80S90SP30MT30_Sterling_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130326 | 2013/3/26-2013/3/27 |  | 2013-03-28 | 2 | 3 | 1 | 延期完成 | HOST bug
11 | MT30_TGate_V1.00.03 Maintenance Plan_V20130327 | 2013/3/27-2013/3/27 |  | 2013-03-28 | 1 | 2 | 1 | 延期完成
16 | S80/S90/SP30/MT30/S58S_Omaha_V1.00.04/V1.00.03/V1.00.02/V1.00.02/V1.00.00 Maintenance Plan_V20130403 | 2013/4/3-2013/4/3 |  | 2013-04-03 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
17 | S80S90S58SP30MT30_Sterling_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130407 | 2013/4/7-2013/4/9 | 2013/4/9-2013/4/10 | 2013-04-10 | 3 | 4 | 1 | 延期完成 | S90维护任务取消
19 | S80_PMN_V1.00.01 Maintenance Plan_V20130410 | 2013/4/10-2013/4/10 |  | 2013-04-15 | 1 | 4 | 3 | 延期完成
21 | MT30_TGate_V1.00.04 Maintenance Plan_V20130416 release notice | 2013/4/16-2013/4/16 |  | 2013-04-17 | 1 | 2 | 1 | 延期完成
23 | The PAXTMS maintenance project V1.00.00_20130417(M) plan V20130417 release notice | 2013/4/17-2013/4/19 |  | 2013-04-19 | 3 | 3 | 0 | 延期 | 于4月22日递交给美国团队做验证，没有发布给客户
31 | S80S90SP30MT30S58_EPS_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130502 release notice | 2013/5/2-2013/5/3 |  | 2013-05-07 | 2 | 4 | 2 | 延期完成
32 | S58_Global_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130503 release notice | 2013/5/3-2013/5/3 | 2013/5/10-2013/5/13 | 2013-05-15 | 1 | 9 | 8 | 延期完成
33 | MT30_TGate_V1.00.03 Maintenance Plan_V20130508 | 2013/5/8-2013/5/10 |  | 2013-05-15 | 3 | 6 | 3 | 延期完成
34 | POSLink_V1.00.09 Maintenance Plan_V20130508 | 2013/5/8-2013/5/10 |  | 2013-05-14 | 3 | 5 | 2 | 延期完成
37 | S80S90S58SSP30_Nshvll_Vlink_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130514 | 2013/5/14-2013/5/15 |  | 2013-05-15 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
38 | S80_EPS_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130514 | 2013/5/14-2013/5/15 |  | 2013-05-14 | 2 | 1 | -1 | 正常完成 | 遗留1个Bug
39 | Android POSLink_V1.00.03 Maintenance Plan_V20130515 | 2013/5/15-2013/5/15 |  | 2013-05-17 | 2 | 4 | 2 | 延期完成
40 | The PAXTMS maintenance project V1.00.00_20130515(M) plan V20130515 | 2013/5/15-2013/5/20 | 2013/5/22-2013/5/27 2013/5/28-2013/5/30 2013/5/31-2013/7/8 2013/7/9-2013/7/11 2013/7/12-2013/7/16 | 2013-07-16 | 4 | 46 | 42 | 延期完成 | 完成维护版本，但没有真正发布给客户试用。
41 | S90SP30MT30S58_EPS_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130515 | 2013/5/15-2013/5/15 |  | 2013-05-15 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
44 | S80S90S58SSP30MT30_Nshvll_Vlink_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130517 | 2013/5/17-2013/5/17 |  | 2013-05-17 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
46 | S80_Sterling_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130520 | 2013/5/20-2013/5/20 |  | 2013-05-21 | 1 | 2 | 1 | 延期完成
47 | S80S90S58SSP30MT30_Nshvll_Vlink_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130522 | 2013/5/22-2013/5/23 |  | 2013-05-28 | 2 | 5 | 3 | 延期完成
48 | S80/S90_Omaha_FP Mobile_Go3Gift_V1.00.14/V1.00.13 Maintenance Plan_V20130523 | 2013/5/23-2013/5/24 |  | 2013-05-28 | 2 | 4 | 2 | 延期完成
58 | MT30 _Omaha_V1.00.02 Maintenance Plan_V20130607 | 2013/6/07-2013/6/08 |  | 2013-06-09 | 2 | 3 | 1 | 延期完成
59 | S58 Standalone_Omaha_V1.00.02 Maintenance Plan_V20130607 | 2013/6/07-2013/6/08 |  | 2013-06-13 | 2 | 5 | 3 | 延期完成
60 | S80S90S58SSP30MT30_Nshvll_Vlink_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130608 | 2013/6/08-2013/6/14 |  | 2013-06-26 | 4 | 12 | 8 | 取消 | 只有S80的计划变更为：2013/6/26-6/27(结束）
62 | S80_Sterling_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130614 | 2013/6/14-2013/6/14 |  | 2013-06-14 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
65 | S58_Standalone_Omaha_V1.00.02 Maintenance Plan_V20130620 | 2013/6/20-2013/6/21 |  | 2013-06-21 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
69 | S80_Omaha_FP Mobile_Go3Gift_V1.00.16 Maintenance Plan_V20130626 | 2013/6/26-2013/6/28 |  | 2013-06-28 | 3 | 3 | 0 | 正常完成
71 | S80_Omaha_FP Mobile_Go3Gift_Go3Rewards_V1.00.16 Maintenance Plan_V20130628 | 2013/6/28-2013/7/1 |  | 2013-06-28 | 2 | 1 | -1 | 提前完成
77 | MT30_Nshvll_Vlink_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130703 | 2013/7/3-2013/7/4 |  | 2013-07-04 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
78 | S80_TSYS_V1.00.02 Maintenance Plan_V20130703 | 2013/7/3-2013/7/5 |  | 2013-07-05 | 3 | 3 | 0 | 正常完成
84 | S58_Global_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130709 | 2013/7/9-2013/7/10 | 2013-07-11 | 2013-07-10 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
88 | S58 Standalone_TSYS_V1.00.01 Maintenance Plan_V20130712 | 2013/7/12-2013/7/16 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 3 | 5 | 2 | 延期完成
89 | S90_TSYS_V1.00.04 Maintenance Plan_V20130712 | 2013/7/12-2013/7/16 |  | 2013-07-18 | 3 | 5 | 2 | 延期完成
90 | SP30_TSYS_V1.00.01 Maintenance Plan_V20130712 | 2013/7/12-2013/7/16 | 2013/7/18 2013/7/19 2013/7/23-2013/7/24 | 2013-07-23 | 3 | 8 | 5 | 延期完成
91 | MT30_TSYS_V1.00.01 Maintenance Plan_V20130712 | 2013/7/12-2013/7/16 | 2013/7/18 2013/7/19 2013/7/24 | 2013-07-24 | 3 | 9 | 6 | 延期完成
92 | S90_Paymentech_V1.00.12&V1.00.13 Maintenance Plan_V20130712 | 2013/7/12-2013/7/12 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 1 | 2 | 1 | 延期完成
94 | S80S90S58SSP30MT30_Nshvll_Vlink_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130712 | 2013/7/12-2013/7/16 |  | 2013-07-17 | 3 | 4 | 1 | 延期完成
98 | S80 Paymentech TCRetail V1.00.13&TC_RestaurantV1.00.14Maintenance Plans | 2013/7/18-2013/7/22 | 2013/7/22-2013/7/23 | 2013-07-23 | 3 | 4 | 1 | 延期完成
99 | SP30 Paymentech TC RetailV1.00.11&TC_RestaurantV1.00.13 Maintenance Plans | 2013/7/18-2013/7/22 |  | 2013-07-23 | 3 | 4 | 1 | 延期完成
101 | S80S90S58SSP30MT30_Nshvll_Vlink_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130719 | 2013/7/19-2013/7/23 | 2013/7/22-2013/7/23 | 2013-07-24 | 3 | 4 | 1 | 延期完成 | S80:1 failed bug
102 | MT30_TGate_V1.00.06 Maintenance Plan_V20130719 | 2013/7/19-2013/7/19 |  | 2013-07-19 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
105 | Android POSLink_V1.00.04 Maintenance Plan_V20130724 | 2013/7/24-2013/7/26 | 2013/7/31-2013/7/31 | 2013-08-02 | 3 | 8 | 5 | 延期完成
106 | POSLink_V1.00.10 Maintenance Plan_V20130724 | 2013/7/24-2013/7/26 |  | 2013-07-26 | 3 | 3 | 0 | 正常完成
108 | MT30_TGate_V1.00.07 Maintenance Plan_V20130726 | 2013/7/26-2013/7/26 | 2013/7/29-2013/7/29 | 2013-07-30 | 1 | 3 | 2 | 延期完成
109 | S90_Paymentech_HC_Retail_V1.00.13 Maintenance Plan_V20130726 | 2013/7/26-2013/7/26 |  | 2013-07-29 | 1 | 2 | 1 | 延期完成
110 | PAXTMS maintenance project V1.00.00_20130726(M) plan V20130726 | 2013/7/26-2013/8/1 |  | 2013-08-02 | 5 | 6 | 1 | 延期完成
113 | S80_Nshvll_Vlink_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130729 | 2013/7/29-2013/7/30 | 2013/7/31-2013/7/31 2013/8/1-2013/8/1 | 2013-08-01 | 2 | 4 | 2 | 延期完成
121 | SP30_Heartland_V1.00.01 Maintenance Plan_V20130731 | 2013/7/31-2013/8/1 |  | 2013-07-31 | 2 | 1 | -1 | 提前完成
125 | PAXTMS maintenance project V1.00.00_20130805(M) plan V20130805 | 2013/8/5-2013/8/6 |  | 2013-08-06 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
129 | S80_Nshvll_Vlink_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130805 | 2013/8/5-2013/8/5 |  | 2013-08-05 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
137 | Update POSLink_V1.00.10 Maintenance Plan_V20130724 | 2013/8/9-2013/8/9 | 2013/8/12-2013/8/12 2013/8/13-2013/8/14 | 2013-08-14 | 1 | 4 | 3 | 延期完成
138 | Update Android POSLink_V1.00.04 Maintenance Plan_V20130724 | 2013/8/9-2013/8/9 |  | 2013-08-09 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
141 | S58_Global_HC_Retail_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130813 | 2013/8/13-2013/8/14 |  | 2013-08-13 | 2 | 1 | -1 | 提前完成
142 | SP30_Sterling_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130813 | 2013/8/13-2013/8/14 | 2013/8/15-2013/8/15 | 2013-08-15 | 2 | 3 | 1 | 延期完成
146 | MT30_Sterling_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130819 | 2013/8/19-2013/8/20 | 2013/8/21-2013/8/21 2013/8/27-2013/8/28 | 2013-08-28 | 2 | 9 | 7 | 延期完成
147 | S80_Nshvll_Vlink_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130819 | 2013/8/19-2013/8/20 | 2013/8/20-2013/8/21 | 2013-08-20 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
148 | S80_FDRCNV_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130819 | 2013/8/19-2013/8/21 | 2013/8/21-2013/8/22 | 2013-08-21 | 3 | 3 | 0 | 正常完成
149 | S58_Global_HC_Retail_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130821 | 2013/8/21-2013/8/21 |  | 2013-08-21 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
150 | PAXTMS maintenance project V1.00.00_20130823(M) plan V20130821 | 2013/8/23-2013/8/29 |  | 2013-08-30 | 5 | 6 | 1 | 延期完成
152 | S80_TSYS_V1.00.03 Maintenance Plan_V20130823 | 2013/8/23-2013/8/30 |  | 2013-09-05 | 6 | 10 | 4 | 延期完成
153 | S80_Nshvll_Vlink_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130828 | 2013/8/28-2013/8/28 |  | 2013-08-28 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
155 | SP30_Sterling_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130829 | 2013/8/29-2013/8/29 |  | 2013-08-29 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 遗留1个BUG
156 | S90S58SSP30MT30_Nshvll_Vlink_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130829 | 2013/8/29-2013/9/2 |  | 2013-09-02 | 3 | 3 | 0 | 正常完成 | 2013/8/30日S90/S58完成 2013/9/2日SP30完成 2013/9/2日MT30有2个bug
157 | SP30_Sterling_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130830 | 2013/8/30-2013/8/30 |  | 2013-08-30 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
159 | S58_Global_TC_Restaurant_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130902 | 2013/9/2-2013/9/3 |  | 2013-09-03 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
160 | POSLink_V1.00.10 Maintenance Plan_V20130903 | 2013/9/3-2013/9/3 |  | 2013-09-03 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
162 | MT30_Sterling_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130905 | 2013/9/5-2013/9/5 |  | 2013-09-05 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
165 | S58_Global_TC_Restaurant_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130906 | 2013/9/6-2013/9/6 | 2013/9/10-2013/9/10 | 2013-09-10 | 1 | 3 | 2 | 延期完成
171 | S80_Nshvll_Vlink_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130910 | 2013/9/10-2013/9/10 |  | 2013-09-10 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
172 | POSLink_V1.00.11 Maintenance Plan_V20130910 | 2013/9/10-2013/9/10 | 2013/9/12-2013/9/13 2013/9/16-2013/9/16 | 2013-09-23 | 1 | 10 | 9 | 延期完成 | 遗留1BUG
173 | S80_Do-Ugryd_V1.00.06/V1.00.05 Maintenance Plan_V20130911 | 2013/9/11-2013/9/13 | 2013/9/17-2013/9/18 2013/9/18-2013/9/22 2013/9/23-2013/9/24 2013/9/25-2013/9/25 2013/9/26-2013/9/26 | 2013-09-26 | 3 | 11 | 8 | 延期完成
174 | S90_Do-Ugryd_V1.00.06/V1.00.05 Maintenance Plan_V20130912 | 2013/9/11-2013/9/13 |  | 2013-10-09 | 3 | 16 | 13 | 延期完成
178 | S58_Global_TC_Restaurant_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130917 | 2013/9/17-2013/9/17 |  | 2013-09-17 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
179 | S80_Nshvll_Vlink_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130918 | 2013/9/18-2013/9/18 | 2013/9/22-2013/9/22 | 2013-09-22 | 1 | 2 | 1 | 延期完成
180 | MT30_Sterling_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130922 | 2013/9/22-2013/9/23 |  | 2013-09-24 | 2 | 3 | 1 | 延期完成
182 | S58_Global_TC_Restaurant_V1.00.00 Maintenance Plan_V20130925 | 2013/9/25-2013/9/25 |  | 2013-09-25 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
184 | S80_Omaha_FP Mobile_Go3Gift_Go3Rewards_V1.00.17 Maintenance Plan_V20130926 | 2013/9/26-2013/9/27 | 2013/9/29-2013/9/29 | 2013-09-29 | 2 | 4 | 2 | 延期完成
190 | S80_Do-Ugryd_V1.00.07 Maintenance Plan_V20131009 | 2013/10/9-2013/10/10 |  | 2013-10-10 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
193 | PAXTMS maintenance project V1.00.00_20131014(M) plan V20131014 release notice | 2013/10/14-2013/10/14 | 2013/10/14-2013/10/15 2013/10/28-2013/10/28 | 2013-10-28 | 1 | 11 | 10 | 延期完成
195 | S58_Global_TC_Restaurant_V1.00.00 Maintenance Plan_V20131015 | 2013/10/15-2013/10/15 |  | 2013-10-15 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
196 | S80_FDRCNV_V1.00.00 Maintenance Plan_V20131015 | 2013/10/15-2013/10/16 | 2013/10/21-2013/10/22 | 2013-10-22 | 2 | 6 | 4 | 延期完成
198 | S80_Nshvll_Vlink_V1.00.00 Maintenance Plan_V20131017 | 2013/10/17-2013/10/17 |  | 2013-10-17 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
200 | MT30_Sterling_HC_Restaurant_V1.00.00 Maintenance Plan_V20131018 | 2013/10/18-2013/10/18 |  | 2013-10-18 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
201 | S80_Omaha_FP Mobile_Go3Gift_Go3Rewards_V1.00.17 Maintenance Plan_V20131021 | 2013/10/21-2013/10/21 |  | 2013-10-21 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
202 | S58_Global_V1.00.00 Maintenance Plan_V20131021 | 2013/10/21-2013/10/21 |  | 2013-10-21 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
206 | S80_Nshvll_Vlink_V1.00.00 Maintenance Plan_V20131025 | 2013/10/25-2013/10/25 |  | 2013-10-25 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
209 | S80_Nshvll_Vlink_V1.00.00 Maintenance Plan_V20131029.xlsx | 2013/10/29-2013/10/29 |  | 2013-10-29 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 完成上线
210 | S80_Nshvll_Vlink_V1.00.00 Maintenance Plan_V20131030.xlsx | 2013/10/30-2013/10/30 |  | 2013-10-30 | 1 | 1 | 0 | 正常完成 | 完成上线
213 | MT30_TGate_V1.00.08 Maintenance Plan_V20131031 | 2013/10/30-2013/11/5 | 2013/11/6-2013/11/7 2013/11/13-2013/11/14 | 2013-11-14 | 5 | 12 | 7 | 延期完成
214 | POSLink_V1.00.12 Maintenance Plan_V20131031 | 2013/10/30-2013/11/5 | 2013/11/6-2013/11/8 2013/11/11-2013/11/14 2013/11/14-2013/11/14 | 2013-11-14 | 5 | 12 | 7 | 延期完成
215 | S58_Global_V1.00.00 Maintenance Plan_V20131101 | 2013/11/1-2013/11/4 |  | 2013-11-01 | 2 | 1 | -1 | 提前完成
216 | S80_FDRCNV_V1.00.00 Maintenance Plan_V20131104 | 2013/11/4-2013/11/4 |  | 2013-11-04 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
217 | S80_Nshvll_Vlink_V1.00.00 Maintenance Plan_V20131104 | 2013/11/4-2013/11/4 |  | 2013-11-04 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
221 | S80_TSYS_V1.00.04 Maintenance Plan_V20131106 | 2013/11/6-2013/11/7 |  | 2013-11-07 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
222 | S80_Nshvll_Vlink_V1.00.00 Maintenance Plan_V20131107 | 2013/11/7-2013/11/7 |  | 2013-11-07 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
224 | MT30_TSYS_V1.00.04 Maintenance Plan_V20131108 | 2013/11/8-2013/11/8 | 2013/11/11-2013/11/11 | 2013-11-12 | 1 | 3 | 2 | 延期完成
226 | S80_Nshvll_Vlink_V1.00.00 Maintenance Plan_V20131112 | 2013/11/12-2013/11/13 |  | 2013-11-12 | 2 | 1 | -1 | 提前完成
229 | S80_FDRCNV_V1.00.00 Maintenance Plan_V20131114 | 2013/11/14-2013/11/15 | 2013/11/15-2013/11/15 | 2013-11-15 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
232 | PAXTMS(S) maintenance project V1.00.00_20131115(M) plan V20131115 release notice | 2013/11/15-2013/11/15 |  | 2013-11-18 | 1 | 2 | 1 | 延期完成
233 | PAXTMS maintenance project V1.00.00_20131118(M) plan V20131118 release notice | 2013/11/18-2013/11/19 |  | 2013-11-19 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
236 | S80_TSYS_V1.00.04 Maintenance Plan_V20131120 | 2013/11/20-2013/11/21 | 2013/11/21-2013/11/21 2013/11/22-2013/11/22 2013/11/25-2013/11/25 | 2013-11-25 | 2 | 5 | 3 | 延期完成
237 | S80_FDRCNV_V1.00.00 Maintenance Plan_V20131121 | 2013/11/21-2013/11/21 |  | 2013-11-21 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
240 | SP30_Global_SparkBase_V1.00.01 Maintenance Plan_V20131122 | 2013/11/22-2013/11/22 |  | 2013-11-22 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
241 | S80S90_Apriva_V1.00.26 Maintenance Plan_V20131122 | 2013/11/22-2013/11/26 |  | 2013-11-26 | 3 | 3 | 0 | 正常完成
242 | SP30_Global_SparkBase_V1.00.01 Maintenance Plan_V20131126 | 2013/11/26-2013/11/26 |  | 2013-11-26 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
246 | S80_Nshvll_Vlink_V1.00.00 Maintenance Plan_V20131127 | 2013/11/27-2013/11/29 |  | 2013-11-28 | 3 | 2 | -1 | 提前完成
247 | S80_TSYS_V1.00.04_Maintenance_Plan_V20131128 | 2013/11/28-2013/11/28 |  | 2013-11-28 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
249 | MT30_TGate_V1.00.08 Maintenance Plan_V20131128 | 2013/11/28-2013/11/29 |  | 2013-11-29 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
250 | Android POSLink_V1.00.05 Maintenance Plan_V20131128 | 2013/11/28-2013/11/29 | 2013/11/29-2013/11/29 | 2013-11-29 | 2 | 2 | 0 | 正常完成
254 | S90_Apriva_V1.00.26 Maintenance Plan_V20131203 | 2013/12/3-2013/12/3 |  | 2013-12-03 | 1 | 1 | 0 | 正常完成
257 | S80_Omaha_SparkBase_V1.00.01 Maintenance Plan_V20131206 | 2013/12/6-2013/12/6 | 2013/12/9-2013/12/9 | 2013-12-09 | 1 | 2 | 1 | 延期完成
261 | POSLink_V1.00.13 Maintenance Plan_V20131212 | 2013/12/12-2013/12/13 | 2013/12/16-2013/12/16 | 2013-12-16 | 2 | 3 | 1 | 延期完成
262 | S80_FDRCNV_V1.00.00 Maintenance Plan_V20131217 | 2013/12/17-2013/12/18 | 2013/12/19-2013/12/19 | 2013-12-19 | 2 | 3 | 1 | 延期完成
263 | POSLink_V1.00.14 Maintenance Plan_V20131218 | 2013/12/18-2013/12/19 | 2013/12/23-2013/12/24 2013/12/25-2013/12/26 | 2013-12-30 | 2 | 8 | 6 | 延期完成
|  |  |  | 总和 | 306 | 542 | 236
| 维护次数（截止到Num 263) | 140
234 | PAX_TMS_Express_Edtion_Maintenance V1.00.02_20131129(M) Plan_20131119 | 2013/11/19-2013/12/6 | Dev: 2013/11/19-2013/12/4 SIT:2013/12/2-2013/12/9 SIT:2013/12/10-2013/12/13 | 2013-12-13 | 14 | 19 | 5 | 延期完成
|  |  |  | 总和 | 14 | 19 | 5
Note on E155: liza.l: release notes 有问题，需重新发需求，update

## Maintenance&Go-Live Plan
Product Line | Product Name | Owner | Actual Go-live Bug Scope | Start Date | Schedule Plan | Actual Deadline | Scheduled Day | Actual Day | Project Period（Day） | Duration （Working Day） | Slippage(day) | Actual Maintenance&Go-live Duration | Tag | Status | Plan for Next Week (2017/08/07- 2017/08/11) | Issue&Actions | Comment
UPI | MO_BOC_CUP_VER1.01.02_20161023_20161208_20161219_20170116_20170217 | 朱榛塬 | 18,3,6，7 | 2016/9/9 2017/2/9（9th） | Dev：2016//10/10 （变更到2017/2/18（9th）） | 2017/1/12（8） 2017/2/17（9） | [6 empty] | 已完成 | 2017/02/13-2017/02/17:发布新版本V1.01.02_20170217，解决以下问题： 1、解决了S60打单响应慢问题BOCCUP-11。 2、解决了闪付做ECR消费交易后返回指令中PAN屏蔽错误问题BOCCUP-37。 3、解决了外置R50做ECR查余额时S60画面停住问题BOCCUP-38。 4、解决了闪付内置拍卡查余额偶尔不能查余额问题（R50有同步更新）BOCCUP-40。 5、优化了热敏打印单格式需求以便改善S60打单响应速率问题BOCCUP-41。 6、优化系统设置里面“重发”菜单退出流程BOCCUP-39。 __________________________2017/02/06-2017/02/10: __________________________2017/01/16-2017/01/20: __________________________2017/01/09-2017/01/13:1、解决了交易明细单上缺少分期撤销交易记录明细问题BOCCUP-35。 2、解决了白名单未配置卡表而分期中有配置该卡表时该卡卡无法实现分期交易功能的问题BOCCUP-34。 3、内置非接进行现金充值拍卡问题已做保护处理，后续问题跟进。 客户反馈的上一版版本的问题已经完全解决，本次针对最新问题新更新了v1.01.02_20170112版本已经发给客户测试。 _________________________ 2017/01/02-2017/01/06:1、优化完成了新增分期撤销在结算打单时也要进行VOID统计。 2、优化S60打单慢问题，等待客户测试反馈。 3、整合上周周报解决的问题以及问题BOCCUP-11、BOCCUP-33对应版本VER1.01.02_20170104已经发给客户测试。 4、解决了BOCCUP-34“白名单卡表限制分期交易”问题，版本待发布。 5、配合客户UAT后台系统调试以及相关参数调整和交易验证。 ______________________ 2016/12/26-2016/12/30：1、解决非接拍卡超限走联机打单单上缺失AID、TC、APP参数项显示问题。 2、解决了中文“菜单->其他”里面同时开“分期”和“授权”同屏显示异常 问题。 3、解决了结算单VOID笔数记录异常以及拍卡交易明细卡号遮盖异常问题。 4、解决了拍卡撤销打单上的ISSUER参数项是空白问题。 注：最新修改版本等客户后续反馈更新截止日期后发布。
EDC | HK_GlobalPay_V35-01 build1_20161021 | 李庆超 | 10 | 2016-09-09 | Dev：2016//9/30 （变更到2016/12/7） SIT: 2016//10/21 （变更到---------） | 2016-12-07 | [6 empty] | 已完成 | 2017/02/06-2017/02/10: __________________________2017/01/16-2017/01/20: __________________________2017/01/09-2017/01/13: _________________________ 2017/01/02-2017/01/06: _________________________
EDC | HK_EDC_MS_G2_VER1.00.0058_20161104_20161212_20170120_20170224_20170303_20170331 | 陈缘缘 | 42 | 2016/10/16 2017/2/13（5） 2017/3/13(6) | Dev：2016/10/21 变更到：2017/03/31（6） SIT: 香港测试 Release：2017/3/31 | 2016/12/2（4） 2017/3/3（5） 2017/3/28(6) | [6 empty] | 已完成 | 2017/03/20-2017/03/24:fixed 4 issue.Include G2-50、G2-56、G2-60、G2-61 -----------------------2017/03/13-2017/03/17: 本周Sandy新增issue G2-60 ~ G2-63 -----------------------2017/02/27-2017/03/03:本周修复完剩余的一些issue，已发布版本给Sandy测试 __________________________2017/02/20-2017/02/24:本周查看issue G2-50，搭建此issue测试环境测试此问题 __________________________2017/02/13-2017/02/17:香港Sandy在9月7号测试完JIRA上的case. 徐彬本周fixed bug包括：G2-44、G2-46 ~ G2-48、G2-56、G2-58、G2-59 由于Sandy长期出差，和香港沟通，以后该项目可由香港Keith测试 __________________________2017/01/16-2017/01/20: __________________________2017/01/09-2017/01/13: _________________________ 2017/01/02-2017/01/06:由于香港测试人员Sandy出差，项目暂时hold ______________________
EDC | HK_EDC_MAIN_V1.00.0218_20161231 | 黄志刚 | 1 | 2016-12-07 | Dev：2016//12/14 SIT: 2016//12/31 Release: 2016/12/31 | 2016-12-30 | [6 empty] | 已完成 | 2017/01/02-2017/01/06: ______________________ 2016/12/26-2016/12/30：Phase 1: sprint “V1.00.0217_20161216” HKEDCMA-41 修复ssl连接和通讯过程中出现的问题, HKEDCMA-44 修复https header发送和接收中遇到的问题, 例如报文格式问题,后台返回的报文时分两次返回. Phase 1: sprint “V1.00.0219_20170106” 初步完成 HKEDCMA-46和 HKEDCMA-47,待测试.
EDC | HK_EDC_MS_DISNEY_v1.00.0088T(1.1D)_20161219 | 陈缘缘 | 1 | 2016-12-05 | Dev：2016/12/19 SIT: 2017/1/23 Release: 2017/1/29 | 2016-12-15 | [6 empty] | 已完成 | 2017/01/09-2017/01/13:已通过MS Disney Amex emv ATS 认证，并且发布Release 版本。 _________________________ 2017/01/02-2017/01/06:1.已跑完ATS Disney 项目的认证case，并提交第一轮认证资料给Amex认证，Amex已反馈第一轮认证结果，反馈还有一些小问题未通过，后续由我进行第二轮提交认证。 ______________________
EDC | HK_GlobalPay_V34-18 build 1_20170126 | 李庆超 | 9 | 2016-12-15 | Dev：2016/12/15 SIT: 2017/1/20 Release：2017/1/26 | 2017-01-26 | [6 empty] | 已完成 | 2017/02/20-2017/02/24: __________________________2017/02/13-2017/02/17: __________________________2017/02/06-2017/02/10: __________________________2017/01/16-2017/01/20: __________________________2017/01/09-2017/01/13: _________________________
UPI | MO_EASYLINK_CUP_VER1.01.04_20170106，20170110,20170317,20170428，20170630 | 杨盛晖 | 1 | 2017/1/4 2017/1/10 2017/3/14 2017/3/24 | Dev：2017/1/5 UAT: 2017/1/6 变更到： 2017/3/17(3) 2017/4/28(4) 2017/6/30（5） | 2017/1/4(1) 2017/1/10（2） 2017/3/21（3） 2017/5/11(4) 2017/6/30（5） | [6 empty] | 已完成 | 2017/07/24-2017/07/28:客户反馈内置非接改造应用已上线 ------------------------- 2017/06/26-2017/06/30:1.新增内置非接功能（消费，撤销，查询脱机余额） 2.支持内置非接QPS,CDCVM功能 ----------------------2017/06/12-2017/06/23:配合后台完成闪付撤销功能和收单行QPS案例测试， 开发CDCVM功能，已发布新的外置应用给客户进行测试。 开发内置闪付功能 ----------------------2017/06/05-2017/06/09: ----------------------2017/05/22-2017/05/26: -----------------------2017/05/01-2017/05/12:检测交易拒绝原因（后台不支持部分测试卡），由于后台不支持 闪付撤销，先发布版本供客户测试闪付改造其余功能 -----------------------2017/04/24-2017/04/28:进一步查询交易后台返回"30"问题 -----------------------2017/04/17-2017/04/21: 消费交易使用磁条卡和芯片卡测试后台返回97， 比较上送报文暂未发现问题，等待后台查原因 -----------------------2017/04/10-2017/04/14:1.开发完成外置闪付改造功能 2.由于客户后台暂时无法测试，等待客户反馈 -----------------------2017/04/05-2017/04/07: 1.进行外置闪付小额免密处理和增加闪付撤销功能开发 2.完成参数设置菜单闪付强制联机设置 -----------------------2017/03/27-2017/04/01:根据客户需求增加闪付拍卡撤销，小额免密免签，终端设置闪付强制联机功能 -----------------------2017/03/20-2017/03/24: -----------------------2017/03/13-2017/03/17:客户新增需求MOEAS-11,开发已完成 但是由于客户测试后台一直连接不上,自测试还未完成 需要与客户进一步的沟通 -----------------------2017/02/27-2017/03/03: __________________________2017/02/20-2017/02/24: __________________________2017/02/13-2017/02/17: __________________________2017/02/06-2017/02/10: __________________________2017/01/16-2017/01/20: __________________________2017/01/09-2017/01/13:根据客户需求优化MOEAS-10 _________________________
EDC | HK_EDC_MAIN_V1.00.0219_20170106,,20160206 | 黄志刚 | 8 | 2017-01-03 | Dev：2017/1/3 变更到：2017/2/6 UAT: 2017/1/6 变更到：2017/2/15 Release：2017/2/21 | 2017-02-21 | [6 empty] | 已完成 | 2017/02/20-2017/02/24: __________________________2017/02/13-2017/02/17:sprint = “V1.00.0219_20170106” 解决0219版本不接受MASTER CARD CDA测试卡的问题,原因 TMS上没有配置上对应CAPK参数. DBS间联需求分析,提出不清楚的问题,准备预估man-day. __________________________2017/02/06-2017/02/10:sprint = “V1.00.0217_20161216” 这个sprint内容全部完成,改动的内容已经合并到主版本中, sprint = “V1.00.0219_20170106” 继续优化HKEDCMA-49, 原重连次数设为0, IP2连接会失败 的原因是NetConnect失败的时候回WlPpplogout, 故需要在 NetConnect之前再WlPpplogin一次. 修复HKEDCMA-57 和HKEDCMA-58 __________________________2017/01/16-2017/01/20: sprint = “V1.00.0217_20161216” 1.验证HKEDCMA-50和HKEDCMA-53的问题. 2.处理HKEDCMA-51和HKEDCMA-52,目前并未解决,怀疑 是后台回复的55域中没有包含发卡行脚本数据导致卡片拒绝 了交易. sprint = “V1.00.0219_20170106” 修复问题HKEDCMA-48、HKEDCMA-49、HKEDCMA-55 和HKEDCMA-54这几个问题 __________________________2017/01/09-2017/01/13: _________________________ 2017/01/02-2017/01/06:本周发布v1.00.0219_20160103版本给香港和客户测试, 目前并未反馈测试结果. ______________________ 2016/12/26-2016/12/30：Phase 1: sprint “V1.00.0217_20161216” HKEDCMA-41 修复ssl连接和通讯过程中出现的问题, HKEDCMA-44 修复https header发送和接收中遇到的问题, 例如报文格式问题,后台返回的报文时分两次返回. Phase 1: sprint “V1.00.0219_20170106” 初步完成 HKEDCMA-46和 HKEDCMA-47,待测试.
MPOS | PAX_MPOS_D180_D180S_V2.00.03_20170220，20170315，20170414 | 张园 | 7 | 2017-01-05 | Dev：2017/1/20 SIT: 2017/2/17 变更到：2017/4/7（2） Release:2016/2/20 变更到：2017/4/15 | 2017-04-14 | [6 empty] | 已完成 | 2017/04/10-2017/04/14:解决所有非接BUG，完成所有非接case测试； 正式发布MPOS_D180S_V2.00.03_20170414 -----------------------2017/04/05-2017/04/07:继续测试剩下的paypass case -----------------------2017/04/05-2017/04/07: -----------------------2017/03/13-2017/03/17:D180: release v1.00.11; D180S: release test version v2.00.03 with Paypass, Paywave, TMS, KbLock feature; -----------------------2017/02/27-2017/03/03: __________________________2017/02/20-2017/02/24:已提供测试初版给客户进行测试； 已测试完Paywave 功能； 已测试部分Paypass case，需调整Android端非接参数， 预计 2月27号~3月3号这一周完成Android端参数部分调整； 预计两周内完成Paypass 所有case 测试； __________________________2017/02/13-2017/02/17: __________________________2017/02/06-2017/02/10: __________________________2017/01/16-2017/01/20: D180: Release v1.00.10; D180S: Rlease a test version v2.00.03 with Paypass, Paywave featur __________________________2017/01/09-2017/01/13: _________________________ 2017/01/02-2017/01/06:完成Paywave 流程的增加； Paypass 流程完成了一部分； 自测试； 陈 缘缘 增加母POS 注KEY 功能； 黄 武平 ______________________ 2016/12/26-2016/12/30：Phase 1: sprint “V1.00.0217_20161216” HKEDCMA-41 修复ssl连接和通讯过程中出现的问题, HKEDCMA-44 修复https header发送和接收中遇到的问题, 例如报文格式问题,后台返回的报文时分两次返回. Phase 1: sprint “V1.00.0219_20170106” 初步完成 HKEDCMA-46和 HKEDCMA-47,待测试.
EDC | EDC_New(M) Template_V1.02.03_20170117 | 林宏斌 | 1 | 2017-01-06 | Dev：2017/1/12 UAT: 2017/1/17 | 2017-01-19 | [6 empty] | 已完成 | 2017/01/16-2017/01/20: fixed bugs __________________________2017/01/09-2017/01/13: test sprint 1.02.03_20170117 _________________________ 2017/01/02-2017/01/06: working on sprint 1.02.03_20170117 ______________________ | none
Other | BR_Cielo_v2.00.01_20170122 | 林钊 | 2 | 2017-01-06 | Dev：2017/1/22 | 2017-01-22 | [6 empty] | 已完成 | 2017/02/06-2017/02/10: __________________________2017/01/16-2017/01/20: __________________________2017/01/09-2017/01/13: 1.继续增加了两个新需求： 56 和57， 详见： 2 issues 2. 已发版本给巴西百富测试 _________________________ 2017/01/02-2017/01/06: 1.着手开发客户报来的两个新需求， 详见： 2 issues 2.添加 自动换行属性在此项目的GUI里面 ______________________
EDC | EDC(P) Template_V1.03.02_20170112,20170119，20170209，20170222 | 林宏斌 | 1,1，3 | 2017-01-06 | Dev：2017/1/9 UAT: 2017/1/12 变更到：2017/2/22（Terminated） | 2017-01-21 | [6 empty] | 已完成 | 2017/02/20-2017/02/24: fixing bug __________________________2017/02/13-2017/02/17:fixing bug __________________________2017/02/06-2017/02/10:Testing, (delayed) __________________________2017/01/16-2017/01/20: __________________________2017/01/09-2017/01/13: release an internal version to test _________________________ 2017/01/02-2017/01/06:none ______________________ | fix bug
Other | TR_INNOVA_Salesmen app_V170106_5.07fa | 谢欢 | 1 | 2017-01-05 | Dev：2017/1/10 | 2017-01-06 | [6 empty] | 已完成 | 2017/01/09-2017/01/13: _________________________
Other | TR_INNOVA_Salesmen app_V170109_5.08fa | 谢欢 | 1 | 2017-01-09 | Dev：2017/1/20 | 2017-01-09 | [6 empty] | 已完成 | 2017/01/09-2017/01/13: _________________________
EDC | KW_Knet_Normal_V1.03.0001B14_20170112 | 刘富鹏 | 2 | 2017-01-05 | Dev：2017/1/19 | 2017-01-12 | [6 empty] | 已完成 | 2017/02/13-2017/02/17: __________________________2017/01/09-2017/01/13:关于没通过的case, 发布新版本让客户测试. 整理prolin的程序, 开始配合涂小强做GUI的更新. _________________________
Other | BR_Cielo_DownloadPOS_v2.00.01_20170224 | 林钊 | 2 | 2017-02-06 | Dev：2017/2/24 | 2017-02-17 | [6 empty] | 已完成 | 2017/02/13-2017/02/17: 客户对新版本v1.00.01_20170224没反馈任何问题，于周五发布 __________________________
EDC | KW_Knet_Normal_V1.01.0000B08_20170209 | 刘富鹏 | 2 | 2017-01-23 | Dev：2017/1/23 | 2017-01-18 | [6 empty] | 已完成 | 2017/02/13-2017/02/17: __________________________2017/02/06-2017/02/10:解决master卡所有没过的case . redemption程序客户报了一个bug. 说是手动输入卡号, 不管是不是NBK的credit卡 , 都应该走普通的sale流程, 而不是走redemption流程. 客户本周报了2个visa卡的case没过, 正在找原因. __________________________ | 解决visa卡没过的case. 找客户要目前所有的参数配置 找客户要数据库脚本文件. 询问关于签证的事情
EDC | KW_Knet_Normal_V1.03.0001B15_20170218 | 刘富鹏 | 1 | 2017-01-05 | Dev：2017/2/18 | 2017-02-06 | [6 empty] | 已完成 | 2017/02/13-2017/02/17: __________________________2017/02/06-2017/02/10:解决master卡所有没过的case . redemption程序客户报了一个bug. 说是手动输入卡号, 不管是不是NBK的credit卡 , 都应该走普通的sale流程, 而不是走redemption流程. 客户本周报了2个visa卡的case没过, 正在找原因. __________________________ | 解决visa卡没过的case. 找客户要目前所有的参数配置 找客户要数据库脚本文件. 询问关于签证的事情
EDC | KW_Knet_Normal_V1.01.0000B09_20170210 | 刘富鹏 | 1 | 2017-02-09 | Dev：2017/2/10 | 2017-02-09 | [6 empty] | 已完成 | 2017/02/13-2017/02/17: __________________________2017/02/06-2017/02/10:解决master卡所有没过的case . redemption程序客户报了一个bug. 说是手动输入卡号, 不管是不是NBK的credit卡 , 都应该走普通的sale流程, 而不是走redemption流程. 客户本周报了2个visa卡的case没过, 正在找原因. __________________________ | 解决visa卡没过的case. 找客户要目前所有的参数配置 找客户要数据库脚本文件. 询问关于签证的事情
TMS | PAX_Monitor_Plus_Protims_007-PX03_20170209 | 杨丽君 | 1 | 2017-02-09 | Dev：2017/2/9 SIT: 2017/2/10 | 2017-02-10 | [6 empty] | 已完成 | 2017/02/06-2017/02/10: __________________________
KMS | PAX_RKI_SO(P)_V1.00.03_20170217，20170310 | 杨丽君 | 3 | 2017-01-17 | Dev：2017/1/17 变更到：2017/3/3 SIT：2017/3/10 | 2017-03-01 | [6 empty] | 已完成 | 2017/03/06-2017/03/10: -----------------------2017/02/27-2017/03/03: __________________________2017/02/20-2017/02/24:等待后台配置好参数，完成自测试，提交测试组测试 __________________________2017/02/13-2017/02/17: __________________________
EDC | KW_Knet_Normal_V1.01.0000B10_20170218 | 刘富鹏 | 1 | 2017-02-17 | Dev：2017/2/18 | 2017-02-18 | [6 empty] | 已完成 | 2017/02/13-2017/02/17:解决redemption程序的上周的那个bug 客户新提出了个需求, 希望在redemption交易的 customer receipt上打印PAN 拿到签证, 准备出差方面的事宜. 列出出差所需要完成的开发任务.还有软任务. __________________________ | 去到KNET出差, 现场开发
UPI | PAX_UPI_Template_V1.01.03_20161203,20170217.20170314，20170531 | 杨盛辉 | 3 | 2017/2/15（4） 2017/3/13（5） 2017/3/20（6） | Dev：2017/2/17（4） 2017/3/14（5） 2017/5/31（6） | 2017/2/16（4） 2017/3/14(5) 2017/5/17（6） | [6 empty] | 已完成 | 2017/05/22-2017/05/26: -----------------------2017/05/15-2017/05/19: 修改Wing Lung Bank报文加密密钥，发布版本给客户测试 -----------------------2017/05/01-2017/05/05:在最新应用上兼容First Data的个性化需求，开发coupon redeem功能 -----------------------
TMS | PAX_Prolin_Protims_V1.00.13_20170118,20170119 | 熊国栋 | 3 | 2017-01-18 | Dev：2017/1/18 SIT：2017/1/19 Release:2017/1/19 | 2017-01-19 | [6 empty] | 已完成
UPI | MO_BOC_CUP_VER1.01.02_20170303，20170310，20170331 | 朱榛塬 | 15+3+6 | 2017/2/24（1） 2017/3/3（2） 2017/3/7（3） 2017/3/21(4) | Dev：2017/3/3 变更到：2017/3/31（4） | 2017/3/2（1） 2017/3/3（2） 2017/3/7（3） 2017/3/30（4） | [6 empty] | 已完成 | 2017/04/10-2017/04/14: -----------------------2017/04/05-2017/04/07: -----------------------2017/03/27-2017/04/01:1、优化了分期打单法律条文修改。 2、解决了启用IP连接签到时提起手持机在放回底座后IP从此无法连接问题。 3、解决了联网消费输入PIN后手持机放回底座无反应且IP连接失败问题。 4、新增了消费打单和列印参数单上增加应用版本打印显示的优化。 5、解决了S60-S机器打单上方空行比较多的问题，并去掉了签购单上AMOUNT项上方空行。 6、R50有修改：当S60手持机在交易时拿起做接触式交易时，解决了R50一直显示外置非接接收状态且无法退出的界面。 7、最新Debug版本V1.0.01.02_20170330版本发布给客户测试。 -----------------------2017/03/20-2017/03/24:增加非接拍卡交易限额参数设置，自测试完成ECR SALE指令支持非接拍卡， 已发布新的版本v1.01.04_20170321给客户测试 -----------------------2017/03/06-2017/03/10:1、解决了怕卡联机做ECR指令消费成功后没有ECR指令返回的问题。 2、解决了相同IP重复连接超时等待时间太长的问题。 3、发布新的版本VER1.01.02_20170307给客户装机测试。 -----------------------2017/02/27-2017/03/03:VER1.01.02_20170302版本： 基于20170217版本上的修改优化： 1、优化了打单行距，节省了打印纸张。 2、解决了调整免签免密限额后信用卡拍卡不符需求问题。 3、解决了设置了自动冲正但在交易时断IP连接没有进行自动冲正的问题。 4、优化了新增分期消费打单法律条款说明以及优化其打单的排版格式。 5、优化了分期消费打单强制要求打印三联并且在BANK联要求客户签名。 6、解决了消费交易打单列印第二联到第三联的时候没有停顿的问题。 7、解决了所有撤销交易打单中的ORG TRACE值都为一个固定值的问题。 8、优化了S60-S打单最末尾签名说明文字的排版格式调整。 9、解决了打印签名时如果是中文打印出来是乱码（要求屏蔽中文打印）的问题。 VER1.01.02_20170303版本： 基于20170302版本上的修改优化： 1、解决了相同IP重复连接超时等待时间太长的问题。 2、解决了数据接收时超时等待时间过长问题。 __________________________2017/02/20-2017/02/24:1、客户反馈，上次新发布的版本V1.01.02_20170217解决了上一版本存在的问题，并测试通过。 2、分析上一版本打单行距带来的纸张浪费问题BOCCUP-42，目前正在优化。 3、分析调整免签免密带来的问题BOCCUP-43，目前正在解决。 __________________________2017/02/13-2017/02/17:发布新版本V1.01.02_20170217，解决以下问题： 1、解决了S60打单响应慢问题BOCCUP-11。 2、解决了闪付做ECR消费交易后返回指令中PAN屏蔽错误问题BOCCUP-37。 3、解决了外置R50做ECR查余额时S60画面停住问题BOCCUP-38。 4、解决了闪付内置拍卡查余额偶尔不能查余额问题（R50有同步更新）BOCCUP-40。 5、优化了热敏打印单格式需求以便改善S60打单响应速率问题BOCCUP-41。 6、优化系统设置里面“重发”菜单退出流程BOCCUP-39。 __________________________2017/02/06-2017/02/10: __________________________2017/01/16-2017/01/20: __________________________2017/01/09-2017/01/13:1、解决了交易明细单上缺少分期撤销交易记录明细问题BOCCUP-35。 2、解决了白名单未配置卡表而分期中有配置该卡表时该卡卡无法实现分期交易功能的问题BOCCUP-34。 3、内置非接进行现金充值拍卡问题已做保护处理，后续问题跟进。 客户反馈的上一版版本的问题已经完全解决，本次针对最新问题新更新了v1.01.02_20170112版本已经发给客户测试。 _________________________ 2017/01/02-2017/01/06:1、优化完成了新增分期撤销在结算打单时也要进行VOID统计。 2、优化S60打单慢问题，等待客户测试反馈。 3、整合上周周报解决的问题以及问题BOCCUP-11、BOCCUP-33对应版本VER1.01.02_20170104已经发给客户测试。 4、解决了BOCCUP-34“白名单卡表限制分期交易”问题，版本待发布。 5、配合客户UAT后台系统调试以及相关参数调整和交易验证。 ______________________ 2016/12/26-2016/12/30：1、解决非接拍卡超限走联机打单单上缺失AID、TC、APP参数项显示问题。 2、解决了中文“菜单->其他”里面同时开“分期”和“授权”同屏显示异常 问题。 3、解决了结算单VOID笔数记录异常以及拍卡交易明细卡号遮盖异常问题。 4、解决了拍卡撤销打单上的ISSUER参数项是空白问题。 注：最新修改版本等客户后续反馈更新截止日期后发布。 |  |  | 2017-04-10备注：客户反馈，新增分期需求、其他缺陷解决以及其他修改需求已经优化和完善，并且已经于3月底上线投产。截止到目前新增功能运行稳定，可以Release。后续维护列入新计划中。
EDC | HK_GlobalPay_V34-19 build 1_20170217,20170317 | 李庆超 | 12 | 2017-02-03 | Dev：2017/2/17 变更到：2017/3/17 SIT: 2017/6/30 变更到：2017/3/17 Release：2017/6/30 变更到：2017/3/17 | 2017-03-08 | [6 empty] | 已完成 | 2017/03/13-2017/03/17: -----------------------2017/02/27-2017/03/03:Phase3 马来西亚AMEX处于客户测试阶段。 Phase3 Sri Lanka AMEX，客户提出可能是测试卡的问题，但没有给出明确的解决方案。 __________________________2017/02/20-2017/02/24:Phase3 马来西亚AMEX处于客户测试阶段。 Phase3 Sri Lanka AMEX处于开发阶段，发送加密后的报文给host，但host没返回数据，已将问题提交客户。 Phase4 开发Multi IPP功能。 __________________________2017/02/13-2017/02/17: __________________________2017/02/06-2017/02/10: __________________________2017/01/16-2017/01/20: __________________________2017/01/09-2017/01/13: _________________________
EDC | HK_EDC_MAIN_V1.00.0220_20170407 | 黄志刚 | 2 | 2017-03-02 | Dev：2017/3/31 UAT：2017/3/23 | 2017-03-23 | [6 empty] | 已完成 | 2017/03/27-2017/04/01: -----------------------2017/03/20-2017/03/24: sprint = "V1.00.0220_20170407" 确认完成相关修改,Release V1.00.0220_20170315版本程序. 正在使用这个版本的可以有BEA和AMEX. -----------------------2017/03/13-2017/03/17:sprint = "V1.00.0220_20170407" 1.完成HKEDCMA-74, R50程序floor limit设置的问题. 2.完成HKEDCMA-63 TCP SSL连接不稳定的问题. 3.参加DBS需求讨论电话会议,初步了解DBS相关需求. 4. BEA Circle-K ECR需求分析以及工作量评估. -----------------------2017/03/06-2017/03/10:sprint = "V1.00.0220_20170407" 1.完成HKEDCMA-62,BEA新增logo打印并增加EDC选项控制的需求, 2.调试VISA卡非接Floorlimit超限也会脱机成功的问题,目前已经确认 是R50端程序的问题. -----------------------2017/02/27-2017/03/03:sprint = "V1.00.0220_20170407" 1.修复WLB HKEDCMA-60. 2.修复AMEX 需求HKEDCMA-61. sprint = "V1.01.0000_20161230“ 与客户沟通清楚返回的RSA module的格式,能够正确的使用RSA 密钥加密TMK(Seed), 目前正在校验TMK生成的流程. 由于MODEM 问题, 发送报文很少能正常回复的,所以调试进度也比较慢. __________________________
EDC | KW_Knet_Normal_V1.03.0000B16_20170305 | 刘富鹏 | 1 | 2017-03-03 | Dev：2017/3/5 | 2017-03-03 | [6 empty] | 已完成 | 2017/03/06-2017/03/10: -----------------------2017/02/27-2017/03/03:1.来到KNET现场. 解决现有所有monitor项目的bug. 2. 着手开发E-Stamp项目. __________________________
EDC | HK_GlobalPay_V34-20 _20170408，20170508 | 李庆超 | 12 | 2017-02-03 | Dev：2017/3/10 变更到：2017/5/8 SIT: 2017/3/31 变更到：2017/5/8 Release：2017/4/8 变更到： / | 2017-05-15 | [6 empty] | 已完成 | 2017/05/01-2017/05/05: -----------------------2017/04/24-2017/04/28:完成Phase4 间联内置非接功能开发，待测试。 去香港参加TMS新功能会议，与客户讨论新需求，并将需求提交TMS组。 -----------------------2017/04/17-2017/04/21: -----------------------2017/04/10-2017/04/14: -----------------------2017/04/05-2017/04/07: -----------------------2017/03/27-2017/04/01: -----------------------2017/03/20-2017/03/24:进行Phase4 Indirect CUP的开发，正在进行TIP ADJUST的开发。 -----------------------2017/03/13-2017/03/17:提交Phase3 Sri Lanka程序给客户测试。 Phase3 解决间联VOID AUTH交易，报文F13值不对的问题。 -----------------------2017/03/06-2017/03/10: Phase3 Sri Lanka AMEX的开发正在进行，但存在通信问题，无法进行测试。 -----------------------
UPI | HK_DFS_CUP_V1.00.01_20170317,20170428，20170630 | 刘凯 | 1+2+4 | 2017-03-15 | Dev：2017/3/17 变更到：2017/6/30 | 2017-06-16 | [6 empty] | 已完成 | 2017/06/26-2017/06/30: ----------------------2017/06/12-2017/06/23: ----------------------2017/06/05-2017/06/09: ----------------------2017/05/22-2017/05/26: -----------------------
MPOS | Ezetap_PAX_MPOS_D180_D180S_V2.00.04_20170317，20170320 | 张园 | 3 | 2017-03-15 | Dev：2017/3/15 UAT: 2017/3/16 Release:2016/3/17 | 2017-03-20 | [6 empty] | 已完成 | 2017/03/27-2017/04/01: -----------------------2017/03/20-2017/03/24: -----------------------2017/03/13-2017/03/17:Submit Evolute_MPOS_D180S_v2.00.04 to test: EMV contactless, Kblock, TMS ----------------------- |  |  | 2017/3/27：需要更新维护计划状态
Other | BR_Cielo_DownloadPOS_v1.00.02_20170406 | 林钊 | 1 | 2017-03-27 | Dev：2017/4/6 | 20174/6 | [6 empty] | 已完成 | 2017/04/10-2017/04/14: -----------------------2017/04/05-2017/04/07: 发布新版本v1.00.02_20170406 -----------------------2017/03/27-2017/04/01:已发版本给客户测试，等待测试结果 -----------------------2017/03/20-2017/03/24:准备添加FWP固件更新特性 ----------------------- | 暂无
KMS | HU_TRSYS_RKI_V1.00.02_20170401 | 杨丽君 | 1 | 2017-03-27 | Dev：2017/3/27 SIT：2017/4/1 | 2017-03-29 | [6 empty] | 已完成 | 2017/04/05-2017/04/07: -----------------------2017/03/27-2017/04/01:发布版本V1.00.02_20170327 -----------------------
EDC | KW_Knet_Q80_Normal(P)_V1.10.0000B01_20170415,20170418 | 刘富鹏 | 1 | 2017-03-29 | Dev：2017/4/15 | 2017-04-13 | [6 empty] | 已完成 | 2017/04/10-2017/04/14: -----------------------2017/04/05-2017/04/07: -----------------------2017/03/27-2017/04/01: -----------------------
EDC | KW_Knet_E-Stamp(P)_V1.10.0000B01_20170415 | 刘富鹏 | 1 | 2017-03-29 | Dev：2017/4/1 | 2017-04-01 | [6 empty] | 已完成 | 2017/04/05-2017/04/07: -----------------------2017/03/27-2017/04/01: -----------------------
EDC | KW_Knet_Normal_V1.03.0000B19_20170329 | 刘富鹏 | 1 | 2017-03-29 | Dev：2017/3/29 | 2017-03-29 | [6 empty] | 已完成 | 2017/04/05-2017/04/07: -----------------------2017/03/27-2017/04/01: -----------------------
MPOS | Ezetap_PAX_MPOS_D180_D180S_V2.00.05_20170406,20170417 | 张园 | 3 | 2017-03-28 | Dev：2017/3/29 UAT: 2017/4/5 Release:2017/4/5 变更到： 2017/4/14 | 2017-04-14 | [6 empty] | 已完成 | 2017/04/10-2017/04/14:Implement exchangeData API to support return AppInfo to master device; Release Ezetap_MPOS_D180S_v2.00.05; -----------------------2017/04/05-2017/04/07:release Ezetap_MPOS_D180S_V2.00.05 test version -----------------------2017/03/27-2017/04/01: ----------------------- |  |  | 2017/3/27：需要更新维护计划状态
MPOS | Ezetap_PAX_MPOS_D180_D180_V1.00.12_20170406，20170417 | 张园 | 2 | 2017-04-07 | Dev：2017/4/6 UAT: 2017/4/7 Release:2017/4/7 变更到： 2017/4/17 | 2017-04-14 | [6 empty] | 已完成 | 2017/04/10-2017/04/14:Implement exchangeData API to support return AppInfo to master device; Release Ezetap_MPOS_D180S_v2.00.05; -----------------------2017/04/05-2017/04/07:release Ezetap_MPOS_D180_V1.00.12 test version -----------------------2017/03/27-2017/04/01: ----------------------- |  |  | 2017/3/27：需要更新维护计划状态
EDC | EDC_Template_EDC_New(M) Template_V1.02.04_20170519 | 林宏彬 | 2 | 2017-04-05 | Dev：2017/4/20 SIT:2017/5/19 | 2017-05-16 | [6 empty] | 已完成 | 2017/05/08-2017/05/12:完成验券终端coupon redeem开发，修改Coupon redeem/void不去校验终端 支持交易类型，已发布版本给客户测试 -----------------------2017/05/01-2017/05/05: testing -----------------------2017/04/24-2017/04/28:test -----------------------2017/04/17-2017/04/21:start test of QuickPass integration -----------------------2017/04/10-2017/04/14:in process of dev QuickPass -----------------------2017/04/05-2017/04/07: to support QuickPass -----------------------2017/03/27-2017/04/01: ----------------------- | testing
EDC | HK_EDC_MAIN_V1.00.0221_20170414 | 黄志刚 | 5 | 2017-03-31 | Dev：2017/4/14 | 2017-04-18 | [6 empty] | 已完成 | 2017/05/01-2017/05/05: -----------------------2017/04/24-2017/04/28: -----------------------2017/04/17-2017/04/21:sprint = ”V1.00.0221_20170414“ 1.关闭分期交易插卡功能. 2.正式发布v1.00.0221_20170418版本程序. -----------------------2017/04/10-2017/04/14: sprint = ”V1.00.0221_20170414“ 1.主版本发布合并后版本给香港测试. 2.修复设置默认收单行后导致的问题. -----------------------2017/04/05-2017/04/07: sprint = "V1.00.0221_20170414" 1.修复问题 HKEDCMA-86, HKEDCMA-87,HKEDCMA-88 -----------------------2017/03/27-2017/04/01:sprint = “V1.00.0221_20170414” 1.修复WLB提出的非接的问题HKEDCMA-76, 2.增加EDC参数控制EMV DEBUG信息在小票上的打印. -----------------------
EDC | HK_EDC_MAIN_V1.00.0220_P1_20170630 | 黄志刚 | 9 | 2017-04-01 | Dev：2017/6/9 | 2017-06-29 | [6 empty] | 已完成 | 2017/06/12-2017/06/23:sprint = "V1.00.0220_P1_20170630“（DBS） 1,修改PP DCC CardHolder Choice flow,并增参数控制与auto opt-in的切换. 2.调整inverse rate参数控制汇率的显示和打印. 3.新增Incremental Auth和Auth Adjust两个交易. ----------------------2017/06/05-2017/06/09:sprint = "V1.00.0220_P1_20170630“（DBS） 1.修复一些VISA MC报文的问题. 2.修改22域entry mode 与spetcra一致 3.修改一些打印的问题. ----------------------2017/05/29-2017/06/02: -----------------------2017/05/22-2017/05/26:sprint = "V1.00.0222_20170616“ 1.fix HKEDCMA-96 (EDC 參數中 option3_7是用來處理enable instalment 這個參數, 设置不正确). 2.修复大新void 分期交易缺少了63域 3.修复不能做AE EMV INSTALLMENT 的问题 4.Fix HKEDCMA-99 以收單行參數中的ENABLE EMV去控制開放或關閉EMV分期交易 5.HKEDCMA-100, fix Samsung Pay, reference from GP Louis -----------------------2017/05/15-2017/05/19:sprint = "V1.00.0220_P1_20170630“（DBS） 通过modem测试一些插卡刷卡交易,能够通过. -----------------------2017/05/08-2017/05/12:sprint = "V1.00.0220_P1_20170630“（DBS） 初步增加内置非接, 并使用modem方式调试一些基本交易. 修改Offline auto upload 条件, 需达到idle时间并且offline 交易达到设定的笔数. 增加设置idle时间功能. -----------------------2017/05/01-2017/05/05:sprint = "V1.00.0220_P1_20170630“ 1.增加Negative Settlement 选项和判断. 2.增加Idle5分钟, 自动上送离线交易功能. 3.Settlement后增加打印每个收单行的结算结果. 4.增加最大离线上送笔数设置. -----------------------2017/04/24-2017/04/28:sprint = "V1.00.0220_P1_20170630“ 1.增加DBS_DCC支持DCC交易流程. 2.阅读PP DCC需求文档,了解DBS DCC需要修改的需求点, 后续需要去香港和terence详细讨论每个需求点实现的细节. 3.DBS TCP/IP测试环境未准备好,使用modem测试交易不成功, 接收到回复报文的概率较小. 4.尝试开发M2需求, codebook需求开发沟通,增加Nagetive settlement选项以及offline upload count 设置. -----------------------2017/04/17-2017/04/21:sprint = "V1.00.0220_P1_20170630“ 1.DBS调整代码,使程序能够启动直连子应用(子应用交易情况待测试). 2.DBS初步调试好分期交易V/M报文(可以使用取消来取消分期交易). -----------------------2017/04/10-2017/04/14:sprint = "V1.00.0220_P1_20170630“ 1.DBS分支完成验证KEY下载流程HKEDCMA-79. 2.调试和校验DBS收单行支持Eft加密HKEDCMA-78. -----------------------2017/04/05-2017/04/07:2.HKEDCMA-89非接CVM limit无效的问题, 正在测试中。 sprint = "V1.00.0220_P1_20170630" 香港出差了解项目的具体情况,和开发人员kenneth沟通在后续 开发上的问题. -----------------------2017/03/27-2017/04/01:sprint = “V1.00.0220_P1_20170630” 1.定制好详细开发计划. 2.在JIRA和Confluence上创建项目任务 -----------------------
Other | IR_Tosan_Pars_V1.09.01_20170421 | 虞淙 | 2 | 2017-04-10 | Dev：2017/4/21 | 2017-04-21 | [6 empty] | 已完成 | 2017/05/22-2017/05/26: -----------------------2017/05/15-2017/05/19: -----------------------2017/05/08-2017/05/12: 1.merge prolin and Monitor external devices' src codes into one application(debug with SP20V4/QR55) 2.communicate with Elham about requirements of QR55 which is used as POS (there is no need to use QR55 as POS, as it doesn't support inserting IC Card) 3.debug SP200 (learned from Yasmine that Tosan don't have decided use QR55 or SP200 yet)_____________ 2017/05/01-2017/05/05:1.about QR55, implement requirements when QR55 used as an external device. 2.fix bugs: the newest exdev lib src codes provided by R&D cannot be communicated with SP20V4 normally. 3.decode a test demo to test relative requirements when QR55 connecting to monitor POS. -----------------------2017/04/24-2017/04/28:QR55 1. answer customer's relative questions about QR55 2. talk with Elham about QR55 requirements as an external device and a POS separately. (the first version is to release QR55 as an external PINPAD, the second version is to release QR55 as a POS) 3. implement the following requirements about QR55 used as an external device: CLSS, Persian, beep,SN, write display, clear display, draw logo, set date/time (only pass testing when QR55 connects to prolin POS) -----------------------2017/04/17-2017/04/21:1. handle the feedback about issue "D220 horizontal display": D220 cannot display horizontally.(it's ok after updating the newest boot/cfg files). 2. answered questions about ssl: "on monitor and prolin, whether support tlsV1.2, if not, how to be able to support" -----------------------2017/04/10-2017/04/14:1.code a demo to test downloading APP,Monitor,Font and PUK on SP20V4 as R&D provide a SP20V4's temporary Monitor which supporting API RemoteLoad. 2.complete the issue "Download application via Pinpad for SP20 V4" and release a verison to customers. 3.answer Elham's questions about "D220 horizontal display". -----------------------
EDC | KW_Knet_Q80_Normal(P)_V1.10.0000B02_20170421 | 刘富鹏 | 3 | 2017-04-20 | Dev：2017/4/21 | 2017-04-20 | [6 empty] | 已完成 | 2017/04/24-2017/04/28: -----------------------2017/04/17-2017/04/21:修复客户提出的问题，提供新版本给客户测试 ----------------------- | 等待客户测试结果.
EDC | EDC(P) Template_V1.03.03_20170524，20170621，20170626,20170712，20170728 | 林宏彬 | 2 | 2017-04-20 | Dev：2017/5/10 变更：2017/7/26 SIT:2017/5/24 变更:2017/7/28 | 2017/7/12（5） Terminated（6） | [6 empty] | 终止 | 2017/07/24-2017/07/28: ----------------------2017/07/17-2017/07/21:fix bug ----------------------2017/07/10-2017/07/14: release ----------------------2017/07/03-2017/07/07:fix bugs ----------------------2017/06/26-2017/06/30: fix bugs ----------------------2017/06/12-2017/06/23:finished bug fix and test ----------------------2017/06/05-2017/06/09:testing QPBOC ----------------------2017/05/29-2017/06/02: dev -----------------------2017/05/22-2017/05/26:start sprint 1.03.03_20170621 -----------------------2017/05/15-2017/05/19: testing -----------------------2017/05/08-2017/05/12:testing -----------------------2017/05/01-2017/05/05:testing -----------------------2017/04/24-2017/04/28: release for test -----------------------2017/04/17-2017/04/21:dev of QuickPass integration ----------------------- | fix bug
EDC | KW_Knet_Normal(P)_v1.03.0000B24_20170417 | 刘富鹏 | 1 | 2017-04-17 | Dev：2017/4/18 | 2017-04-17 | [6 empty] | 已完成 |  | 等待客户验收结果
Other | RUS_Inpas_Verifone+S200_V1.00.01_20170221,20170418,20170421 | 虞淙 | 2 | 2017/2/21(1) 2017/4/18(2) 2017/4/21(3) | Dev： 2017/2/24 变更到; 2017/4/21 | 2017/2/21 2017/4/18(2) 2017/4/21(3) | [6 empty] | 已完成 | 2017/04/17-2017/04/21: -----------------------
TMS | PAX_Monitor_Plus_Protims_008-PX03_20170528 | 熊国栋 | 1 | 2017-04-27 | Dev：2017/5/20 SIT:2017/5/28 | 2017-05-28 | [6 empty] | 已完成 | 2017/06/12-2017/06/23: ----------------------2017/06/05-2017/06/09: ----------------------2017/05/29-2017/06/02: -----------------------2017/05/22-2017/05/26: -----------------------2017/05/15-2017/05/19: -----------------------2017/05/08-2017/05/12: -----------------------2017/05/01-2017/05/05: -----------------------2017/04/24-2017/04/28: -----------------------
TMS | PAX_Prolin_Protims_V1.00.14_20170510 | 熊国栋 | 2 | 2017-04-27 | Dev：2017/4/28 SIT:2017/5/10 | 2017-05-12 | [6 empty] | 已完成 | 2017/05/01-2017/05/05: -----------------------2017/04/24-2017/04/28: -----------------------
UPI | MO_BOC_CUP_VER1.01.03_20170512,20170630 | 朱榛塬 | 2 | 2017/5/3(1) 2017/6/1 | Dev：2017/5/12 变更：2017/6/30 | 2017/5/11(1) 2017/6/28(2) | [6 empty] | 已完成 | 2017/07/03-2017/07/07: ----------------------2017/06/26-2017/06/30:基于20170511版本上的修改优化： 1、优化了签到参数下载流程。 2、优化了空闲界面功能键各个功能号参数下载功能。 3、解决了做ECR结算交易打印缺纸，ECR无返回问题。 4、解决了S60缺紙後填纸按ENTER不在重打印问题。 5、解决了参数下载中标题提示的繁体文字有误问题。 6、新增交易打单缺纸后待定确认画面设置超时（60秒）后退出功能。 7、优化了签到功能删除签到操作员输入界面功能需求。 8、新增结算后终端进行自动签到功能。 9、新增加快捷按键F3结算功能。 注：参数文件“CHT.LNG”有更新，应用更新时请勿遗漏更新参数。 最新版本VER1.01.03_20170628已经发给客户测试。 ----------------------2017/06/12-2017/06/23:基于20170511版本上的修改优化： 1、优化了签到参数下载流程。 2、优化了空闲界面功能键各个功能号参数下载功能。 3、解决了做ECR结算交易打印缺纸，ECR无返回问题。 4、解决了S60缺紙後填纸按ENTER不在重打印问题。 5、解决了参数下载中标题提示的繁体文字有误问题。 6、新增交易打单缺纸后待定确认画面设置超时（60秒）后退出功能。 7、优化了签到功能删除签到操作员输入界面功能需求。 8、新增结算后终端进行自动签到功能。 9、新增加快捷按键F3结算功能。 注：参数文件“CHT.LNG”有更新，应用更新时请勿遗漏更新参数。 最新版本VER1.01.03_20170628已经发给客户测试。 ----------------------2017/06/05-2017/06/09: ----------------------2017/05/29-2017/06/02:1、客户反馈新增签到流程优化需求BOCCUP-68。 2、新增空闲界面下功能按键参数下载流程调整优化需求BOCCUP-69。 3、调整自动签退开关初始化参数需求BOCCUP-70。 -----------------------2017/05/22-2017/05/26: -----------------------2017/05/15-2017/05/19: -----------------------2017/05/08-2017/05/12:1、完成了新增2字头的Master卡处理流程需求BOCCUP-65开发，客户已经测试。 2、完成了新增81字头的CUP卡处理流程需求BOCCUP-66开发，客户待测试反馈。 3、解决了R50射频模块发热问题BOCCUP-67，客户待测试。 4、最新S60&S90和R50新版本已经发布给客户测试。 -----------------------2017/05/01-2017/05/05: -----------------------2017/04/24-2017/04/28: -----------------------
EDC | HK_EDC_MAIN_V1.00.0222_20170616 | 黄志刚 | 2 | 2017-05-11 | Dev：2017/5/21 SIT: 2017/5/26 | 2017-05-16 | [6 empty] | 已完成 | 2017/05/15-2017/05/19:sprint = "V1.00.0222_20170616“ 1.HKEDCMA-98 追加功能82輸入PABX, 2.HKEDCMA-94: 大新void 分期交易缺少了63域 -----------------------2017/05/08-2017/05/12:sprint = "V1.00.0222_20170616“ 1.ECR不开非接增加插卡的支持. 2.修复FUBON增加的收单行不能使用3G+ssl的问题. -----------------------2017/05/01-2017/05/05: ----------------------- | 1.跟进提供测试后台. 2.PP DCC 流程调整.
EDC | HK_GlobalPay_V34-21 _20170601，20170830 | 李庆超 | 10 | 2017-05-15 | Dev：2017/5/15 变更到:2017/8/30 SIT: 2017/6/1 变更到:2017/8/30 Release: 2017/6/1 | [7 empty] | 进行中 | 2017/07/31-2017/08/04: GP_Phase 4,解决628082开头的PLC卡读卡问题。 进行Phase4第二轮测试。 ----------------------2017/07/24-2017/07/28: 解决Phase4 测试后发现的问题，如间联TIP ADJ交易和普通调整交易冲突问题。 完成Phase3 新需求：1.追加設定AUTO UPDATE時的下載方式；2.增設R50按F4鍵取消交易 ----------------------2017/07/17-2017/07/21: ----------------------2017/07/10-2017/07/14: ----------------------2017/07/03-2017/07/07: ----------------------2017/06/12-2017/06/23: 完成P4功能合并。 完成P4 JCB内置和外置非接完整测试并通过。 完成P4 PBOC内置和外置大部分测试，出某些测试case由于需要host特别设置没有通过，其余通过。 发布合并版本给香港同事测试。 ----------------------2017/06/05-2017/06/09: 解决Phase3 AMEX SSL通信问题。 按照银联测试文档，进行Phase4 间联非接测试。 同步早样完成的GP Phase4部分的代码，并测试。 ----------------------2017/05/29-2017/06/02:进行GP Phase3 AMEX SSL新URL和证书测试，测试结果依旧交易失败，将于下周去香港现场解决。 -----------------------2017/05/22-2017/05/26: 完成GP Phase4间联内置非接的开发，测试可正常交易。 进行GP Phase4间联外置非接的开发，出现拍卡被拒问题。 进行GP Phase3马来西亚新SSL证书和URL的通信测试，通信测试失败。 -----------------------2017/05/15-2017/05/19: -----------------------2017/05/08-2017/05/12:修改DCC收单时，收据显示是否签名的问题。 修改DCC交易输入online pin界面，金额显示乱码的问题。 -----------------------2017/05/01-2017/05/05: ----------------------- | GP_Phase 4，解决客户提出的问题。 继续进行Phase 4的测试和问题解决。
EDC | EDC_New(M) Template_V1.02.05_20170523 | 林宏彬 | 1 | 2017-05-16 | Dev：2017/5/23 | 2017-05-27 | [6 empty] | 已完成 | 2017/05/29-2017/06/02: -----------------------2017/05/22-2017/05/26:do optimization -----------------------2017/05/15-2017/05/19:do optimization -----------------------2017/05/08-2017/05/12:fixing bug
Other | RUS_Inpas_Verifone+S200_V1.00.01_20170728 | 张丹 | 1 | 2017-05-22 | Dev：2017/6/30 SIT：2017/7/28 | 2017-07-26 | [6 empty] | 已完成 | 2017/07/31-2017/08/04: ----------------------2017/07/24-2017/07/28: ----------------------2017/07/17-2017/07/21: ----------------------2017/07/10-2017/07/14: ----------------------2017/07/03-2017/07/07: ----------------------2017/06/26-2017/06/30: ----------------------2017/06/12-2017/06/23: ----------------------2017/06/05-2017/06/09: ----------------------2017/05/29-2017/06/02: -----------------------2017/05/22-2017/05/26: -----------------------2017/05/15-2017/05/19: -----------------------
EDC | CN_BOC_DCC_3.00.07_20170601 | 李庆超 | 1 | 2017-05-22 | Dev：2017/6/1 SIT：2017/6/1 Release：2017/6/1 | 2017-05-17 | [6 empty] | 已完成 | 2017/05/15-2017/05/19: -----------------------
EDC | CN_BOC_IST_6.5.8_20170601，20170720 | 李庆超 | 2 | 2017-05-22 | Dev：2017/6/1 SIT：2017/6/1 Release：2017/6/1 | 2017-05-17 | [6 empty] | 已完成 | 2017/05/15-2017/05/19: -----------------------
EDC | KW_Knet_Normal_V1.03.0001B21_20170518 | 刘富鹏 | 2 | 2017-05-17 | Dev：2017/5/18 | 2017-05-17 | [6 empty] | 已完成 | 2017/05/15-2017/05/19:1.来到KNET现场. 解决现有所有monitor项目的bug. 2. 着手开发E-Stamp项目. ----------------------- | 现有项目还有问题就继续改问题. 继续开发E-Stamp程序.
EDC | KW_Knet_Normal_V1.00.0053B04_20170526 | 刘富鹏 | 1 | 2017-05-25 | Dev：2017/5/26 | 2017-05-25 | [6 empty] | 已完成 | 2017/05/22-2017/05/26:1. 非接的程序, 之前客户报告的银联卡的4个case没过. 已经全部找到原因. 只剩下最后一个bypass的case需要等待客户与银联确认是否需要上传52域之后再解决. 2. 不支持非接的程序. 客户本周提出来说, 由于他们的通讯商已经不再提供2g的网络. 所以他们需要我们的程序支持WCDMA. 本周已经添加完了程序对WCDMA的支持 -----------------------
Other | IR_Tosan_Pars_V1.09.01_20170526 | 张丹 | 2 | 2017-05-25 | Dev：2017/5/26 | 2017-05-26 | [6 empty] | 已完成 | 2017/06/12-2017/06/23: ----------------------2017/06/05-2017/06/09:1.handle ssl issue "after updating prolin OS from v2.4.48 to v2.4.87, pars app cannot connect to the server by SSL". a.Reason: tosan ssl server using DHE-RSA-AES128-SHA algorithm suite and specify the DH Key length as 768bits, but the newest prolin OS specify the DH Key length as 1024bits) b.there are three solutions: modify prolin os; modify the configuration of tosan ssl server; modify app to specify another algorithm suite which server's side also support c.considering the workloads, only telling Elham the third solution, and waiting for her testing feedback. 2.answer questions about "how to get string pixel width on prolin/monitor" on skype. 3.about SP20V4/QR55/SP200, Elham is still working on that, not finished testing. ----------------------2017/05/29-2017/06/02: -----------------------2017/05/22-2017/05/26:1.answered Elham's questions about DUKPT, they plan to use TIK. 2.modify external devices' src codes and Pars according to the check result of Jenkins. 3.merge relative modifcation about external devices based on customer's newest codes and release a version. 4.follow up issue "after updating prolin OS from v2.4.48 to v2.4.87, pars app cannot connect to the server by SSL." (waiting for R&D's feedback) -----------------------
UPI | PAX_UPI_Template_V1.01.04_20170602 | 杨盛辉 | 1 | 2017-05-24 | Dev：2017/6/2 | 2017-05-24 | [6 empty] | 已完成 | 2017/05/22-2017/05/26:增加商户可以自定义固定小费菜单设置需求 -----------------------
UPI | HK_GP_CUP_V1.01.01_20170601 | 杨盛辉 | 1 | 2017-05-24 | Dev：2017/6/1 SIT: 2017/6/2 Release: 2017/6/2 | 2017-06-02 | [6 empty] | 已完成 | 2017/06/12-2017/06/23: ----------------------2017/06/05-2017/06/09: ----------------------2017/05/29-2017/06/02: ----------------------
EDC | Android_EDC_Template_V1.00.01_20170712 | 林宏彬 | 2 | 2017-06-07 | Dev：2017/6/8 SIT: 2017/7/12 | 2017-06-21 | [6 empty] | 已完成 | 2017/06/12-2017/06/23:closed sprint 1.00.01_20170712 working on sprint 1.00.02_20170714 ----------------------2017/06/05-2017/06/09:running CLSS test cases ----------------------2017/05/29-2017/06/02:phase 1 release ----------------------- | working on sprint 1.00.02_20170714
EDC | KW_Knet_Normal_V1.03.0001B22_20170612 | 刘富鹏 | 2 | 2017-06-01 | Dev：2017/6/1 | 2017-06-12 | [6 empty] | 已完成 | 2017/06/05-2017/06/09:
UPI | PAX_UPI_Template_V1.01.05_20170616，20170630 | 杨盛辉 | 2 | 2017-06-12 | Dev：2017/6/16 | 2017-06-14 | [6 empty] | 已完成 | 2017/06/05-2017/06/09: ----------------------
Other | IR_Tosan_Pars_V1.09.01_20170621 | 张丹 | 1 | 2017-06-21 | Dev：2017/6/21 | 2017-06-21 | [6 empty] | 已完成 | 2017/06/12-2017/06/23:1.answer the following questions on skype 1.finish requirement "support downloading/removing para file on SP20V4" and release a version. 2.about A920, help to verify whether it's ok when using DUKPT PIN key to encrypt data(mode = 0x02, NO.Q27510279 on PPN). (as only displaying supporting mode=0x00/0x01 in description of Andorid API calcDUKPTDes, missing other mode's description) a.about SP20V4: how to change to debug mode; why install boot/monitor fail b.about DUKPT: why calling PedDukptDes(on D180) fail; 2.handle issue "using TI/TK card cannot inject keys to external devices(SP20V4/QR55/SP200)". (the src codes are ok. the reason is that wrong operation in customer side) 2.new requirement a.support PED for QR55, by touch.(ok) b.support download para file on SP20V4.(60%) ----------------------2017/06/05-2017/06/09:1.handle ssl issue "after updating prolin OS from v2.4.48 to v2.4.87, pars app cannot connect to the server by SSL". a.Reason: tosan ssl server using DHE-RSA-AES128-SHA algorithm suite and specify the DH Key length as 768bits, but the newest prolin OS specify the DH Key length as 1024bits) b.there are three solutions: modify prolin os; modify the configuration of tosan ssl server; modify app to specify another algorithm suite which server's side also support c.considering the workloads, only telling Elham the third solution, and waiting for her testing feedback. 2.answer questions about "how to get string pixel width on prolin/monitor" on skype. 3.about SP20V4/QR55/SP200, Elham is still working on that, not finished testing. ----------------------2017/05/29-2017/06/02: -----------------------2017/05/22-2017/05/26:1.answered Elham's questions about DUKPT, they plan to use TIK. 2.modify external devices' src codes and Pars according to the check result of Jenkins. 3.merge relative modifcation about external devices based on customer's newest codes and release a version. 4.follow up issue "after updating prolin OS from v2.4.48 to v2.4.87, pars app cannot connect to the server by SSL." (waiting for R&D's feedback) -----------------------
EDC | HK_EDC_MAIN_V1.00.0224_20170623.20170716 | 黄志刚 | 4 | 2017-06-02 | Dev：2017/6/16 变更到：2017/7/8 SIT: 2017/6/23 变更到：2017/7/16 | 2017-06-08 | [6 empty] | 已完成 | 2017/07/10-2017/07/14:sprint = "V1.01.0000_20161230" 大新和创新银行间联都处于客户测试阶段. sprint = "V1.00.0220_P1_20170630" DBS目前正在沟通测试的工作. 香港目前正在测试DBS应用搭配直连子应用的使用. sprint = "V1.01.0001_20170721“ BEA间联处于连调阶段. 1.手输卡号交易已经测试完成. 2.芯片卡交易大约有一半的交易通过测试. ----------------------2017/07/03-2017/07/07: ----------------------2017/06/26-2017/06/30:sprint = "V1.00.0220_P1_20170630“（DBS） 1.测试和修复了离线一段时间后没有进入离线交易上送流程的问题. 2.沟通和设计DBS technician password需求的具体实现方案, 最终采用类似于EMP项目的方案, 加入SN号内容,使每台终端每天的密码都不一样. 3.DBS technician password需求PC端程序修改, UI增加SN输入, 计算增加SN内容. 4.DBS technician password终端程序修改, 增加SHA1算法源码, 增加DBS收单行采用 动态密码作为BANK PASSWORD的接口. 5.同步主版本0224版本到DBS分支, 准备将DBS分支发给客户测试。 ----------------------2017/06/12-2017/06/23: ----------------------2017/06/05-2017/06/09:1.handle ssl issue "after updating prolin OS from v2.4.48 to v2.4.87, pars app cannot connect to the server by SSL". a.Reason: tosan ssl server using DHE-RSA-AES128-SHA algorithm suite and specify the DH Key length as 768bits, but the newest prolin OS specify the DH Key length as 1024bits) b.there are three solutions: modify prolin os; modify the configuration of tosan ssl server; modify app to specify another algorithm suite which server's side also support c.considering the workloads, only telling Elham the third solution, and waiting for her testing feedback. 2.answer questions about "how to get string pixel width on prolin/monitor" on skype. 3.about SP20V4/QR55/SP200, Elham is still working on that, not finished testing. ----------------------2017/05/29-2017/06/02: -----------------------2017/05/22-2017/05/26:1.answered Elham's questions about DUKPT, they plan to use TIK. 2.modify external devices' src codes and Pars according to the check result of Jenkins. 3.merge relative modifcation about external devices based on customer's newest codes and release a version. 4.follow up issue "after updating prolin OS from v2.4.48 to v2.4.87, pars app cannot connect to the server by SSL." (waiting for R&D's feedback) -----------------------
UPI | PAX_UPI_Template_V1.01.05_20170714，20170728（UPI） | 杨盛辉 | 4 | 2017-06-22 | Dev：2017/7/14 变更到：2017/7/28 | 2017-07-28 | [6 empty] | 已完成 | 2017/07/17-2017/07/21: ----------------------2017/07/10-2017/07/14: 开发UPI功能:完成EMV QR的开发并在COUPON和SALE接口兼容EMV+COUPON二维码 开发FDMS间联特性:修改客户新提出的Reversal上送报文，已发布版本 ----------------------2017/07/03-2017/07/07:1.完成EMV二维码扫码和解析功能和消费功能 2.FDMS间联特性：修改purchase cancellation reversal上送报文 ----------------------2017/06/26-2017/06/30: ----------------------2017/06/12-2017/06/23:确定EMVQRC需求，开发二维码消费,撤销,退货，QRC交易兼容Coupon流程处理 ----------------------
EDC | Android_EDC_Template_V1.00.02_20170714,20170726，20170810 | 林宏彬 | 5 | 2017-06-22 | Dev：2017/6/8 变更到：2017/8/8 SIT: 2017/7/12 变更到：2017/8/10 | [7 empty] | 终止 | 2017/07/24-2017/07/28:running sprint 1.00.02_20170810 and sprint 1.00.03_20170814 ----------------------2017/07/17-2017/07/21: running sprint 1.00.02_20170726 and sprint 1.00.03_20170814 ----------------------2017/07/10-2017/07/14: running sprint 1.00.02_20170714 and sprint 1.00.03_20170814 ----------------------2017/07/03-2017/07/07: ----------------------2017/06/26-2017/06/30: running sprint 1.00.02_20170714 and sprint 1.00.03_20170814 ----------------------2017/06/12-2017/06/23:closed sprint 1.00.01_20170712 working on sprint 1.00.02_20170714 ----------------------2017/06/05-2017/06/09:running CLSS test cases ----------------------2017/05/29-2017/06/02:phase 1 release -----------------------
EDC | Android_EDC_Template_V1.00.03_20170814，201708824 | 林宏彬 | 3 | 2017-07-07 | Dev：2017/7/26 变更到：2017/8/18 SIT: 2017/8/14 变更到：2017/8/24 | [7 empty] | 进行中 | 2017/07/31-2017/08/04:terminated sprint 1.00.02_20170810 and merge it to sprint 1.00.03_20170814 test sprint 1.00.03_20170814 ----------------------2017/07/24-2017/07/28:running sprint 1.00.02_20170810 and sprint 1.00.03_20170814 ----------------------2017/07/17-2017/07/21: running sprint 1.00.02_20170726 and sprint 1.00.03_20170814 ----------------------2017/07/10-2017/07/14: running sprint 1.00.02_20170714 and sprint 1.00.03_20170814 ----------------------2017/07/03-2017/07/07:running sprint 1.00.02_20170714 and sprint 1.00.03_20170814 ----------------------2017/06/26-2017/06/30: running sprint 1.00.02_20170714 and sprint 1.00.03_20170814 ----------------------2017/06/12-2017/06/23:closed sprint 1.00.01_20170712 working on sprint 1.00.02_20170714 ----------------------2017/06/05-2017/06/09:running CLSS test cases ----------------------2017/05/29-2017/06/02:phase 1 release ----------------------- | test sprint 1.00.03_20170814
UPI | PAX_UPI_Template_V1.01.05_20170707(MS) | 杨盛辉 | 1 | 2017-07-04 | Dev：2017/7/7 | 2017-07-12 | [6 empty] | 已完成 | 2017/07/03-2017/07/07: ----------------------2017/06/26-2017/06/30: ----------------------2017/06/12-2017/06/23:确定EMVQRC需求，开发二维码消费,撤销,退货，QRC交易兼容Coupon流程处理 ----------------------
KMS | HU_TRSYS_RKI(A)_V1.00.01_20170720 | 杨丽君 | 1 | 2017-06-20 | Dev：2017/6/23 Release：2017/7/20 | 2017-07-17 | [6 empty] | 已完成 | 2017/07/10-2017/07/14: ----------------------
KMS | HU_TRSYS_RKI_KLD_V1.00.01_20170720 | 杨丽君 | 2 | 2017-06-20 | Dev：2017/6/23 Release：2017/7/20 | 2017-07-17 | [6 empty] | 已完成 | 2017/07/10-2017/07/14: ----------------------
EDC | CN_BOC_DCC_3.00.08_20170720 | 李庆超 | 5 | 2017-07-12 | Dev：2017/7/20 SIT: 2017/7/20 Release:2017/7/20 | [7 empty] | 已延期 | 2017/07/31-2017/08/04: ----------------------2017/07/24-2017/07/28: ----------------------2017/07/17-2017/07/21: ----------------------
UPI | MO_BOC_CUP_VER1.01.04_20170728，20170818 | 朱榛塬 | 3 | 2017-07-14 | Dev：2017/7/28 变更到：2017/8/18 Release:2017/7/28 变更到：2017/8/18 | [7 empty] | 进行中 | 2017/07/31-2017/08/04:1、完成了做闪付交易缩减打印纸张优化需求 BOCCUP-81，基本测试通过。 2、完成了闪付拍卡消费流程画面新增金额确认显示优化需求 BOCCUP-82，基本测试通过。 3、完成了新增闪付拍卡过程指示灯对应显示功能需求 BOCCUP-83，基本测试通过。 4、完成了新增闪付拍卡消费成功和失败对应的分蜂鸣声功能BOCCUP-84，基本测试通过。 5、解决了离线上送设置为下笔上送无效问题BOCCUP-85，待测试。 6、完成了结算打单取消快速充值相关列印项优化需求BOCCUP-86，基本测试通过。 ----------------------2017/07/24-2017/07/28:、兼容DEMO应用已经开发完成，基本测试通过。 2、R50应用新增Demo模式开发完成，基本测试通过。 3、客户新增拍卡优化需求事项，目前正在分析具体需求开发计划。 ----------------------2017/07/17-2017/07/21:1、完成了S60通过系统参数切换Demo模式应用的开发，待调试。 2、按照客户要求对外置R50也增加相应的Demo模式，目前完成一部分整合。 ----------------------2017/07/10-2017/07/14:1、客户反馈最近发布的版本VER1.01.03_20170628已经已经测试通，暂没有发现其他问题。 2、客户要求在正式版本的内部新增一个通过系统参数切换的Demo应用BOCCUP-80。 ---------------------- | 1、提交最新Debug版本给客户进行测试，并跟进客户测试问题及时解决。 2、测试稳定后的版本整合，输出正式版本给客户上线使用。
EDC | KW_Knet_Normal_V1.03.0001B23_20170714 | 刘富鹏 | 3 | 2017-07-09 | Dev：2017/7/9 | 2017-07-14 | [6 empty] | 已完成 | 2017/07/10-2017/07/14:统一了手输卡号/刷卡/插卡/拍卡的交易流程. 修复了银联卡交易凭条不打印卡牌类型和交易类型的bug. 修改了非接交易上在后台返回"密码错误"时, 提供客户一个重输密码的机会. ----------------------
EDC | KW_Knet_Normal(P)_v1.03.0000B26_20170721 | 刘富鹏 | 6 | 2017-07-14 | Dev：2017/7/21 | 2017-07-20 | [6 empty] | 已完成 | 2017/07/17-2017/07/21: 按照客户要求, 修改完毕 ----------------------2017/07/10-2017/07/14:B26版本编码中... ---------------------- | 等待客户验收测试的结果
EDC | KW_Knet_Q80_Normal(P)_V1.10.0000B04_20170721 | 涂小强 | 5 | 2017-07-14 | Dev：2017/7/21 | [7 empty] | 已完成 | 2017/07/17-2017/07/21: ----------------------2017/07/10-2017/07/14:自测试，并发布版本B04，给客户 ----------------------
UPI | US_UPI_COUPON_V1.00.01_20170714 | 刘凯 | 1 | 2017-07-14 | Dev：2017/7/14 | 2017-07-14 | [6 empty] | 已完成 | 2017/07/10-2017/07/14: ----------------------
EDC | CN_BOC_IST_6.5.9_20170720，20170810 | 李庆超 | 2 | 2017-07-12 | Dev：2017/7/20 变更到：2017/8/10 SIT：2017/7/20 变更到：2017/8/10 Release：2017/7/20 变更到：2017/8/10 | [7 empty] | 已延期 | 2017/07/31-2017/08/04: ----------------------2017/07/24-2017/07/28: ----------------------2017/07/10-2017/07/14: ----------------------
EDC | KW_Knet_Normal_V1.03.0001B24_20170731 | 刘富鹏 | 3 | 2017-07-24 | Dev：2017/7/31 | 2017-07-25 | [6 empty] | 已完成 | 2017/07/17-2017/07/21: 完成目前所有客户的需求 ----------------------
UPI | PAX_UPI_Template_V1.01.05_20170726（DBS） | 杨盛辉 | 1 | 2017-07-25 | Dev：2017/7/26 | 2017-07-26 | [6 empty] | 已完成 | 2017/07/17-2017/07/21: EMV QRC交易与后台进行联调 ---------------------- | 完成功能测试，发布版本给UPI
EDC | KW_Knet_Q80_Normal(P)_V1.10.0000B05_20170731 | 涂小强 | 3 | 2017-07-25 | Dev：2017/7/21 | [7 empty] | 已完成 | 2017/07/17-2017/07/21: ----------------------
EDC | TR_INNOVA_Merchant app_V170811_S5.61 | 谢欢 | 1 | 2017-07-27 | Dev：2017/8/11 | 2017-08-08 | [6 empty] | 进行中 | 2017/07/31-2017/08/04: ----------------------2017/07/24-2017/07/28: ----------------------2017/07/17-2017/07/21: ----------------------
EDC | KeyInject(P)_v1.01.0000B02_20170731 | 谢欢 | 2 | 2017-07-27 | Dev：2017/7/31 | [7 empty] | 客户测试中 | 2017/07/31-2017/08/04: 客户测试Maksim，测试中 ----------------------2017/07/24-2017/07/28:等待客户测试 ----------------------2017/07/17-2017/07/21: ---------------------- | 等待客户测试反馈
EDC | HK_EDC_MAIN_v1.00.0225_20170718 | Kenneth Wu | 1 | 2017-07-17 | Dev：2017/7/18 | 2017-07-18 | [6 empty] | 已完成 | 2017/07/17-2017/07/21: ----------------------
EDC | HK_EDC_MAIN_v1.00.0226_20170720 | Kenneth Wu | 1 | 2017-07-20 | Dev：2017/7/20 | 2017-07-20 | [6 empty] | 已完成 | 2017/07/17-2017/07/21: ----------------------
MPOS | PAX_MPOS_D180_V1.00.12_20170929 | 张园 | 0 | 2017-07-28 | Dev：2017/8/28 SIT:2017/9/22 Release：2017/9/29 | [7 empty] | 进行中 | 2017/07/31-2017/08/04: ----------------------2017/07/24-2017/07/28: MPOS D180: 史 天意 熟悉MPOS 原理、协议、代码； MPOS Android SDK: 张 海峰 熟悉MPOS 原理、协议，SDK 代码； ----------------------2017/07/17-2017/07/21: ---------------------- |  |  | 26 Jul 2017 将Mifare、Desfire 相关接口发与 Evolute的 Rohith ，说明接口较多，讨论哪些接口他们项目中会用到，我们这边优先实现这些接口； （状态：Rohith 将接口发给他们的客户，等待回复）
EDC | HK_EDC_MAIN_v1.00.0227_20170804 | Lois Liu | 8 | 2017-07-28 | Dev：2017/8/5 | 2017-08-04 | [6 empty] | 已完成 | 2017/07/24-2017/07/28: ----------------------2017/07/17-2017/07/21: ----------------------
UPI | HK_DFS_CUP_V1.00.01_20170811 | 刘凯 | 3 | 2017-08-09 | Dev：2017/8/11 | [7 empty] | 进行中 | 2017/07/31-2017/08/04: ----------------------
EDC | MY_BOC_REV_REVENUE_v1.19.18_20170804 | 李庆超 | 6 | 2017-08-04 | Dev：2017/8/18 SIT：2017/8/18 UAT：2017/8/18 Release：2017/8/18 | [7 empty] | 进行中 | 2017/07/31-2017/08/04: ----------------------
Note on I2: Amanda.T: 上线时间
Note on J2: Amanda.T: 上线时间
Note on N2: liza.l: 包括维护+上线共计时间
Note on G5: ken.w: 项目Hold：2016/12/28-2017/2/6
Note on G14: ken.w: Plan 1.03.02_20170222 is terminated because of the bug is from TMS project. Since it is a minor bug and will not fail the TMS download or crash EDC App, We will release the v1.03.02_20170112 as debug version.

## Go-Live Statistics（2016） (hidden)
产品线 | 月份 项目 |  |  | 2016年 | [10 empty] | Go-Live Total | Total
|  |  |  | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月
EDC | EasyGo_EDC | EasyGo_EDC_Template | Debug | [12 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [11 empty] | 0 | 0
| EDC_Template | EDC_New(M) Template | Debug | [12 empty] | 2 | bar: 2016年 8月 to 2016年 9月
|  |  | Go-Live | [11 empty] | 0 | 0
|  | EDC(P) Template | Debug | [12 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [11 empty] | 2 | 2 | bar: 2016年 3月 to 2016年 1月
|  | JP_MS_PAY | Debug | [12 empty] | 2 | bar: 2016年 9月 to 2016年 10月
|  |  | Go-Live | [11 empty] | 0 | 0
|  | KW_Knet | Debug | 2016年 7月: 1; 2016年 8月: 1; 2016年 9月: 2; 2016年 10月: 6; 2016年 11月: 3; 2016年 12月: 5 |  | 18
|  |  | Go-Live | 2016年 12月: 2 | 2 | 2
|  | HK_GlobalPay（P） | Debug | [12 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [11 empty] | 0 | 0
|  | MY_UOB_REV_Manager（P） | Debug | 2016年 7月: 2 |  | 2
|  |  | Go-Live | [11 empty] | 0 | 0
|  | MY_UOB_REV_Revenue（P） | Debug | 2016年 7月: 2 |  | 2
|  |  | Go-Live | [11 empty] | 0 | 0
|  | MY_UOB_REV_UOB（P） | Debug | 2016年 7月: 2 |  | 2
|  |  | Go-Live | [11 empty] | 0 | 0
|  | MY_UOB_REV_CitiBank（P） | Debug | [12 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [11 empty] | 0 | 0
| EDC_Old(M) | EDC_Old(M) Template | Debug | [12 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [11 empty] | 0 | 0
|  | CN_BOC | Debug | [12 empty] | 0
|  |  | Go-Live | 2016年 7月: 2; 2016年 8月: 2 | 4 | 4
|  | HK_CUP_BOC | Debug | [12 empty] | 0
|  |  | Go-Live | 2016年 8月: 1; 2016年 9月: 2; 2016年 11月: 3 | 6 | 6
|  | HK_EDC_BOC | Debug | [12 empty] | 0
|  |  | Go-Live | 2016年 7月: 1; 2016年 9月: 2; 2016年 10月: 1 | 4 | 4
|  | HK_EDC_MAIN | Debug | 2016年 8月: 1; 2016年 10月: 1; 2016年 11月: 4; 2016年 12月: 3 |  | 9
|  |  | Go-Live | 2016年 8月: 1; 2016年 9月: 2; 2016年 10月: 1; 2016年 11月: 3; 2016年 12月: 1 | 8 | 8
|  | HK_EDC_MS_G2 | Debug | [12 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [11 empty] | 2 | 2 | bar: 2016年 3月 to 2016年 1月
|  | HK_EDC_MS_DISNEY | Debug | [12 empty] | 1 | bar: 2016年 10月
|  |  | Go-Live | [11 empty] | 2 | 2 | bar: 2016年 3月 to 2016年 1月
|  | HK_EDC_MS_GENERIC | Debug | [12 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [11 empty] | 2 | 2 | bar: 2016年 3月 to 2016年 1月
|  | HK_GlobalPay | Debug | 2016年 7月: 1; 2016年 8月: 3; 2016年 9月: 4; 2016年 10月: 2; 2016年 11月: 3; 2016年 12月: 5 |  | 18
|  |  | Go-Live | [11 empty] | 3 | 3 | bar: 2016年 3月 to 2016年 1月
|  | JP_POSNAVI | Debug | 2016年 10月: 5; 2016年 11月: 2 |  | 7
|  |  | Go-Live | [11 empty] | 3 | 3 | bar: 2016年 3月 to 2016年 1月
|  | HK_EDC_MAIN_UPI | Debug | [12 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [11 empty] | 0 | 0
|  | MY_UOB_REV_Manager | Debug | [12 empty] | 1 | bar: 2016年 8月
|  |  | Go-Live | [11 empty] | 0 | 0
|  | MY_UOB_REV_Revenue | Debug | [12 empty] | 1 | bar: 2016年 8月
|  |  | Go-Live | [11 empty] | 0 | 0
|  | MY_UOB_REV_UOB | Debug | [12 empty] | 1 | bar: 2016年 8月
|  |  | Go-Live | [11 empty] | 0 | 0
UPI | PAX_EasyGo_UPI |  | Debug | [12 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [11 empty] | 0 | 0
| PAX_UPI | PAX_UPI_Template | Debug | 2016年 6月: 1; 2016年 8月: 1; 2016年 9月: 2; 2016年 11月: 2; 2016年 12月: 1 |  | 7
|  |  | Go-Live | 2016年 6月: 1; 2016年 8月: 2; 2016年 9月: 2 | 5 | 5
|  | HK_DFS_CUP | Debug | [12 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [11 empty] | 1 | 1 | bar: 2016年 3月 to 2016年 1月
|  | HK_GP_CUP | Debug | 2016年 8月: 2; 2016年 9月: 1; 2016年 10月: 2; 2016年 12月: 2 |  | 7
|  |  | Go-Live | [11 empty] | 0 | 0
|  | HK_HASE_CUP | Debug | [12 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [11 empty] | 0 | 0
|  | MO_BOC_CUP | Debug |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |  |  | 17
|  |  | Go-Live | [11 empty] | 1 | 1 | bar: 2016年 3月 to 2016年 1月
|  | MO_EASYLINK_CUP | Debug | 2016年 6月: 1; 2016年 8月: 1; 2016年 9月: 2 |  | 4
|  |  | Go-Live | 2016年 7月: 3; 2016年 8月: 1; 2016年 9月: 2 | 6 | 6
OTHER | BH_Procco | Albaraka | Debug | [12 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [11 empty] | 0 | 0
|  | BANK | Debug | [12 empty] | 1 | bar: 2016年 9月
|  |  | Go-Live | [11 empty] | 1 | 1 | bar: 2016年 3月 to 2016年 1月
|  | CPA_ADIB | Debug | [12 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [11 empty] | 1 | 1 | bar: 2016年 3月 to 2016年 1月
|  | Ijara | Debug | [12 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [11 empty] | 0 | 0
|  | SelectPay-NEC | Debug | [12 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [11 empty] | 0 | 0
|  | TAS_HEEL | Debug | [12 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [11 empty] | 1 | 1 | bar: 2016年 3月 to 2016年 1月
|  | ZAIN | Debug | 2016年 7月: 1; 2016年 9月: 1; 2016年 11月: 1; 2016年 12月: 2 |  | 5
|  |  | Go-Live | [11 empty] | 0 | 0
| BR_Cielo |  | Debug | 2016年 6月: 3; 2016年 7月: 3; 2016年 8月: 1; 2016年 10月: 1; 2016年 12月: 3 |  | 11
|  |  | Go-Live | 2016年 12月: 2 | 2 | 2
| IR_Tosan_Pars |  | Debug | 2016年 7月: 2 |  | 2
|  |  | Go-Live | [11 empty] | 1 | 1 | bar: 2016年 3月 to 2016年 1月
| IT_GoAppified |  | Debug | 2016年 7月: 1; 2016年 11月: 3 |  | 4
|  |  | Go-Live | 2016年 7月: 1; 2016年 11月: 2 | 3 | 3
| PL_NoveIPay |  | Debug | [12 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [11 empty] | 0 | 0
| TW_Cyber |  | Debug | [12 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [11 empty] | 0 | 0
| BR_Cielo_DownloadPOS |  | Debug | 2016年 8月: 1; 2016年 9月: 2; 2016年 10月: 1 |  | 4
|  |  | Go-Live | [11 empty] | 1 | 1 | bar: 2016年 3月 to 2016年 1月
| US_D820+D180 |  | Debug | [12 empty] | 1 | bar: 2016年 9月
|  |  | Go-Live | [11 empty] | 1 | 1 | bar: 2016年 3月 to 2016年 1月
| US_D820+D200 |  | Debug | [12 empty] | 1 | bar: 2016年 11月
|  |  | Go-Live | [11 empty] | 0 | 0
| RUS_SBERBANK_AL |  | Debug | [12 empty] | 1 | bar: 2016年 10月
|  |  | Go-Live | [11 empty] | 0 | 0
| TR_InterPay_Garanti |  | Debug | [12 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [11 empty] | 0 | 0
| TR_INNOVA | Merchant app | Debug | 2016年 11月: 4 |  | 4
|  |  | Go-Live | [11 empty] | 1 | 1 | bar: 2016年 3月 to 2016年 1月
|  | Salesmen app | Debug | [12 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [11 empty] | 1 | 1 | bar: 2016年 3月 to 2016年 1月
KMS | PAX_KMS |  | Debug | [12 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [11 empty] | 1 | 1 | bar: 2016年 3月 to 2016年 1月
| PAX_RKI_SO(M+) |  | Debug | [12 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [11 empty] | 0 | 0
| PAX_RKI_SO(P) |  | Debug | [12 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [11 empty] | 2 | 2 | bar: 2016年 3月 to 2016年 1月
| HU_TRSYS_RKI |  | Debug | [12 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [11 empty] | 2 | 2 | bar: 2016年 3月 to 2016年 1月
MPOS | PAX_EASYLINK |  | Debug | [12 empty] | 1 | bar: 2016年 10月
|  |  | Go-Live | [11 empty] | 0 | 0
| PAX_MPOS_D180 |  | Debug | [12 empty] | 0
|  |  | Go-Live | 2016年 8月: 2; 2016年 11月: 1; 2016年 12月: 1 | 4 | 4
| PAX_MPOS_D200 |  | Debug | [12 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [11 empty] | 0 | 0
| US_Motorola_Mpos(D180) |  | Debug | [12 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [11 empty] | 1 | 1 | bar: 2016年 3月 to 2016年 1月
TMS | PAX_Monitor_Plus_Protims |  | Debug | [12 empty] | 2 | bar: 2016年 11月 to 2016年 12月
|  |  | Go-Live | [11 empty] | 1 | 1 | bar: 2016年 3月 to 2016年 1月
| PAX_Prolin_Protims |  | Debug | [12 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [11 empty] | 2 | 2 | bar: 2016年 3月 to 2016年 1月
| PROTIMS_COMM_CUSTOMIZED |  | Debug | [12 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [11 empty] | 1 | 1 | bar: 2016年 3月 to 2016年 1月
Go-Live Total |  |  |  | 2 | 3 | 0 | 6 | 11 | 12 | 16 | 8 | 13 | 7 | 0 | 78 | 78
Total |  |  |  | 2 | 3 | 0 | 12 | 27 | 29 | 36 | 33 | 40 | 34 | 0 | 78 | 216
Note on K6: ken.w: V1.02.01_20160811
Note on L6: ken.w: V1.02.01_20160811 （2016//9/2）
Note on F9: ken.w: 1.02.16_20160302
Note on N9: ken.w: 1.03.01_20161103
Note on L10: ken.w: v1.00.01_20160901
Note on M10: ken.w: v1.00.00_20161013
Note on J12: ken.w: v1.03.0000B47_20160726
Note on K12: ken.w: v1.03.0001B01_20160822
Note on L12: ken.w: V1.01.0056B04_20160919 V1.03.0001B02_20160929
Note on M12: ken.w: V1.03.0001B03_20161013 V1.03.0001B04_20161014 V1.03.0001B05_20161018 V1.03.0001B06_20161024 V1.03.0001B07_20161027 V1.01.0056B05_20161031
Note on N12: ken.w: V1.03.0001B08_20161109 V1.03.0001B09_20161118 V1.03.0001B10_20161125
Note on O12: ken.w: V1.03.0001B11_20161207 V1.01.0056B06_20161207 V1.03.0001B12_20161215 V1.03.0001B13_20161221 V1.01.0000B07_20161221
Note on O13: ken.w: V1.03.0001B12_2016-12-15 V1.01.0000B07_2016-12-21
Note on J16: ken.w: Prolin： V1.0_20160702 src_1.1.2_20160728
Note on J18: ken.w: Prolin： V1.0_20160702 src_1.1.2_20160728
Note on J20: ken.w: Prolin： V1.0_20160702 src_1.1.2_20160728
Note on J27: ken.w: DCC： src_20160725_B2 IST： src_6.5.1B009_20160728
Note on K27: ken.w: IST: src_6.5.5B001_20160825 DCC: src_20160809_B1
Note on K29: ken.w: v1.Q0.169 (20160808)
Note on L29: ken.w: v1.Q0.170 （20160914） v1.Q0.171 （20160921）
Note on N29: ken.w: 1.Q0.177 1.Q0.178 1.Q0.179
Note on J31: ken.w: v3.03.00LITE95n
Note on L31: ken.w: v3.03.00LITE97n v3.03.00LITE98n
Note on M31: alice.l: v3.03.00LITE99n(20161018)
Note on K32: ken.w: v1.00.0209 (20160812)
Note on M32: alice.l: v1.00.0214_20161024
Note on N32: ken.w: v1.00.0215_20161102 v1.00.0215_20161116 v1.00.0216_20161122 v1.00.0217_20161130
Note on O32: ken.w: v1.00.0217_20161201 v1.00.0217_20161205 v1.00.0218_20161214
Note on K33: ken.w: v1.00.0210 (2016/08/22)
Note on L33: ken.w: v1.00.0211 （20160914） v1.00.0212 （20160921）
Note on M33: ken.w: v1.00.0214_20161024
Note on N33: ken.w: v1.00.0215_20161118 v1.00.0216_20161122 v1.52_20161101
Note on O33: ken.w: v1.00.0217_20161205
Note on J35: alice.l: v1.0S.0054_20160718
Note on K35: ken.w: v1.0S.0055 （2016//8/16）
Note on M36: alice.l: v1.00.0088T_1.1C(20161013)
Note on J37: alice.l: v1.00.0088T_1.1B(20160708)
Note on M37: ken.w: v1.00.0088T_1.1C（2016/10/13）
Note on G39: ken.w: v1.00.0105_20160415
Note on N39: ken.w: v1.00.0106_20161128
Note on J40: ken.w: V34-14 build2_20160725
Note on K40: ken.w: V34-15 build1_20160808 V34-15 build2_20160811 Src_34-16 build1_20160824
Note on L40: ken.w: V34-16_build2_20160901 V34-16_build3_20160901 V34-16_build4_20160903 V34-16_build5_20160922
Note on M40: ken.w: V34-17_build4_20161018 V34-17_build5_20161028
Note on N40: ken.w: V34-17_build7_20161111 V34-17_build8_20161114 V34-17_build9_20161118
Note on O40: ken.w: V34-17_build10_20161205 V34-17_build11_20161207 V34-17_build12_20161214 V34-18_build1_20161214 V34-18_build2_20161219
Note on I41: ken.w: POS： v34-13_B8_20160629
Note on J41: ken.w: V34-14_B2_20160725
Note on O41: ken.w: V34-18_B1_20161214
Note on M42: alice.l: v1.05.00_20161018 v1.05.00_20161021 v1.05.00_20161024 v1.05.00_20161026 v1.05.00_20161031
Note on N42: ken.w: v1.05.00_20161102 V1.05.00_20161104
Note on L43: alice.l: v1.04.0040
Note on M43: alice.l: v1.04.00401_20161021
Note on N43: ken.w: v1.05.00_20161104
Note on K46: ken.w: Monitor： src_v3.00.06_20160815
Note on K48: ken.w: Monitor： src_v3.00.06_20160815
Note on K50: ken.w: Monitor： src_v3.00.06_20160815
Note on I54: ken.w: PAX_UPI_Template： VER20160602
Note on K54: ken.w: Overseas_CUP(vV1.01.01_20160831)
Note on L54: ken.w: Overseas_CUP(vV1.01.01_20160908) Overseas_CUP(vV1.01.01_20160922)
Note on N54: ken.w: Overseas_CUP(vV1.01.03_20161124) Overseas_CUP(vV1.01.03_20161129)
Note on O54: ken.w: Overseas_CUP(vV1.01.03_20161201)
Note on I55: alice.l: VER20160602
Note on K55: ken.w: V1.01.01_20160826 VER20150812
Note on L55: ken.w: V1.01.01_20160914 V1.01.01_20160921
Note on G57: ken.w: VER20160427
Note on K58: ken.w: VER20160805 V1.01.00_20160819
Note on L58: ken.w: V1.01.00_20160909
Note on M58: ken.w: V1.01.00_20161012 V1.01.00_20161018
Note on O58: ken.w: V1.01.00_20161206 V1.01.00_20161222
Note on I62: ken.w: MO_BOC_CUP： VER20160617
Note on J62: ken.w: MO_BOC_CUP： VER20160713
Note on K62: ken.w: vVER1.01.000_20160812 vVER1.01.000_20160823
Note on L62: ken.w: vVER1.01.000_20160902 vVER1.01.000_20160929
Note on M62: alice.l: vVER1.01.002_20161011 vVER1.01.002_20161019 vVER1.01.002_20161021 R50： vVER1.01.002_20161021
Note on N62: ken.w: MO_BOC_CUP： vVER1.01.02_20161117 MO_BOC_CUP_R50: vVER1.01.02_20161117 vVER1.01.02_20161130
Note on O62: ken.w: vVER1.01.02_20161201 vVER1.01.02_20161208 vVER1.01.02_20161213 vVER1.01.02_20161221 R50: vVER1.01.02_20161221
Note on M63: ken.w: vVER1.01.002_20161019
Note on I64: ken.w: V2.00.00_20160620
Note on K64: ken.w: v1.01.01_20160818
Note on L64: ken.w: v1.01.02_20160913 v1.01.03_20160930
Note on J65: ken.w: V20160721 V20160725 V20160726
Note on K65: ken.w: v1.01.01_20160818
Note on L65: ken.w: v1.01.02_20160913 v1.01.03_20160930
Note on L68: ken.w: V0.01.0002_20160919
Note on L69: ken.w: V0.01.0002_20160919
Note on L71: alice.l: V0.06.0040_20160919
Note on L77: alice.l: V0.01.0017_20160919
Note on J78: ken.w: V0.01.0000_20160718
Note on L78: alice.l: V0.01.0008_20160928
Note on N78: ken.w: V0.01.0009_20161101
Note on O78: ken.w: V0.01.0010_20161207 v0.01.0011_20161222
Note on I80: ken.w: v1.01.24_20160620 v1.01.25_20160621 v1.01.26_20160623
Note on J80: ken.w: v1.01.27_20160707 v1.01.28_20160720 v1.01.28_20160729
Note on K80: alice.l: v1.01.28_20160819
Note on M80: alice.l: v1.01.28_20161010
Note on O80: ken.w: v2.00.00_20161212 v1.01.28_20161212 v1.01.29_20161223
Note on O81: ken.w: V1.01.28_20161212 V2.00.00_20161212
Note on J82: ken.w: 16.36.2.0 16.36.1.0
Note on J83: ken.w: 16.36.1.0
Note on J84: ken.w: v1.00.00_20160706
Note on N84: ken.w: v1.00.01_20161110 v1.00.00_NOK_20161109 v1.00.00_NOK_20161110
Note on J85: ken.w: v1.00.00_20160706
Note on N85: ken.w: v1.00.01_20161110 v1.00.00_NOK_20161110
Note on K90: ken.w: v1.00.00_20160824
Note on L90: ken.w: v1.00.00_20160902 v.1.00.00_20160915
Note on M90: alice.l: v.1.00.00_20161010
Note on M91: ken.w: v.1.00.00_20161010
Note on L92: ken.w: v1.00.00_20160902
Note on M93: alice.l: V1.00.00_20160902
Note on N94: ken.w: v1.00.00_20161123
Note on M96: ken.w: v1.00.00_20161013
Note on N100: ken.w: v161117_S5.45fa v161117_S5.46fa v161122_S5.47fa v161125_S5.48fa
Note on F101: ken.w: V160323_S5.44fa
Note on L103: ken.w: V160920_5.06fa
Note on K105: ken.w: Server_Monitor: V1.02_20160831
Note on G109: ken.w: V1.00.01
Note on K109: ken.w: V1.00.01_20160817
Note on I111: ken.w: V1.00.00
Note on M111: ken.w: V1.00.01_20160928
Note on M112: ken.w: V1.00.00_D_20161028
Note on K115: alice.l: D180 v1.00.08_20160826 D180s v2.00.00_20160816
Note on N115: ken.w: D180S： V2.00.01_20161122
Note on O115: ken.w: 2.00.02_20161220
Note on N119: ken.w: v1.2.9
Note on N120: ken.w: 007-PX03_20161129
Note on O120: ken.w: 007-PX03_20161228
Note on I121: ken.w: 006-PX03_20160601
Note on I123: ken.w: V1.00.11
Note on L123: ken.w: V1.00.12_20160901
Note on I125: ken.w: V1.00.00

## Go-Live Statistics（2017）
产品线 | 月份 项目 |  |  | 2017年 | [11 empty] | Go-Live Total | Total
|  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
EDC | EasyGo_EDC | EasyGo_EDC_Template | Debug | [13 empty] | 1 | bar: 2017年 2月
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
| EDC_Template | EDC_New(M) Template | Debug | [13 empty] | 2 | bar: 2017年 1月; 2017年 5月
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 2 | 2 | bar: 2017年 1月 to 2017年 12月
|  | EDC(P) Template | Debug | [13 empty] | 1 | bar: 2017年 2月
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 2 | 2 | bar: 2017年 1月 to 2017年 12月
|  | JP_MS_PAY | Debug | 2017年 3月: 1; 2017年 4月: 3; 2017年 6月: 3; 2017年 7月: 1 |  | 8
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 1 | 1 | bar: 2017年 1月 to 2017年 12月
|  | KW_Knet_Normal(P) | Debug | [13 empty] | 3 | bar: 2017年 4月 to 2017年 5月; 2017年 7月
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
|  | KW_Knet_Q80_Normal(P) | Debug | 2017年 4月: 4; 2017年 7月: 1 |  | 5
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
|  | HK_GlobalPay（P） | Debug | [13 empty] | 1 | bar: 2017年 2月
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
|  | MY_UOB_REV_Manager（P） | Debug | [13 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
|  | MY_UOB_REV_Revenue（P） | Debug | [13 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
|  | MY_UOB_REV_UOB（P） | Debug | [13 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
|  | MY_UOB_REV_CitiBank（P） | Debug | 2017年 3月: 2; 2017年 5月: 1; 2017年 6月: 1 |  | 4
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
|  | MY_UOB_REV_OCBC（P） | Debug | [13 empty] | 2 | bar: 2017年 5月 to 2017年 6月
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
|  | KW_Knet_E-stamp(P) | Debug | [13 empty] | 2 | bar: 2017年 4月; 2017年 7月
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
|  | PH_InfoServe_NationLink | Debug | [13 empty] | 5 | bar: 2017年 1月 to 2017年 5月
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
|  | UKR_PrivateBank_EDC_Standalong | Debug | [13 empty] | 1 | bar: 2017年 6月
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
|  | UKR_PrivateBank_KeyInject(P) | Debug | [13 empty] | 2 | bar: 2017年 6月 to 2017年 7月
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
| EDC_Old(M) | EDC_Old(M) Template | Debug | [13 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
|  | CN_BOC | Debug | 2017年 5月: 2; 2017年 8月: 2 |  | 4
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
|  | HK_CUP_BOC | Debug | [13 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
|  | HK_EDC_BOC | Debug | [13 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
|  | HK_EDC_MAIN | Debug | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | [5 empty] | 24
|  |  | Go-Live | 2017年 2月: 1; 2017年 3月: 2; 2017年 4月: 3; 2017年 5月: 2; 2017年 6月: 1; 2017年 7月: 2 | 11 | 11
|  | HK_EDC_MS_G2 | Debug | [13 empty] | 1 | bar: 2017年 3月
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
|  | HK_EDC_MS_DISNEY | Debug | [13 empty] | 1 | bar: 2017年 5月
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 1 | 1 | bar: 2017年 1月 to 2017年 12月
|  | HK_EDC_MS_GENERIC | Debug | 2017年 4月: 2 |  | 2
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
|  | HK_GlobalPay | Debug | 2017年 2月: 2; 2017年 3月: 2; 2017年 4月: 1; 2017年 5月: 1; 2017年 6月: 4; 2017年 7月: 1 |  | 11
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
|  | JP_POSNAVI | Debug | [13 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
|  | KW_Knet_Normal | Debug | 2017年 1月: 1; 2017年 2月: 4; 2017年 3月: 4; 2017年 4月: 1; 2017年 5月: 2; 2017年 6月: 2; 2017年 7月: 2 |  | 16
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
|  | KW_Knet_E-stamp | Debug | [13 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
|  | MY_UOB_REV_Manager | Debug | [13 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
|  | MY_UOB_REV_Revenue | Debug | [13 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
|  | MY_UOB_REV_UOB | Debug | [13 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
| Android_EDC | Android_EDC_Template | Debug | 2017年 3月: 2 |  | 2
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 2 | 2 | bar: 2017年 1月 to 2017年 12月
|  | ID_SmartWeb_BNI | Debug | 2017年 3月: 1; 2017年 4月: 2 |  | 3
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
|  | HK_FDMS_BASE24 | Debug | [13 empty] | 2 | bar: 2017年 5月 to 2017年 6月
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
UPI | PAX_EasyGo_UPI |  | Debug | [13 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
| PAX_UPI | PAX_UPI_Template | Debug | 2017年 2月: 1; 2017年 3月: 1; 2017年 4月: 1; 2017年 5月: 5; 2017年 6月: 2; 2017年 7月: 4 |  | 14
|  |  | Go-Live | 2017年 5月: 2 | 2 | 2
|  | HK_DFS_CUP | Debug | 2017年 3月: 2; 2017年 4月: 1; 2017年 6月: 1 |  | 4
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
|  | HK_GP_CUP | Debug | [13 empty] | 3 | bar: 2017年 1月 to 2017年 2月; 2017年 6月
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 1 | 1 | bar: 2017年 1月 to 2017年 12月
|  | MO_BOC_CUP | Debug | 2017年 1月: 2; 2017年 2月: 2; 2017年 3月: 5; 2017年 5月: 2; 2017年 6月: 1 |  | 12
|  |  | Go-Live | 2017年 3月: 2 | 2 | 2
|  | MO_EASYLINK_CUP | Debug | 2017年 1月: 2; 2017年 3月: 1; 2017年 5月: 1; 2017年 6月: 2 |  | 6
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 1 | 1 | bar: 2017年 1月 to 2017年 12月
|  | TH_OCGT_CUP | Debug | 2017年 3月: 2 |  | 2
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
| PAX_Android_UPI | Template | Debug | [13 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
|  | US_UPI_COUPON | Debug | 2017年 6月: 5; 2017年 7月: 3 |  | 8
|  |  | Go-Live | 2017年 7月: 2 | 2 | 2
OTHER | BH_Procco | Albaraka | Debug | [13 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
|  | BANK | Debug | [13 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
|  | CPA_ADIB | Debug | [13 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
|  | Ijara | Debug | [13 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
|  | SelectPay-NEC | Debug | [13 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
|  | TAS_HEEL | Debug | [13 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
|  | ZAIN | Debug | [13 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
| BR_Cielo |  | Debug | [13 empty] | 1 | bar: 2017年 1月
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
| IR_Tosan_Pars |  | Debug | [13 empty] | 3 | bar: 2017年 4月 to 2017年 6月
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
| DK_GoAppified | DK_GoAppified_MobilePay | Debug | [13 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
|  | DK_GoAppified_Ordrestyring | Debug | 2017年 3月: 2 |  | 2
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
|  | DK_GoAppified_MiniPOS | Debug | 2017年 5月: 2; 2017年 6月: 4 |  | 6
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 1 | 1 | bar: 2017年 1月 to 2017年 12月
|  | DK_GoAppified_VoucherCard | Debug | 2017年 6月: 2 |  | 2
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 1 | 1 | bar: 2017年 1月 to 2017年 12月
| PL_NoveIPay |  | Debug | [13 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
| TW_Cyber |  | Debug | [13 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
| BR_Cielo_DownloadPOS |  | Debug | [13 empty] | 2 | bar: 2017年 2月; 2017年 4月
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
| US_D820+D180 |  | Debug | [13 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
| US_D820+D200 |  | Debug | [13 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
| RUS_SBERBANK_AL |  | Debug | [13 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
| TR_InterPay_Garanti |  | Debug | [13 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
| RUS_Inpas_Verifone+S200 |  | Debug | 2017年 2月: 2; 2017年 4月: 2 |  | 4
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
| KH_BOC_GAS |  | Debug | 2017年 5月: 1; 2017年 6月: 1; 2017年 7月: 2 |  | 4
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
| Android_PaxPay |  | Debug | [13 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
| PH_TLE_LIB(M) |  | Debug | [13 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
| RU_INPASS_SP20V4 |  | Debug | [13 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
| PAX_EMV_DEMO(A) |  | Debug | [13 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
| BR_RedeFlex |  | Debug | [13 empty] | 1 | bar: 2017年 6月
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
| TR_INNOVA | Merchant app | Debug | 2017年 1月: 2; 2017年 4月: 6; 2017年 6月: 1; 2017年 7月: 3 |  | 12
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
|  | Salesmen app | Debug | 2017年 1月: 2 |  | 2
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
KMS | PAX_KMS |  | Debug | [13 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
| PAX_RKI_SO(M+) |  | Debug | [13 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 1 | 1 | bar: 2017年 1月 to 2017年 12月
| PAX_RKI_SO(P) |  | Debug | [13 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 1 | 1 | bar: 2017年 1月 to 2017年 12月
| HU_TRSYS_RKI(A) |  | Debug | [13 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 2 | 2 | bar: 2017年 1月 to 2017年 12月
| HU_TRSYS_RKI |  | Debug | [13 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 2 | 2 | bar: 2017年 1月 to 2017年 12月
MPOS | PAX_EASYLINK | Android_SDK | Debug | [13 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 1 | 1 | bar: 2017年 1月 to 2017年 12月
|  | IOS_SDK | Debug | [13 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 1 | 1 | bar: 2017年 1月 to 2017年 12月
|  | LITE | Debug | [13 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 1 | 1 | bar: 2017年 1月 to 2017年 12月
|  | TransDemo_Android | Debug | [13 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 2 | 2 | bar: 2017年 1月 to 2017年 12月
|  | TransDemo_IOS | Debug | [13 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 1 | 1 | bar: 2017年 1月 to 2017年 12月
|  | PAX_KEY_INJECT | Debug | [13 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
|  | FULL | Debug | [13 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
| PAX_LINK |  | Debug | [13 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
| PAX_MPOS_D180 |  | Debug | [13 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 4 | 4 | bar: 2017年 1月 to 2017年 12月
| PAX_MPOS_D200 |  | Debug | [13 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
| US_Motorola_Mpos(D180) |  | Debug | [13 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
| Ezetap_PAX_MPOS_D180 |  | Debug | [13 empty] | 0
|  |  | Go-Live | 2017年 2月: 1; 2017年 3月: 1; 2017年 4月: 4 | 6 | 6
TMS | PAX_Monitor_Plus_Protims |  | Debug | [13 empty] | 2 | bar: 2017年 2月; 2017年 5月
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 1 | 1 | bar: 2017年 1月 to 2017年 12月
| PAX_Prolin_Protims |  | Debug | [13 empty] | 2 | bar: 2017年 1月; 2017年 5月
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 1 | 1 | bar: 2017年 1月 to 2017年 12月
| PROTIMS_COMM_CUSTOMIZED |  | Debug | [13 empty] | 0
|  |  | Go-Live | [12 empty] | 0 | 0
Go-Live Total |  |  |  | 3 | 3 | 8 | 17 | 8 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53
Total |  |  |  | 18 | 23 | 40 | 47 | 39 | 43 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 248
Note on G4: ken.w: v1.00.00_20170216
Note on F6: ken.w: V1.02.03_20170119
Note on J6: ken.w: V1.02.05_20170527
Note on F7: ken.w: v1.02.03_20170119
Note on J7: ken.w: V1.02.04_20170512
Note on G8: ken.w: V1.03.02_20170112
Note on I9: ken.w: v1.03.02_20170112
Note on L9: ken.w: V1.03.03_20170712
Note on H10: ken.w: v1.00.00_20170308
Note on I10: ken.w: v1.00.00_20170411 v1.00.00_20170419 v1.00.00_20170425
Note on K10: ken.w: v1.00.00_20170606 v1.00.00_20170612 v1.00.00_20170622
Note on L10: ken.w: v1.00.00_20170704
Note on L11: ken.w: v1.00.00_20170704
Note on I12: ken.w: v1.03.0000B24_20170417
Note on J12: ken.w: v1.03.0000B25_20170510
Note on L12: ken.w: v1.03.0000B26_20170721
Note on I14: ken.w: v1.10.0000B01_20170413 v1.10.0000B01_20170418 v1.10.0000B02_20170420 v1.10.0000B03_20170426
Note on L14: ken.w: v1.10.0000B04_20170720
Note on G16: ken.w: 1.00.00_20170224
Note on H24: ken.w: V1.00.00_20170314 V1.00.00_20170323
Note on J24: ken.w: V1.00.00_20170505
Note on K24: ken.w: V1.00.00_20170601
Note on J26: ken.w: V1.00.00_20170525
Note on K26: ken.w: V1.00.00_20170620
Note on I28: ken.w: v1.20.0000B01_20170401
Note on L28: ken.w: v1.20.0000B02_20170731
Note on F30: ken.w: V1.00.00_20170122
Note on G30: ken.w: V1.00.00_20170214
Note on H30: ken.w: V1.00.00_20170302
Note on I30: ken.w: V1.00.00_20170422
Note on J30: ken.w: V1.00.00_20170517
Note on K32: ken.w: v1.00.0000B01_20170623
Note on K34: ken.w: v1.01.0000B01_20170626
Note on L34: ken.w: v1.01.0000B02_20170731
Note on J38: ken.w: IST：src_6.5.8B002_20170515 DCC： src_3.00.07_B5_20170515
Note on M38: ken.w: IST： src_6.5.8B002_20170808 DCC： src_3.00.08_B1_20170808
Note on F44: ken.w: v1.00.0219_20170103
Note on G44: ken.w: v1.00.0219_20170206 v1.00.0219_20170210
Note on H44: ken.w: v1.00.0220_20170302 v1.00.0220_20170303 v1.00.0220_20170310 v1.00.0220_20170315 v1.00.0221_20170327
Note on I44: ken.w: v1.00.0221_20170418 R50_3_in_1_main(v1.55)(20170420)
Note on J44: ken.w: v1.00.0222_20170518 v1.00.0222_20170522 v1.00.0223_20170523 v1.00.0223_20170525 v1.00.0224_20170526
Note on K44: ken.w: v1.00.0224_20170602 v1.00.0224_20170608
Note on L44: ken.w: v1.00.0225_20170712 v1.00.0225_20170718 v1.00.0226_20170719 v1.00.0226_20170720 v1.00.223C_20170711
Note on M44: ken.w: v1.00.0227_20170803 v1.00.0227_20170804
Note on G45: ken.w: v1.00.0219_20170210
Note on H45: ken.w: R50： v1.52_20170313 HK_EDC_MAIN v1.00.0220_20170315
Note on I45: ken.w: R50: v1.54_20170407 v1.55_20170420 HK_EDC_MAIN： v1.00.0221_20170418
Note on J45: ken.w: v1.00.0222_20170509 v1.00.0223_20170525
Note on K45: ken.w: v1.00.0224_20170608
Note on L45: ken.w: v1.00.0225_20170718 v1.00.0226_20170720
Note on H46: ken.w: v1.0S.0058_20170323
Note on J48: ken.w: v1.00.0088T_1.1E_20170508
Note on H49: ken.w: v1.00.0088T_1.1D(20170111)
Note on D50: ken.w: 20170512：版本号错误，修改后再统计
Note on I50: ken.w: v1.00.0106_20170419 v1.00.0106_20170427
Note on G52: ken.w: Phase3： V34-19_build1_20170203 R50: v1.01B13_20170207
Note on H52: ken.w: V34-20_build3_20170308 V34-20_build5_20170320
Note on I52: ken.w: V34-20_build6_20170419
Note on J52: ken.w: V34-21_build2_20170515 V34-21_build4_20170523
Note on K52: ken.w: V34-21_build5_20170606 V34-21_build6_20170630 V35-01_build11_20170630 v1.02B5_20170630
Note on L52: ken.w: V35-01_build12_20170707
Note on F56: ken.w: V1.03.0001B14_20170111
Note on G56: ken.w: V1.01.0000B08_20170209 V1.01.0000B09_20170210 V1.01.0000B10_20160217 V1.01.0000B11_20170227
Note on H56: ken.w: V1.03.0000B16_20170303 V1.03.0001B17_20170309 V1.03.0001B18_20170322 V1.03.0001B19_20170329
Note on I56: ken.w: V1.03.0001B20_20170426
Note on J56: ken.w: V1.03.0001B21_20170517 V1.00.0053B04_20170525
Note on K56: ken.w: V1.03.0001B22_20170612 V1.01.0000B12_20170619
Note on L56: ken.w: V1.03.0001B23_20170714 V1.01.0000B13_20170731
Note on H66: ken.w: v1.00.00_20170220 v1.00.00_20170324
Note on J67: ken.w: V1.00.00_20170526
Note on K67: ken.w: V1.00.01_20170621
Note on H68: ken.w: v1.00.00_20170310_T
Note on I68: ken.w: v1.00.00_20170401 v1.00.00_20170417
Note on J70: ken.w: v1.00.00_20170519
Note on K70: ken.w: v1.00.01_20170613
Note on G74: ken.w: Overseas_CUP(vV1.01.03_20170216)
Note on H74: ken.w: Overseas_CUP(vV1.01.03_20170314)
Note on I74: ken.w: Overseas_CUP(vV1.01.03_20170429)
Note on J74: ken.w: Overseas_CUP(vV1.01.03_20170506) Overseas_CUP(vV1.01.03_20170509） Overseas_CUP(vV1.01.03_20170511） Overseas_CUP(vV1.01.03_20170517） Overseas_CUP(vV1.01.04_20170524）
Note on K74: ken.w: Overseas_CUP(vV1.01.05_20170614） Overseas_CUP(vV1.01.05_20170629）
Note on L74: ken.w: Overseas_CUP(vV1.01.05_20170704） Overseas_CUP(vV1.01.05_20170712） Overseas_CUP_DBS(vV1.01.05_20170726） Overseas_CUP(vV1.01.05_20170727）
Note on J75: ken.w: V1.01.03_20170511 V1.01.04_20170524
Note on H76: ken.w: V1.00.01_20170315 V1.00.01_20170328
Note on I76: ken.w: V1.00.01_20170413
Note on K76: ken.w: V1.00.01_20170616
Note on F78: ken.w: V1.01.00_20170113
Note on G78: ken.w: V1.01.00_20170213
Note on K78: ken.w: V1.01.01_20170601
Note on G79: ken.w: V1.01.00_20170113
Note on F80: ken.w: vVER1.01.02_20170104 vVER1.01.02_20170112
Note on G80: ken.w: MO_BOC_CUP： vVER1.01.02_20170217 R50: vVER1.01.02_20170217
Note on H80: ken.w: vVER1.01.02_20170302 vVER1.01.02_20170303 vVER1.01.02_20170307 vVER1.01.02_20170330 R50: vVER1.01.02_20170330
Note on J80: ken.w: vVER1.01.03_20170511 R50: vVER1.01.02_20170511
Note on K80: ken.w: vVER1.01.03_20170628
Note on H81: ken.w: vVER1.01.02_20170330 R50: vVER1.01.02_20170330
Note on F82: ken.w: v1.01.04_20170104 v1.01.04_20170110
Note on H82: ken.w: v1.01.04_20170321
Note on J82: ken.w: v1.01.04_20170511
Note on K82: ken.w: v1.01.04_20170620 v1.01.04_20170630
Note on K83: ken.w: v1.01.04_20170630
Note on H84: ken.w: vVER1.00.00_20170309 vVER1.00.00_20170324
Note on K88: ken.w: V1.00.00_20170608 V1.00.00_20170615 V1.00.00_20170621 V1.00.00_20170623 V1.00.00_20170630
Note on L88: ken.w: V1.00.00_20170703 V1.00.00_20170707 V1.00.01_20170714
Note on L89: ken.w: V1.00.00_20170707 V1.00.01_20170714
Note on F104: ken.w: v2.00.01_20170122
Note on I106: ken.w: v1.09.01_20170414
Note on J106: ken.w: v1.09.01_20170526
Note on K106: ken.w: v1.09.01_20170621
Note on H110: ken.w: v1.00.00_20170304 v1.00.01_20170310
Note on J112: ken.w: V1.00.00_20170517 V1.00.00_20170523
Note on K112: ken.w: V1.00.00_20170616 V1.00.00_20170621 V1.00.00_20170628 V1.00.00_20170630
Note on K113: ken.w: V1.00.00_20170630
Note on K114: ken.w: v1.00.00_20170614 v1.00.02_20170616
Note on K115: ken.w: v1.00.02_20170616
Note on G120: ken.w: v1.00.01_20170224
Note on I120: ken.w: v1.00.02_20170406
Note on G130: ken.w: v1.00.00_170216 v1.00.01_170221
Note on I130: ken.w: V1.00.01_170418 V1.00.01_170421
Note on J132: ken.w: V1.00.00_20170526
Note on K132: ken.w: V1.00.00_20170630
Note on L132: ken.w: V1.00.00_20170706 V1.00.00_20170712
Note on K142: ken.w: V1.01.00_20170620
Note on F144: ken.w: V170106_S5.49fa V170109_S5.50fa
Note on I144: ken.w: V170413_S5.51fa V170413_S5.52fa V170414_S5.53fa V170428_S5.54fa V170428_S5.55fa V170428_S5.56fa
Note on K144: ken.w: V170612_S5.57fa
Note on L144: ken.w: V170721_S5.58fa V170721_S5.58fa V170725_S5.60fa
Note on F146: ken.w: V170106_5.07fa V170109_5.08fa
Note on F151: ken.w: v1.00.00_20170111
Note on H153: ken.w: v1.00.03_20170223
Note on J155: ken.w: V1.00.00_20170512
Note on L155: ken.w: V1.00.01_20170619
Note on I157: ken.w: TrSysRKI_V1.00.02_20170327
Note on L157: ken.w: TrSysKLD_V1.00.01_20170619
Note on C158: ken.w: 2017/5/3：待张园调整后重新统计发布信息
Note on I159: ken.w: V1.00.00_20170427
Note on I161: ken.w: V1.00.00_20170428
Note on I163: ken.w: V1.00.00_20170427
Note on I165: ken.w: V1.00.00_20170428
Note on J165: ken.w: v1.00.01_20170510
Note on I167: ken.w: V1.00.00_20170428
Note on F175: ken.w: D180：1.00.10_20170119
Note on H175: ken.w: V1.00.11_20170314
Note on I175: ken.w: Mpos_D180S_M_V2.00.03_20170414
Note on L175: ken.w: v2.00.04_20170725
Note on G181: ken.w: v2.00.03_20170214
Note on H181: ken.w: v2.00.04_20170320
Note on I181: ken.w: Ezetap_MPOS_D180S_v2.00.05_20170414 Ezetap_MPOS_D180_F1.13_A1.00.12_20170414 Ezetap_MPOS_D180_F1.13_A1.00.13_20170418 Ezetap_MPOS_D180S_v2.00.06_20170418
Note on G182: ken.w: 007-PX03_20170209
Note on J182: ken.w: 008-PX03_20170528
Note on I183: ken.w: 007-PX03_20170209
Note on F184: ken.w: V1.00.13_20170119
Note on J184: ken.w: V1.00.14_20170427
Note on I185: ken.w: V1.00.13_20170119

## Code Reviews
ID | Review Name | Objectives | Review Type | Owner | Start Date | Schedule Plan | Actual Date | Scheduled Day | Actual Day | Slippage(day) | Actual Maintenance&Go-live Duration | Tag | Summarized | Comment&Defect | Comment
HWEDC-16 | KNET_E-Stamp_20170609 | 1. 代码风格检查 2. 关键业务逻辑 | 个人评审 | 刘富鹏 | 2017-05-21 | 2017-06-09 | [5 empty] | 已完成 | 1.由于此段代码经手的人较多。 所以针对代码的命名还有函数的返回值处理上之后会做出统一的修改。 2.会删除所有的僵尸代码。 | 50（1）
HWEDC-23 | HW_MY_UOB_REV_Citibank_P_20170601 | 请评审SALE和Loyalty交易模块代码 1. 检查代码规范 2. 检查业务逻辑 | 个人评审 | 杨冉冉 | 2017-05-25 | 2017-06-01 | 2017-06-05 |  |  |  |  | 已完成 | 此次代码评审主要发现以下问题： 1.代码不规范，比如函数声明，变量声明等 2.某些业务实现逻辑冗余 以上问题，已修正，以后会注意 | 24（0）
HWEDC-25 | HW_MY_UOB_REV_OCBC_P_20170602 | 请评审TLE功能模块 1. 检查代码规范 2. 检查业务逻辑 | 个人评审 | 杨冉冉 | 2017-05-25 | 2017-06-02 | 2017-06-06 |  |  |  |  | 已完成 | 此次代码评审主要发现以下问题： 1.代码不规范，比如函数声明（命名不规范，入参没有加const），变量声明没有放在函数开头等 2.GUI库中某些api接口使用不规范。 以上问题，已修正，以后会注意. | 15（0）
HWEDC-19: | Knet_Q80_20170609 | 1. 代码风格检查 2. 关键业务逻辑 | 个人评审 | 涂小强 | 2017-05-25 | 2017-06-09 | [5 empty] | 已完成 |  | 13（0）
HWOTHER-17 | KH_BOC_GAS_20170707,20170721 | 请评审选择双SIM卡功能模块的代码，评审方式：个人评审 请评审选择默认NAC功能模块的代码，评审方式：个人评审 请评审下载参数控制模块的代码，评审方式：个人评审 基于的需求版本：V1.00.00_20170526 基于的设计版本： V1.00.00_20170630 | 个人评审 | 徐彬 | 2017-07-05 | 2017/7/7 变更：2017/7/21 | 2017-07-21 |  |  |  |  | 已完成 | 通过这次代码评审，认识到一下几个问题： 1、无用的代码和注释应该尽量删除，这样可以增加代码的可读性。 2、不过如果以前功能稳定的代码，与客户的需求冲突，应该以客户为主，但是要保留以前代码，在发布版本之前再删除，这样可以在客户又想改回去的时候提高开发效率。 3、平时致力于对客户需求的研究，以及功能上的实现。反而对于公司的基本编码规范有所疏忽，对一些变量的定义方式，编码风格都有所不同，如果有其他同事维护代码，这样可能会影响他们的阅读效率。 4、对于fish-eye的使用掌握不够，记得之前收到一封邮件说要注意把提问题到JIRA上，然后我就把reviewer提的问题都往JIRA上提。后来仔细看了ppt，发现应该是reviewer在评审过程中认为应该提到JIRA上的bug，应该是由reviewer自己提。 以后要注意改进的地方： 1、编写代码的时候应该考虑所有可能发生的状态，对于有可能发生的意外情况需要做异常处理。 2、代码的注释应该言简意赅，不需要的就删除。 3、补习公司的编码规范，对代码风格要保持一致性。 4、培训fish-eye的时候没有好好听讲，导致使用起来出错，以后培训应该集中注意力。 | 41(0)
HWOTHER-19 | DK_GoAppified_VoucherCard_2017_07_20 | 1.评审代码规范的规范性 2.评审逻辑的合理性 | 个人评审 | 周虹 | 2017-07-20 | 2017-07-28 | [5 empty] | 延期